## Action Plan
Action Plan คณะ อสพ.ใต้ 54 ท่าน
วันที่ 03 - 06 กุมภาพันธ์ 2560
เตรียมอุปกรณ์
ถ่ายภาพ | IT ตากล้อง | 1 คน
จนท.ติดตามคณะ | คุณพี่นันท์ + พี่ถนอม+ พี่เกษม +พี่เบิร์ด+ พี่แมนสุข +น้องส้ม +น้องนาฏ +โกมินทร์ | 8 คน
อุปกรณ์ | น้ำดื่ม 25 แพ็ค+ ชุดปากกาห้องประชุม 2 ชุด + วิทยุสื่อสาร 10 เครื่อง + ลำโพง 2 ชุด + กระดาษฟลิปชาร์จ
ในห้องประชุม | ระบบเครื่องเสียง ไมค์ โปรเจคเตอร์ + น้ำดื่ม + กระดาษ A4 1 รีม +กระดานฟลิปชาร์จ 6 ตัว + กระดาษโพสอิท
รถที่ใช้ | รถตู้ 6 คัน ของคณะ + รถ 4WD ล่วงหน้า 2 คัน (วันที่ 03-06 ก.พ. 60) | 7 คน
เตรียมอุปกรณ์ภาชนะทานข้าว | *** พี่เกษม เข้าไปเกรทเธอร์ ไปเซตภาชนะทานอาหารสำหรับคณะมุสลิม/จุดล้างจาน
| รวม | 16 คน
วัน/เดือน/ปี | โปรแกรม | จำนวนคน | รายการเตรียม | ผู้รับผิดชอบ
วันศุกร์ ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2560
06:00 น. | คณะออกเดินทางจากสำนักงานโครงการปลูกป่า สร้างคนบนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย บ้านเปียงก่อ จ.น่าน ไปยัง จ.เชียงราย | 58 คน |  | พี่แมนสุข/พี่เบิร์ด/น้องส้ม/น้องณาฎ/ พขร.ตู้เช่า
|  |  | - เตรียมลำโพง 2 ชุด/วิทยุ 10 เครื่อง/อุปกรณ์เครื่องเขียน/น้ำดื่ม 15 แพ็ค (ที่โรงงานน้ำดื่ม) | โกมิน
09:00 น. | รถรับ จนท.รับคณะจากดอยตุงฯ เดินทางไปไร่แม่ฟ้าหลวง | 2 กะบะ | - ทีมที่จะไปรอรับคณะที่ไร่แม่ฟ้าหลวง | พี่เกษม/ยานยนต์/โกมิน
12:00 - 13:00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง | 69 คน | - ประสานสั่งอาหารอิสลาม และจัดเตรียมจุดบริการอาหาร | พี่ดุ๊ก พี่อำพร ไร่แม่ฟ้าหลวง
13:00 - 14:00 น. | ศึกษาดูงานอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง | 58 คน |  | พี่ดุ๊ก ไร่แม่ฟ้าหลวง
- พี่ดุ๊ก ไร่แม่ฟ้าหลวง เดินนำชมไร่แม่ฟ้าหลวง พูดถึงเรื่องไร่ปลูกคน
13.30 น. | รถล่วงหน้าออกเดินทางไปยังสหฟาร์ม เพื่อเตรียมความพร้อมและประสานงานล่วงหน้า | 1 กระบะ | - เช็คความพร้อมจุดดูงานล่วงหน้า | โกมิน/ยานยนต์
14:00 - 15:30 น. | คณะออกเดินทางไปยัง สหฟาร์ม แม่สาย ฟาร์มเลี้ยงแพะ เลี้ยงวัวนม | 6 ตู้เช่า+1 กะบะ |  | พี่เกษม/พขร.รถตู้เช่า
15:30 - 16:30 น. | ศึกษาดูงานสหฟาร์ม แม่สาย ฟาร์มเลี้ยงแพะ เลี้ยงวัวนม | 58 คน |  | จนท.ฟาร์ม/พี่เกษม
16.00 น. | รถล่วงหน้าออกเดินทางไปยังสุเหล่า เพื่อประสานงานล่วงหน้า | 1 กระบะ | - เช็คสถานที่สุเหล่า ล่วงหน้า | พี่แมนสุข/โกมิน/ยานยนต์
16:30 - 17:30 น. | เข้าสุเหล่า แม่สาย | 39 คน |  | พี่แมนสุข
16:00 น. | รถล่วงหน้าออกเดินทางไปยังร้านอาหารมุสลิม เพื่อเช็คอาหารล่วงหน้า | 1 กระบะ | - ประสานสั่งอาหารอิสลาม และจัดเตรียมจุดบริการอาหาร | พี่เบิร์ด/พี่เกษม/โกมิน
17:30 - 18:30 น. | รับประทานอาหารเย็น | 69 คน |  | พี่เกษม/พี่เบิร์ด/พี่แมนสุข/โกมินทร์
18:30 - 19:15 น. | เที่ยวชมตลาดชายแดนแม่สาย | 69 คน |  | พี่นันท์/พี่เกษม/พี่แมนสุข/พี่เบิร์ด/โกมิน/น้องส้ม/น้องณาฎ
19:00 น. | รถล่วงหน้าออกเดินทางไปยังเกรทเธอร์ แม่โขงลอดจ์ เพื่อประสานงานล่วงหน้า | 1 กระบะ | - เตรียมโต๊ะรับกุญแจ เช็คอินเข้าที่พักและเช็คจุดวางภาชนะ จุดล้างจาน สำหรับคณะมุสลิม ล่วงหน้า | พี่เกษม/พี่เบิร์ด/โกมิน
19:15 - 20:00 น. | เดินทางไปยังเกรทเธอร์ แม่โขงลอดจ์ | 6 ตู้เช่า+1 กะบะ | - แจ้งทาง จนท.เช็คอิน เกรทเธอร์ฯ | ยานยนต์/รถตู้เช่า
20:00 น. | เช็คอินเข้าที่พัก | 69 คน | - เตรียมกุญแจ+รหัสไวไฟ | จนท.เช็คอินเกรทเธอร์ฯ/โกมิน
| - เอามินิบาร์ ออก |  |  | เช็คอิน/แม่บ้าน เกรทเธอร์ฯ
วันเสาร์ ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2560
07:00 - 08:00 น. | รับประทานอาหารเช้า | 69 คน |  | จนท.ครัวเกรทเธอร์ฯ/พี่เกษม/พี่แมนสุข/โกมิน
07:30 น. | รถล่วงหน้าออกเดินทางไปยังศูนย์ผลิต และจำหน่ายงานมือ เพื่อเตรียมความพร้อมและประสานงานล่วงหน้า | 1 กระบะ | - เช็คความพร้อมวิทยากรจุดดูงานล่วงหน้า พร้อมเซตระบบเครื่องเสียง | โกมิน/ตากล้อง/ยานยนต์
08:00 - 08:30 น. | เดินทางไปยังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ ในโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 6 ตู้เช่า+1 กะบะ | - เตรียมชุดลำโพง 2 ชุด/น้ำดื่ม | พี่เกษม/ตู้เช่า
08:30 - 10:30 น. | ศึกษาดูงานศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | 58 คน |  | ป้าคำ/พี่เสาร์ พี่เอ็ม/พี่คำนวล/พี่อิ้ว
10:00 น. | รถล่วงหน้าออกเดินทางไปยัง นวุติ ไซต์ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมและประสานงานล่วงหน้า | 1 กระบะ | - เช็คความพร้อมวิทยากรจุดดูงานล่วงหน้า พร้อมเซตระบบเครื่องเสียง (ชมแมคคาเดเมีย ชุดกลาง 1 ชุด) | โกมิน/ยานยนต์
10:30 - 11:00 น. | เดินทางไปยังแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจ บริษัท นวุติ จำกัด ไซต์ 1 | 6 ตู้เช่า+1 กะบะ |  | พี่เกษม/ตู้เช่า
11:00 - 12:00 น. | ศึกษาดูงานแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจ แมคคาเดเมีย กาแฟอาราบิก้าดอยตุง และโรงงานแปรรูปแมคคาเดเมีย | 58 คน |  | พี่วาส พี่โสภณ/พี่ถนอม พี่หลวง
11:30 น. | รถล่วงหน้าออกเดินทางไปยังห้องอาหารครัวตำหนัก เพื่อประสานงานอาหารล่วงหน้า | 1 กระบะ | - ประสานงานเรื่องอาหาร และบริการอาหาร | โกมิน/ยานยนต์
12:00 - 12:10 น. | เดินทางไปยังครัวตำหนัก | 6 ตู้เช่า+2 กะบะ |  | พี่เกษม/ตู้เช่า
12:10 - 13:10 น. | รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก | 70 คน |  | ป้าเครือ/ครัวตำหนัก
12:00-13:30 น. | - ทำพิธีกรรม ละหมาด ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ | 39 คน | - เช็คความเรียบร้อย ห้องละหมาด (จุดล้างเท้า ผ้าเช็ดเท้า) | โกมิน/พี่เตี้ย พ่อบ้าน
|  |  | - เช็ค IT ห้องประชุม/วิทยากร ฝ่ายพัฒนาสังคม | โกมิน
13:10 - 14:00 น. | ชมศูนย์ข้อมูลโครงการพัฒนาดอยตุง | 58 คน | - เช็คห้องประชุมออดิทอเรียม IT | จนท.สังคม/พี่เตี้ย พ่อบ้าน/โกมิน
13:00 น. | - เช็ควิทยากร อดีตอาสา คพต.พ. และคนรุ่นใหม่ของดอยตุง |  | - เตรียมความพร้อมวิทยากร | โกมิน/จนท.พัฒนาสังคม
14:00 - 16:00 น. | พูดคุยแลกเปลี่ยนกับอดีตอาสา คพต.พ. และคนรุ่นใหม่ของดอยตุง | 58 คน |  | วิทยากร/จนท.พัฒนาสังคม
16:00 - 17:00 น. | รับฟังบรรยายสรุปการพัฒนาโครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 58 คน |  | พี่นันท์ KLC
16:30 น. | รถล่วงหน้าออกเดินทางไปยังร้านอาหารมุสลิม แม่สาย เพื่อรับอาหารกลับ เกรทเธอร์ฯ | 1 กระบะ |  | พี่เกษม/พี่แมนสุข/โกมิน
17:00 - 18:00 น. | เดินทางไปยังเกรทเธอร์แม่โขงลอดจ์ | 6 ตู้เช่า+1 กะบะ |  | ยานยนต์/ตู้เช่า
18:00 - 19:00 น. | พักผ่อนตามอัธยาศัย | 58 คน |  | เช็คอินเกรทเธอร์ฯ
19:00 - 20:00 น. | รับประทานอาหารเย็น | 70 คน |  | จนท.ครัวเกรทเธอร์ฯ/พี่เกษม/พี่แมนสุข/โกมิน
19:30 น. | - เช็คห้องประชุม และเตรียมห้องประชุม |  | - เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน กระดาษฟลิปชาร์จ เครื่องเสียงห้องประชุม (จัดเก้าอี้ 54 ตัว เป็นวงกลม และตั้งโต๊ะขาว 3 ตัวด้านข้าง พร้อมเก้าอีก 8 ตัว และขาตั้งฟลิปชาร์จ 6 ตัว) | โกมิน/IT/จนท.เกรทเธอร์ฯ
20:00 - 22:00 น. | สรุปบทเรียนประจำวัน | 58 คน |  | พี่นันท์/พี่ถนอม/จนท.IT เกรทเธอร์ฯ
| - เตรียมน้ำดื่ม 1 คูเลอร์ |  |  | ครัวเกรทเธอร์ฯ
วันอาทิตย์ ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2560
07:00 - 08:00 น. | รับประทานอาหารเช้า | 70 คน |  | จนท.ครัวเกรทเธอร์ฯ/พี่แมนสุข/พี่เกษม/โกมิน
07:45 น. | รถล่วงหน้าออกเดินทางไปยังแปลงชาวบ้านปลูกผ้ก บ้านสันยายสันลิดไม้ เพื่อเตรียมความพร้อมและประสานงานล่วงหน้า | 1 กระบะ | - เช็คความพร้อมจุดดูงานล่วงหน้า และเซตชุดเครื่องเสียง | โกมิน/ยานยนต์
08:00 - 08:45 น. | เดินทางไปยังแปลงชาวบ้านที่ปลูกผัก บ้านสันยาว สันลิดไม้ | 6 ตู้เช่า+1 กะบะ | - เตรียมชุดลำโพง 2 ชุด/น้ำดื่ม | พี่เกษม/ยานยนต์/ตู้เช่า
08:45 - 10:00 น. | ศึกษาดูงานแปลงชาวบ้านที่ปลูกผัก บ้านสันยาว สันลิดไม้ และกองทุนโรงผลิตปุ๋ยอินทรี ประชารัฐ | 58 คน |  | นายแปง / พี่เกษม
08:00 น. | รถล่วงหน้าออกเดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้บ้าน อาจารย์แปลก เพื่อเตรียมความพร้อมและประสานงานล่วงหน้า | 1 กระบะ | - เช็คความพร้อมจุดดูงานล่วงหน้า และเซตชุดเครื่องเสียง | โกมิน/ยานยนต์
10:00 - 10:30 น. | เดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้บ้าน อาจารย์แปลก | 6 ตู้เช่า+1 กะบะ |  | พี่เกษม/ยานยนต์/ตู้เช่า
10:30 - 12:00 น. | ศึกษาเรียนรู้การทำเกษตรพอเพียง อาจารย์แปลก บ้านสันนายาว ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย | 58 คน |  | อ.แปลก / พี่เกษม
12:00 - 13:00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนย์เรียนรู้บ้าน อาจารย์แปลก เดชะบุญ บ้านสันนายาว | 70 คน |  | พ่อครัวมุสลิม/ อ.แปลก
12:45 น. | รถล่วงหน้าออกเดินทางไปยังโครงการพัฒนาดอยตุงฯ เพื่อออกบัตรเข้าชมสถานที่ และเช็คห้องละหมาด | 1 กระบะ |  | โกมิน/ยานยนต์
13:30-14:00 น. | - ทำพิธีกรรม ละหมาด ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ | 39 คน | - เช็คความเรียบร้อย ห้องละหมาด (จุดล้างเท้า ผ้าเช็ดเท้า) | โกมิน/พี่เตี้ย พ่อบ้าน
13:00 - 13:45 น. | เดินทางไปยังโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 6 ตู้เช่า+1 กะบะ |  | พี่เกษม/ยานยนต์/ตู้เช่า
13:45 - 16:00 น. | ชมหอแห่งแรงบันดาลใจ พระตำหนักดอยตุง และสวนแม่ฟ้าหลวง | 58 คน | - ออกใบเข้าชมสถานที่ (บัตรเข้า 2 สถานที่ 55 ใบ.) | พี่นันท์/พี่เกษม/พี่แมนสุข/พี่เบิร์ด/น้องส้ม/น้องณาฎ/โกมิน
16:00 - 17:00 น. | เดินทางไปยังเกรทเธอร์แม่โขงลอดจ์ | 6 ตู้เช่า+1 กะบะ |  | พี่เกษม/ยานยนต์/ตู้เช่า
16:00 น. | รถล่วงหน้าออกเดินทางไปยังร้านอาหารมุสลิม แม่สาย เพื่อรับอาหารกลับ เกรทเธอร์ฯ | 1 กระบะ |  | พี่เกษม/พี่แมนสุข/โกมิน
17:00 - 18:00 น. | พักผ่อนตามอัธยาศัย | 58 คน |  | เช็คอินเกรทเธอร์ฯ
18:00 - 19:00 น. | รับประทานอาหารเย็น | 70 คน |  | ครัวเกรทเธอร์ฯ/พี่แมนสุข/พี่เกษม/โกมิน
18:30 น. | - เช็คห้องประชุม และเตรียมห้องประชุม |  | - เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน กระดาษฟลิปชาร์จ เครื่องเสียงห้องประชุม (จัดเก้าอี้ 54 ตัว เป็นวงกลม และตั้งโต๊ะขาว 3 ตัวด้านข้าง พร้อมเก้าอีก 8 ตัว และขาตั้งฟลิปชาร์จ 6 ตัว) | โกมิน/IT/จนท.เกรทเธอร์ฯ
19:00 - 21:00 น. | สรุปบทเรียนประจำวัน | 58 คน |  | พี่นันท์/พี่ถนอมจนท.IT เกรทเธอร์ฯ
| - เตรียมน้ำดื่ม 1 คูเลอร์ |  |  | ครัวเกรทเธอร์ฯ
วันจันทร์ ที่ 06 กุมภาพันธ์ 2560
07:00 - 08:00 น. | รับประทานอาหารเช้าและเช็คเอ้าท์ | 70 คน |  | จนท.ครัวเกรทเธอร์ฯ/พี่แมนสุข/พี่เกษม/โกมิน
08:00 - 09:30 น. | เดินทางไปยังสถานีประมง บ้านหนองหลวง อ.เวียงชัย จ.เชียงราย | 6 ตู้เช่า+1 กะบะ |  | พี่เกษม/ยานยนต์/ตู้เช่า
09:30 - 11:30 น. | ศึกษาเรียนรู้ สถานีประมง บ้านหนองหลวง อ.เวียงชัย จ.เชียงราย | 58 คน |  | วิทยากรสถานีประมง/พี่เกษม
10:00 น. | รถล่วงหน้าออกเดินทางไปยังร้านอาหารมุสลิม ร้านซาลีมา เพื่อรับข้าวกล่อง มาทานที่สถานีประมง | 1 กระบะ |  | พี่เกษม/พี่แมนสุข/โกมิน
11:30 - 12:30 น. | รับประทานอาหารกลางวัน (ตามความเหมาะสม) | 70 คน |  | พี่เกษม/พี่แมนสุข/พี่เบิร์ด/โกมิน
12:30 - 20:00 น. | เดินทางกลับจังหวัดน่าน โดยสวัสดิภาพ | 6 ตู้เช่า |  | พี่แมนสุข/พี่เบิร์ด/น้องส้ม/น้องณาฎ/พขร.ตู้เช่า
*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## โปรแกรม
หมายเหตุ * โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## วิทยากร
รายชื่อ อดีต อาสาพัฒนาดอยตุงฯ และคนรุ่นใหม่ รับคณะ อสพ.ใต้
วันเสาร์ ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม หอแห่งแรงบาดใจ
กลุ่ม | ลำดับ | ชื่อ | สกุล | อายุ | เผ่า | หมู่บ้าน | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์ | หัวข้อในการให้ข้อมูล
อดีต อสพ. | 1
2
3
4
คนรุ่นใหม่ | 1
2
3
4
หมายเหตุ
วิทยากรประจำจุดดูงาน
แมคคาเดเมีย |  | พี่วาส |  | เบอร์โทร | 084-986-1388
|  | พี่โสภณ |  | เบอร์โทร | 085-038-1285
กาแฟ |  | พี่หลวง |  | เบอร์โทร | 080-128-2232
โรงทอผ้า |  | ป้าคำ |  | เบอร์โทร | 087-183-1849
โรงกระดาษสา |  | พี่เสาร์ |  | เบอร์โทร | 083-581-5528
โรงคั่วกาแฟ |  | พี่คำนวล |  | เบอร์โทร | 091-079-6400
โรงเซรามิก |  | พี่อิ้ว |  | เบอร์โทร | 093-820-5998
|  | พี่เล็ก |  | เบอร์โทร | 080-496-7901
|  | น้องเหมย |  | เบอร์โทร | 097-104-7544

## รายชื่อ
รายชื่อคณะ อสพ.ใต้
ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ชื่อเล่น | หมายเหตุ
1 | นางสาวสุพัตรา ภูมิแก้ว | จ๋า | พุทธ
2 | นายสุธน ภักดี | ธน | พุทธ
3 | นางสาวฮามีเนาะ มอมง | ซูรา | อิสลาม
4 | นางสาวซัลหม๊ะ บากา | มา | อิสลาม
5 | นายมะนาเซ ดอเลาะ | เซ | อิสลาม
6 | นายยูโซฟ ดือราแมหะยี | ยูโซฟ | อิสลาม
7 | นางสาวคอรีเยาะห์ ดาโอะ | เยาะห์ | อิสลาม
8 | นายอัมมาร เจ๊ะอุเซ็ง | มัร | อิสลาม
9 | นางสาวขอดีเย๊าะ มูดอ | คอดดู | อิสลาม
10 | นายอับดุลนาเซะ สะมะแอ | เซ | อิสลาม
11 | นางสาวนุรฮีดายู เจ๊ะแว | ยู | อิสลาม
12 | นายอาสมาน มะเล๊าะ | เปาะ | อิสลาม
13 | นางสาวเซาซัน สาและ | ซัน | อิสลาม
14 | นางสาวโซเฟียนา ลาเต๊ะ | โรส | อิสลาม
15 | นางสาวอามัล สะตีมือมะ | อามัล | อิสลาม
16 | นางสาวบาดารียะห์ แซะเซ็ง | บาดา | อิสลาม
17 | นายสะอาด เจ๊ะดือราแม | อาร์ต | อิสลาม
18 | นายวรศิลป์ อาแว | ซาการียา | อิสลาม
19 | นางสาวอานีซะห์ บาฮะคีรี | ซะห์ | อิสลาม
20 | นายอดุลย์ ดอเลาะ | ฮากิม | อิสลาม
21 | นางสาวจีราวรรณ บุษบรรณ์ | จี | พุทธ
22 | นางสาวธาวินี ทองไชย | เปรี้ยว | พุทธ
23 | นายรวีกานต์ พรหมสุข | กอล์ฟ | พุทธ
24 | นายอับดุลบากี ดอเล๊าะ | บากี | อิสลาม
25 | นายเอกสิทธิ์ เขียวจันทร์ | ต้ม | พุทธ
26 | นายพงพันธ์ เขียวจันทร์ | เด่น | พุทธ
27 | นายวิทยา พรหมยอด | วิท | พุทธ
28 | นางสาวศิริวิภา กลั่นหอม | ปาน | พุทธ
29 | นางสาวสุรัยยา โอ๊ะหมาน | ยาย่า | อิสลาม
30 | นางสาวนูรียะ บาสา | ยะห์ | อิสลาม
31 | นายสการียา ดอฆอ | แบยา | อิสลาม
32 | นางสาวอาซียะ อาแว | หยะ | อิสลาม
33 | นางสาวมัสนะ ยูโซ๊ะ | นะห์ | อิสลาม
34 | นางสาวสือนะ วาโมง | จู | อิสลาม
35 | นางสาววัชชีรา หามะ | ซีเกมส์ | อิสลาม
36 | นายอุสมัน ยูมะโซ | แซะฮ์ | อิสลาม
37 | นางสาวอนัญญา เสาร์ประเสริฐ | ตั๊ก | พุทธ
38 | นางสาวทัศนีย์ คงจุล | โบว์ | พุทธ
39 | นางสาวมารียานา บินดอแม | นา | อิสลาม
40 | นายพรสวรรค์ ชัยชนะ | โก๋ปอ | พุทธ
41 | นายกิตติภูมิ เสมาพัฒน์ | ภูมิ | พุทธ
42 | นายอาหมัด สาหีม | ฟ้าใหม่ | อิสลาม
43 | นางสาวตรีรัก ศักดิมาตร | น้ำ | พุทธ
44 | นายยูฮัน บาราเต๊ะ | ฮัง | อิสลาม
45 | นายมูหามัดบาสีรง ปิตาราโซ | รอน | อิสลาม
46 | นายเสกสิทธิ์ มุลสุรินทร์ | เสก | พุทธ
47 | นายซัมซูดิน พรหมเลข |  | อิสลาม
48 | นายมูหาหมัดลีกี มะแซ |  | อิสลาม
49 | นายอับดุลเลาะห์ ยูนุ |  | อิสลาม
50 | นางสาวแวพารีด๊ะ ไพเราะ |  | อิสลาม
51 | นายอุสมาน กะลาแต |  | อิสลาม
52 | นายฮาซัน บือซา |  | อิสลาม
53 | นายสุรเดช เทพเสาร์ |  | พุทธ
54 | นายปฐมพร หมอศรี |  | พุทธ

## ที่พัก
ห้องพักเกรทเธอร์แม่โขงลอดจ์
ลำดับ | เพศ | ชื่อ - สกุล | ชื่อเล่น | ศาสนา | หมายเลขห้องพัก | หมายเหตุ
1 | หญิง | นางสาวสุพัตรา ภูมิแก้ว | จ๋า | พุทธ | 301
2 | หญิง | นางสาวธาวินี ทองไชย | เปรี้ยว | พุทธ
3 | หญิง | นางสาวศิริวิภา กลั่นหอม | ปาน | พุทธ | 302
4 | หญิง | นางสาวอนัญญา เสาร์ประเสริฐ | ตั๊ก | พุทธ
5 | หญิง | นางสาวคอรีเยาะห์ ดาโอะ | เยาะห์ | อิสลาม | 303
6 | หญิง | นางสาวขอดีเย๊าะ มูดอ | คอดดู | อิสลาม
7 | หญิง | นางสาวนุรฮีดายู เจ๊ะแว | ยู | อิสลาม | 304
8 | หญิง | นางสาวเซาซัน สาและ | ซัน | อิสลาม
9 | หญิง | นางสาวโซเฟียนา ลาเต๊ะ | โรส | อิสลาม | 305
10 | หญิง | นางสาวอามัล สะตีมือมะ | อามัล | อิสลาม
11 | หญิง | นางสาวบาดารียะห์ แซะเซ็ง | บาดา | อิสลาม | 306
12 | หญิง | นางสาวอานีซะห์ บาฮะคีรี | ซะห์ | อิสลาม
13 | หญิง | นางสาวสุรัยยา โอ๊ะหมาน | ยาย่า | อิสลาม | 307
14 | หญิง | นางสาวนูรียะ บาสา | ยะห์ | อิสลาม
| หญิง | น้องณาฎ KLC |  | พุทธ | 308
| หญิง | น้องส้ม KLC |  | พุทธ
| หญิง | พี่นันท์ KLC |  | พุทธ | 309
15 | หญิง | นางสาวอาซียะ อาแว | หยะ | อิสลาม | 311
16 | หญิง | นางสาวมัสนะ ยูโซ๊ะ | นะห์ | อิสลาม
17 | หญิง | นางสาวสือนะ วาโมง | จู | อิสลาม | 312
18 | หญิง | นางสาววัชชีรา หามะ | ซีเกมส์ | อิสลาม
19 | หญิง | นางสาวมารียานา บินดอแม | นา | อิสลาม | 313
20 | หญิง | นางสาวฮามีเนาะ มอมง | ซูรา | อิสลาม
21 | หญิง | นางสาวซัลหม๊ะ บากา | มา | อิสลาม | 401
22 | หญิง | นางสาวแวพารีด๊ะ ไพเราะ |  | อิสลาม
23 | หญิง | นางสาวจีราวรรณ บุษบรรณ์ | จี | พุทธ | 402
24 | หญิง | นางสาวตรีรัก ศักดิมาตร | น้ำ | พุทธ
25 | หญิง | นางสาวทัศนีย์ คงจุล | โบว์ | พุทธ |  | เสริมเตียง
| ชาย | พี่แมนสุข |  | อิสลาม | 403
| ชาย | พี่เบิร์ด |  | พุทธ
26 | ชาย | นายสุธน ภักดี | ธน | พุทธ | 404
27 | ชาย | นายเอกสิทธิ์ เขียวจันทร์ | ต้ม | พุทธ
28 | ชาย | นายพงพันธ์ เขียวจันทร์ | เด่น | พุทธ | 405
29 | ชาย | นายพรสวรรค์ ชัยชนะ | โก๋ปอ | พุทธ
30 | ชาย | นายกิตติภูมิ เสมาพัฒน์ | ภูมิ | พุทธ | 406
31 | ชาย | นายเสกสิทธิ์ มุลสุรินทร์ | เสก | พุทธ
32 | ชาย | นายมูหามัดบาสีรง ปิตาราโซ | รอน | อิสลาม | 407
33 | ชาย | นายมะนาเซ ดอเลาะ | เซ | อิสลาม
34 | ชาย | นายยูโซฟ ดือราแมหะยี | ยูโซฟ | อิสลาม | 408
35 | ชาย | นายอัมมาร เจ๊ะอุเซ็ง | มัร | อิสลาม
36 | ชาย | นายอับดุลนาเซะ สะมะแอ | เซ | อิสลาม | 409
37 | ชาย | นายอาสมาน มะเล๊าะ | เปาะ | อิสลาม
38 | ชาย | นายสะอาด เจ๊ะดือราแม | อาร์ต | อิสลาม | 410
39 | ชาย | นายวรศิลป์ อาแว | ซาการียา | อิสลาม
40 | ชาย | นายอดุลย์ ดอเลาะ | ฮากิม | อิสลาม | 411
41 | ชาย | นายอับดุลบากี ดอเล๊าะ | บากี | อิสลาม
42 | ชาย | นายสการียา ดอฆอ | แบยา | อิสลาม | 412
43 | ชาย | นายอุสมัน ยูมะโซ | แซะฮ์ | อิสลาม
| ชาย | พี่ถนอม |  | พุทธ | 414
| ชาย | พี่เกษม |  | พุทธ
44 | ชาย | นายซัมซูดิน พรหมเลข |  | อิสลาม | 415
45 | ชาย | นายมูหาหมัดลีกี มะแซ |  | อิสลาม
46 | ชาย | นายอับดุลเลาะห์ ยูนุ |  | อิสลาม | 416
47 | ชาย | นายอุสมาน กะลาแต |  | อิสลาม
48 | ชาย | นายฮาซัน บือซา |  | อิสลาม | 417
49 | ชาย | นายสุรเดช เทพเสาร์ |  | อิสลาม
| ชาย | โกมินทร์ KLC |  | พุทธ | 419
| ชาย | IT ตากล้อง |  | พุทธ
| ชาย | ยานยนต์ |  | พุทธ |  | เสริมเตียง
50 | ชาย | นายปฐมพร หมอศรี |  | อิสลาม | 420
51 | ชาย | นายอาหมัด สาหีม | ฟ้าใหม่ | อิสลาม
52 | ชาย | นายยูฮัน บาราเต๊ะ | ฮัง | อิสลาม |  | เสริมเตียง
53 | ชาย | นายวิทยา พรหมยอด | วิท | พุทธ | 421
54 | ชาย | นายรวีกานต์ พรหมสุข | กอล์ฟ | พุทธ
| ชาย | พขร.ตู้เช่า |  |  | 422
| ชาย | พขร.ตู้เช่า
| ชาย | พขร.ตู้เช่า |  |  |  | เสริมเตียง
| ชาย | พขร.ตู้เช่า |  |  | 423
| ชาย | พขร.ตู้เช่า
| ชาย | พขร.ตู้เช่า |  |  |  | เสริมเตียง

## เมนูอาหาร
คณะ อสพ.ใต้ 54 ท่าน
ระหว่างวันที่ 03 - 06 กุมภาพันธ์ 2560
รหัสงาน 912-B60-004
*** คณะ 54 คน + ทีมภาคสนาม 4 คน + KLC 4 คน +พขร.ตู้เช่าคณะ 6 คน + พขร.ยานยนต์ 1 คน + IT 1 คน รวม 70 คน
*** อาหารเป็นฮาลาล
อาหารเช้า | อาหารว่าง - เช้า | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง - บ่าย | อาหารค่ำ
วันศุกร์ ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2560
|  | เวลา 12.00 น. ศาลาแก้ว ไร่แม่ฟ้าหลวง |  | เวลา 19.00 น.แม่สาย
ข้าวหมกไก่
ซุปเนื้อ
แกงกะหรี่เนื้อ
โรตี ไม่ใส่ไข่
พุทรา+แตงโม
อาหารเช้า | อาหารว่าง - เช้า | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง - บ่าย | อาหารค่ำ
วันเสาร์ ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 07.00 น.ห้องอาหารเกรทเธอร์ฯ |  | เวลา 12.30 น. ครัวตำหนัก |  | เวลา 19.00 น.ห้องอาหารเกรทเธอร์ฯ
ราคาต่อหัว 120.- |  | ราคาต่อหัว 180.- |  | ข้าวสวย
|  | มัสมั่นไก่ |  | (ซื้ออาหารฮาลาล ที่แม่สาย)
อาหารบุฟเฟ่เช้า |  | ต้มยำเห็ดรวม
ผัดผักฮองเต้น้ำมันหอย
น้ำพริกเห็ดหอม+ผักสด
ข้าวสวย
ลอดช่องแคนตาลูป
อาหารเช้า | อาหารว่าง - เช้า | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง - บ่าย | อาหารค่ำ
วันอาทิตย์ ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 07.00 น.ห้องอาหารเกรทเธอร์ฯ |  | เวลา 12.00 น. บ้าน อ.แปลก |  | เวลา 19.00 น.ห้องอาหารเกรทเธอร์ฯ
ราคาต่อหัว 120.- |  |  |  | ข้าวสวย
(ซื้ออาหารฮาลาล ที่แม่สาย)
อาหารบุฟเฟ่เช้า
อาหารเช้า | อาหารว่าง - เช้า | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง - บ่าย | อาหารค่ำ
วันจันทร์ ที่ 06 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 07.00 น.ห้องอาหารเกรทเธอร์ฯ |  | เวลา 12.00 น. สถานีประมง
ราคาต่อหัว 120.- |  | ทานข้าวกล่อง ร้านซาลีมา อาหารมุสลิม
อาหารบุฟเฟ่เช้า
หมายเหตุ * โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## ห้องประชุม
รายละเอียดการใช้ห้องประชุม คณะ อสพ.ใต้ 60 ท่าน
ระหว่างวันที่ 03 - 06 กุมภาพันธ์ 2560
รหัสงาน 912-B60-004
ลำดับ | ห้องประชุม | วันที่ / เวลา | หมายเหตุ
1 | ห้อประชุมออดิทอเรียม | วันที่ 04/02/60 : เวลา 13:10-14:00 น. | ชมศูนย์ข้อมูล
2 | ห้อประชุมออดิทอเรียม | วันที่ 04/02/60 : เวลา 14:00-16:00 น. | พูดคุยแลกเปลี่ยน อดีต อสพ. ดอยตุงฯ
3 | ห้อประชุมออดิทอเรียม | วันที่ 04/02/60 : เวลา 16:00-17:00 น. | บรรยายสรุป
4 | ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ | วันที่ 04/02/60 : เวลา 12:00-13:30 น. | ทำพิธีกรรม ละหมาด
5 | ห้องประชุมเกรทเธอร์ฯ | วันที่ 04/02/60 : เวลา 20:00 - 22:30 น. | สรุปบทเรียนประจำวัน
6 | ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ | วันที่ 05/02/60 : เวลา 13:30-14:00 น. | ทำพิธีกรรม ละหมาด
7 | ห้องประชุมเกรทเธอร์ฯ | วันที่ 05/02/60 : เวลา 19:00-21:00 น. | สรุปบทเรียนประจำวัน
หมายเหตุ * โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม