## ActionPlan
เตรียมการรับคณะดูงาน โครงการพลังปัญญาชน ล้านนาอาสา สร้างเสริมสุขภาวะชุมชน (จำนวน 80 ท่าน = นิสิต 66 + อาจารย์ และStaff 14 คน)
วันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
ข้อมูล ณ วันที่ /20 ก.พ. 59 เวลา 13.00 น.
ค่าใช้จ่ายลงงาน 912-A60-016 / คุณสมิทธิ (พี่ใหม่ CSE) ผู้บรรยายหลัก / จนท.ดูแลคณะ (มาโนชญ์/ถวิล) / ผู้บรรยายนวุติ ไซต์ 1 และศูนย์งานมือ (พี่วาส/พี่โสภณ/พี่สุรศักดิ์/พี่หลวง/ป้าคำ/พี่เสาร์/พี่เอ็ม/พี่คำนวล/พี่อิ๊ว)
วัน /เวลา | กำหนดการ | จำนวนคน | จำนวนรถ | สิ่งที่ต้องเตรียมการ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
วันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2559
08:30 น. | คณะเดินทางมาถึงยังโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (ที่หมายคือ หอแห่งแรงบันดาลใจ) | 80 | รถตู้ 8 คัน | ขบวนรถวนต้นตุง มาจอดด้านหอแห่งแรงบันดาลใจเพื่อให้คณะเดินเข้าหอแห่งแรงบันดาลใจ แล้วรถเคลื่อนไปจอดยังจุดจอดรถด้านบ้านรับรอง | ผู้ประสานงานคณะ โครงการของ สสส. อ.พิพัฒน์ 085-036-2624 | โกมินทร์เป็นผู้ประสานงานกับคณะ
08.30 น. | คณะเดินทางถึงหอแห่งแรงบันดาลใจ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 80 |  | - เช็คห้องประชุม เช็คระบบเครื่องเสียง IT / จุดดื่มน้ำดื่ม/วิทยากรบรรยาย | - โกมินทร์ / มาโนช / IT / แม่บ้านหอแห่งฯ | มาโนชประสานกับ IT และพี่ใหม่ /โกมินท์ ประสานห้องครัว ป้าเครือ และการเดินทางของคณะ
08.30 น. | รับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง "ดอยตุง ต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคม" โดยคุณสมิทธิ หาเรือนพืชน์ ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม หอแห่งแรงบันดาลใจ | 80 |  | - ผู้บรรยายสรุป เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที | คุณใหม่ CSE | ห้องประชุม 20170213-04994
10.00 น. | เยี่ยมชมหอแห่งแรงบันดาลใจ พระตำหนัก และสวนแม่ฟ้าหลวง ตามอัธยาศัย | 80 |  | - แจกบัตรเข้าชมสถานที่ | พี่มาโนช/โกมินทร์
|  |  |  | กลุ่มที่ 1 บรรยายและนำชมโดยพี่มาโนช | พี่มาโนช
|  |  |  | กลุ่มที่ 2 บรรยายและนำชมโดยโกมินท์ปิดท้าย | โกมินท์
12:00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย (คณะหาทานเอง) | 80 |  |  |  | คณะหาทานกันเอง โดย จนท.คณะแจกเงินให้นิสิตหาทานเอง (ครัวดอยตุง/กาดดอยตุง) ตามอัธยาศัย
12:50 น. | นัดคณะขึ้นรถ ณ ต้นไม้ใหญ่ | 80 |  |  | พี่มาโนช / โกมินทร์
13:00 น. | ออกเดินทางไปยังแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจ บริษัท นวุติ จำกัด นวุติ ไซต์ 1 | 80 | รถตู้ 8 คัน
- เตรียมชุดชิมแมคคาฯ ชุดใหญ่ 1 ชุด แยกเป็น 2 รอบ/เอาชุดลำโพงลง 2 ชุด (แมคคาเดเมีย และกาแฟ)
13:10 น. | ชมแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจ แมคคาเดเมีย กาแฟอาราบิก้าดอยตุง และโรงงานแปรรูปแมคคาเดเมีย | 40 | รถตู้คันที่ 1-4 | กลุ่มที่ 1 พี่มาโนช นำ แมคคาเดเมีย - กาแฟ | - พี่วาส พี่โสภณ พี่สุรศักดิ์ /พี่หลวง
|  | 40 | รถตู้คันที่ 5-8 | กลุ่มที่ 2 โกมินทร์ นำ กาแฟ - แมคคาเดเมีย | - พี่หลวง / พี่วาส พี่โสภณ พี่สุรศักดิ์
14:00 น. | ออกเดินทางไปยังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | 80 | รถตู้ 8 คัน
14:30 น. | ชมศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ |  |  | - เอาลำโพง 2 ตัวลงโรงงานทอผ้า / กระดาษสา
| รถคันที่ 1-4 (กลุ่มที่ 1) เข้าชมโรงงานทอผ้า - กระดาษสา - คั่วกาแฟ - เซรามิก (พี่มาโนช) | 40 | รถตู้คันที่ 1-4 | - เจ้าหน้าที่พาเดินไป 4 โรงงาน สลับกัน โรงงานละ 25 นาที ใช้เวลาเปลี่ยนฐาน 5 นาที | - พี่มาโนช / ป้าคำ / พี่เสาร์ / พี่คำนวล / พี่อิ้ว
| รถคันที่ 5-8 (กลุ่มที่ 2) เข้าชมกระดาษสา - โรงงานทอผ้า - เซรามิก - คั่วกาแฟ (โกมินทร์) | 40 | รถตู้คันที่ 5-8 |  | - โกมินทร์ / พี่เสาร์ / ป้าคำ /พี่อิ้ว / พี่คำนวล
16:30 น. | คณะออกเดินทางจากศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ ไปยังที่พัก โดยสวัสดิ์ภาพ | 80 | รถตู้ 8 คัน