## ข้อมูลและรูปคณะ
ท่านเช็กก้า มาราม (Shaikha Maram Isa Ahmed Alkhalifa)
พระนัดดาของพระมเหสีฯ
หัวหน้าสำนักพระราชวังในพระมเหสีสมเด็จพระราชาธิบดีบาห์เรน
และเลขาธิการ NIAD(National Initiative for Agricultural Development)
คุณ ซาน่า(Sana Al Shamlan)
International Sales Coordinator of Barian International Garden Show

## Action Plan
คณะ Shaikar Maram bint Isa Al Khalifa and delegation from Bahrain ระหว่างวันที่ 7– 9 พฤษภาคม 2560
(คณะ 2 + คุณน้ำหวาน และเจ้าหน้าที่LU 2 ท่าน +ตำรวจ1+ตากล้อง1+พขร.2= 9 ท่านค่ะ) **รหัสค่าใช้จ่ายคณะ 916-300-661
**คณะทานอาหารฮาลาล และไม่เผ็ดค่ะ
วันที่ /เวลา | กำหนดการ | จำนวนคน | จำนวนรถ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560
| ***คณะเดินทางมาโดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE134 เวลา 15.05-16.25 น. |  |  | แม่บ้าน
14.00 น. | รถกระบะรับเจ้าหน้าที่LUหน้าห้องพัสดุ/นำของรับคณะขึ้นรถ | 3 | รถกระบะ1 | ยานยนต์ | ผู้ดูแลคณะ LU พี่หวาน แจน ลิ้ม
เตรียม: 1.) ป้ายโครงการพัฒนาดอยตุงสำหรับรับคณะที่สนามบิน 2.) น้ำขวด 3.) กล่องยา
| 4.) กระติกน้ำแข็ง 5.) ร่ม3 คัน 6.) วอ 2 ตัว 7.) บัตรVIPสนามบิน |  |  |  | **ช่างภาพเก็บภาพตามจุดดูงานทุกจุด
14.15 น. | รถดอยตุง(999)รับพี่หวานที่…. | 1 | รถดอยตุง(999) 1 |  | ** ช่างภาพ ขึ้นรถนำตำรวจ
14.15 น. | รถตำรวจสแตนบายหน้าอาคาร 2 | 1 | รถตำรวจ1 |  | รบกวนขอพี่หวานสอบถามคณะว่าสะดวกให้เก็บภาพหรือไหม
14.30 น. | รถทุกคันตั้งขบวนพร้อมกันที่หน้าอาคาร2 และออกเดินทางไปยังสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย โดยมีรถตำรวจขับนำรถคณะ
15.05 น. | คณะออกเดินทางมายังสนามบินแม่ฟ้าหลวงโดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE134 (เวลา 15.05-16.25 น.) |  |  |  | ขบวนรถ
16.25 น | คณะเดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวงโดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE134 (เวลา 15.05-16.25 น.) |  |  |  | คัน1 รถตำรวจ /คัน2 รถคณะ/ คัน3 รถกระบะ
พี่หวาน ลิ้ม แจน เข้าไปรับคณะที่จุดรับกระเป๋าในเกท และเตรียมรถขนกระเป๋า +ป้ายโครงการพัฒนาดอยตุงฯ
เมื่อคณะมาถึง พี่หวานทักทายและรับคณะ **แจน ลิ้ม พี่ไวช่วยยกกระเป๋าและของต่างๆของคณะไปขึ้นรถ(รถจอดหน้าทางออก)
16.45 น. | คณะออกเดินทางจากสนามบินแม่ฟ้าหลวงไปยังโครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 7 | รถตำรวจ1/รถกระบะ1/รถดอยตุง(999)1 | ตำรวจ/ยานยนต์
17.45 น. | คณะเดินทางถึงโครงการพัฒนาดอยตุงฯ Check in เข้าบ้านพักรับรอง **(ห้องที่เปิดรับรองไว้คือหมายเลข 1 2 ) | 3 | รถดอยตุง(999) 1 | พี่หวาน พี่อภิชาติ แจน ลิ้ม | แจน : เช็คทิศละหมาด WiFi ที่บ้านรับรองล่วงหน้า
| เสริฟ์Welcome Drink และของว่าง | 3 |  | พี่โย่ ห้องอาหาร พี่อภิชาติ
**เตรียมผลไม้พร้อมทานใส่ตะกร้า+คุ๊กกี้+ผลไม้แห้ง+ แมคคา ไว้ในห้องพัก
-พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ บ้านรับรอง | 3 |  | ป้าเครือ พี่โย่ ห้องอาหาร พี่อภิชาติ
วันนี้ขอแม่บ้านช่วยจัดเตรียมห้องประชุมชั้น2 หอแห่งฯ / จัดโต๊ะ+ดอกไม้ในห้องประชุม
วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560
7.20 น. | พี่ไวรับพี่หวานที่อาคาร 1เพื่อมาทานข้าวร่วมกับคณะ
7.30 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ บ้านรับรอง | 3 |  | พี่หวาน แจน ลิ้ม พี่อภิชาติ ห้องอาหาร
7.30 น. | **ลิ้มแวะรับกรวยดอกไม้ที่แพ็คกิ้ง
8.00 น. | รถกอล์ฟจำนวน 1 คันสแตนบายหน้าบ้านพักรับรอง |  | รถกอล์ฟ1
ลิ้มล่วงหน้าไปดูความเรียบร้อยที่พระตำหนักดอยตุง ** เตรียมกรวยดอกไม้สำหรับคณะ จำนวน 2 กรวยใหญ่
8.30 น. | คณะเคารพพระพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จย่า และเยี่ยมชมพระตำหนักดอยตุง (ใช้รถกอล์ฟ) | 4 |  | พี่หวาน แจน ลิ้ม
9.00 น. | พี่โน้ตช่วยเช็คความพร้อมที่ห้องประชุมชั้น2 หอแห่งแรงบันดาลใจ(มีดอกไม้ น้ำดื่มบนโต๊ะประชุม/โต๊ะเบรคหน้าห้อง)
09.30 น. | เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลโครงการพัฒนาดอยตุงฯ การพัฒนาที่มีประสิทธิผลต้องเริ่มจาก “ข้อมูลจริง” และ“การพัฒนาต้องวัดผลได้” โดยการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยคุณพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ และคุณรัฐกร สวัสดิ์แดง ณ ห้องประชุมชั้น2 หอแห่งแรงบันดาลใจ | 4 |  | คุณหวาน พี่ตั้ว พี่ชำนาญ แจน | จัดโต๊ะข้อมูลในห้องประชุม
| ห้องอาหารเสิร์ฟเครื่องดื่มและของว่างในห้องประชุม |  |  | พี่นันท์ ห้องอาหาร
9.20 น. | ลิ้มเตรียมกระติกน้ำแข็งไว้บนรถตำรวจ ( ผ้าเย็น +น้ำเปล่า+น้ำผลไม้+น้ำอัดลม+ผลไม้แห้ง)
9.30 น. | ลิ้มล่วงหน้าไปเตรียมความพร้อมที่นวุติ(เช็ควิทยากร โต๊ะDisplay โต๊ะชิมแมคคาชุดเล็ก) /จัดถ้วยเสิร์ฟ+ผ้าคลุมโต๊ะให้สวยงาม | 1 | กระบะ1 | ลิ้ม
9.40 น. | รถดอยตุง(999) และตำรวจมาสแตนบายที่หน้าหอแห่งฯ
10.00 น. | เดินทางไปยังแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจ นวุติไซด์ 1 | 5 | รถดอยตุง(999)1/รถตำรวจ1 | ตำรวจ/ยานยนต์
10. 10น. | ชมแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจ แมคคาเดเมีย และโรงงานแปรรูปแมคคาเดเมีย พร้อมชิมแมคคาเดเมียรสต่างๆ |  |  | พี่วาท พี่ศักดิ์ พี่นุช | **จัดชิมแมคคาเดเมียรสต่างๆ หน้าโรงงานแคคา (ชุดเล็ก)
| และแปลงปลูกกาแฟอาราบิก้าดอยตุง |  |  | พี่หลวง
11.10 น. | ออกเดินทางไปยังโครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 4 | รถดอยตุง(999)1/รถตำรวจ1
11.30 น. | ลิ้มล่วงหน้าไปเช็คความเรียบร้อยเรื่องอาหารที่บ้านพักรับรอง(เช็คเกษตรที่จะมาร่วมทานอาหาร) | 1 | กระบะ1 | ลิ้ม
12.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านพักรับรอง | 6
**ทีมเกษตรที่เคยไปออกงานประเทศบาห์เรนร่วมทานข้าวกับคณะ 3 ท่าน คือ อ.นอย พี่อิ้ด อ.น้อย
12.30 น. | ลิ้มล่วงหน้าไปเช็ความเรียบร้อยที่ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ(โรงทอผ้า) | 1 | กระบะ1 | ลิ้ม
12.40 น. | รถดอยตุง(999) และรถตำรวจมาสแตนบายที่หน้าบ้านรับรอง
13.00 น. | คณะออกเดินทางไปยังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | 5 | รถดอยตุง(999)1/รถตำรวจ1 | ตำรวจ /ยานยนต์
13.30 น. | เยี่ยมชมโรงงานทอผ้า | 3 |  | ป้าคำ
| ลิ้มล่วงหน้าไปเช็คความเรียบร้อยที่โรงกระดาษสา (โต๊ะทำกิจกรรมสมุดกระดาษสา อุกรณ์ทำสมุดและช้อนกระดาษสา) |  |  | ลิ้ม
14.00 น. | ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเตาชีวมวล และเยี่ยมชมโรงงานกระดาษสา | 5 | รถดอยตุง(999)1/รถตำรวจ1 | อาร์ต | จัดดิสเพลย์การเพิ่มมูลค่ากระดาษสา
| ** ทำกิจกรรม เย็บสมุดกระดาษสา คนละ 1 เล่ม และ ช้อนกระดาษสาไทย | 3 |  | พี่เสาร์
ลิ้มล่วงหน้าไปเช็คความเรียบร้อยที่โรงคั่วกาแฟ
14.30 น. | เยี่ยมชมโรงงานคั่วกาแฟ | 4 | รถดอยตุง(999)1/รถตำรวจ1 | คำนวล
| ** รับประทานอาหารอาหารว่าง ณ โรงคั่วกาแฟ (อาหารว่าง 3 ชุด) และผลไม้จัดใส่ตะกร้า ขอแบบพร้อมทานและทานง่าย |  |  | ห้องอาหาร
จัดโต้ะสวยๆ ปูผ้าคลุมโต้ะ จัดดอกไม้ใส่แจกันเล็กๆ จัดผลไม้ใส่ตะกร้า
ลิ้มล่วงหน้าไปเช็คความเรียบร้อยที่โรงเซรามิก
15.00 น. | เยี่ยมชมโรงงานเซรามิก | 5 | รถดอยตุง(999)1/รถตำรวจ1 | พี่แก้ว และพี่ยี่จาง
ลิ้มล่วงหน้าไปเช็คความเรียบร้อยที่บ่อบำบัด เช็ควิทยากร
15.30 น. | ศึกษาดูงานบ่อบำบัด |  |  | พี่อ้น อาร์ต
ลิ้มล่วงหน้าไปเช็คความเรียบร้อยที่หอแห่งแรงบันดาลใจ
16.00 น. | ออกเดินทางมายังหอแห่งแรงบันดาลใจ | 5 | รถดอยตุง(999)1/รถตำรวจ1 | ตำรวจ /ยานยนต์
| ลิ้มล่วงหน้าไปเช็คความเรียบร้อยที่บ้านพักรับรอง (อุปกรณ์โน้ตบุ้คของพี่หวาน? /เชื่อมจอทีวี /Pointer /เครื่องดื่มต่างๆ) |  |  | ลิ้ม | *เตรียม น้ำดื่ม โน้ตบุ้ค โปรเคเตอร์ Pointer
16.30 น. | ชมหอแห่งแรงบันดาลใจ และดอยตุงไลฟ์สไตล์ |  |  | พี่หวาน แจน
18.00 น. | ฟังบรรยายภาพรวมหลักการพัฒนาของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ โดยพี่หวาน ณ บ้านรับรอง | 3 |  | พี่หวาน แจน พี่ชำนาญ แม่บ้าน
| เสิร์ฟน้ำผลไม้ และน้ำเปล่า |  |  | ทีมพี่อภิชาติ แจน ลิ้ม
19.00 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ บ้านรับรอง | 3 |  | ป้าเครือ พี่โย่ ห้องอาหาร แม่บ้าน
วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560
07.20 น. | พี่ไวรับพี่หวานที่อาคาร 1เพื่อมาทานข้าวร่วมกับคณะ
07.30 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ บ้านรับรอง และเช็คเอาท์ | 3 |  | ป้าเครือ พี่โย่ ห้องอาหาร
**ลิ้มเตรียมกระติกน้ำแข็งไว้บนรถตำรวจ > ผ้าเย็น +น้ำเปล่า+น้ำผลไม้+น้ำอัดลม+ผลไม้แห้ง)
-รถดอยตุง(999)สแตนบายที่หน้าบ้านพักรับรอง
| -นำกระเป๋าคณะขึ้นรถตู้ |  |  | แจน พี่อภิชาติ
**ลิ้มเช็คความเรียบร้อยห้องประชุม VIP/ เตรียมของขวัญไว้ในห้องประชุม /เก็บไมค์ตั้งโต๊ะไว้ใต้โต๊ะ
08.30 น. | ฟังบรรยายและชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับหลักการเรียนการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ ณ ห้องประชุมVIP | 4 |  | พี่หวาน คุณโทนี่ คิม(IT) | แม่บ้านจัดโต้ะให้สวยงามพร้อมน้ำดื่ม ก่อนเริ่มประชุม
**นำอุปกรณ์สื่อการสอนมาเป็นตัวอย่างให้คณะดู
09.00 น. | ห้องอาหารเสิร์ฟอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในห้องประชุม |  |  | ห้องอาหาร
| **มอบของที่ระลึกให้แก่คณะ หลังจบการบรรยาย (แจนนำของคณะขึ้นรถ) |  |  | พี่หวาน แจน
ลิ้มล่วงหน้าไปเช็คความเรียบร้อยที่สวน Tree Top กาแฟในสวน( ปริ้นศทบ1 ให้ล่วงหน้า)
9.40 | **รถกล์อฟสแตนบายหน้าห้องพัสดุ รบกวนขอคนขับสำหรับขับรถกอล์ฟโดยเฉพาะ1คน เนื่องจากระหว่างที่คณะกลับโดยรถกอล์ฟจากสวน รถดอยตุง(999)ต้องสแตนบายรอรับคณะที่แยก ชป.
10.15 น. | ชมสวนแม่ฟ้าหลวง และTree Top Walk (ขอรถกอล์ฟรับและส่งคณะในสวน) | 3 |  | พี่หวาน /เจ้าหน้าที่ทรีท้อป
ลิ้มล่วงหน้าไปเช็คความเรียบร้อยที่หอฝิ่น (รบกวนเช็คความสวยงามเรื่องการจัดโต๊ะอาหารต่างๆ)
10.45 น. | รถดอยตุง(999) และรถตำรวจสแตนบายที่แยก ชป.(คณะเปลี่ยนจากกอล์ฟขึ้นรถดอยตุง 999)
11.00 น. | คณะออกเดินทางไปยังหอฝิ่น | 5 | รถดอยตุง(999)1/รถตำรวจ1 | ตำรวจ /ยานยนต์
12.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ เกรทเธอร์แม่โขงลอดจ์ | 9 |  | ห้องอาหารเกรทเธอร์ฯ
13.00 น. | คณะเยี่ยมชมหอฝิ่น | 4 |  | พี่หน๋าน พี่เปิ้ล
รถดอยตุง(999) รถตำรวจ รถกระบะ สแตนบายที่ทางออกหอฝิ่น
14.00 น. | รับประทานอาหารว่าง และครื่องดื่ม | 5
14.20 น. | เยี่ยมชมเมืองเชียงแสน ( พระธาตุปูเข้า) | 5 | รถดอยตุง(999)1/รถตำรวจ1 | พี่หวาน พี่หน๋าน
วัดปูเข้าหรือวัดพระธาตุปูเข้า เป็นวัดโบราณเก่าแก่ที่มีอายุนับพันปี เป็นสถานที่ที่สามารถใช้เป็นจุดชมวิวสามเหลี่ยมทองคำ (หรือจุดชมวิว 3 ประเทศ)ได้
| **ลิ้มล่วงหน้าไปเช็คความเรียบร้อยที่สนามบิน ยื่นจดหมายห้องรับรอง (เช็คอิน และเช็คห้องVIP) | 1 | กระบะ1 | ลิ้ม | ทางธุรการทำจดหมายประสานทางสนามบินแล้ว
15.00 น. | ออกเดินทางไปสนามบินเชียงราย(ขอห้องVIP ที่สนามบิน ) **รอแจ้งหมายเลขห้องVIP | 5 | รถดอยตุง(999)1/รถตำรวจ1 | ตำรวจ/ยานยนต์
| คณะรอขึ้นเครื่อง ณ ห้องVIP (รอเลขห้องจากธุรการ) เสิร์ฟกาแฟ + ผลไม้แห้ง +แมคคาในห้อง 3 ที่ |  |  | พี่หวาน แจน ลิ้ม
16.50 น. | ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ | 2 |  | WE315(16.50-18.15)
หมายเหตุ * โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## เมนูอาหาร
คณะ Shaikar Maram bint Isa Al Khalifa and delegation from Bahrain ระหว่างวันที่ 7– 9 พฤษภาคม 2560
(คณะ 2 + คุณน้ำหวาน และเจ้าหน้าที่LU 2 ท่าน +ตำรวจ1+ตากล้อง1+พขร.3= 10 ท่านค่ะ) **รหัสค่าใช้จ่ายคณะ 916-300-661
**คณะทานอาหารฮาลาล และไม่เผ็ดค่ะ
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560
อาหารเช้า | อาหารว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน | อาหารว่างบ่าย | อาหารค่ำ (เวลา 18.30 น)
ณ บ้านรับรอง
3 ท่าน
ปอเปี้ยะทอด
ฮังเลเนื้อ
ผัดผักรวมน้ำมันหอย
ต้มข่าไก่
ปลาทอดสมุนไพร
ข้าวสวยอินทรีย์
น้ำผลไม้มัลเบอร์รี่ น้ำเปล่า
ผลไม้ ตามฤดูกาล
วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560
อาหารเช้า (เวลา 7.30น) | อาหารว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน(เวลา 12.00 น) | อาหารว่างบ่าย(เวลา 14.00) | อาหารค่ำ (เวลา 19.00 น)
ณ บ้านรับรอง | 3 ท่าน | ณ บ้านพักรับรอง | หน้าโรงคั่วกาแฟ | ณ บ้านรับรอง
เมนู | ในห้องประชุมชั้น2 หอแห่งฯ | เมนู | เมนู | เมนู
| เวลา 9.30 น | 6 ท่าน | 3 ท่าน | 3 ท่าน
ข้าวต้มกุ้ง | น้ำชาร้อน/กาแฟร้อน/น้ำเปล่า | ยำเห็ดกรอบภูแล | ขนมมาเบิ้ลเค้ก | ผักทอดต่างๆ
ไข่ออมเลต | คุ๊กกี้แมคคา | ข้าวซอยฮ่อไก่ | น้ำเก๊กฮวย | เมี้ยงปลาดอยตุง+ผักสด
ไส้กรอกไก่ |  | ปลาทอดซอสมะขาม | น้ำชาอู่หลง | ไก่ผัดแมคคาเดเมีย
กาแฟร้อน+ชาร้อน |  | ข้าวสวย | รบกวนห้องอาหารจัดผลไม้ใส่ตะกร้าวางบนโต้ะ | แกงมัสมั่นเนื้อ
ขนมปังปิ้ง+เนย+แยม | หน้าโรงงานแมคคา 10.10 น. | ผัดผักซาโยเต้น้ำมันหอย | ด้วยนะคะ เป็นองุ่น แอปเปิ้ล ส้ม และลิ้นจี่ ค่ะ | สลัดผักแมคคาเดเมีย
ปลาท่องโก๋ | กระหรี่พัฟใส้เผือก | ขนมหวานลำใยต้มน้ำตาล | +ผ้าคลุมโต๊ะ'และดอกสวยๆค่ะ | ต้มยำปลาน้ำโขง
ผลไม้แคนตาลูป | กาแฟร้อน+ชาร้อน |  |  | ข้าวสวยอินทรีย์
น้ำส้ม | น้ำผลไม้เสาวรส
| น้ำเปล่า |  |  | ผลไม้สับปะรด+แตงโม
ชิมแมคคารสต่างๆ
วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560
อาหารเช้า(7.30 น) | อาหารว่างเช้า(เวลา 9.00 น.) | อาหารกลางวัน (12.00 น) | อาหารว่างบ่าย 14:00 | อาหารค่ำ
ณ บ้านรับรอง | ในห้องประชุม VIP | ณ เกรทเธอร์แม่โขงลอจ์ด | ณ เกรทเธอร์แม่โขงลอจ์ด
เมนู | เมนู | เมนู | เมนู
ข้าวต้มปลา | บัตเตอร์เค้ก | น้ำพริกเห็ดหอม | เค้กมะพร้าว
ไข่ลวก+ไข่ดาว | น้ำกระเจี้ยบ | ปลาชุบเกล็ดขนมปังทอด | ชาร้อน/กาแฟร้อน/น้ำมะพร้าวสด(เป็นลูก+ตกแต่งสวยงาม)
ไส้กรอกไก่ | น้ำชาร้อน/กาแฟร้อน | ผัดบล็อคโลรี่เห็ดหอมกุ้งสด
กาแฟร้อน+ชาร้อน |  | ฉู่ฉี่ปลาน้ำโขง | 3 ท่าน
ขนมปังปิ้ง+เนย+แยม | 3 ท่าน | แกงเขียวหวานปลากราย
ผลไม้มะละกอสุก |  | ยำผักบุ้งทอดกรอบ(ไม่เผ็ด)
น้ำฝรั่ง |  | ข้าวสวยอินทรีย์
ปลาท่องโก๋ |  | ผลไม้ มะม่วงสุก +แตงโม
จัดอาหาร 2 โต๊ะ
1.ของคณะ2 ท่าน +พี่หวาน =3 คน 2.เจ้าหน้าที่2+ ตากล้อง1+ ตำรวจ1+ พขร3= 7 คน

## รถรับ-ส่ง
ประเภทรถ |  | จำนวน | เพื่อ |  |  |  | ผู้ขับ
1. รถ ดอยตุง 999 |  | 1 | รับ-ส่งคณะดูงานตามจุดต่างๆ |  |  |  | พี่ไว
2.รถกระบะมีหลังคา |  | 1 | เป็นล่วงหน้า และขนอุปกรณ์ |  |  |  | พี่บุ้ค
3.รถตำรวจ |  | 1 | นำคณะและอำนวยความสะดวก เพื่อความปลอดภัยของคณะ |  |  |  | สารวัตรประทีป
4.รถกอล์ฟ |  | 1 | ชมพระตำหนัก สวน |  |  |  | พี่สุเทพ
| รถดอยตุง999 |  |  | รถนำตำรวจ |  | รถกระบะ
| พี่หวาน | ยานยนต์ |  | ตากล้อง | ตำรวจ | ลิ้ม | ยานยนต์
| คณะ1 | คณะ2 |  | แจน

## ห้องประชุม
วันที่ | เวลา | สถานที่ | วัตถุประสงค์ | ผู้บรรยาย | ผู้ดูแลห้อง
8 พ.ค.60 | 9.30 -10.00 น. | ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งฯ | บรรยายฐานข้อมูลโครงการพัฒนาดอยตุงฯ | พี่หวาน และพี่ตั้ว | พี่ชำนาญ
| 18.00 -19.00 น. | บ้านพักรับรอง | บรรยายหลักการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวง | พี่หวาน | พี่ชำนาญ
9 พ.ค.60 | 8.30-9.30 น. | ห้องVIP | ฟังบรรยายและชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับหลักการเรียนการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ | ครูโทนี่ | คิม

## ที่พักของคณะ
บ้านพักรับรอง
ลำดับ | ชื่อคณะ | ห้องพัก
1 | Shaikha Maram Isa Ahmed Alkhalifa | บ้านพักรับรองห้อง 1
2 | Sana Al shamlan | บ้านพักรับรองห้อง 2

## IT อยู่เวร
รายชื่อเจ้าหน้าที่นอนเวร เพื่อดูแลความเรียบร้อยเรื่องอินเตอร์เน็ต ของคณะเช็คก้ามาราม
หน่วยงาน : ศุนย์ข้อมูล 803 |  | รายชื่อ
1. | วันที่ 7 พ.ค. 60 | นาย พุฒิพงศ์ สงคง 0864474405
นายธนวัฒน์ แป้นสม 0864766092
2. | วันที่ 8 พ.ค. 60 | นาย ภิญโญ ใจดี 0864474406
นาย เรวัต รัตนะ 0882944640

## Sheet2 (hidden)
รายการอาหาร คณะเชคก้าประเทศบาห์เรน วันที่ 17-19 ตุลาคม 2559 **ค่าใช้จ่ายลงงาน 916-300-661
จำนวน 3 คน + พี่หวาน +จนท.1
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559
อาหารเช้า (เวลา 7.30น) | อาหารว่าง (เช้า) เวลา 10.20 น | อาหารกลางวัน(เวลา 12.00 น) | อาหารว่างบ่าย(เวลา 14.00) | อาหารค่ำ (เวลา 18.00 น)
ณ บ้านรับรอง | หน้าโรงงานแมคคา | ณ ครัวตำหนัก | หน้าโรงคั่วกาแฟ | ณ บ้านรับรอง
เมนู | เมนู | เมนู | เมนู | เมนู
ข้าวต้มกุ้ง | กระหรีพลับใส้เผือก | ยำเห็ดกรอบภูแล | ใส่กล่อง | ผักทอดต่างๆ
ไข่ออมเลต | กาแฟร้อน+ชาร้อน | ข้าวซอยฮ่อไก่ | ขนมมาเบิ้ลเค็ก | เมี้ยงปลาดอยตุง+ผักสด
ไส้กรอกไก่ | น้ำผลไม้เสาวรส | ปลาทอดซอสมะขาม | น้ำผลไม้ดอยคำ | ไก่ผัดแมคคาเดเมีย
กาแฟร้อน+ชาร้อน | น้ำเปล่า | ข้าวสวย | น้ำขวดดอยตุง | แกงมัสมั่นเนื้อ
ขนมปังปิ้ง+เนย+แยม | ชิมแมคคารสต่างๆ | ขนมหวานลำใยต้มน้ำตาล |  | สลัดผักแมคคาเดเมีย
ปลาท่องโก๋ |  | ผักบล็อกโคลีเห็ดหอม |  | ต้มยำปลาน้ำโขง
เมนู | เมนู | เมนู | เมนู | เมนู
ข้าวต้มกุ้ง | กระหรีพลับใส้เผือก | ยำเห็ดกรอบภูแล | ใส่กล่อง | ผักทอดต่างๆ
ไข่ออมเลต | กาแฟร้อน+ชาร้อน | ข้าวซอยฮ่อไก่ | ขนมมาเบิ้ลเค็ก | เมี้ยงปลาดอยตุง+ผักสด
ไส้กรอกไก่ | น้ำผลไม้เสาวรส | ปลาทอดซอสมะขาม | น้ำผลไม้ดอยคำ | ไก่ผัดแมคคาเดเมีย
กาแฟร้อน+ชาร้อน | น้ำเปล่า | ข้าวสวย | น้ำขวดดอยตุง | แกงมัสมั่นเนื้อ
ขนมปังปิ้ง+เนย+แยม | ชิมแมคคารสต่างๆ | ขนมหวานลำใยต้มน้ำตาล |  | สลัดผักแมคคาเดเมีย
ปลาท่องโก๋ |  | ผักบล็อกโคลีเห็ดหอม |  | ต้มยำปลาน้ำโขง
ผลไม้แคนตาลูป |  |  |  | ข้าวสวยอินทรีย์
น้ำส้ม
ผลไม้สับปะรด+แตงโม
วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2559
อาหารเช้า(7.30 น) | อาหารว่างเช้า | อาหารกลางวัน (12.00 น) | อาหารว่างบ่าย | อาหารค่ำ
ณ บ้านรับรอง |  | ณ ครัวตำหนัก
เมนู |  | เมนู
ข้าวต้มปลา |  | ปอเปี้ยะทอด
ไข่ลวก+ไข่ดาว |  | เห็ดอ้อนดอย
ไส้กรอกไก่ |  | สลัดผักสด น้ำสลัดงา
กาแฟร้อน+ชาร้อน |  | แกงฮังเลเนื้อ
ขนมปังปิ้ง+เนย+แยม |  | ปลาทอดขมิ้น
ผลไม้มะละกอสุก |  | ผัดยอดซาโยเต้น้ำมันหอย
น้ำส้ม |  | ซุปไก่มันฝรั่ง
ข้าวสวยอินทรีย์
ผลไม้เงาะ ลองกอง