## Action Plan
SD Symposium
ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม - 22 สิงหาคม 2560
รหัสงาน 994-300-000 น่าน
รหัสงาน 994-400-000 เชียงราย
อุปกรณ์ที่เตรียม | - กระเป๋า KLC ใบ (กำหนดการ เล่มแดง ENG รายงานประจำปีENG สมุดเอกสารแจกอื่น ๆ)
- น้ำดื่มไปน่าน 25 แพ็ค
- น้ำดื่มที่ดอยตุง 30 แพ็ค
- ปริ้นเตอร์ 1 ตัว
- ลำโพง 6 ตัว สำหรับบรรยาย นวุติและ 52 ไร่ วันที่ 21 สิงหาคม 2560
- อุปกรณ์เครื่องเขียน (กระดาษ A4 ปากกาเคมี แม็ก คลิปหนีบกระดาษ)
- วิทยุสื่อสาร พร้อมหูฟังจำนวน 10 ชุด
- บัตรเข้าชม สวนแม่ฟ้าหลวง พระตำหนักดอยตุง จำนวน
- ร่ม (PCO) และเสื้อกันฝนจำนวน 50 ตัว
- กล่องพยาบาลและยาเป็นชุดใส่รถ
เตรียมการ
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 | ประชุมเตรียมการเพื่อเคลียกำหนดการ MFL และ PCO | - แจ้งธุรการดอยตุงขอรถนำตำรวจ |  | บอส
|  | - แจ้งช่างและหน่วยงานนวุติ กางเต้นท์บริเวณจุดดูงาน |  | บอส
|  | - แจ้งพี่พงศักดิ์ ยานยนต์สำหรับรถที่ต้องใช้ในคณะ |  | บอส
วันที่ 14 สิงหาคม 2560 | เจ้าหน้าที่ MFL เดินทางจาก กทม.-เชียงราย เพื่อเตรียมการล่วงหน้า (ฟิล ไหม วุ้น บอส) | - ประมานการค่าใช้จ่ายน่าน-ดอยตุง |  | บอส
|  | - ได้รับเมนูปรับแก้ไขที่ดอยตุงและไร่แม่ฟ้าหลวงจาก 777 |  | พี่โย่
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 | ประชุมเตรียมการพนักงานที่ร่วมกลุ่มคุยกับชาวบ้านวันที่ 21 สิงหาคม 2560 | - แจ้งหน่วยงาน IT เรื่องกำหนดการและขอเจ้าหน้าที่ IT ประจำจุดต่างๆ |  | บอส
| (พี่พงศักดิ์สังคม พี่คเชนทร์ พี่พี พี่โสภณ พี่ไหม พี่วุ้น พี่หลิว พี่นันท์ พี่ฟิล พี่แจน พี่มาโนช บอส) | - แจ้งหน่วยงานเกษตรเรื่องสถานที่รับประทานอาหาร ณ ศาลาลีลาวดี |  | บอส
|  | - แจ้งหน่วยงานแคชเชียร์และคาเฟ่ดอยตุง ถึงกำหนดการคณะและวิทยาชาวบ้านที่จะไปรับประทานอาหาร |  | บอส
|  | - แจ้งพี่ไร เรื่องออกบัตรคูปองอาหารครัวดอยตุงจำนวน 40 ใบ สำหรับชาวบ้านที่จะมาประชุมเตรียมรับคณะวันที่ 16 สิงหาคม 2560 |  | บอส
|  | - พี่พงศักดิ์ยานยนต์แจ้งทะเบียนรถไปน่าน-ดอยตุง |  | บอส
|  | - แจ้งน้องส้มโอ ปางมะหัน ยืมลำโพงมาเพิ่ม 1 ตัว ถึงวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 |  | บอส
|  | - แจ้งพี่สล่า ปูนะยืมลำโพงมาเพิ่ม 1 ตัว ถึงพร้อมคณะ ป.ชอบ |  | พี่มาโนชญ์
|  | - แจ้งเครื่องครัวมุสลิมจากเปียงก่อลงมาที่ปัว |  | พี่ฟิล
|  | - เมนูอาหารที่น่าน |  | พี่ฟิล
|  | - เมนูอาหารจาก PCO |  | พี่ฟิล
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 | ประชุมเตรียมการวิทยากรชาวบ้าน แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม วันที่ 21 สิงหาคม 2560 | - 08.00 น. รถดอยตุงออกไปรับลุงอาผ่า บ้านสามัคคีเก่า |  | ยานยนต์
| เจ้าหน้าที่ KLC-CSE เดินทางจาก กทม.-น่าน เพื่อเตรียมการล่วงหน้า (พี่ดา พี่ปั๊ป พี่อี้ พี่นุ่น) | - รับปริ้นเตอร์ที่ IT และเตรียมอุปกรณ์ไปน่าน |  | บอส
(วิทยุสื่อสาร 10 ตัว,กล่องเครื่องเขียน,ร่ม15 คัน,ยา 1 กล่อง,ซองจดหมาย,น้ำดื่ม 25 แพ็ค)
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 | เจ้าหน้าที่ KLC-IT ออกเดินทางจาก ดอยตุง-น่าน รถ 4WD จำนวน 2 คัน (บอส พี่ไข่ พักบ้านแสนสุข) | - ซื้ออาหารสำเร็จรูปฮาลาลไปเสริมที่น่าน |  | บอส
| - ทะเบียนรถ รอยืนยัน | - เตรียมคูปองอาหารว่าง วันที่ 20 สิงหาคม 2560 |  | พี่มาโนชญ์
| - ทะเบียนรถรอยืนยัน | - พี่มาโนชออกบัตรเข้าชม สวนแม่ฟ้าหลวง พระตำหนักดอยตุง จำนวนรอยืนยัน |  | พี่มาโนชญ์
|  | - เตรียมเรื่องเต้นท์ที่นวุติ |  | พี่ฟิล/พี่โนช
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 | เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้า MFL ออกเดินทางจากดอยตุง-น่าน (พี่ณรงค์ คุณคำอ่อง (น่านตรึงใจ) พี่นุย พี่วุ้น พี่ไหม พี่ประทีป พี่ตูมตาม พักบ้านแสนสุข) | - Stand ถ่ายรูปที่ไร่แม่ฟ้าหลวง |  | พี่นันท์
ออกตอนเช้า | - รถตำรวจ (พี่ประทีป พี่ตูมตาม)
- ทะเบียนรถ รอยืนยัน (พี่ไหม)
- ทะเบียนรถรอยืนยัน (รถช่าง)
ออกตอนบ่าย | - กบ 603 พี่ณรงค์ คุณคำอ่อง พี่นุย พี่วุ้น
10.00 น. | พบเจ้าหน้าที่ PCO (6 ท่าน)ณ ท่าอากาศยานน่านนคร สำรวจพื้นที่ตามจุดต่าง
วันที่ 19 สิงหาคม 2560 | เตรียมสถานที่ ที่ศาลาลีลาวดี | - ห้องละหมาด สถานที่แบ่งกลุ่มพูดคุย เข็มทิศ เตรียมอุปกรณ์ เครื่องเสียง |  | พี่มิน/แม่บ้าน
เวลา | กำหนดการ | เตรียมการ | จำนวน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560
กทม.
07.00 น. | คณะเดินทางออกจากโรงแรม Amari Don Muang ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง | พี่เอิร์ตและพี่อาร์ม CSE ร่วมเดินทางกับคณะ |  | MFLF / PCO
น่าน
09.00 น. | พี่ไหม พี่ดา พี่สมรส พี่เอ็ด ลุงยงค์ พี่แก้ว ล่วงหน้าไปยังเนินกระจก บ้านน้ำป้าก
09.30 น. | รถตำรวจ รถตู้และรถ 4WD พร้อม Stand by ที่ท่าอากาศยานน่านนคร รอรับคณะ | รถตำรวจ (พี่ตูมตาม พี่ประทีป พี่ไข่) 1.กบ 603 (พี่ณรงค์ พี่เอิร์ต คุณคำอ่อง พี่นุย) 2.ทะเบียนรถรอยืนยัน ส่วนลวงหน้า (คุณวาว PCO 0938677658 และพี่ตุ๊ดตู่) 3.ทะเบียนรถรอยืนยัน (บอส พี่ไหม พี่ดา พี่วุ้น) 4.รถตู้เช่าคันที่ 1 (PCO/K.Luckky) 5.รถตู้เช่าคันที่ 2 (พี่อาร์ม) 6.รถตู้เช่าคันที่ 3 (PCO + พี่นุ่น) 7.รถตู้เช่าคันที่ 4 (พี่อี้) 8.รถตู้เช่าคันที่ 5 PCO 9.รถตู้เช่าคันที่ 6 (พี่ปั๊ป + PCO) 10.ทะเบียนรถรอยืนยัน 11.ทะเบียนรอยืนยัน (รถช่าง) |  | MFLF / PCO
- PCO นำอาหารว่างและชุดยาปฐมพยาบาลใส่รถตู้
08.45 - 10.05 น. | คณะเดินทางจากท่าอากาศดอนเมืองไปยังท่าอากาศยานน่านนคร (Nok Air DD8818) | พี่วุ้น พี่ปั๊ป พี่นุ่น พี่อี้ รอรับด้านในสนามบิน |  | PCO
| - PCO รับกระเป๋าทั้งหมดไป Check in ที่โรงแรมน่านตรึงใจ | พี่เอิร์ตและ'พี่อาร์มมาพร้อมคณะ
| - เจ้าหน้าที่แม่ฟ้าหลวงต้อนรับที่สนามบิน | บอสอยู่ด้านนอกสนามบิน
10.15 น. | ออกเดินทางไปยังเนินกระจก บ้านน้ำป้าก | ส่วนล่วงหน้าออกไปยังเนินกระจกบ้านน้ำป้าก
11.00 - 12.00 น. | บรรยายสรุปโครงการปลูกป่าสร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย จังหวัดน่าน ณ เนินกระจก บ้านน้ำป้าก | กางเต้นท์กันฝนตก |  | ภาคสนาม
| - เครื่องดื่มต้อนรับ | กรณีฝนตกไม่หนัก ให้คณะเดินขึ้น คณะลงที่?
| - วิทยากรหลัก = พี่ดา | กรณีฝนตกหนัก รถเข้าไม่ได้ให้คณะเปลี่ยนรถ 4WD จุดเปลี่ยนรถ?
| - ชาวบ้านร่วมสนทนา = ผู้ใหญ่กานต์ พี่ติ๋ม พี่เต้อ ผู้ใหญ่ทรวง ผู้ใหญ่ติ๊ด หัวหน้าเค ป่าไม้ | เจ้าหน้าที่ PCO พาคณะเข้าจุดศึกษาดูงาน
12.00 - 13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ เนินกระจกบ้านน้ำป้าก |  |  | MFLF | MFLF & PCO ประจำจุด?
13.15 น. | ออกเดินทางไปยังแปลงเกษตรผสมผสาน นางณัฏฐณิชา มังคละ | ส่วนล่วงหน้าออกไปยังบ้านพี่แต้ว
13.25-14.30 น. | ชมแปลงเกษตรผสมผสาน น.ส.ณัฏฐณิชา มังคละ | บอร์ดข้อมูล |  | MFLF | MFLF ประจำจุด ?
| - วิทยากรหลัก = พี่ไหม | กางเต้นท์กันฝนตก
- ชาวบ้านร่วมสนทนา = พี่แต้ว ป้าศรีคำ พี่แอมป์ พี่หนานผ่าน
14.30 น. | ออกเดินทางไปยังฝายน้ำริม (ฝายบ้านพ่อ) | ส่วนล่วงหน้าออกไปยังฝายบ้านพ่อ
14.50 - 16.00 น. | เยี่ยมชมฝายน้ำริม (ฝายบ้านพ่อ) และร่วมพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนถึงการจัดการน้ำในชุมชน พร้อมรับประทานอาหารว่าง | บอร์ดข้อมูล |  | MFLF | MFLF ประจำจุด ?
| - รับประทานอาหารว่าง | กางเต้นท์กันฝนตก
| - วิทยากรหลัก = พี่ดา | เตรียมอาหารว่าง
- ชาวบ้านร่วมสนทนา = พ่อวร พ่อเร็ว แม่สังวาล แม่บัวมัน
16.00 น. | ออกเดินทางไปยังโรงแรมน่านตรึงใจ | ส่วนล่วงหน้าออกไปยังโรงแรมน่านตรึงใจ
17.00 - 18.00 น. | เช็คอินท์เข้าที่พัก ณ โรงแรมน่านตรึงใจ | เตรียมกุญแจห้อง |  | MFLF / PCO | MFLF & PCO ประจำจุด?
18.00 น. | ออกเดินทางไปยังร้านอาหารเฮือนเจ้านาง | ส่วนล่วงหน้าออกไปยังร้านอาหารเฮือนเจ้านาง
18:10 - 19:10 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเฮือนเจ้านาง | นัดหมายกำหนดการวันถัดไปและถามรายชื่อคณะที่จะไปดอยตุง |  | PCO | MFLF & PCO ประจำจุด?
19.10 น. | ออกเดินทางไปยังโรงแรมน่านตรึงใจ | ส่วนล่วงหน้าออกไปยังโรงแรมน่านตรึงใจ
19.20 น. | เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย | รถไปเติมน้ำมัน
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560
กทม.
ตั้งแต่ 08.30 น. | เจ้าหน้าที่ MFLF และ PCO รอรับคณะที่เดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศแม่ฟ้าหลวง & Check in ณ โรงแรมที่พัก
น่าน
06.00 น. | เจ้าหน้าที่แม่ฟ้าหลวงออกเดินทางจากบ้านแสนสุขไปยังโรงแรมน่านตรึงใจ
07.00 - 08.00 น. | คณะรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมน่านตรึงใจ พร้อมเช็คเอ้าท์ | PCO รวบรวมกระเป๋าและล่วงหน้าไปยังร้านภูแลท่าน้ำ |  | PCO
| - PCO แจ้งรายชื่อคณะแยก 2 ขบวน (ขบวนที่ 1 ไปร้านภูแลท่าน้ำ ขบวนที่ 2 ไปร้านซาลีมา) | PCO นำอาหารว่างใส่รถตู้
| - ขบวนที่ 1 ไปร้านภูแลท่าน้ำ (พี่วุ้น พี่อาร์ม พี่นุ่น PCO) | แจ้งตำรวจขอรถนำเพิ่มอีก 1 คัน
- ขบวนที่ 2 ไปร้านซาลีมา (บอส พี่ปั๊ป พี่อี้ PCO)
08.00 - 12.00 น. | ออกเดินทางไปยังจังหวัดเชียงราย | รถตั้งขบวนพร้อมออกเดินทาง |  | MFLF & PCO
- จุดพักรถที่ 1
- จุดพักรถที่ 2
| - จุดพักรถที่ 3 | รถตำรวจคันที่ 2 รอที่จุดพักจุดสุดท้ายก่อนแยกขบวน
12.00 - 13.00 น. | ขบวนที่ 1 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภูแลท่าน้ำ จังหวัดเชียงราย (พี่วุ้น พี่อาร์ม พี่นุ่น) | PCO แจกคูปองอาหารว่างและบัตรเข้าชมสวนแม่ฟ้าหลวง |  | บอส | MFLF & PCO ประจำจุด?
12.00 - 13.30 น. | ขบวนที่ 2 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านซาลีมาและไปสุเหล่า (บอส) | PCO แจกคูปองอาหารว่างและบัตรเข้าชมสวนแม่ฟ้าหลวง |  | พี่ปั๊ป
13.00 - 14.00น. | ขบวนที่ 1 แยกกลุ่มที่ไปดอยตุง (พี่วุ้น ตำรวจ PCO) และไม่ไปดอยตุง (พี่นุ่น พี่อาร์ม PCO) ** พี่นุ่นและพี่อาร์มหลังจากส่งคณะแล้ว เอารถ PCO ไปส่งที่ดุสิตและเลอ | รายชื่อคณะที่ไปดอยตุงและไม่ไปดอยตุง
13.30 - 14.30 น. | ขบวนที่ 2 แยกกลุ่มที่ไปดอยตุง (บอส ตำรวจ PCO) และไม่ไปดอยตุง (พี่ปั๊ป พี่อี้ PCO) ** พี่อี้เอารถ PCO ไปส่งที่ดุสิต พี่ปั๊ปเอารถล่วงหน้า ไปรับคุณซานโดรที่สนามบิน DD8718 14.25 น.
14.00 - 15.00 น. | ขบวนที่ 1 ชมสวนแม่ฟ้าหลวงและรับประทานอาหารว่าง ตามอัธยาศัย | รถจอดบริเวณฝั่งตรงข้ามหอแห่งแรงบันดาลใจ เจ้าหน้าที่แม่ฟ้าหลวงแจกคูปองและนัดเวลาคณะขึ้นรถ |  |  | ถ้าฝนตก ?
15.30 - 16.30 น. | ขบวนที่ 2 ชมสวนแม่ฟ้าหลวงและรับประทานอาหารว่าง ตามอัธยาศัย |  |  | MFLF | ถ้าฝนตก ?
15.00 - 16.00 น. | ขบวนที่ 1 ออกเดินทางไปยังโรงแรมเลอ เมอริเดียน เช็คอินท์เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (พี่วุ้น ตำรวจ PCO) | PCO รอต้อนรับที่โรงแรมที่พัก
16.30 - 17.30 น. | ขบวนที่ 2 ออกเดินทางไปยังโรงแรมเลอ เมอริเดียน เช็คอินท์เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (บอส ตำรวจ PCO)
17.00 น. | รถตู้เจ้าหน้าที่ MFL 2 คัน (พี่ฟิล พี่นันท์) + (พี่ไหม) รอรับหน้าอาคาร 2 ออกเดินทางไปยังไร่แม่ฟ้าหลวง |  |  | พี่นันท์
17.00 น. | พี่มาโนชญ์นำทีมถ่ายทำคุณชนินท์จากดอยตุงลอด์จไปยังไร่แม่ฟ้าหลวง พักห้อง 321
18.30 น. | คณะสื่อที่พักโรงแรมดุสิต ออกเดินทางไปไร่แม่ฟ้าหลวง (พี่อี้ พี่นุ่น ตำรวจ PCO) |  |  | อี้
18:45 - 19:00 น. | คณะออกเดินทางจากโรงแรมเลอเมอริเดียน ไปยังไร่แม่ฟ้าหลวง (พี่วุ้น พี่อาร์ม บอส ตำรวจ) **พี่ปั๊บใช้รถล่วงหน้า ส่งคุณซานโดรหรือ 11 ที่ไร่แม่ฟ้าหลวง |  |  | บอส นุ่น อาร์ม PCO | ปั๊บดูแลผู้ใหญ่ MFLF มาจาก เลอเมอริเดียน
กำหนดการที่ไร่รอปรับ
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560
06.30 น. | รถฟอร์จูนเนอร์ 1 คัน รับ (พี่อาร์ม พี่อี้ พี่นุ่น พี่ปั๊ป บอส) ล่วงหน้าไปยังโรงแรมเลอเมอริเดียนและดุสิตธานี |  |  | บอส
07.00 - 08.00 น. | คณะรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน |  |  | PCO
07.30 น. | รถตำรวจและรถดอยตุง 1 คัน และรถตู้คณะตั้งขบวน ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน | PCO ตามคณะขึ้นรถ |  | พี่ตูมตาม
(พี่ประทีป พี่ตูมตาม เจ้าหน้าที่ MFL และ PCO)
07.30 น. | รถตู้คันที่ 1 รับเจ้าหน้าที่ IT หน้าหอแห่งแรงบันดาลใจไปยังนวุติไซต์ 1
08.00 น. | รถตู้คันที่ 2 รับเจ้าหน้าที่ KLC CSE หน้าอาคาร 2 ไปยัง 52 ไร่ (พี่นันท์ พี่ฟิล พี่ไหม พี่จอย พี่จิม) |  |  | พี่ปั๊ป
08.00 น. | คณะออกเดินทางไปยังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | PCO ต้องแจกคนขับรถตู้แต่ละคัน ต้องไปไหนบ้าง |  | PCO
- รถตู้คันที่ ? ไปโรงงานทอผ้า (กลุ่มที่ 1)
- รถตู้คันที่ ? ไปโรงงานกระดาษสา (กลุ่มที่ 2)
- รถตู้คันที่ ? ไปโรงงานคั่วกาแฟ (กลุ่มที่ 3)
- รถตู้คันที่ ? ไปโรงงานเซรามิค (กลุ่มที่ 4)
08.45 - 10.45 น. | ชมศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ (ใช้รถหมุน) |  |  | MFLF & PCO
- 08.45 - 09.15 น. โรงงานทอผ้า (ป้าคำ พี่ไหม พี่วุ้น พี่มิน ไอที ลำโพง)
- 09.15 - 09.45 น. โรงงานกระดาษสา (พี่เสาร์ พี่ฟิล พี่นุ่น พี่ลิ้ม ไอที ลำโพง)
- 09.45 - 10.15 น.โรงงานคั่วกาแฟ (พี่คำนวน พี่จอย พี่อี้ พี่แจน ไอที ลำโพง)
- 10.15 - 10.45 น. โรงงานเซรามิค (พี่จิม พี่อิ๋ว พี่ปั๊ป พี่โนช ไอที ลำโพง)
- พี่นันท์ บอส PCO ประสานงานตรงกลาง
- รับประทานอาหารว่างจุดที่ 1 โรงงานทอผ้า จุดที่ 2 โรงงานคั่วกาแฟ
10.00 น. | รถรับวิทยากรตามสถานที่ต่างๆ รวมกัน ณ ห้องประชุมเหนือหอแห่งแรงบันดาลใจ รับประทานอาหารว่างและอาหารกลางวัน และทบทวนประเด็นพูดคุยกับคณะ นัดวิทยากรไว้ 11.00 น. |  |  | สังคม / ยานยนต์
10.00 น. | รถที่ไปวิทยากรไปรับพี่ดา พี่แอน หน้าอาคาร 2 ไปยังนวุติไซต์ 1
10.30 น. | รถล่วงหน้าคันที่ 1 รับบอสและเจ้าหน้าที่ PCO จาก 52 ไร่ล่วงหน้าไปยังนวุติไซต์ 1
10.45 น. | คณะออกเดินทางไปยัง นวุติไซต์ 1
- พี่นันท์ พี่ลิ้ม พี่มิน ขึ้นรถตำรวจ
- รถตู้คันที่ 2 รับเจ้าหน้าที่ KLC & CSE จาก 52 ไร่ ไปยังนวุติไซต์ 1 (พี่นันท์ พี่ลิ้ม พี่มิน พี่วุ้น คุณแมว PCO)
| - รถตู้คันที่ 3 รับเจ้าหน้าที่ IT & KLC & CSE จาก 52 ไร่ไปยังศาลาลีลาวดี | นำลำโพงจาก 52 ไร่และนวุติ ไปยังศาลาลีลาวดี |  | IT
(พี่ไหม พี่แจน พี่ฟิล พี่โนช ล่วงหน้าไปยังห้องประชุมเหนือแห่งแรงบันดาลใจและศาลาลีลาวดี)
11.15 - 12.15 น. | ชมแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจ นวุติไซต์ 1 (แบ่ง 2 กลุ่ม สลับ) |  |  | MFLF & PCO
- แมคคาเดเมี่ย และโรงงานแมคคาเดเมีย (พี่ดา พี่วาทย์ พี่โสภณ พี่ศักดิ์ พี่มิน ไอที ลำโพง)
- ไร่กาแฟ (พี่แอน พี่หลวง พี่ลิ้ม ไอที ลำโพง)
- พี่นันท์ พี่วุ้น พี่แมว PCO ประสานงานตรงกลาง
11.20 น. | บอสใช้รถฟอร์จูนเนอร์ล่วงหน้าไปยังศาลาลีลาวดี
12.15 น. | คณะออกเดินทางไปยังศาลาลีลาวดี
รถฟอร์จูนเนอร์ล่วงหน้าที่บอสใช้ออกไปรับพี่แอนและพี่ดา ที่นวุติไซต์ 1
12.30 - 13.30 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาลีลาวดี |  |  | MFLF
- สถานที่ละหมาด ดอยตุงลอด์จ
13:30 - 14:15 น. | แบ่งกลุ่มพูดคุย 4 กลุ่ม กลุ่มละ 45 นาที (วิทยากรเวียนกลุ่ม) ณ ศาลาลีลาวดี | พี่นันท์ บอสและ PCO ประสานงานตรงกลาง
- รายชื่อคณะเมื่อแบ่งกลุ่ม วิทยากร ประเด็น เครื่องเสียง การจัดสถานที่ เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่ม (พี่ไหม พี่พงศักดิ์สังคม)
14:15 - 15:00 น. | แบ่งกลุ่มพูดคุย 4 กลุ่ม กลุ่มละ 45 นาที วิทยากร(เวียนกลุ่ม) ห้องคลับ31
- รายชื่อคณะเมื่อแบ่งกลุ่ม วิทยากร ประเด็น เครื่องเสียง การจัดสถานที่ เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่ม (พี่พิมพ์ พี่หลิว พี่ฟิล)
15:00 - 15:15 น. | พักเบรค รับประทานอาหารว่าง (เบรค 4 จุด คณะรับประทานอาหารว่างหน้าห้องประชุมแต่ละกลุ่ม)
15:15 - 16:00 น. | แบ่งกลุ่มพูดคุย 4 กลุ่ม กลุ่มละ 45 นาที (วิทยากรเวียนกลุ่ม) ฟิตเนส
- รายชื่อคณะเมื่อแบ่งกลุ่ม วิทยากร ประเด็น เครื่องเสียง การจัดสถานที่ เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่ม (พี่แจน พี่จอย)
16:00 - 16:45 น. | แบ่งกลุ่มพูดคุย 4 กลุ่ม กลุ่มละ 45 นาที (วิทยากรเวียนกลุ่ม) โรงยิม
- รายชื่อคณะเมื่อแบ่งกลุ่ม วิทยากร ประเด็น เครื่องเสียง การจัดสถานที่ เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่ม (พี่พี พี่โสภณ พี่ดา)
16.45 - 18.00 น. | คณะชมสถานที่ท่องเที่ยว ณ โครงการพัฒนาดอยตุง ฯ
| - รถตู้จอดรอรับบริเวณหน้าอาคาร 2 และฝั่งตรงข้ามหอแห่งแรงบันดาลใจ | เจ้าหน้าที่แม่ฟ้าหลวงและเจ้าหน้าที่ PCO ประจำจุดขึ้นรถ
18:00 - 19.00 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ ศาลาลีลาวดี
19.00 น. | คณะเดินทางกลับโรงแรมที่พัก โดยสวัสดิภาพ

## ผังรถ
"SD Symposium" |  | Participants | 0 |  | 0
วันที่ 18 - 22 สิงหาคม 2560 |  | MFLF ยานยนต์ | 0 | PCO | 0
|  | MFLF | 0 | ตำรวจ | 0
|  |  |  | รวม | 0
รถตำรวจ 601
รถคันที่ 1 ทะเบียน 2กฬ-6704
รถคันที่ 2 ทะเบียน 2กฬ-6705
รถคันที่ 3 ทะเบียน 2กฬ-6706
รถคันที่ 4 ทะเบียน 2058 (ช่าง)
รถคันที่ 5 ทะเบียน
รถคันที่ 6 ทะเบียน
รถคันที่ 7 ทะเบียน
รถคันที่ 8 ทะเบียน
รถคันที่ 9 ทะเบียน
รถคันที่ 10 ทะเบียน

## จนท.PCO
ลำดับที่ | ชื่อ | เบอร์ติดต่อ | การเดินทาง | กทม. - น่าน | กทม. - เชียงราย | ที่พักน่าน | ที่พักเชียงราย | หมายเหตุ
1 | คุณแมว | 0891287828
2 | คุณท๊อป | 0906266256
3 | คุณวาว | 0938677658
4
5
6
7
8
9
10

## อาหาร
รายการอาหาร SD Symposium
รหัสงาน 994-300-000 น่าน
รหัสงาน 994-400-000 เชียงราย
คณะ คน + จนท.รับคณะ คน
ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม - 22 สิงหาคม 2560
** ฮาลาล 15 คน /มังสวิรัต 5 คน/ แพ้อาหาร คน
อาหารเช้า | อาหารว่างเช้า | อาหารกลางวัน | อาหารว่างบ่าย | อาหารค่ำ
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560
| ราคา บาท | ราคา บาท | ราคา บาท | ราคา บาท
| ระหว่างนั่งรถจากสนามบิน | เนินกระจก บ้านน้ำป้าก | ฝายบ้านพ่อ | เฮือนเจ้านาง
| PCO | 12.00 - 13.00 น. | 15.00 น. | 18.00 น.
PCO
|  | 1.ไข่เจียว | ข้าวโพด | 1.ปลาทับทิมทอดน้ำปลายำมะม่วง
|  | 2.น้ำพริกตาแดงไม่เผ็ด + ผักพื้นบ้านลวกจิ้มน้ำพริก | กาแฟเย็น | 2.ผัดวุ้นเส้นไข่เห็ดรวม (มังสวิรัติ)
|  | 3.ต้มไก่บ้าน (ไม่เผ็ด) | ชาเย็น | 3.ต้มยำกุ้งน้ำใส
|  | 4.ปลาทอด |  | 4.ลาบปลาคั่ว
|  | 5.ผัดผักรวม (มังสวิรัติ) |  | 5.ปีกไก่บนทอดมะแขว่น
|  | 6.ข้าวเหนียวดำ |  | 6.ผัดฉ่าปลาคัง
|  | 7.ผลไม้ |  | 7. ทอดมันปลากราย
8.ยำเห็ดรวม (มังสวิรัติ)
|  | (รอปรึกษาพี่แมนสุข) |  | 9. ข้าวสวย
10. ผลไม้
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560
ABF | ราคา บาท | ราคา บาท | ราคา บาท | ราคา บาท
โรงแรมน่านตรึงใจ | ระหว่างนั่งรถไปเชียงราย | ร้านอาหารภูแลท่าน้ำ | แจกคูปองให้คณะเลือกทานที่ร้านคาเฟ่ดอยตุงเอง | ไร่แม่ฟ้าหลวง
07.00 น. | PCO | 12.00 น. | 15.00 น. | 19.00 น.
PCO |  | PCO
1.แกงส้มผักรวมกุ้งสด
2.ยาต้นอ่อนทานตะวันและเห็ด (มังสวิรัติ)
|  | 3.แกงจืดเต้าหู้ขาวผักกาด สาหร่าย (มังสวิรัติ) |  | คลิก
4.ปลาทอดภูแล
5.ผัดบร็อคโคลี่กุ้ง
6.ปูนิ่มผัดพริกไทยดา
7.ข้าวเปล่า
8.ผลไม้
มุสลิมแยกไปทานที่ซาลีมาและละหมาด
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560
ABF | ราคา บาท | ราคา บาท | ราคา บาท | ราคา บาท
โรงแรมเลอเมอร์ริเดียน | 52 ไร่ หรือ นวุติ หรือ PCO ? | ศาลาลีลาวดี (ซุ้มบุฟเฟ่ต์) | ศาลาลีลาวดี / คลับ31 / ฟิตเนส / โรงยิม | ศาลาลีลาวดี
07.00 น. | 10.00 น. | 12.00 น. | 15.00 น. | 18.00 น.
PCO | บลาวนี่ / มาเบิ้ลเค้ก | ซุ้ม 1 ปอเปี๊ยะดอยตุง (H)(V) | กะหรี่ปั๊ปไส้เผือก / ไส้ไก่ (ชิ้นเล็กกว่าปกติ) | ซุ้ม 1 ข้าวฟืนทอด (H)(V)
| (หั่นชิ้นเล็กพอหยิบ) | ผักต่างๆทอด (H)(V) | (ชิ้นเล็กกว่าปกติครึ่งเท่ารองด้วยกระดาษซับมันพับยาวชิ้นละอัน) | เห็ดอ้อนดอย (H)(V)
|  | ซุ้ม 2 สลัด น้ำสลัดหลายชนิด (H)(V) | ลูกชุบ / วุ้นกะทิ | ก๋วยเตี๋ยวเมี่ยงปลาทอด (H)(V)
|  | น้ำพริกมะเขือเทศ / น้ำพริกเห็ดหอม ผักลวกนานา (H)(V) |  | ซุ้ม 2 สลัดแขก (H)(V) (น้ำสลัดหลายชนิด (H)(V))
|  | ซุ้ม 3 ผัดไทกุ้ง (ผัดโชว์) (H) | กาแฟเย็น | ซุ้ม 3 น้ำพริกผงอะหม่อแมคู้แมนุม (บ้านอาข่า)-ผักลวก-ผักแนมอาข่า-ฟักทองนึ่ง (V)
| กาแฟเย็น | ซุ้ม 4 ข้าวซอยไก่ (H) / เนื้อ (H) | กาแฟดริป | ปลานิลย่างเกลือ (H) + ข้าวเหนียวดอยนึ่งห่อตอง (V)
| กาแฟดำร้อน | ซุ้ม 5 แกงเนื้อ + นาน (H) | ชาเย็น / ชาอู่หลงยอดน้ำค้าง | ซุ้ม 4 เฟตตูชินี้+ปลาชุปแป้งทอด (H) +ซอสเห็ด ซอสมะเขือเทศ (V) +ขนมปังฝรั่งเศษ
| ชาเย็น / ชาอู่หลงเบอร์ 17 | ข้าวมันไก่ (H) | น้ำสตอเบอร์รี่ | ซุ้ม 5 มะตะบะ+อาจาด (H)
| น้ำลิ้นจี่ | ซุ้ม 6 ปลาทอด (แยกกระเทียม / น้ำจิ้มสามรส / ซอสมะขาม) (H)(V) |  | ซุ้ม 6 ไก่ทอดสมุนไพรกรอบ (H)
|  | แกงฮังเล |  | เห็ดหอมอบซี่อิ้วกระเทียมโทน (H)(V)
|  | ผัดถั่วลันเตาผัดกุ้ง (H) |  | ไก่ดำตุ๋นยาจีน (H)
|  | ต้มยำปลาน้ำโขง (H) |  | ข้าวสวยออแกนิค (H)(V)
|  | ข้าวสวยออแกนิค (H)(V) |  | ซุ้ม 7 ผลไม้ตามฤดูกาล (H)(V)
|  | ซุ้ม 7 ผลไม้ตามฤดูกาล (H)(V) |  | (แบบปอกสวยงาม) แตงโม สัประรด ฝรั่ง แคนตาลูป
|  | (แบบปอกสวยงาม) แตงโม สัประรด แก้วมังกร เงาะ |  | (แบบไม่ปอก วางให้หยิบได้) ลำไย ส้ม กล้วยไข่
|  | (แบบไม่ปอก วางให้หยิบได้) ลำไย ส้ม กล้วยไข่ |  | ซุ้ม 8 ข้าวเหนียวเปียกลำไย (H)(V)
|  | ซุ้ม 8 เต้าฮวยมะพร้าวอ่อน (H)(V) (เสริฟแบบใส่ถ้วย) |  | ซุ้ม 9 น้ำมะตูม / น้ำเปล่า
ซุ้ม 9 น้ำเก็กฮวย / น้ำเปล่า
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560
ABF | ราคา บาท | ราคา บาท | ราคา บาท | ราคา บาท
โรงแรมเลอเมอร์ลิเดียน | โรงแรมเลอเมอร์ลิเดียน | โรงแรมเลอเมอร์ลิเดียน | โรงแรมเลอเมอร์ลิเดียน
07.00 น. | 09.50 น. | 12.15 น. | 16.15 น.
PCO | PCO | PCO | PCO

## อาหารไร่
รายการอาหาร SD Symposium
รหัสงาน 994-300-000 น่าน
รหัสงาน 994-400-000 เชียงราย
คณะ คน + จนท.รับคณะ คน
ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม - 22 สิงหาคม 2560
welcome drink | น้ำฝรั่งสด (V)(H)
เม็ดมะม่วงหิมะพานต์อบเกลือ
1 | ซุ้มไข่ป่าม (V)(H)
2 | ซุ้มขนมปากหม้อญวน (V)(H)
3 | หมูและไก่สะเต๊ะ
4 | ส้มตำ, สามารถเป็น (V) ได้
ดอยตุงไปออกซุ้ม | ไก่ย่าง
ข้าวเหนียว
5 | ข้าวหมกไก่ (H)
(ฮาลาล) | ซุปเนื้อ (H)
มัสสมันเนื้อ + โรตี (H)
6 | น้ำพริกหนุ่ม (V) / แคบหมู / ผักสด (V)
ดอยตุงไปออกซุ้ม | ผัดผักตามฤดูกาล (บล็อคโคลี่เห็ดหอม) (V)(H)
ห่อหมกทะเล (H)
ต้มข่าเห็ดรวม (V)(H)
ข้าวผัดมันกุ้ง (V)(H)
ข้าวสวยออแกนนิค (V)(H)
7 | ซุ้มขนมโบราณ (ข้าวงาปิ้ง/เมี่ยงคำ) (V)(H)
8 | ซุ้มบัวลอยมะพร้าว/ไข่เค็ม (V)(H)
9 | ซุ้มผลไม้ (ผลไม้ตามฤดูกาล) (V)(H)
10 | น้ำเปล่า
น้ำสมุนไพร
(น้ำกระเจี๊ยบ/มะตูม)
ซุ้มกิจกรรม | ซุ้มร้านค้าดอยตุง
หมอเมือง นวดแผนไทย (CSE)
ซุ้มการแสดง | วงดนตรีพื้นเมือง
สาวงานต้อนรับ 4 คน
(ฟ้อนบูรณฆฎะ)
(ฟ้อนผางประทีป)
(ฟ้อนชุดพิเศษ)
อื่นๆ | ชมหอแก้ว
ขันดอกสักการะสมเด็จย่า จำนวน 1 ขัน