## ActionPlan
คณะโรงเรียนทอสี วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2559
แพคเกจเที่ยวดอยตุงและงานดอยตุง "สืบสาน บันดาลใจ" จำนวน 100 ท่าน
วันที่ /เวลา | กำหนดการ | จำนวนคน | จำนวนรถ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559
ค่าใช้จ่ายงาน 423
07.30 น. | รถตู้ดอยตุง 1 คัน และเจ้าหน้าที่KLC เดินทางไปยังสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย | 5 | รถตู้ดอยตุง 2 คัน | ทีมต้อนรับ ช่างภาพ | ช่างภาพเก็บภาพ 10-12 ธ.ค.59
| - รถคาร์โก้ขนกระเป๋า 1 คัน และรถตู้เช่า 11 คัน รอที่สนามบินฯ เตรียมติดป้ายลำดับรถ |  | รถคาร์โก้ดอยตุง 1 คัน | ยานยนต์ | ทีมต้อนรับ โน๊ต บี คริส ลิ้ม
| - รถนำตำรวจ รองที่สนามบินฯ |  | รถตู้เช่า 11 คัน |  | ผู้ประสานงานคณะคุณก้อย
| - รถตู้ดอยตุง เตรียมติดป้าลำดับรถ คัน 1 - 13 |  | รถนำตำรวจ 1 คัน
| เตรียม (1.)ป้ายรถตู้ 1-13 (2.)ป้ายรถกระเป๋า (3.)แท็กกระเป๋า (4.)น้ำขวด (5.)ทิชชู่กล่องในรถ |  | บ่าย รถส่วนล่วงหน้า
(6.)ถุงหูหิ้วพลาสติก (7.) กล่องยาปฐมพยาบาล
** หนังสือแจ้งการท่าเรื่องขอพื้นที่จอดรับผู้โดยสาร
09.00 น. | รถตู้ไปรับแขกครอบครัวน้องพุด | 4 | 1 รถตู้เช่า | บี
10.15 น. | คณะเดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย | 100 |  |  | ผู้ใหญ่ 51 คน+เด็ก 45 คน
โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบินที่ WE 130 เวลา 08.45-10.15 น.
(อาจมีบางส่วนเดินโดยสายการบินอื่นมาถึงก่อน จุดนัดพบที่ร้านคาเฟ่ดอยตุง)
09.30 - 10.30 น. | เดินทางจากสนามบินแม่ฟ้าหลวงฯ ไปยังอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง | 100 |  | ทีมต้อนรับ
| - แขกนำกระเป๋าสัมภาระที่จะนำเข้าห้องพักขึ้นรถกระเป๋า มายังหน้างานสืบสาน บันดาลใจ |  |  | คริส | น้องสาประสานรถกอร์ฟรับกระเป๋า
| - รถกอร์ฟรอรับกระเป๋ามาจากหน้างานฯ มาส่งห้องพักดอยตุงลอด์จ |  |  | คริส
10.30 - 12.00 น. | อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง | 100 |  | พี่ดุ๊กไร่ฯ ทีมต้อนรับ
- รับWelcome Drink (น้ำผึ้งมะนาว)
- กิจกรรมทำกรวยสักการะพระพร้าโต้ (ไร่ทำกรวยสำเร็จไว้ และให้คณะเลือกดอกไม้ ธูปเทียนใส่เอง)
** ท่านที่ไม่ทำกิจกรรม รับกรวยดอกไม้ทีทำสำเร็จไว้เรียบร้อยแล้ว
- สักการะพระพร้าโต้ และงานพุทธศิลป์บนหอคำ
- เรียนเชิญคณะไปยังหอแก้ว เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 - 13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอแก้ว | 100 |  | พี่ดุ๊กไร่ฯ
13.00 - 14.30 น. | เดินทางมายังแปลงป่าเศรษฐกิจ บริษัท นวุติ จำกัด ไซต์ 1 | 100 |  | ยานยนต์ ทีมต้อนรับ
13.00 น. | ส่วนล่วงหน้าเตรียมอุปกรณ์ที่นวุติ | 2 |  | สา คริส
- เตรียมประสานวิทยากร อาหารว่าง ลำโพง ตะกร้าสำหรับเก็บเม็ดกาแฟ
14.30 - 15.30 น. | เยี่ยมชมแปลงป่าเศรษฐกิจ บริษัทนวุติ จำกัด ไซต์ 1 และกิจกรรมเก็บเมล็ดกาแฟ | 100 |  | พี่หลวง พี่สุรศักดิ์
- บรรยายเกี่ยวกับแมคคาเดเมีย
- จัดเตรียมตะกร้า สำหรับลองเก็บกาแฟ และสาธิตกระบวนการลอยน้ำ คัดแยกกาแฟ
- บรรยายเกี่ยวกับกาแฟ และกิจกรรมเก็บเมล็ดกาแฟ
- ขอจัดดิสเพลย์ +จัดชิมแมคคา และคุกกี้
| - เตรียมลำโพงสำหรับบรรยาย |  |  | สา คริส
15.30 - 16.00 น. | เดินทางมายัง รถส่งคณะที่หน้างานฯ และเชิญแขกเดินมายังหอแห่งแรงบันดาลใจ | 100 |  | ยานยนต์ ต้อนรับ
16.00 - 17.00 น. | ชมหอแห่งแรงบันดาลใจ และพระตำหนักดอยตุง | 100 |  | ทีมต้อนรับ
- เชิญคณะเดินจากหอแห่งแรงบันดาลใจ ไปยังจุดรถตู้รับส่งบริเวณ หน้าอาคาร 2 และทยอยไปยังดอยตุงลอด์จ
17.00 - 17.30 น. | รถตู้ทยอยส่งคณะไปดอยตุงลอด์จ | 100 |  | ทีมต้อนรับ เช็คอิน
| - คณะลงชื่อจองรอบสำหรับกิจกรรม Tree Top Walk |  |  | ทีมต้อนรับ
| - คณะลงชื่อสำหรับกิจกรรมงานฝีมือ ( เลือกกิจกรรมตามความสนใจ 1 อย่าง ) |  |  | ทีมต้อนรับ
17.30 น. | เช็คอินเข้าที่พักดอยตุงลอด์จ และพักผ่อนตามอัธยาศัย | 100 |  | เช็คอินแม่บ้าน
- กระเป๋าเตรียมไว้ในห้องพักดอยตุงลอด์จ
- รับกุญแจห้องพัก ที่เช็คอิน พร้อมรหัสอินเตอร์เน็ต
- ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีดแขกจ่ายเอง
18.30 - 19.00 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ ศาลาลีลาวดี | 100 |  | ป้าเครือวัลย์ พี่โย่
วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559
07.00 - 08.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | 100 | 15.00 - 18.30 น. | ป้าเครือวัลย์ พี่โย่
| - นัดหมายเวลาสำหรับกิจกรรมTree Top Walk และจุดรวมพล เพื่อเดินทางไปสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง |  | รถตู้ดอยตุง 2 คัน | ทีมต้อนรับ
| - คณะรับบัตรเข้าชมสถานที่รวม และรับบัตรคูปองเพื่อนำไปแลกบัตรTree Top Walk ตามที่ได้จองไว้ |  | รถตู้เช่า 11 คัน
- แผนที่และตารางเวลาเพื่อนัดหมายจุดนัดพบกับคณะ
- คณะขึ้นรถตู้รับส่ง เพื่อทยอยไปเที่ยวงานสีสันดอยตุง
08.30 น. | รถดอยตุงออกเดินทางไปสนามบินเชียงรายเพื่อรับแขก 1 ท่าน / คุณจูน ไกรฤกษ์ | 1 |  | ยานยนต์ดอยตุง สา
มาสายการบิน ไทยสมายล์ WE 130 เวลา 10.15 น. รับแล้วมาส่งที่ดอยตุงลอด์จ
08.00 - 15.30 น. | เที่ยวงานดอยตุง สืบสาน บันดาลใจ | 100 | รถตู้ทอยรับ-ส่ง
- ชมพระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง
| - Tree Top Walk ( ลงชื่อไว้ก่อนและถือบัตร เข้าตามรอบที่จองไว้) |  |  | ลิ้ม
08.00 น. | ส่วนล่วงหน้า เตรียมสถานที่บนสวนสวนรุกขชาติ |  | รถส่วนล่วงหน้า 1 คัน | โน๊ต คริส
'- เสื่อ/พรม สำหรับปูรับประทานอาหารว่าง (ยืมพรม/เสื่อจากทีมเด็ก)
| '- อาหารว่างจากห้องอาหาร |  |  | ป้าเครือวัลย์ พี่โย่
15.30-16.00 น. | คณะมาพร้อมกันที่จุดนัดพบทางเข้างานสีสันแห่งดอยตุง เพื่อขึ้นรถไปยังแยกพระธาตุดอยตุง | 100 |  | บี ลิ้ม
16.00 - 17.00 น. | เดินทางไปยังวัดพระธาตุดอยตุง นำกรวยดอกไม้ไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคล | 100 |  | ยานยนต์ ทีมต้อนรับ
- เตรียมกรวยดอกไม้ กรวยวีไอพี 1 กรวย กรวยปกติ 99 และ ธูปเทียน จำนวน 100 ชุด
- รถนำตำรวจ + รถตู้ดอยตุง + รถตู้เช่า
16.30 - 17.45 น. | ชมสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง จิบเครื่องดื่มสมุนไพรและทานอาหารว่าง ณ ลานพฤกษาโอบ สวนรุกขชาติแม้ฟ้าหลวง | 100 |  | อาจารย์ป๊อด
| ชมพระอาทิตย์ที่ลาลับขอบฟ้าไปท่ามกลางดอกไม้เมืองหนาวและกุหลาบพันปีรายล้อม |  |  | ห้องอาหาร
** ปูเสื่อ/พรม ที่ลานพฤกษาโอบ
17.45 - 18.00 น. | เดินทางไปยังดอยตุงลอด์จ เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย | 100 |  | ยานยนต์ ทีมต้อนรับ
- งานสืบสาน บันดาลใจ เปิดถนนเวลา 18.00 น.
18.00 - 20.00 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ ลานคลับ 31 (กาดหมั่ว) | 100 |  | ป้าเครือวัลย์ พี่โย่
| ไอที และช่าง เตรียมอุปกรณ์ไฟต่างๆ |  |  | ไอที ช่างไฟ
วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559
07.00 - 07.50 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี เช็คเอ้าท์ และเดินทางออกจากงานสีสันแห่งดอยตุง | 100 | รถตู้ดอยตุง 2 คัน | ป้าเครือวัลย์ พี่โย่
| - คืนกุญแจที่เคาร์เตอร์เช็คอิน |  | รถคาร์โก้ดอยตุง 1 คัน | เช็คอิน แม่บ้าน
| - งานสืบสาน บันดาลใจ เริ่มปิดถนนเวลา 08.00 น. |  | รถตู้เช่า 11 คัน
| - คณะนำกระเป๋าขึ้นรถคาร์โก้ และไปรอที่ยานยนต์ดอยตุง ท่านที่นำกระเป๋ามาขึ้นรถไม่ทันนำใส่หลังรถตู้ |  | รถนำตำรวจ 1 คัน
07.30 น. | รถนำตำรวจ +รถตู้เตรียมรอรับคณะ |  |  | ยานยนต์ ทีมต้อนรับ
07.30 น. | ส่วนล่วงหน้า นำกรวยดอกไม้ไปเตรียมที่วัดพระธาตุดอยตุง |  | รถส่วนล่วงหน้า 1 คัน | โน๊ต คริส
| ส่วนล่วงหน้า รับกล่องอาหารว่างที่ห้องอาหาร เพื่อไปจัดที่ 52 ไร่ |  |  | ทีมต้อนรับ ป้าเครือวัลย์
07.50 - 08.30 น. | เดินทางไปยังวัดพระธาตุดอยตุง นำกรวยดอกไม้ไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคล | 100 |  | ยานยนต์ ทีมต้อนรับ
- เตรียมกรวยดอกไม้ กรวยวีไอพี 1 กรวย กรวยปกติ 99 และ ธูปเทียน จำนวน 100 ชุด
- รถนำตำรวจ + รถตู้ดอยตุง + รถตู้เช่า
08.30 - 09.00 น. | เดินทางไปยังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | 100 |  | ยานยนต์ ทีมต้อนรับ
09.00 - 11.30 น. | เยี่ยมชมศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | 100
| กิจกรรมงานฝีมือ |  |  | วิทยากรโรงงานและทีมต้อนรับ
โรงงานทอผ้า | " ทำปอมๆ" ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้นสอง โรงงานทอผ้า |  |  | ป้าคำ
โรงงานกระดาสา | " ออกแบบสมุดทำมือ " ( วาดสีอะคริลิกบนสมุดทำมือตามจินตนาการ ) ทำได้ครั้งละ 20 ท่าน /บริเวณโต๊ะQC |  |  | พี่เสาร์ น้องเอ็ม
" เดินชมกระบวนการทำกระดาษสา และทดลองช้อนกระดาษสา " ใกล้กับบ่อช้อนกระดาษสาไทย
โรงงานเซรามิก | " เดินชมกระบวนการปั้นเซรามิก และทำแท็กเซรามิกจากแม่พิมพ์" |  |  | น้องอิ๋ว น้องเล็ก
- ตบดินสีบนแม่พิมพ์รูปต่างๆ /บริเวณห้องทานอาหาร(โรงเตาเผาเดิม)
- เก็บชื่อ และถ่ายรูปชิ้นงานที่แขกทำไว้ เพื่อจัดส่งให้คณะภายหลัง เนื่องจากต้องรอรอบการเผาเซรามิก
โรงคั่วกาแฟ | ชมกระบวนการคั่วกาแฟ ชิมกาแฟ ทานอาหารว่างและพักผ่อนตามอัธยาศัย |  |  | พี่คำนวล
อาหารว่าง | จัดกล่องอาหารว่างไปยังจุดทำกิจกรรมต่างๆ | 100 |  | ทีมต้อนรับ
11.30 - 12.00 น. | เดินทางไปยังหอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ | 100 |  | ยานยนต์ ทีมต้อนรับ
12.00 - 13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ เกรทเธอร์แม่โขง ลอด์จ | 100 |  | พี่ประเสริฐ เกรทเธอร์ฯ
ขึ้นรถตู้ไปยังชมหอฝิ่นฯ
13.00 - 14.00 น. | ชมหอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ | 100 |  | พี่ประเสริฐ หอฝิ่นฯ
13.00 น. | รถคาร์โก้นำกระเป๋าเดินทางไปยังรอที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ( แขกเลือกหยิบกระเป๋าของตนเองเมื่อไปถึง) | 100 |  | ทีมต้อนรับ
14.00 - 15.30 น. | เดินทางไปยังเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย | 100 |  | ยานยนต์ ทีมต้อนรับ
15.30 น. | เช็คอินที่สนามบินเชียงรายเพื่อเดินทางกลับ | 100 |  | ยานยนต์ ทีมต้อนรับ | ห้องพักรับรองสนามบินเชียงราย VIP2
17.00 - 18.20 น. | เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ โดยสายการบินไทยสมายส์ เที่ยวบินที่ WE135 เวลา 17.00 – 18.20 น. | 100
หมายเหตุ * โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## ผังรถตู้
คณะโรงเรียนทอสี: VanArrangement |  | MFLF Staff | 4
สำหรับวันที่ 10-11 ธันวาคม 2559 |  | MFLF Driver | 13
|  | ทอสี | 103
|  | Cameraman | 1
|  |  |  | Total | 121
| ทอสี Van No. 1 |  |  | 7
โน๊ต
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
| คุณน้ำหวาน | น้องพริม |  | น้องพริบ
| น้องไพร | ครูโหน่ง |  | ครูวัฒนา
ต้นเตย
| ทอสี Van No. 2 |  |  | 7
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
| บ้านปั้น | บ้านปั้น |  | บ้านปั้น
| บ้านปั้น | บ้านธัญ |  | บ้านธัญ
| บ้านธัญ | บ้านธัญ
| ทอสี Van No. 3 |  |  | 7
MFLF Driver
| บ้านโป้ | บ้านโป้ |  | บ้านโป้
| บ้านซูซิง | บ้านซูซิง |  | บ้านซูซิง
| บ้านสกาย | บ้านสกาย |  | บ้านซูซิง
| ทอสี Van No. 4 |  |  | 7
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
| บ้านฟิน | บ้านฟิน |  | บ้านฟิน
| บ้านจาโม่ | บ้านจาโม่ |  | บ้านจาโม่
| บ้านมะปราง | บ้านมะปราง
ส่วนล่วงหน้า
| ทอสี Van No. 5 |  |  | 7
| Cameraman |  | MFLF Driver
| บ้านซัน | บ้านซัน |  | บ้านซัน
| บ้านซัน | บ้านธรรศ |  | บ้านธรรศ
| บ้านธรรศ | บ้านธรรศ
| ทอสี Van No. 6 |  |  | 7
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
| บ้านมิวะ | บ้านมิวะ |  | บ้านมิวะ
| บ้านมิวะ | บ้านฮีโร่ |  | บ้านฮีโร่
| บ้านฮีโร่ | บ้านฮีโร่ |  | บ้านมิวะ
| ทอสี Van No. 7 |  |  | 7
ลิ้ม
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
| บ้านตง | บ้านตง |  | บ้านตง
| บ้านตง | บ้านนนท์ |  | บ้านนนท์
| บ้านนนท์ | บ้านนนท์
| ทอสี Van No. 8 |  |  | 7
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
| บ้านม่อน | บ้านม่อน |  | บ้านม่อน
| บ้านจีน | บ้านจีน |  | ครูภู
| บ้านเจเจ | บ้านเจเจ
| ทอสี Van No. 9 |  |  | 7
| บ้านอู๋ |  | MFLF Driver
| บ้านอู๋ | บ้านอู๋ |  | บ้านอู๋
| บ้านอู๋ | บ้านปั้นปุณ |  | บ้านปั้นปุณ
| บ้านปั้นปุณ | บ้านปั้นปุณ
| ทอสี Van No. 10 |  |  | 7
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
| บ้านเป้ป้อ | บ้านเป้ป้อ |  | บ้านเป้ป้อ
| บ้านเป้ป้อ | บ้านพุด |  | บ้านพุด
| บ้านพุด | บ้านพุด
| ทอสี Van No. 11 |  |  | 7
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
| บ้านขิม | บ้านขิม |  | บ้านขิม
| บ้านแตมแตม | บ้านแตมแตม |  | บ้านวุ้นหวาน
| บ้านวุ้นหวาน | บ้านวุ้นหวาน
| ทอสี an No. 12 |  |  | 7
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
| บ้านไอซ์ | บ้านไอซ์ |  | บ้านลูกบัว
| บ้านลูกบัว | บ้านลูกบัว |  | บ้านกันต์
| บ้านกันต์ | บ้านกันต์
| ทอสี Van No. 13 |  |  | 7
บี
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
| บ้านเอิงเอย | บ้านเอิงเอย |  | บ้านเอิงเอย
| บ้านเอิงเอย | บ้านจันกะพ้อ |  | บ้านจันกะพ้อ
| บ้านจันกะพ้อ | บ้านจันกะพ้อ

## เมนูอาหาร
รายการอาหารคณะ ทอสี
วันที่ 10-12 ธันวาคม 2559
คณะจำนวน 107 ท่าน ครอบครัวคุณน้ำหวาน 4 ท่าน
อาหารเช้า | อาหารว่าง - เช้า | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง - บ่าย | อาหารค่ำ
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559
|  | ไร่แม่ฟ้าหลวง | ชิมที่ นวุติ | ต้อนรับด้วยน้ำเวิลค่ำดริ้ง
|  | ราคาหัวละ 300 บาท /บุฟเฟต์ | ทานแมคคาเดเมีย | ราคาหัวละ 300 บาท บุฟเฟต์
|  | น้ำผึ้งมะนาว | คุ๊กกี้แมคคา | ศาลาลีลาวดี เวลา 18.00 น.
|  | น้ำเปล่า |  | ปอเปี้ยะทอด
|  | น้ำมะตูม | หอแห่งแรงบันดาลใจ | เมี้ยงปลาดอยตุง+ผักสด
|  | ปากหม้อญวน | Welcome Drink | ไก่ผัดแมคคาเดเมีย
|  | น้ำเงี้ยว(ขนมจีน) | น้ำกระเจี๊ยบหรือน้ำฟักข้าว | ผัดผักฮ่องเต้แฮม
|  | ไก่ย่างวิเชียรบุรี |  | หมูทอด
|  | หมูตุ๋นเห็ดหอม |  | ข้าวสวยอินทรีย์
|  | ผัดผักตามฤดูกาล |  | ผลไม้รวม
|  | ข้าวสวย |  | น้ำลำไย
|  | พุทธา/แตงโม |  | น้ำเปล่า
บัวลอยมะพร้าวอ่อน/ไข่เค็ม
พขร.13 คน
ตำรวจ 2 คน
อาหารเช้า | อาหารว่าง - เช้า | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง - บ่าย | อาหารค่ำ
วันอาทิตย์ที 11 ธันวาคม 2559
เวลา 07.00 น.ศาลาลีลาวดี |  |  | ณ.ลานอาทิตย์อัดสดงบนดอยช้างมูบ | ณ.ลานคลับ 31 จัดแบบกาดหมั้ว
อาหารเช้าบุพเฟต์ |  |  | ราคาหัวละ 400 บาท | ราคาหัวละ 700 บาท
|  |  | ก๋วยเตี๋ยวเมี้ยงหมูยอ | ผักทอดต่างๆ
|  |  | เห็ดอ้อนดอย | สลัดผักสดดอยตุง
|  |  | แมคคาสมุนไพร | น้ำพริก 3 อย่างผักจิ้ม+แคบหมู
|  |  | เค็กแมคคาเดเมีย | ใส้อั่วย่าง+แหนมย่าง+เห็ดย่าง
|  |  | ชามะนาวน้ำผึ้งแมคคา | หมูย่าง+ไก่ย่าง+จิ้มแจ่ว
|  |  | ชาจีนร้อน | ปลาทอดสมุนไพร
|  |  | น้ำเสาวรส | แกงฮังเลหมู
|  |  | น้ำเปล่า | ผัดกระหล่ำปลีน้ำปลา
|  |  | กาแฟดริป | ไก่ตุ๋นยาจีนเห็ดหอม
ข้าวสวยอินทรีย์+ข้าวเหนียว
ขนมหวานลำใย พุทราจีน แป๊ะก้วย
ผลไม้สับปะรดภูแล/ฝรั่ง/แก้วมังกร
น้ำเก๊กฮวยร้อน
น้ำเปล่า
อาหารเช้า | อาหารว่าง - เช้า | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง - บ่าย | อาหารค่ำ
วันจันทร์ที 12 ธันวาคม 2559
เวลา 07.00 น.ศาลาลีลาวดี | โรงคั่วกาแฟ 52 ไร่...... | เกรทเธอร์แม่โขงลอ์จ บุฟเฟต์
| ราคาหัวละ 120 บาท | ราคาหัวละ 300 บาท
อาหารเช้าบุพเฟต์ | กระหรี่ฟัพใส้ไก่ | น้ำพริกเห็ดหอม-ผักสด
| กระหรี่ฟัพใส้เผือก | ยำตาหวาน
| น้ำผลไม้ดอยคำ | ผัดบล็อคโคลี่หมูกรอบ
| นมกล่อง | ปลากระพงชุบเกล็ดขนมปัง
| น้ำเปล่า | ไก่ทอด
| *** ใส่กล่อง | ต้มจืดเต้าหู้สาหร่าย
| นัดรับกล่องเบรค 07.00 น. | ข้าวสวย
ผลไม้รวม
พขร.13 คน
ตำรวจ 2 คน

## การใช้รถ
การใช้รถคณะโรงเรียนทอสี จำนวน 100 ท่าน
วันที่ 10-12 ธันวาคม 2559
วันที่ /เวลา | รถที่ใช้ | เส้นทาง | หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559
07.30 - 18.00 น. | รถตู้เช่าสำนักงาน 2 คัน | สนามบินเชียงราย - ไร่แม่ฟ้าหลวง-อาหารกลางวันไร่ฯ- นวุติไซด์ 1- หน้างานสีสันแห่งดอยตุง | มีรถนำตำรวจ
| รถตู้เช่า 11 คัน |  | สำนักงานเช่า 2 คัน
08.00 - 13.00 น. | รถคาร์โก้ขนกระเป๋า 1 คัน | สนามบินเชียงราย - ส่งกระเป๋าให้รถกอร์ฟดอยตุงลอด์จ | รับช่อดอกไม้แพ็คกิ้งมาด้วย
13.00 - 17.00 น. | รถสี่ประตูมีหลังคา 1 คัน | ส่วนล่วงหน้าเตรียมการ รับเจ้าหน้าที่และขนอุปกรณ์ ไปยังนวุติไซด์ 1 และขนอุปกรณ์กลับมายังสำนักงาน
วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559
15.00 - 18.00 น. | รถตู้เช่าสำนักงาน 2 คัน | หน้างานสืบสานฯ - สวนรุกขชาติดอยช้างมูบ - ดอยตุงลอด์จ | สำนักงานเช่า 2 คัน
รถตู้เช่า 11 คัน
08.00 - 17.00 น. | รถสี่ประตูมีหลังคา 1 คัน | ส่วนล่วงหน้าเตรียมการ รับกรวยดอกไม้ รับเจ้าหน้าที่และขนอุปกรณ์ ไปสวนรุกขชาติดอยช้างมูบ
08.30-12.00 น. | รถตู้ดอยตุง 1 คัน | รับคณะที่สนามบินเชียงรายมายังดอยตุง
แขก/คุณจูน ไกรฤกษ์ มาสายการบินไทยสมายล์ WE130 เวลา 10.15 น.
วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559
07.00 - 18.00 น. | รถตู้เช่าสำนักงาน 2 คัน | ดอยตุงลอด์จ - พระธาตุดอยตุง - 52ไร่ฯ - หอฝิ่น - สนามบินเชียงราย | มีรถนำตำรวจ
รถตู้เช่า 11 คัน
| 1 แวน | รถแวน 1 คันส่ง เด็ก 2 คนไปสนามบินเชียงราย
07.30 น. - 14.00 น. | รถสี่ประตูมีหลังคา 1 คัน | ส่วนล่วงหน้าเตรียมการ รับเจ้าหน้าที่และขนอุปกรณ์ ไป 52 ไร่ฯ
หมายเหตุ * โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## ลงชื่อกิจกรรม
กิจกกรรมงานงานฝีมือ คณะทอสี
วันที่ 12 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ
กลุ่มที่ 1 พวงกุญแจปอมปอม (โรงทอผ้า) จำนวน 35 ท่าน
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
กิจกกรรมงานงานฝีมือ คณะทอสี
วันที่ 12 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ
| กลุ่มที่ 1 พวงกุญแจปอมปอม (โรงทอผ้า) จำนวน 35 ท่าน | (ต่อ)
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | หมายเหตุ
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35