## ActionPlan
Action Plan คณะผู้บริหารระดับกลาง ม.มหิดล รุ่นที่ 15 จำนวน 41 ท่าน
วันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2559
เตรียมอุปกรณ์
ถ่ายภาพ | ช่างภาพเก็บภาพตลอดการศึกษาดูงาน ** + ทำซีดี 45 แผ่น
จนท.ติดตามคณะ | พี่นันท์+โกมินท์+บอส
อุปกรณ์ | ชุดกระเป๋า KLC 41 ชุด(เอาไปไว้ที่ห้องประชุมออดิทอเรียม)+ลำโพง 2 ชุด +ว.สื่อสาร 4 เครื่งอ+ร่ม+กล่องยา+คูปองอาหารกลางวัน(พขร+IT)
ที่สนามบิน | แท็กกระเป๋า+หนังสือการท่าฯ
ในห้องประชุม | กระดาษฟลิปชาร์ต+กระดาษA4+ปากกาเคมี+กระกาษโฟส์อิน
รถที่ใช้ | รถตู้ดอยตุง 5 คัน+1 แวนส่วนล้วงหน้า+1 รถกระเป๋า
วัน/เดือน/ปี | โปรแกรม | จำนวนคน | รายการเตรียม | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559
07.00 น. | รถรับ จนท.KLC หน้าอาคาร 2 ไปสนามบินเชียงราย | 5 ตู้ + 1 รถกระเป๋า | - เตรียมแท๊กกระเป๋า+น้ำดื่ม 5 แพ็ค+วิทยุสื่อสาร 4 ตัว | - พขร.ยานยนต์ / โกมิน +บอส | รถตู้เช่า 1 คัน
08.00 น. | ทีมรับคณะ ถึงหน้าสนามฟุตบอลเชียงราย | 5 ตู้ + 1 รถกระเป๋า | - ติดป้ายรถตู้ + เอาน้ำดื่ม+ทิชชู่+ยา ใส่รถ | - พขร.ยานยนต์ / โกมิน +บอส
08.30 น. | จัดเรียงรถตู้ หน้าสนามบินพร้อมรถกระเป๋า รอรับคณะ | 5 ตู้ + 1 รถกระเป๋า | - จัดขบวนรถหน้าสนามบิน รอรับคณะ | - พขร.ยานยนต์ / โกมิน +บอส
08.30 น. | ไปรับวิทยากรชาวบ้าน | รถ4WD 1 คัน | - เอารถไปรับวิทยากรชาวบ้าน บ้านสามัคคีเก่า+ลาบา | - พขร.ยานยนต์
07:30 - 08:45 น. | คณะออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งสู่สนามบินแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายโดย เครื่องบิน สายการบิน Nok Air เที่ยวบิน DD8714 เวลา 07:30 - 08:45 น. |  | - แจกแท๊กกระเป๋าให้คณะติดกระเป๋า + ช่วยขนกระเป๋าคณะมาขึ้นรถกระเป๋า | - พี่นันท์+ โกมิน +บอส/พขร.ยานยนต์
08:45 - 10:00 น. | คณะออกเดินทางจากสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ไปยังโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย | 5 ตู้ + 1 รถกระเป๋า | - เช็คอาหารว่าง (ป้าเครือ/พี่โย่) / เช็ควิทยากรชาวบ้าน / เช็คห้องประชุม | - LU + โกมิน
10:00 - 10:30 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ หน้าห้องออดิทอเรียม หอแห่งแรงบันดาลใจ กิจกรรม : ทำความคาดหวังในการมาศึกษาดูงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 50 คน
| - คณะมาถึงหน้าห้องออดิทอเรียม รับประทานอาหารว่าง แจ้งกำหนดเวลาเข้าห้อง |  | - เอากระเป๋าคณะเข้าห้องพักดอยตุงลอดจ์ | - โกมิน+แม่บ้าน+จนท.เช็คอิน
- แจกกระเป๋าก่อนเข้าห้องประชุมออดิทอเรียม
- เชิญท่านรองประสงค์ มากล่าวต้อนรับคณะ
| - ทำความคาดหวัง (มีฟลิปชาร์ท 1 ตัว ซ่อนอยู่หลังห้องด้านหน้า) |  | - เตรียมกระดาษโพสอิท | - บอส + LU.....ต้องระบุ
10:30 - 12:00 น. | ฟังการบรรยายในหัวข้อ “หลักการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวง และการพัฒนาขั้นต้นน้ำ ขั้นกลางน้ำ และขั้นปลายน้ำ” และ ศูนย์ข้อมูลโครงการพัฒนาดอยตุงฯการพัฒนาที่มีประสิทธิผลต้องเริ่มจาก “ข้อมูลจริง” และ“การพัฒนาต้องวัดผลได้” โดยการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง | 41 คน | - บรรยายสรุปโดย คุณรัฐกร และคุณอมรรัตน์ | - พี่นันท์+พี่ตั้ว+บอส+LU
| พูดคุยกับชาวบ้านอาวุโส ถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ก่อนโครงการเข้ามา |  | - จัดโต๊ะ+เก้าอี้ สำหรับวิทยากรชาวบ้านพูดคุย | - แม่บ้านหอแห่งฯ+บอส+โกมิน
12:00 - 13:00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารครัวตำหนัก | 41 คน | - แจกคูปองกินข้าวห้องครัวดอยตุง 10 คน | - ครัวตำหนัก+โกมิน+บอส
| - ไปส่งวิทยากร | 1 4WD คัน | - ส่งวิทยากรกล้บ หมู่บ้านสามัคคี+ลาบา | - พขร.ยานยนต์
13:00 - 13:45 น. | ชมหอแห่งแรงบันดาลใจ | 41 คน | - ออกตั๋วเข้าชม แจกคณะ | - พี่นันท์+บอส
| - ล่วงหน้าไป เช็คและเตรียม นวุติ ไซต์ 1 | 1 4WD คัน | - ล่วงหน้าเซตลำโพง/วิทยากรประจำโรงงาน ณ นวุติไซต์ 1(ชิมแมคคาเดเมีย ชุดกลาง) | - โกมิน+พขร.ยานยนต์
13:45 - 14:00 น. | คณะเดินทางไปแปลงป่าเศรษฐกิจ บริษัทนวุติ จำกัด ไซต์ 1 | 5 ตู้ |  | - พขร.ยานยนต์ / พี่นันท์/บอส
14:00 - 14:45 น. | ดูงานแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจ แมคคาเดเมียนัท กาแฟอาราบิก้าดอยตุง และโรงงานแปรรูปแมคคาเดเมียนัท | 41 คน | - วิทยากรบรรยาย ในแต่ละจุด | - พี่วาส+พี่โสภณ+พี่ศักดิ์+พี่หลวง
| - ล่วงหน้าไปเช็ค และเตรียม 52 ไร่ | 1 4WD คัน | - เซตลำโพง + เช็ควิทยากรประจำแต่ละโรงงาน | - โกมิน+พขร.ยานยนต์
14:45 - 15:05 น. | คณะออกเดินทางจาก บริษัท นวุติ ไซด์ 1 ไปยังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | 5 ตู้ |  | - พขร.ยานยนต์ / พี่นันท์/บอส
15:05 - 17:00 น. | ชมศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | 41 คน | - ชมโรงงานคั่วกาแฟ+เซรามิก+ทอผ้า+กระดาษสา | - พี่คำนวล+พี่อิ้ว+ป้าคำ+พี่เสาร์
| พร้อมรับประทานอาหารว่างหน้าโรงคั่วกาแฟ | 41 คน | - ชมโรงงานคั่วกาแฟ ก่อน (ทานเบรคบ่ายหน้าโรงคั่วกาแฟ) | - ห้องอาหาร+โกมิน
17:00 - 17:20 น. | คณะออกเดินทางจากศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ ไปยังดอยตุงลอดจ์ | 5 ตู้ |  | - พขร.ยานยนต์ / พี่นันท์/บอส
17:20 - 18:00 น. | คณะเช็คอินเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย | 41 คน | -เตรียมกุญแจ+WiFi | - เช็คอิน / โกมิน
| - ครัวทำข้าวกล่อง 3 กล่อง (สำหรับ IT) | 3 คน | - เตรียมข้าวกล่อง | - ครัวลีลาวดี/โกมิน
18:00 - 19:00 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ ศาลาลีลาวดี | 41 คน | - เช็คอาหารมุสลิม 1 ท่าน ( 1 เซต ) | - ครัวลีลาวดี/โกมิน+บอส
| - เช็คห้องประชุม คลับ 31 (ห้องน้ำ) |  | - เครื่องเสียง+ฟลิปชาร์จ+ปากกาเคมี+กระดาษ A4+น้ำดื่ม 4 แพ็ค | -แม่บ้าน/IT/โกมิน
19:00 - 21:00 น. | กิจกรรมถอดบทเรียน การเรียนรู้ประจำวัน ณ ห้องประชุมคลับ 31 | 41 คน |  | - IT /โกมิน+บอส
21:00 น. | พักผ่อนตามอัธยาศัย | 41 คน |  | - แม่บ้านดอยตุงลอดจ์
วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2559
07:00 - 08:00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | 41 คน | - เช็คอาหาร | - ครัวลีลาวดี/ โกมิน/บอส
07:30 น. | - ตั้งขบวนรถตู้ รอรับคณะ | 5 ตู้ | - เพิ่มน้ำดื่มในรถ/เช็ค พขร.ทาน | - พขร.ยานยนต์ / โกมิน
08:00 น. | - ล่วงหน้าเช็ควิทยากร (ผอ.สุพิศ ) โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา | 1 4WD คัน |  | - โกมิน
08:15 - 08:30 น. | คณะออกเดินทางจากดอยตุงลอดจ์ ไปยังโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา | 5 ตู้ |  | - บอส / พขร.ยานยนต์
08:30 - 09:00 น. | คณะชมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยใช้ หลักสูตร Montessori ของโรงเรียนขาแหย่งพัฒนา | 41 คน |  | ผอ.สุพิศ/อ.โทนี่
09:00 - 10:00 น. | คณะฟังบรรยายสรุป "เรื่องการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 41 คน |  | - ทีมการศึกษา/ผอ.สุพิศ/พี่นันท์
| "ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา " |  | - ตั้งขบวนรถตู้ 5 คัน | - บอส / พขร.ยานยนต์
09:30 น. | - ล่วงหน้ามารับวิทยากรทีมเด็ก และนักเรียนทุน ที่สำนักงาน ไปยังห้องประชุม อบต.แม่ฟ้าหลวง
10:00 น. | - ล่วงหน้าเช็ควิทยากร (อบต.แม่ฟ้าหลวง+คนรุ่นใหม่) / เช็คสถานที่ + อาหารว่างบ่าย (ห้องอาหาร) | 1 4WD คัน | - เอาไฟล์โครงสร้างการทำ (ที่พี่ฟิลด์ ทำไว้) ไว้เปิดหลังชมวีดีทัศน์ อบต. | - จนท.อบต. + โกมิน
10:00 - 10:05 น. | คณะออกเดินทางไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง | 5 ตู้ |  | - บอส / พขร.ยานยนต์
| รับประทานอาหารว่างหน้าศาลาประชุม อบต.แม่ฟ้าหลวง (หยิบอาหารว่างเข้าไปทานระหว่างพูดคุย) | 50 คน |  | - จนท.ห้องอาหาร + โกมิน+ บอส
10:10 - 12:00 น. | คณะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง และคนรุ่นใหม่ของดอยตุง | 41 คน |  | - อบต.แม่ฟ้าหลวง+พี่นันท์
| - ล่วงหน้ามาเช็คอาหารกลวงวัน ทีห้องอาหารครัวตำหนัก | 1 4WD คัน | - เช็คอาหาร (อาหารมุสลิม) | - ครัวตำหนัก + โกมิน
12:00 - 12:15 น. | คณะออกเดินทางไปยังครัวตำหนัก | 5 ตู้ | - เตรียมรถสำหรับพาคณะไปดูงาน | - บอส / พขร.ยานยนต์
12:15 - 13:15 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก | 41 คน | - แจกคูปองอาหารให้ พขร.+ IT | - ครัวตำหนัก/บอส+โกมิน
13:15 - 14:15 น. | ชมพระตำหนักดอยตุง | 41 คน | - เตรียมเครื่องออดิโอ | - ศท.บ.พระตำหนัก/โกมิน+บอส
14:15 - 14:45 น. | คณะออกเดินทางไปยังพระธาตุดอยตุง | 5 ตู้ 1 4WD | - เตรียมรถสำหรับพาคณะไปดูงาน | - พขร.ยานยนต์ / โกมิน +บอส
14:45 - 15:30 น. | คณะนมัสการพระธาตุดอยตุง | 41 คน | - ประสานและจัดเตรียมการดูงานในพื้นที่ | - พี่นันท์/โกมิน+บอส
15:30 - 15:50 น. | คณะออกเดินทางไปยัง สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง | 5 ตู้ 1 4WD | - เตรียมรถสำหรับพาคณะไปดูงาน | - พรข.ยานยนต์/โกมิน+บอส
15:50 - 16:50 น. | ชมสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง ดอยช้างมูบ สวนดอกกุหลาบพันปี | 41 คน |  | - อ.ป๊อด / พี่นันท์
16:50 - 17:00 น. | คณะออกเดินทางไปยัง ฐานทหารช้างมูบ | 5 ตู้ 1 4WD | - เตรียมรถสำหรับพาคณะไปดูงาน | - พรข.ยานยนต์/โกมิน+บอส
| - ข้าวกล่อง 4 กล่อง (สำหรับ IT) | 3 คน | - เตรียมข้าวกล่อง | - ครัวลีลาวดี
17:00 - 18:00 น. | ชมชายแดนไทย-พม่า ณ ฐานทหารดอยช้างมูบ เพื่อกลับไปย้อนดูภาพพื้นที่ดอยตุงในอดีต และชมอาทิตย์อัสดง (ถ้าอากาศเอื้ออำนวย) | 41 คน |  | - พี่นันท์
17:30 น. | - ล่วงหน้าเช็คอาหารค่ำ ที่ศาลาลีลาว | 1 4WD คัน | - เช็คอาหารค่ำคณะ | - โกมิน / พขร.ยานยนต์
18:00 - 18:30 น. | คณะเดินทางไปยังศาลาลีลาวดี | 5 ตู้ | - เตรียมรถสำหรับพาคณะไปดูงาน | - บอส / พขร.ยานยนต์
18:30 - 19:30 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ ครัวศาลาลีลาวดี | 41 คน | - เซตอาหารมุสลิม 1 ชุด | - ครัวลีลาวดี+โกมิน+บอส
| - เช็คห้องประชุม คลับ 31 (ห้องน้ำ) |  | - เครื่องเสียง+ฟลิปชาร์จ+ปากกาเคมี+กระดาษ A4+น้ำดื่ม 4 แพ็ค | -แม่บ้าน/IT/โกมิน
19:30 - 21:30 น. | กิจกรรมถอดบทเรียน การเรียนรู้ประจำวัน ณ ห้องคลับ 31 | 41 คน |  | - พี่นันท์+โกมิน+บอส
21:30 น. | เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย | 41 คน |  | - แม่บ้าน
วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559
07:00 - 08:00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี พร้อมเช็คเอ้าท์ | 41 คน | - เตรียมจุดวางกระเป๋าคณะเช็คเอ้าท์ ที่จะเอาขึ้นปางมะหัน | - โกมิน+บอส
|  |  | - แยกกระเป๋าขอคณะ 3 ท่านทีจะเดินทางกลับ กทม. | - โกมิน+บอส
07:00 น. | - ตั้งขบวนรถตู้ รอรับคณะ | 4 ตู้ | - เช็ค จนท. Doi Tung Tree Top Walk ตามรอบจอง | - พขร.ยานยนต์ / โกมิน
08:00 - 10:00 น. | ชมสวนแม่ฟ้าหลวง พร้อมทำกิจกรรม Doi Tung Tree Top Walk ทางเดินเรือนยอดไม้ (เวลาเหลือเดินเลือกซื้อสินค้าดอยตุง) | 41 คน | - เดิน Doi Tung Tree Top Walk ตามรอบ จอง 3 รอบ/ละ 14 คน รอบเวลา 08:30 - 09:00 น. | - จนท.Teer Top / พี่นันท์+โกมิน+บอส
09:30 น. | - ล่วงหน้ามาเช็คอาหารว่างเช้า ที่หน้าห้องประชุมออดิทอเทียม และห้องประชุม+ไฟล์พรีเซนต์ |  |  | - จนท.ห้องอาหาร+แม่บ้าน+โกมิน
10:00 - 10:30 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ หน้าห้องประชุมออดิทอเรียม หอแห่งแรงบันดาลใจ | 41 คน |  | - จนท.ห้องอาหาร+บอส+โกมิน
13:00 น. | - ช่างไฟฟ้า ขึ้นปางมะหันเซตระบบไฟฟ้า (ติดหลอดไฟ) | 1 4WD คัน |  | - พขร.ยานยนต์ / ช่างไฟฟ้า
10:30 - 12:00 น. | ฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาตามตำราของแม่ฟ้าหลวง และโครงการขยายผลของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชุปถัมภ์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ | 41 คน |  | - พี่นันท์ / IT
| - เช็คอาหารกลวง ห้องครัวตำหนัก |  | - เตรียมอาหารสำหรับคณะ (อาหารมุสลิม) | - ครัวตำหนัก/โกมิน
12:00 - 13:00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก | 41 คน | - แจกคูปอง อาหารครัวดอยตุง ให้ IT | - ห้องอาหาร/โกมิน+บอส
12:30 น. | - เตรียมรถ ที่จะไปส่งคุณศรัญญา คุณเกศินี คุณยศชนันท์และคุณชูชัย ไปสนามบินเชียงราย เพื่อกลับกทม. โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD8719 (16.00 - 17.15 น.) | 4 คน | - เอาสัมภาระขึ้นรถ | - พขร.ยานยนต์ / โกมิน
| - เตรียมรถ 4WD ติดป้ายรถ+อุปกรณ์ต่าวๆน้ำดื่มขึ้น | 4WD 9 คัน | - ขนของขึ้นรถ (เตรียมความพร้อมของรถไปปางมะหัน | - พขร.ยานยนต์ / โกมิน
| - ล่วงหน้าไปปางมะหัน | 1 4WD คัน | - เช็คอาหารว่าง และจนท.ที่จะเดินป่ากับคณะ | - พขร.ยานยนต์ / โกมิน/จนท.ปางมะหัน
13:00 - 15:00 น. | คณะออกเดินทางไปยังโครงการปลูกป่าปางมะหัน ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย | 4WD 9 คัน |  | - พขร.ยานยนต์ / บอส
15:00 - 15:30 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ ศาลากิจกรรม สำนักงานปางมะหัน | 38 คน | - เตรียมรถสำหรับพาคณะไปเดินป่า (เตรียมยากันยุง) | - จนท.ปางมะหัน/โกมิน/บอส
15:30 - 17:30 น. | คณะเดินสำรวจป่า ศึกษาพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารซึ่งเป็นป่าดั้งเดิม พื้นที่ปางมะหัน (เดินป่าเส้นทางศึกษาป่าดั่งเดิม เส้นสั้น โดยคณะจะเริ่มเดินตรงจุด แปลงชาน้ำมัน โซน 5 แล้วเดินย้อนลงมาเข้าเส้นป่าดั่งเดิม เส้นสั้น ) | 4WD 9 คัน |  | - พขร.ยานยนต์ / บอส
17:30 - 18:30 น. | คณะเดินทางกลับถึงที่พัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย | 38 คน | - เตรียมน้ำแดงเย็นๆๆ | - จนท.ปางมะหัน/โกมิน/บอส
- คณะรับน้ำแดง และรับสัมภาระ เข้าที่พัก
18:30 - 19:30 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ สำนักงานโครงการปลูกป่าปางมะหัน | 38 คน | - ช่างเช็คระบบไฟฟ้า | - จนท.ปางมะหัน/โกมิน/บอส
19:00 น. | - เช็คศาลากิจกรรม เตรียม กระดาษฟลิปชาร์จ + ปากกาเคมี + กระดาษ A4 +ยากันยุง |  |  | - โกมิน+บอส
19:30 - 21:00 น. | กิจกรรมถอดบทเรียน การเรียนรู้ประจำวัน ณ ศาลากิจกรรม ปางมะหัน | 38 คน |  | - พี่นันท์ +โกมิน+บอส
21:00 น. | เข้าพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย | 38 คน
วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2559
7.00-08.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ สำนักงานโครงการปลูกป่าปางมะหัน"พร้อมเช็คเอ้าท์" | 38 คน | -เช็คอาหารเช้า | - จนท.ปางมะหัน/บอส
7:30 น. | - เช็คอุปกรณ์เครื่องเสียงระบบโปรเจคเตอร์+ไฟล์พรีเซนต์ (ปูนะ-ปางมะหัน) |  | - ความพร้อมในการบรรยายสรุป | - จนท.ปางมะหัน/โกมิน
08:00 - 09:30 น. | บรรยายสรุป “การปลูกป่าปลูกคน” ด้วยวิธีการ “ปลูกป่าแบบปลูกเสริม” พื้นที่ปางมะหัน โดย คุณอาและ อ่วยแม และ “การปลูกป่าแบบ ไม่ปลูก” พื้นที่ปูนะ โดย คุณอภิสิทธิ์ ปอดอแก้ว ณ ศาลากิจกรรม สำนักงานปางมะหัน | 38 คน |  | - พี่อาแหละ/พี่อภิสิทธิ์
09:00 น. | - เช๊ควิทยากรชาวบ้าน และ จนท.โครงการปูนะ-ปางมะหัน /อาหารว่างเช้า |  |  | - จนท.ปางมะหัน/โกมิน
09:30 - 10:00 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ ศาลากิจกรรม โครงการปลูกป่าปางมะหัน | 50 คน
10:00 - 11:30 น. | พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ ในพื้นที่โครงการปลูกป่า ปางมะหัน และปูนะ เกี่ยวกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ก่อนและหลังโครงการฯเข้ามา |  | - | - จนท.ปูนะ-ปางมะหัน/ชาวบ้าน
- IT ไรท์ แผ่น CD แจกคณะ 41 แผ่น (รอยืนยัน จาก IT สามารถทำได้ไหม)
11:30 - 12:30 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ สำนักงานโครงการปลูกป่าปางมะหัน | 50 คน | - เช็คอาหารกลางวัน | - จนท.ปางมะหัน/โกมิน/บอส
12:30 - 14:00 น. | ออกเดินทางจากโครงการปลูกป่าปางมะหัน ไปไร่ชาฉุยฟง | 4WD 9 คัน |  | - พชร.ยานยนต์/พี่นันท์+โกมิน/บอส
13:00 น. | - ช่างไฟฟ้า และ IT เดินทางกลับดอยตุง | 1 4WD คัน |  | - พขร.ยานยนต์/ช่าง+IT
14:00 - 14:45 น. | คณะชมไร่ชาฉุยฟง | 38 คน |  | - พี่นันท์+โกมิน+บอส
14:45 - 15:45 น. | คณะออกเดินทางจากไร่ชาฉุงฟง ไปยังร้านของฝากนันทวรรณ | 4WD 9 คัน |  | - พชร.ยานยนต์/พี่นันท์+โกมิน/บอส
15:45 - 16:45 น. | คณะซื้อของฝากจากร้านของฝากนันทวรรณ | 38 คน |  | - ทีมภาคสนาม / พี่สา / โกมิน
16:45 - 17:00 น. | ออกเดินทางจากร้านของฝากนันทวรรณ ไปสนามบินเชียงราย | 4WD 9 คัน |  | - พี่นันท์+โกมิน+บอส
17:00 - 17:45 น. | เดินทางถึงสนามบินเชียงราย / Check in ตั๋วเครื่องบิน และรอเดินทางกลับกรุงเทพฯ
17:45 - 19:00 น. | เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินNok Air เที่ยวบิน DD8723 เวลา 18:25 -19:40 น. โดยสวัสดิภาพครับผม
หมายเหตุ * โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## เมนูอาหาร
รายการอาหารคณะผู้บริหารระดับกลาง ม.มหิดล จำนวน 41 ท่าน
วันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2559
แขก 41 ท่าน+จนท.KLC 3 ท่าน (มีมุสลิม 1 ท่าน จัดอาหารให้ ) [บุฟเฟ่) ค่าใช้จ่ายงาน 912-B59-099
อาหารเช้า | อาหารว่าง - เช้า | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง - บ่าย | อาหารค่ำ
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559
| 10.00 น. ออดิทอเรียม | 12.00 น. ครัวตำหนัก | 15.00 น. โรงงานคั่วกาแฟ | 18.00 น. ศาลาลีลาวดี
| 48 ท่าน/120.- | 44 ท่าน/180.- | 44 ท่าน/120.- | 44 ท่าน/250.-
| แซนวิสทูน่า | ยำภูแลเห็ดกรอบ | ขนมพายทูน่า | ยำใหญ่
| กาแฟร้อน(ดริปซอง) | แกงเขียวหวานไก่ | กาแฟเย็น | น้ำพริกเห็ดหอม+ผักจิ้ม+แคบหมู
| กาแฟเย็น | หมูปลาเค็มทอด | ชาเย็น | ผัดเผ็ดปลาน้ำโขง
| ชาจีนร้อน | ปลาผัดพริกไทยดำ | ชาจีนร้อน | ผัดผักรวมน้ำมันหอย
| น้ำกระเจี้ยบ | ข้าวสวย+ขนมจีน | น้ำมะขาม | ไก่ตุ๋นยาจีน
| น้ำเปล่า | ขนมหวานสลิ่มน้ำกะทิ | น้ำเปล่า | ข้าวสวย
|  |  | (กาแฟร้อนที่โรงคั่วกาแฟ) | ผลไม้สับปะรด+แตงโม
น้ำมะตูม
พขร. 5+It 1 ท่านรับคูปองทานที่ครัวดอยตุง
17.00 น./ข้าวกล่อง+ไข่ดาว2 กล่อง
อาหารเช้า | อาหารว่าง - เช้า | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง - บ่าย | อาหารค่ำ
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559
08.00 น. ศาลาลีลาวดี | 10.30 น. อบต.แม่ฟ้าหลวง | 12.15 น. ครัวตำหนัก | - | 19.00 น. ศาลาลีลาวดี
44 ท่าน/150.- | 55 ท่าน/120.- | 44 ท่าน/180.- |  | 44 ท่าน/250.-
บุพเฟ่ต์อาหารเช้า | เค้กแครอท | ยำเห็ดรวม |  | ปอเปี้ยะทอด
| กาแฟร้อน(ดริปซอง) | ข้าวผัดดอยตุง |  | น้ำพริกหนุ่ม+ผักจิ้ม+แคบหมู
| กาแฟเย็น | ไก่ทอด |  | ไก่ผัดแมคคาเดเมีย
| ชาจีนร้อน | แกงจืดวอเตอร์เครสหมูสับ |  | ผัดยอดซาโยเต้น้ำมันหอย
| น้ำฟักข้าว | ขนมหวานข้าวเหนียวดำเผือก |  | ต้มยำปลาน้ำโขง
| น้ำเปล่า | (ทำต้มจืดใส่ไก่ให้มุสลิม 1 คน) |  | ข้าวสวย
ผลไม้สับปะรด+แตงโม
น้ำกระเจี้ยบ
|  | พขร. 5+It 1 ท่านรับคูปองทานที่ครัวดอยตุง |  | 17.00 น./ข้าวกล่อง+ไข่ดาว2 กล่อง
อาหารเช้า | อาหารว่าง - เช้า | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง - บ่าย | อาหารค่ำ
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559
08.00 น. ศาลาลีลาวดี | 10.00 น. ออดิทอเรียม | 12.00 น. ครัวตำหนัก | 15.00 น. ศาลากิจกรรม ปางมะหัน | 18.30 น. สำนักงานปางมะหัน
44 ท่าน/150.- | 44 ท่าน/120.- | 44 ท่าน/180.- | 41 ท่าน/100.- | 50 ท่าน/200.-
บุพเฟ่ต์อาหารเช้า | กระหรี่ฟัพไส้เผือก-+ถั่ว | ยำยอดมะเขือทอดกรอบ | ข้าวโพดสาลี | ยำไก่หัวปลี
| กาแฟร้อน(ดริปซอง) | ข้าวหน้าไก่ | ผลไม้ตามฤดู | น้ำพริกปลานิล + ผักสด
| กาแฟเย็น | กุนเชียงทอด | น้ำชา+กาแฟร้อน+น้ำแดง | ผัดกะหล่ําปลีใส่วุ้นเส้น
| ชาจีนร้อน | บะหมี่ลวก | (เตรียมกาแฟดริปดอยตุงไป) | ผลไม้ตามฤดู
| น้ำเก็กฮวย | ต้มจืดเต้าหู้สาหร่ายหมูสับ |  | ข้าวสวย/ข้าวเหนียว
| น้ำเปล่า | ขนมหวานกล้วยบวดชี
พขร. 5+It 1 ท่านรับคูปองทานที่ครัวดอยตุง
อาหารเช้า | อาหารว่าง - เช้า | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง - บ่าย | อาหารค่ำ
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559
07.00 น. สำนักงาน ปางมะหัน | 09.30 น. ศาลากิจกรรม ปางมะหัน | 12.00 น. สำนักงานปางมะหัน
50 ท่าน/100.- | * 56 ท่าน/100.- | 50 ท่าน/150.-
ข้าวต้มหมูสับ | ข้าวมันปิ้ง | หมูทอดกรเทียม
ไข่ลวก | ถั่วลิสงต้ม | จอผักกาด กระดูกหมู
ไข่เจียว | น้ำชา+กาแฟร้อน | น้ำพริกมะเขือเทศ
ผัดผักดอง/เต้าหู้ | (เตรียมกาแฟดริปดอยตุงไป) | ผลไม้ตามฤดู
ผลไม้ตามฤดู
(จัดอาหารให้มุสลิม 1 ท่าน)
ผัดผักน้ำมันหอย
ต้มจืดผักใส่เต้าหู้
หมายเหตุ * โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## รายชื่อ
โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 15 (MU-EDP#15)
รายชื่อผู้ร่วมศึกษาดูงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงราย
ลำดับ | คำนำหน้า/ชื่อ/สกุล |  |  | ตำแหน่ง | ตำแหน่งทางบริหาร (ถ้ามี) | หมายเหตุ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 | อ.ดร. | ปวิตรา | จิรวีรกูล | อาจารย์ | รองคณบดีฝ่ายการสื่อสาร และสร้างความผูกพัน
| Miss | Pawitra | Chiravirakul
2 | น.ส. | ศิริพร | โรจนโกศล | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชำนาญการ) | ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกลยุทธ์ และประกันคุณภาพ
| Miss | Siriporn | Rojanakosol
คณะสัตวแพทยศาสตร์
3 | อ.ดร.สพ.ญ. | ดวงทิพย์ | ฉัตรชัยศักดิ์ | อาจารย์ | รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ประศุอทรฝ่ายคลินิกปฐมภูมิ
| Miss | Duangthip | Chatchaisak
4 | อ.ดร.น.สพ. | ไพฑูรย์ | ศรีมนตรี | อาจารย์
| Mr. | Paitoon | Srimontri
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
5 | ผศ.ดร. | วรรณชลี | โนริยา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และสื่อสารองค์กร
| Miss | Wanchalee | Noriya
6 | อ.ดร. | ฐิตารีย์ | ศิริศรีษรชัย | อาจารย์ | ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา และนวัตกรรมการเรียนรู้
| Miss | Thitarree | Sirisrisornchai
คณะวิศวกรรมศาสตร์
7 | ผศ.ดร. | ยศชนัน | วงศ์สวัสดิ์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ | เดินทางกลับวันที่ 17 พ.ย. 59
| Mr. | Yodchanan | Wongsawat
8 | รศ.ดร. | นรเศรษฐ์ | ณ สงขลา | รองศาสตราจารย์ | หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
| Mr. | Norased | Na Songkla
9 | ผศ.ดร. | ศุภชัญ | ราษฎร์ศิริ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
| Mr. | Supphachan | Rajsiri
10 | ผศ.ดร. | คงฤทธิ์ | หันจางสิทธิ์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
| Mr. | Konglit | Hunchangsith
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
11 | ผศ.ดร. | อมรพันธ์ | อัจจิมาพร | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
| Mrs. | Amornpan | Ajjimaporn
12 | ผศ.ดร. | เมตตา | ปิ่นทอง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ
| Mrs. | Metta | Pinthong
วิทยาลัยราชสุดา
13 | อ.ดร. | ปกรณ์กิตติ์ | ม่วงประสิทธิ์ | อาจารย์ | รองคณบดีฝ่ายบริหาร
| Mr. | Pakornkit | Muangprasit
วิทยาลัยนานาชาติ
14 | นาง | สุพัตรา | นนทะภา | บรรณารักษ์ | รักษาการหัวหน้างานห้องสมุด
| Mrs. | Supatra | Nontapha
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
15 | อ.ดร. | ดวงฤทัย | โพคะรัตน์ศิริ | อาจารย์ | ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
| Miss | Duangruthai | Pokaratsiri
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
16 | อ.ดร. | พัชรินทร์ | เสรี | อาจารย์ | รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
| Miss | Patcharin | Seree
คณะวิทยาศาสตร์
17 | อ.ดร. | ณัฐพล | อ่อนปาน | อาจารย์ | รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และบริหารความเสี่ยง
| Mr. | Nuttaphon | Onparn
18 | ผศ.ดร. | ธนากร | โอสถจันทร์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | รองคณบดีฝ่ายวิจัย
| Mr. | Tanakorn | Osotchan
19 | ผศ.ดร. | สิริพงษ์ | ฐิตะมาดี | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
| Mr. | Siripong | Thitamadee
คณะสาธารณสุขศาสตร์
20 | ผศ.ดร. | พิมพ์สุรางค์ | เตชะบุญเสริมศักดิ์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมพิเศษ และการประชาสัมพันธ์
| Mrs. | Pimsurang | Taechaboonsermsak
คณะทันตแพทยศาสตร์
21 | รศ.ดร.ทพญ. | ศรัญญา | ตันเจริญ | รองศาสตราจารย์ | หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา | เดินทางกลับวันที่ 17 พ.ย. 59
| Miss | Salunya | Tancharoen
22 | ผศ.ดร.ทพ. | ชูชัย | อนันต์มานะ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ | เดินทางกลับวันที่ 17 พ.ย. 59
| Mr. | Chuchai | Anunmana
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
23 | ผศ.นพ. | ชูศักดิ์ | กิจคุณาเสถียร | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | รองหัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์
| Mr. | Chusak | Kijkunasathian
24 | รศ.ดร. | แสงทอง | ธีระทองคำ | รองศาสตราจารย์ | หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
| Miss | Sangthong | Terathongkum
25 | ผศ.นพ. | รณรัฐ | สุวิกะปกรณ์กุล | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวก, รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์, รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมบริการ
| Mr. | Ronnarat | Suvikapakornkul
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
26 | รศ.ดร. | เกศินี | โชติวานิช | รองศาสตราจารย์ |  | เดินทางกลับวันที่ 17 พ.ย. 59
| Mrs. | Kesinee | Chotivanich
27 | ผศ.นพ. | เกรียงศักดิ์ | ลิมป์กิตติกุล | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
| Mr. | Kriengsak | Limkittikul
คณะเภสัชศาสตร์
28 | ผศ.ดร.ภญ. | ณัฏฐินี | อนันตโชค | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานข้อมูลสมุนไพร
| Miss | Natthinee | Anantachoke
29 | ผศ.ดร.ภญ. | จิระพรรณ | จิตติคุณ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี
| Miss | Jiraphun | Jittikoon
วิทยาลัยการจัดการ
30 | น.ส. | ปรัถมา | แก้วเจริญ | รักษาการหัวหน้างานบริการวิชาการ | รักษาการหัวหน้างานบริการวิชาการ
| Miss | Paratama | Kaewcharoen
วิทยาเขตกาญจนบุรี
31 | อ.ดร. | จุฑามาศ | สุคนธปฏิภาค | อาจารย์ | หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติ
| Mrs. | Chutamas | Sukhontapatipak
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
32 | ผศ.ดร. | วิทยา | แก้วศรี | ผู้ช่วยศาสตราจารย์
| Mr. | Wittaya | Kaewsri
สำนักงานอธิการบดี
33 | รศ.ดร. | ชุติพร | อนุตริยะ | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
| Mrs. | Chutiporn | Anutariya
ศูนย์บริหารสินทรัพย์
34 | นาย | ปัญญา | ธำรงธีระกุล | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์
| Mr. | Panya | Tamrongteerakul
กองคลัง
35 | นาง | กานดา | ทองกลัด | นักวิชาการเงินและบัญชี (ผู้ชำนาญการ) | หัวหน้างานการเงิน
| Mrs. | Kanda | Thongklad
กองทรัพยากรบุคคล
36 | นาย | เทวัญ | คงพิพัฒน์กุล | นักทรัพยากรบุคคล | หัวหน้างานบริหารสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
| Mr. | Tewon | Kongpipatkul
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
37 | นาย | อิทธิรัชฎ์ | เผ่าวัฒนา | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | หัวหน้างานบริหาร และพัฒนาระบบ
| Mr. | Ittirat | Paowatana
กองบริหารงานวิจัย
38 | น.ส. | กุลธิดา | ครุฑ | นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการพิเศษ)
| Miss | Kulthida | Krut
เจ้าหน้าที่ดูแลโครงการฯ
กองทรัพยากรบุคคล
39 | นาย | วุฒิไกร | จำปาทอง | นักทรัพยากรบุคคล
| Mr. | Woottikrai | Champathong
40 | น.ส. | กันยารัตน์ | ธนะสันต์ | นักทรัพยากรบุคคล
| Miss | Kanyarat | Thanasan
41 | น.ส. | ฉัตราภรณ์ | พุ่มแสงทอง | นักทรัพยากรบุคคล
| Miss | Chattraporn | Pumsangthong
| หญิง 23 ท่าน |  | รายชื่อลำดับที่ 21 และ 22 ไม่รวมเดินทางไปปางมะหัน โดยเดินทางกลับกทม. วันที่ 17 พ.ย. 59
| ชาย 18 ท่าน |  | สายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD8719 (16.00 - 17.15 น.)

## หัองพักดอยตุงลอด์จ
รายชื่อผู้เข้าพักคณะ ม.มหิดล ณ ดอยตุงลอด์จ
Chek-in |  | วันที่ 15 พ.ย. 59
Chek-out |  | วันที่ 17 พ.ย. 59
จำนวนห้องพัก |  | 22 ห้อง/เตียงTWN 15/ เตียงKing 7 ห้อง
ลำดับ | คำนำหน้า /ชื่อ /สกุล |  |  | หมายเลขห้องหมายเลข
1 | อ.ดร. | ปวิตรา | จิรวีรกูล | 203
| น.ส. | ศิริพร | โรจนโกศล |  | เตียงใหญ่
2 | อ.ดร.สพ.ญ. | ดวงทิพย์ | ฉัตรชัยศักดิ์ | 304 | TWN/เตียงใหญ่
| ผศ.ดร. | วรรณชลี | โนริยา
3 | อ.ดร. | ฐิตารีย์ | ศิริศรีษรชัย | 202 | TWN
| อ.ดร. | พัชรินทร์ | เสรี
4 | ผศ.ดร. | อมรพันธ์ | อัจจิมาพร | 209 | เตียงใหญ่
| ผศ.ดร. | เมตตา | ปิ่นทอง
5 | นาง | สุพัตรา | นนทะภา | 204 | TWN
| รศ.ดร. | แสงทอง | ธีระทองคำ
6 | อ.ดร. | ดวงฤทัย | โพคะรัตน์ศิริ | 206 | TWN
| รศ.ดร.ทพญ. | ศรัญญา | ตันเจริญ
7 | ผศ.ดร. | พิมพ์สุรางค์ | เตชะบุญเสริมศักดิ์ | 207 | TWN
| รศ.ดร. | เกศินี | โชติวานิช
8 | ผศ.ดร.ภญ. | ณัฏฐินี | อนันตโชค | 208 | TWN
| ผศ.ดร.ภญ. | จิระพรรณ | จิตติคุณ
9 | อ.ดร. | จุฑามาศ | สุคนธปฏิภาค | 210 | TWN
| รศ.ดร. | ชุติพร | อนุตริยะ
10 | นาง | กานดา | ทองกลัด | 213 | เตียงใหญ่
| น.ส. | กุลธิดา | ครุฑ
11 | น.ส. | ปรัถมา | แก้วเจริญ | 215 | เตียงใหญ่
12 | ผศ.ดร. | ยศชนันท์ | วงศ์สวัสดิ์ | 211 | TWN
| รศ.ดร. | นรเศรษฐ์ | ณ สงขลา
13 | อ.ดร. | ปกรณ์กิตติ์ | ม่วงประสิทธิ์ | 212 | TWN
| ผศ.ดร. | สิริพงษ์ | ฐิตะมาดี
14 | อ.ดร. | ณัฐพล | อ่อนปาน | 214 | TWN
| ผศ.ดร. | ธนากร | โอสถจันทร์
15 | ผศ.นพ. | ชูศักดิ์ | กิจคุณาเสถียร | 317 | TWN
| ผศ.นพ. | รณรัฐ | สุวิกะปกรณ์กุล
16 | นาย | ปัญญา | ธำรงธีระกุล | 217 | TWN
| นาย | เทวัญ | คงพิพัฒน์กุล
17 | ผศ.ดร. | ศุภชัญ | ราษฎร์ศิริ | 218 | TWN
| ผศ.ดร. | คงฤทธิ์ | หันจางสิทธิ์
18 | ผศ.ดร. | วิทยา | แก้วศรี | 301 | TWN
| นาย | อิทธิรัชฎ์ | เผ่าวัฒนา
19 | อ.ดร.น.สพ. | ไพฑูรย์ | ศรีมนตรี | 303 | TWN
| ผศ.นพ. | เกรียงศักดิ์ | ลิมป์กิตติกุล
20 | ผศ.ดร.ทพ. | ชูชัย | อนันต์มานะ | 302 | เตียงใหญ่
21 | นาย | วุฒิไกร | จำปาทอง | 318 | เตียงใหญ่
22 | น.ส. | กันยารัตน์ | ธนะสันต์ | 319
| น.ส. | ฉัตราภรณ์ | พุ่มแสงทอง |  | เตียงใหญ่
หมายเหตุ: 3 ท่าน (ตัวหนังสือสีเขียว) ไม่รวมเดินทางไปปางมะหัน
โดยเดินทางกลับกทม. วันที่ 17 พ.ย. 59 สายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD8719 (16.00 - 17.15 น.)

## ห้องพักปางมะหัน
รายชื่อผู้เข้าพักคณะ ม.มหิดล ณ ปางมะหัน
Chek-in |  | วันที่ 17 พ.ย. 59
Chek-out |  | วันที่ 18 พ.ย. 59
จำนวนห้องพัก |  | 7 ห้อง/20 เต็น
ลำดับ | คำนำหน้า /ชื่อ /สกุล |  |  | หมายเลขห้องหมายเลข
1 | อ.ดร. | ปวิตรา | จิรวีรกูล | แถวบน ห้อง 2
| น.ส. | ศิริพร | โรจนโกศล
| อ.ดร. | ดวงฤทัย | โพคะรัตน์ศิริ
2 | อ.ดร.สพ.ญ. | ดวงทิพย์ | ฉัตรชัยศักดิ์ | แถวบน ห้อง 3
| ผศ.ดร. | วรรณชลี | โนริยา
| อ.ดร. | ฐิตารีย์ | ศิริศรีษรชัย |  | 1 | พี่นันท์ KLC |  | เต็นท์ในสำนักงาน
3 | ผศ.ดร. | อมรพันธ์ | อัจจิมาพร | แถวบน ห้อง 4 | 2 | นาย | ถวิล คำเสาร์ | เต็นท์
| ผศ.ดร. | เมตตา | ปิ่นทอง |  | 2 | นาย | ภูวิทย์ อุดมดี | เต็นท์
4 | นาง | กานดา | ทองกลัด | แถวล่าง ห้อง 2 | 3 | IT |  | เต็นท์
| น.ส. | กุลธิดา | ครุฑ |  | 4 | ช่างไฟฟ้า 1 |  | เต็นท์
5 | นาง | สุพัตรา | นนทะภา | แถวล่าง ห้อง 3 | 5 | ช่างไฟฟ้า 2 |  | เต็นท์
| รศ.ดร. | แสงทอง | ธีระทองคำ |  | 6 | พขร.1 |  | เต็นท์
| อ.ดร. | พัชรินทร์ | เสรี |  | 7 | พขร.2 |  | เต็นท์
6 | อ.ดร. | จุฑามาศ | สุคนธปฏิภาค | แถวล่างห้อง 4 | 8 | พขร.3 |  | เต็นท์
| รศ.ดร. | ชุติพร | อนุตริยะ |  | 9 | พขร.4 |  | เต็นท์
7 | ผศ.ดร.ภญ. | ณัฏฐินี | อนันตโชค | แถวล่าง ห้อง 5 | 10 | พขร.5 |  | เต็นท์
| ผศ.ดร.ภญ. | จิระพรรณ | จิตติคุณ |  | 11 | พขร.6 |  | เอาไปเอง
| น.ส. | ปรัถมา | แก้วเจริญ |  | 12 | พขร.7 |  | เอาไปเอง
8 | ผศ.ดร. | พิมพ์สุรางค์ | เตชะบุญเสริมศักดิ์ | เต็นท์ | 13 | พขร.8 |  | เอาไปเอง
9 | รศ.ดร. | นรเศรษฐ์ | ณ สงขลา | เต็นท์ | 14 | พขร.9 |  | เอาไปเอง
10 | อ.ดร. | ปกรณ์กิตติ์ | ม่วงประสิทธิ์ | เต็นท์ | 15 | พขร.10 |  | เอาไปเอง
11 | ผศ.ดร. | สิริพงษ์ | ฐิตะมาดี | เต็นท์
12 | อ.ดร. | ณัฐพล | อ่อนปาน | เต็นท์
13 | ผศ.ดร. | ธนากร | โอสถจันทร์ | เต็นท์
14 | ผศ.นพ. | ชูศักดิ์ | กิจคุณาเสถียร | เต็นท์
15 | ผศ.นพ. | รณรัฐ | สุวิกะปกรณ์กุล | เต็นท์
16 | นาย | ปัญญา | ธำรงธีระกุล | เต็นท์
17 | นาย | เทวัญ | คงพิพัฒน์กุล | เต็นท์
18 | ผศ.ดร. | ศุภชัญ | ราษฎร์ศิริ | เต็นท์
19 | ผศ.ดร. | คงฤทธิ์ | หันจางสิทธิ์ | เต็นท์
20 | ผศ.ดร. | วิทยา | แก้วศรี | เต็นท์
21 | นาย | อิทธิรัชฎ์ | เผ่าวัฒนา | เต็นท์
22 | อ.ดร.น.สพ. | ไพฑูรย์ | ศรีมนตรี | เต็นท์
23 | ผศ.นพ. | เกรียงศักดิ์ | ลิมป์กิตติกุล | เต็นท์
24 | น.ส. | กันยารัตน์ | ธนะสันต์ | เต็นท์
25 | น.ส. | ฉัตราภรณ์ | พุ่มแสงทอง | เต็นท์
26 | นาย | วุฒิไกร | จำปาทอง | เต็นท์

## วิทยากรชาวบ้าน
รายชื่อรับคณะผู้บริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล
วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ออดิทอเรียม
ที่ | ชื่อ | สกุล | อายุ | เผ่า | หมู่บ้าน | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์
1 | นายสมพล | อภิรัตนชัย | 83 | ลาหู่ | มูเซอลาบา | - ผู้อาวุโสในหมู่บ้าน | 081-672 2857 ปราณี 090-471 6646 สุมนิต
2 | นายอาผ่า | อายี | 68 | อาข่า | สามัคคีเก่า | - ผู้อาวุโสในหมู่บ้าน | 086-183 3033
3 | นายชำนาญ | อภิสุนทรกุล | 67 | อาข่า | อาข่าป่ากล้วย | - ผู้ช่วยผู้นำประกอบพิธีทางศาสนา - ผู้อาวุโสในหมู่บ้าน | 097-925 9095
4 | นายจะคือ | ลาหู่นะ | 63 | ลาหู่ | แม่เปิน | - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน - อาสาสมัครสาธารณสุข | 087-659 2419
5 | นางเพ็ญณี | พรหมบุตร | 58 | ไทยใหญ่ | ปางพระราชทาน | - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปางพระราชทาน | 081-473 3621
หมายเหตุ
จำนวนผู้เข้าร่วม 41 คน

## วิทยากร อบต.
รายชื่อรับคณะผู้บริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล
วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.20 - 12.00 น. ณ อบต.แม่ฟ้าหลวง
ที่ | ชื่อ | สกุล | อายุ | เผ่า | หมู่บ้าน | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์ | หมายเหตู
ผู้บริหาร อบต.แม่ฟ้าหลวง
1 | นายวีรชิต | วรัญชิตกูล | 53 | จีนยูนาน | ห้วยไร่สามัคคี | - นายก อบต.แม่ฟ้าหลวง | 081-784 8868 089-191 3725
2 | นายวิทยา | วิเศษเจริญธรรม | 41 | ลาหู่ | ขาแหย่งพัฒนา | - รองนายก อบต.แม่ฟ้าหลวง | 089-261 4357
3 | นายพงษ์ศักดิ์ | อภิสวัสดิ์สุนทร | 47 | ลาหู่ | มูเซอป่ากล้วย | - ประธานสภา อบต.แม่ฟ้าหลวง | 081-998-0853 | จนท.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
4 | นายเผ่าพันธ์ธิน | ธรรมบัณฑิต | - | ลาหู่ | - | - ปลัด อบต.แม่ฟ้าหลวง | 081-881 4043 089-951-8118
5 | นายประเสริฐ | คำลือ | 38 | ไทยลื้อ | ห้วยน้ำขุ่น ม.17 | - รองประธานสภา อบต.แม่ฟ้าหลวง - กลุ่มสหกรณ์สวนชาดอยตุง | 086-915 1653
คนรุ่นใหม่
6 | นายประทีป | ตาละปุง | 32 | ลั๊วะ | ห้วยน้ำขุ่น ม.18 | - แพทย์ประจำตำบลแม่ฟ้าหลวง | 093-134 5783
7 | นายกิตติคุณ | ฤทธิ์สกุลเลิศ | 25 | อาข่า | สามัคคีใหม่ | - ประธานเยาวชนตำบลแม่ฟ้าหลวง | 089-701 8798 | จนท.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
8 | นายรัชพล | วิเศษเพิ่มพร | 44 | อาข่า | จะลอ | - สมาชิก อบต.แม่ฟ้าหลวง | 085-038 0028 | จนท.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
9 | น.ส.ศุภรัตน์ | จะพือ | 33 | ลาหู่ | ขาแหย่งพัฒนา | - สมาชิก อบต.แม่ฟ้าหลวง | 083-573 0551
คนรุ่นใหม่ ทีมพัฒนาเด็กและเยาวชน /นักเรียนทุน
10 | นายวิทยา | ใจกุศลดำรง | 34 | อาข่า | ป่าคา | - จนท.พัฒนาเด็กและเยาวชน | 099-139-5070 | จนท.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
11 | น.ส.อรอุมา | นามย่วก | 23 | ไทยใหญ่ | ห้วยน้ำขุ่น ม.17 | - จนท.พัฒนาเด็กและเยาวชน | 088-237-2164 | จนท.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
หมายเหตุ
จำนวนผู้เข้าร่วม 41 คน

## ผังรถตู้
ผังรายชื่อนั่งรถตู้เดินทางศึกษาดูงาน ณ จ.เชียงราย
ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 15 (MU-EDP#15)
รถตู้/พขร. | ลำดับ | คำนำหน้า/ชื่อ/สกุล
รถตู้คันที่ 1 | (MFL) | นาง | อมรรัตน์ | บังคมเนตร
ชาติ 032 | 1 | อ.ดร. | ปวิตรา | จิรวีรกูล
ฮย.5919 | 2 | น.ส. | ศิริพร | โรจนโกศล
| 3 | อ.ดร.สพ.ญ. | ดวงทิพย์ | ฉัตรชัยศักดิ์
| 4 | อ.ดร.น.สพ. | ไพฑูรย์ | ศรีมนตรี
| 5 | ผศ.ดร. | วรรณชลี | โนริยา
| 6 | ผศ.นพ. | เกรียงศักดิ์ | ลิมป์กิตติกุล
| 7 | อ.ดร. | ฐิตารีย์ | ศิริศรีษรชัย
| 8 | น.ส. | กันยารัตน์ | ธนะสันต์
2 | 9 | ผศ.ดร. | ยศชนัน | วงศ์สวัสดิ์ (ไม่ไปปางมะหัน)
ตุ๊ 022 | 10 | รศ.ดร. | นรเศรษฐ์ | ณ สงขลา
ฮย.5920 | 11 | ผศ.ดร. | ศุภชัญ | ราษฎร์ศิริ
| 12 | ผศ.ดร. | คงฤทธิ์ | หันจางสิทธิ์
| 13 | ผศ.ดร. | อมรพันธ์ | อัจจิมาพร
| 14 | ผศ.ดร. | เมตตา | ปิ่นทอง
| 15 | ผศ.ดร. | พิมพ์สุรางค์ | เตชะบุญเสริมศักดิ์
| 16 | รศ.ดร. | เกศินี | โชติวานิช (ไม่ไปปางมะหัน)
3 | (MFL) | IT (ตากล้อง)
ลุงอ้าย (ตู้เช่า) | 17 | อ.ดร. | ดวงฤทัย | โพคะรัตน์ศิริ
| 18 | รศ.ดร.ทพญ. | ศรัญญา | ตันเจริญ (ไม่ไปปางมะหัน)
| 19 | อ.ดร. | ปกรณ์กิตติ์ | ม่วงประสิทธิ์
| 20 | อ.ดร. | ณัฐพล | อ่อนปาน
| 21 | ผศ.ดร. | ธนากร | โอสถจันทร์
| 22 | ผศ.ดร.ภญ. | ณัฏฐินี | อนันตโชค
| 23 | ผศ.ดร.ภญ. | จิระพรรณ | จิตติคุณ
| 24 | อ.ดร. | พัชรินทร์ | เสรี
4 | 25 | ผศ.นพ. | ชูศักดิ์ | กิจคุณาเสถียร
เปรม 031 | 26 | รศ.ดร. | แสงทอง | ธีระทองคำ
ฮย.5921 | 27 | ผศ.นพ. | รณรัฐ | สุวิกะปกรณ์กุล
| 28 | นาง | สุพัตรา | นนทะภา
| 29 | น.ส. | ปรัถมา | แก้วเจริญ
| 30 | ผศ.ดร.ทพ. | ชูชัย | อนันต์มานะ (ไม่ไปปางมะหัน)
| 31 | นาง | กานดา | ทองกลัด
| 32 | น.ส. | กุลธิดา | ครุฑ
| 33 | น.ส. | ฉัตราภรณ์ | พุ่มแสงทอง
5 | (MFL) | นาย | ภูวิทย์ | อุดมดี
ลุงรัญ 041 | 34 | ผศ.ดร. | วิทยา | แก้วศรี
ฮย.5922 | 35 | รศ.ดร. | ชุติพร | อนุตริยะ
| 36 | นาย | ปัญญา | ธำรงธีระกุล
| 37 | นาย | เทวัญ | คงพิพัฒน์กุล
| 38 | นาย | อิทธิรัชฎ์ | เผ่าวัฒนา
| 39 | อ.ดร. | จุฑามาศ | สุคนธปฏิภาค
| 40 | ผศ.ดร. | สิริพงษ์ | ฐิตะมาดี
| 41 | นาย | วุฒิไกร | จำปาทอง

## ผังรถ 4WD
"คณะผู้บริหารระดับกลาง ม.มหิดล" |  | MFLF | 3 | ช่างภาพนิ่ง
2 |  | MFLF ยานยนต์ | 10 | ช่างไฟฟ้า | 2
|  | MU | 37 | IT | 0
|  |  |  | รวม | 52
คันที่ 1 ทะเบียน 2กฬ - 6704
| พี่นันท์ KLC |  | นายสมศักดิ์ จักร์แก้ว (บุ๊ค)
| MFLF |  | MFLF ยานยนต์
| ปัญญา ธำรงธีระกุล | เกรียงศักดิ์ ลิมป์กิตติกุล |  | ธนากร โอสถจันทร์
| MU | MU |  | MU
คันที่ 2 ทะเบียน 2กฬ - 6705
| พัชรินทร์ เสรี |  | นายนาทนรงค์ คำลือวงค์ (นาท)
| MU |  | MFLF ยานยนต์
| ดวงทิพย์ ฉัตรชัยศักดิ์ | ปวิตรา จิรวีรกูล |  | วรรณชลี โนริยา
| MU | MU |  | MU
คันที่ 3 ทะเบียน 2กฬ - 6706
| อมรพันธ์ อัจจิมาพร |  | นายจรัญ ใจดี (รัญ)
| MU |  | MFLF ยานยนต์
| เมตตา ปิ่นทอง | ศิริพร โรจนโกศล |  | ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชัย
| MU | MU |  | MU
คันที่ 4 ทะเบียน 2กฬ - 6707
| ปกรณ์กิตติ์ ม่วงประสิทธิ์ |  | นายพยุงศักดิ์ จันโย (ตุ๊)
| MU |  | MFLF ยานยนต์
| ณัฐพล อ่อนปาน | รณรัฐ สุวิกะปกรณ์กุล | นรเศรษฐ์ ณ สงขลา | ศุภชัญ ราษฎร์ศิริ
| MU | MU | MU | MU
คันที่ 5 ทะเบียน 2กฬ - 6708
| ดวงฤทัย โพคะรัตน์ศิริ |  | นายเปรม พรมใจ (เปรม)
| MU |  | MFLF ยานยนต์
| พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ | ชุติพร อนุตริยะ | จิระพรรณ จิตติคุณ | กานดา ทองกลัด
| MU | MU | MU | MU
คันที่ 6 ทะเบียน 2กฬ - 6709
| คงฤทธิ์ หันจางสิทธิ์ |  | นายสมชาติ นาใจ (ชาติ)
| MU |  | MFLF ยานยนต์
| สิริพงษ์ ฐิตะมาดี | ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร | อิทธิรัชฎ์ เผ่าวัฒนา | เทวัญ คงพิพัฒน์กุล
| MU | MU | MU | MU
คันที่ 7 ทะเบียน 2กฬ - 6710
| สุพัตรา นนทะภา |  | นายพงศ์พัฒน์ ศรีละ (นิค)
| MU |  | MFLF ยานยนต์
| ณัฏฐินี อนันตโชค | ปรัถมา แก้วเจริญ | แสงทอง ธีระทองคำ | จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค
| MU | MU | MU | MU
คันที่ 8 ทะเบียน กบ 602
| วิทยา แก้วศรี |  | นายประสิทธิ์ ปัญญาใจ (การ)
| MU |  | MFLF ยานยนต์
| ไพฑูรย์ ศรีมนตรี |  |  | วุฒิไกร จำปาทอง
| MU |  |  | MU
คันที่ 9 ทะเบียน 2กฬ - 6698
| บอส KLC |  | นายมาโนช ซึมึกู่ (โนช)
| MFLF |  | MFLF ยานยนต์
| กุลธิดา ครุฑ | กันยารัตน์ ธนะสันต์ |  | ฉัตราภรณ์ พุ่มแสงทอง
| MU | MU |  | MU
คันที่ 10 ทะเบียน 2กฬ - 6703
| โกมิน KLC |  | นายธีรวุฒิ ไร่พุทธา (หนุ่มใหญ่)
| MFLF |  | MFLF ยานยนต์
| ช่างไฟ 1 | ช่างไฟ 2
| ช่างไฟฟ้า | ช่างไฟฟ้า
| รายชื่อ พขร.ยานยนต์ | ทะเบียนรถ | เบอร์โทร
041 | นายสมศักดิ์ จักร์แก้ว (บุ๊ค) | 6704
022 | นายนาทนรงค์ คำลือวงค์ (นาท) | 6705
031 | นายจรัญ ใจดี (รัญ) | 6706
032 | นายพยุงศักดิ์ จันโย (ตุ๊) | 6707
019 | นายเปรม พรมใจ (เปรม) | 6708
016 | นายสมชาติ นาใจ (ชาติ) | 6709
008 | นายพงศ์พัฒน์ ศรีละ (นิค) | 6710
003 | นายประสิทธิ์ ปัญญาใจ (การ) | 602
013 | นายมาโนช ซึมึกู่ (โนช) | 6698
028 | นายธีรวุฒิ ไร่พุทธา (หนุ่มใหญ่) | 6703 |  | ล่วงหน้า ช่างไฟ

## การใช้รถ
การใช้รถคณะผู้บริหารระดับต้น ม.มหิดล
วันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 41 ท่าน
วันที่ /เวลา | รถที่ใช้ | เส้นทาง | หมายเหตุ
วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2559
07.00-18.00 น. | รถตู้ 4 คัน/เช่า 1 คัน | สนามบิน-ออดิทอเรียม-หอฯ-นวุติ- 52 ไร่-ดอยตุงลอ์จ
08.30-14.30 น. | รถกระบะ 1 คัน | ใช้รับ-ส่ง วิทยากรชาวบ้าน (หมู่บ้านสามัคคีเก่า) | พรข.สมศักดิ์ (บุ๊ค) 3กก. 2058
07.00-18.00 น. | รถกระเป๋า 1 คัน เปลี่ยน รถ4WD 1 คัน (ล่วงหน้า) | สนามบิน-ออดิทอเรียม-หอฯ-นวุติ- 52 ไร่-ดอยตุงลอด์จ | พรข.ธีรวุฒิ (หนุ่มใหญ่) 8113 รถกระเป๋า /6703 รถ 4 WD
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559
07.30-18.00 น. | รถตู้ 4 คัน/เช่า 1 คัน | โรงเรียบ้านขาแหย่งพัฒนา-อบต.แม่ฟ้าหลวง-พระธาตูดอยตุง-สวนรุกขชาติฯ-ฐานทหารช้างมูบ-ดอยตุงลอ์จ
07.30-18.00 น. | รถ4WD 1 คัน (ล่วงหน้า) | โรงเรียบ้านขาแหย่งพัฒนา-อบต.แม่ฟ้าหลวง-พระธาตูดอยตุง-สวนรุกขชาติฯ-ฐานทหารช้างมูบ-ดอยตุงลอ์จ
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559
07.30-09.00 น. | รถตู้ 4 คัน | ดอยตุงลอด์จ-สวนแม่ฟ้าหลวง
10;00 - 18:00 น. | รถ4WD 1 คัน | รับช่างไฟฟ้า (+ อุปกรณ์ IT รอยืนยัน) ไปเซตระบบไฟฟ้า ที่ปางมะหัน
13:00-18.00 น. | รถตู้ 1 คัน | ส่งคณะ 4 ท่าน ไปสนามบินเชียงราย (สายการบิน นกแอร์ DD8715 เวลา 16.00 - 17.15 น.) | รอยืนยัน
07.30-18.00 น. | รถแวน 9 คัน | ดอยตุงลอด์จ-สวนฯ-ปางมะหัน
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559
08.00-18.00 น. | รถแวน 9 คัน | ปางมะหัน-ไร่ชาฉุยฟ่ง-ร้านของฝากนันทวรรณ
08:00 - 15:00 น. | รถ4WD 1 คัน | รับช่างไฟฟ้า (+ อุปกรณ์ IT รอยืนยัน) ขนของกลับดอยตุง
หมายเหตุ * โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## ห้องประชุมและสถานที่
การใช้ห้องประชุมคณะมหิดล วันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2559
วัน/เวลา | ห้องประชุม/สถานที่ | การใช้ห้องประชุม | หมายเหตุ
วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2559
10.00-12.00 น. | ออดิทอเรียม | - บรรยายสรุปหลักการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวงฯ และศูนย์ข้อมูลโครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 20161102-04241
พี่นันท์KLC และพี่ตั้วสังคม
- พูดคุยกับชาวบ้านอาวุโส ในพื้นที่ ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ก่อนโครงการเข้ามา
19.00-21.00 น. | คลับ 31 | - กิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ | 20161102-04242
|  | * จัดเก้าอี้นั่ง เป็นแบบครึ่งวงกลมทำกิจกรรม /ฟลิปชาร์ต 4 ตัว | แม่บ้าน
วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2559
20.00-21.30 น. | คลับ 31 | - กิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ | 20161102-04243
|  | * จัดเก้าอี้นั่ง เป็นแบบครึ่งวงกลมทำกิจกรรม /ฟลิปชาร์ต 4 ตัว | แม่บ้าน
วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559
10.30-12.00 น. | ออดิทอเรียม | บรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวง | 20161102-04245
หมายเหตุ * โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม