## Action Plan
Action Plan คณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 39 ท่าน
วันที่ 13 - 16 มกราคม 2560
เตรียมอุปกรณ์
ถ่ายภาพ | ยืมกล้อง IT ถ่ายเอง
จนท.ติดตามคณะ | คุณอมรรัตน์ (พี่นันท์)/คุณจรรยา (พี่แจน)/ถวิล (โกมินทร์)
อุปกรณ์ | ชุดกระเป๋า KLC 39 ชุด + น้ำดื่ม 12 แพ็ค+ ชุดปากกาห้องประชุม 1 ชุด + วิทยุสื่อสาร 4 เครื่อง + ลำโพง 1 ชุด + กระดาษฟลิปชาร์จ
ในห้องประชุม | ระบบเครื่องเสียง ไมล์ โปรเจคเตอร์ + น้ำดื่ม + กระดาษ A4 1 รีม +กระดานฟลิปชาร์จ 4 ตัว + กระดาษโพสอิท
รถที่ใช้ | รถตู้ 4 คัน ของคณะ + รถ 4WD ล่วงหน้า 1 คัน (วันที่ 13-16 ม.ค. 60)
วัน/เดือน/ปี | โปรแกรม | จำนวนคน | รายการเตรียม | ผู้รับผิดชอบ
วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2560
07:00 - 19:00 น. | คณะเดินทางออกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ โดยรถตู้มายังเกรทเธอร์แม่โขงลอด์จ อ.เชียงแสน จังหวัดเชียงราย"(รถตู้ของคณะเอามาเองจากกรุงเทพฯ จำนวน 4 คัน)" | ตู้คณะ 4
19:00 - 20:00 น. | เดินทางถึงเกรทเธอร์แม่โขงลอด์จ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารเกรทเธอร์แม่โขงลอด์จ | 48 คน |  | เช็คอิน/ครัวเกรทเธอร์ฯ/พี่นันท์/โกมิน
20:00 น. | คณะเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2560
06:30 - 07:30 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเกรทเธอร์แม่โขงลอด์จ | 47 คน |  | ครัวเกรทเธอร์ฯ/โกมิน
07:30 - 08:30 น. | ออกเดินทางไปยัง โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | รถตู้คณะ 4 คัน +ล่วงหน้า 1 คัน | - ออกบัตรเข้าชมสถานที่ แบบรวม (นิสิต 35 ใบ+อาจาร์ 4 ใบ) | พขร.คณะ + ยานยนต์
09:00 น. | นัดวิทยากรผู้อาวุโส มาห้องพัฒนาสังคม | 4 คน | - โทรตามวิทยากร และบรีฟวิทยากร | พี่แจน
08:30 - 09:30 น. | ชมศูนย์ข้อมูลโครงการพัฒนาดอยตุง | 39 คน | - โต๊ะข้อมูลพัฒนาสังคม/ระบบเครืองเสียง โปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ๊ค | พี่นันท์ สังคม/พี่นันท์ KLC / IT
09:30 - 11:45 น. | พูดคุยกับผู้อาวุโสในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ณ ห้องประชุม VIP | 39 คน |  | พี่นันท์ สังคม/วิทยากรอาวุโส
11:45 - 11:00 น. | ออกเดินทางไปยังบริษัทนวุติ จำกัด ไซด์ 1 | รถตู้คณะ 4 คัน +ล่วงหน้า 1 คัน | - เตรียมชุดลำโพง 1 ชุด / ชุดชิมแมคคาเดเมีย ไซน์ กลาง /เช็ควิทยากร ประจำฐาน | พขร.คณะ + ยานยนต์
11:00 - 11:45 น. | ชมแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจ แมคคาเดเมีย กาแฟอาราบิก้าดอยตุง และโรงงานแปรรูปแมคคาเดเมีย | 39 คน |  | พี่โสภณ/พี่สุรศักดิ์/พี่หลวง
11:45 - 12:00 น. | ออกเดินทางไปยังร้านข้าวซอย ห้วยไคร้ | รถตู้คณะ 4 คัน +ล่วงหน้า 1 คัน |  | พขร.คณะ + ยานยนต์
12:00 - 13:00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านข้าวซอยป้านางคำ และป้าหลอย | 48 คน | - ออกใบเสร็จ หลังรับประทานอาหารเสร็จ | ป้าหลอย/ป้านางคำ
13:10 - 15:00 น. | ชมศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | 39 คน | - เตรียมชุดลำโพง 1 ชุด /เช็ควิทยากร ประจำฐาน | ป้าคำ/พี่เอ็ม+พี่เสาร์/พี่คำนวล/พี่อิ้ว
15:00 - 15:45 น. | ออกเดินทางไปยังสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวงดอยช้างมูบ | รถตู้คณะ 4 คัน +ล่วงหน้า 1 คัน |  | พขร.คณะ + ยานยนต์
15:45 - 16:45 น. | ชมสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง ดอยช้างมูบ สวนดอกกุหลาบพันปี | 39 คน |  | พี่นันท์/พี่แจน/โกมิน
16:50 - 17:30 น. | ชมชายแดนไทย-พม่า ณ ฐานทหารดอยช้างมูบ เพื่อกลับไปย้อนดูภาพพื้นที่ดอยตุงในอดีต และชมอาทิตย์อัสดง (ถ้าอากาศเอื้ออำนวย) | 39 คน |  | พี่นันท์/พี่แจน/โกมิน
17:30 - 18:30 น. | ออกเดินทางจากดอยช้างมูบ ไปยังที่พักเกรทเธอร์แม่โขงลอด์จ | รถตู้คณะ 4 คัน +ล่วงหน้า 1 คัน |  | พขร.คณะ + ยานยนต์
18:30 - 19:30 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารเกรทเธอร์แม่โขงลอด์จ | 48 คน |  | ครัวเกรทเธอร์ฯ
19:30 - 21:00 น. | สรุปประเด็นการเรียนรู้ประจำวัน | 39 คน | - เตรียมขาตั้งฟลิปชาร์จ/ปากกาเคมี/กระดาษโพสอิส | พี่นันท์/พี่แจน/โกมิน/IT เกรทเธอร์ฯ
21:00 น. | พักผ่อนตามอัธยาศัย | 39 คน
วันอาทิตย์ ที่ 15 มกราคม 2560
07:00 - 08:00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเกรทเธอร์แม่โขงลอด์จ | 48 คน |  | ครัวเกรทเธอร์ฯ
08:00 - 09:00 น. | ออกเดินทางจากที่พักไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง | รถตู้คณะ 4 คัน +ล่วงหน้า 1 คัน |  | พขร.คณะ + ยานยนต์
09:00 - 10:00 น. | ชมวิถีชีวิตของชุมชนบนดอยตุง ณ หมู่บ้านขาแหย่งพัฒนา | 39 คน | - โทรเช็ควิทยากร อบต.แม่ฟ้าหลวง | พัฒนาสังคม/พี่นันท์/พี่แจน/โกมิน
10:00 - 12:00 น. | พูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง | 39 คน |  | วิทยากร อบต./พี่พงษ์ศักดิ์
12:00 - 13:00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลา อบต.แม่ฟ้าหลวง | 48 คน | - เตรียมน้ำเปล่า 8 แพ็ค | โกมิน
13:00 - 13:15 น. | ออกเดินทางไปยังทางเข้างานดอยตุง สืบสาน บันดาลใจ | รถตู้คณะ 4 คัน +ล่วงหน้า 1 คัน |  | พขร.คณะ + ยานยนต์
13:15 - 16:00 น. | ชมพระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง หอแห่งแรงบันดาลใจ และเดินเที่ยวงาน ดอยตุง สืบสาน บันดาลใจ | 39 คน
16:00 - 17:00 น. | ออกเดินทางไปเกรทเธอร์แม่โขงลอด์จ | รถตู้คณะ 4 คัน +ล่วงหน้า 1 คัน |  | พขร.คณะ + ยานยนต์
17:00 - 18:00 น. | เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย | 39 คน |  | เช็คอินเกรทเธอร์ฯ
18:00 - 19:00 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารเกรทเธอร์แม่โขงลอด์จ | 48 คน |  | ครัวเกรทเธอร์/โกมิน
19:00 - 20:30 น. | สรุปประเด็นการเรียนรู้ประจำวัน | 39 คน | - เตรียมขาตั้งฟลิปชาร์จ/ปากกาเคมี/กระดาษโพสอิส | พี่นันท์/พี่แจน/โกมิน/ IT เกรทเธอร์ฯ
20:30 - 21:30 น. | ฟังบรรยายสรุปการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมเกรทเธอร์ฯ | 39 คน | - เตรียมระบบเครื่องเสียง ระบบโปรเจคเตอร์ | พี่นันท์/ IT เกรทเธอร์ฯ
21:30 น. | พักผ่อนตามอัธยาศัย | 39 คน
วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560
07:00 - 08:00 น. | รับประทานอาหารเช้าและเช็คเอ้าท์ | 39 คน |  | ครัวเกรทเธอร์/โกมิน
08:00 - 09:30 น. | เยี่ยมชมหอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ | 39 คน |  | ศท.บ. หอฝิ่น พี่เปิ้ล
09:30 - 23:00 น. | ออกเดินทางกลับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ | รถตู้คณะ 4 คัน |  | พขร.คณะ

## โปรแกรม
หมายเหตุ * โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## วิทยากร
รายชื่อรับคณะคณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันเสาร์ ที่ 14 เดือน มกราคม 2560 เวลา 09.30-11.45 น. ณ หอประชุม VIP
กลุ่ม | ลำดับ | ชื่อ | สกุล | อายุ | เผ่า | หมู่บ้าน | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์ | หัวข้อในการให้ข้อมูล
ผู้อาวุโส | 1 | นายชาญชัย | จิราวัฒนาการ | 58 | จีนยูนนาน | ห้วยไร่สามัคคี | - สมาชิก อบต.แม่ฟ้าหลวง | 089-854-6033 088-401-6016 | - คาราวานยาเสพติด - สภาพพื้นที่ก่อนและหลังโครงการพัฒนาดอยตุงฯ - เส้นทางต่างๆ ในเขตโครงการพัฒนาดอยตุงฯ - รูปแบบการค้าเฮโรอีนในอดีต - รับจ้างขนยาเสพติด
| 2 | นายชำนาญ | อภิสุนทรกุล | 67 | อาข่า | อาข่าป่ากล้วย | - ผู้ช่วยผู้นำประกอบพิธีทางศาสนา - ผู้อาวุโสในหมู่บ้าน | 097-925 9095 | - การปลูกฝิ่นและการค้าฝิ่นบนดอยตุง - สูบฝิ่น 21 ปี - เลิกฝิ่น มีบุตร 1 คน - คาราวานฝิ่น
| 3 | นายจะคือ | ลาหู่นะ | 63 | ลาหู่ | แม่เปิน | - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน - อาสาสมัครสาธารณสุข | 087-659-2419 | - ทหารรับจ้างรบกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ จ.เชียงราย - อาสาบำบัดยาเสพติดเพราะติดฝิ่นมา 25 ปี - ผ่านการอบรมการเป็นทหารรับจ้าง
| 4 | นายอาผ่า |  |  |  | ผาบือ |  | 082-190-5818
วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือน มกราคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หอประชุม อบต.แม่ฟ้าหลวง
กลุ่ม | ลำดับ | ชื่อ | สกุล | อายุ | เผ่า | หมู่บ้าน | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์ | หัวข้อในการให้ข้อมูล
ผู้นำชุมชน | 1 | นายวีรชิต | วรัญชิตกูล | 51 | จีนยูนาน | ห้วยไร่สามัคคี | นายก อบต.แม่ฟ้าหลวง (วาระที่ 4) | 081-784-8868 089-191-3725 | - ภาพรวมการบริหารจัดการ อบต.แม่ฟ้าหลวง - หลักเกณฑ์การขอลงสถานะสัญชาติไทย
| 2 | นายประเสริฐ | คำลือ | 38 | ไทยลื้อ | ห้วยน้ำขุ่น ม.17 | - รองประธานสภา อบต.แม่ฟ้าหลวง - กลุ่มสหกรณ์สวนชาดอยตุง | 086-915 1653
| 3 | นายวันชัย | ปรีชาสถาพรกุล | 33 | อาข่า | ป่าคา | สมาชิก อบต.แม่ฟ้าหลวง | 082-189-3564 | - สรุปภาพรวม กิจกรรมเยาวชนตำบลแม่ฟ้าหลวง - อบรมเยาวชน เรื่องอนุรักษ์ประเพณี ภูมิปัญญาและชุมชนตัวเอง
| 4 | ครูอาแผ่ | [5 empty] | 089-700-2715
หมายเหตุ
วิทยากรประจำจุดดูงาน
แมคคาเดเมีย |  | พี่วาส |  | เบอร์โทร | 084-986-1388
|  | พี่โสภณ |  | เบอร์โทร | 085-038-1285
กาแฟ |  | พี่หลวง |  | เบอร์โทร | 080-128-2232
โรงทอผ้า |  | ป้าคำ |  | เบอร์โทร | 087-183-1849
โรงกระดาษสา |  | พี่เสาร์ |  | เบอร์โทร | 083-581-5528
โรงคั่วกาแฟ |  | พี่คำนวล |  | เบอร์โทร | 091-079-6400
โรงเซรามิก |  | พี่อิ้ว |  | เบอร์โทร | 093-820-5998
|  | พี่เล็ก |  | เบอร์โทร | 080-496-7901
|  | น้องเหมย |  | เบอร์โทร | 097-104-7544

## รายชื่อ
รายชื่อคณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ชื่อเล่น | หมายเหตุ
1 | อาจารย์ ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ |  | อาจารย์
2 | อาจารย์ ณรงฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ |  | อาจารย์
3 | นางณัฐธิดา อัศวเรือพิภพ |  | จนท.
4 | นางสาวกาญจนา แย้มยี่สุ่น |  | จนท.
5 | นายธนกร จรัสเสาวภาคย์ | ซัน | นิสิต
6 | นางสาวณิชาบูล สุทธิจารุ | บูล | นิสิต
7 | นายปารเมศ ไกรวัฒนพงศ์ | บิ๊ก | นิสิต
8 | นายชินรัช ศักดิ์พลาดิศัย | ไผ่ | นิสิต
9 | นางสาวณัฐปภัสร์ วงศ์บุญเกียรติ | จิน | นิสิต
10 | นางสาววริศรา งวดชัย | ปราง | นิสิต
11 | นางสาวพัชรนันท์ พิมพ์มีธรรม | แนน | นิสิต
12 | นางสาวจิตตราภรณ์ ประสมศรี | ฟอร์ม | นิสิต
13 | นางสาวสินีนาฏ อยู่สุข | ป่าน | นิสิต
14 | นายกฤษฎา ปิยปริญญากิจ | มาวิน | นิสิต
15 | นายวาริชัย บุญประดิษฐ์ | เฟิร์ส | นิสิต
16 | นางสาวณัฐนันท์ จิรมณีรัตน์ | เฟิร์น | นิสิต
17 | นางสาวปภัชญา สุภะประเสริฐ | เฟม | นิสิต
18 | นางสาวเจษฎาภรณ์ เจริญพาณิชย์ศิริ | แจน | นิสิต
19 | นางสาวยลรดา คูหารุ่งโรจน์ | โกะ | นิสิต
20 | นายบุญเขต ช่วงสุวนิช | บุญมี | นิสิต
21 | นายพัชรพล พหลเวชช์ | เจมส์ | นิสิต
22 | นายปวัน พงษ์พานิช | ปันปัน | นิสิต
23 | นางสาวดลพร พิทักษ์สิทธิ์ | พลอย | นิสิต
24 | นางสาวธัญธร แซ่เจี่ย | แทม | นิสิต
25 | นางสาวพุทธสุดา วานิชดี | ไข่มุก | นิสิต
26 | นางสาวรัศรินทร์ นลินทวีพัฒน์ | อุ้ม | นิสิต
27 | นางสาวธัญญ์ชยา กิตติทรัพย์เจริญ | กิ๊ฟ | นิสิต
28 | นางสาวนัฐกานต์ เศรษฐโกศล | นัตเตอร์ | นิสิต
29 | นางสาววรัญญา มไหสวริยะ | ปรอง | นิสิต
30 | นางสาวชลธิชา คงลิ้ม | เอิร์น | นิสิต
31 | นางสาวญาดา ตรีเกษมมาศ | นิว | นิสิต
32 | นางสาวจารุวรรณ เอื้ออิทธิพร | เจอรี่ | นิสิต
33 | นางสาวพิชญดา เพ็ชญไพศิษฏ์ | แนน | นิสิต
34 | นางสาวสุดารัตน์ หอมกลิ่น | แต๋ม | นิสิต
35 | นางสาวอริสา ฉัตรไชยเดช | แอ๊นท์ | นิสิต
36 | นางสาวภัคจิรา จันทรชมชื่น | ใหม่ | นิสิต
37 | นายศุภฤกษ์ เตชะจงจินตนา | แซม | นิสิต
38 | นายพุฒิพงศ์ ก่อวัฒนมงคล | หมู | นิสิต
39 | นางสาวอินทิพร พนาตรีสวัสดิ์ | อิ๊น | นิสิต

## ที่พัก
ห้องพักเกรทเธอร์แม่โขงลอดจ์
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | หมายเลขห้องพัก | หมายเหตุ
1 | อาจารย์ ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ | 307
2 | อาจารย์ ณรงฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ | 306
3 | นางณัฐธิดา อัศวเรือพิภพ | 305
4 | นางสาวกาญจนา แย้มยี่สุ่น
5 | นางสาวจารุวรรณ เอื้ออิทธิพร | 304
6 | นางสาวพิชญดา เพ็ชญไพศิษฏ์
7 | นางสาวอริสา ฉัตรไชยเดช |  | เสริมเตียง
8 | นางสาวพุทธสุดา วานิชดี | 303
9 | นางสาวรัศรินทร์ นลินทวีพัฒน์
10 | นางสาวสุดารัตน์ หอมกลิ่น |  | เสริมเตียง
11 | นางสาวเจษฎาภรณ์ เจริญพาณิชย์ศิริ | 302 |  | ยกเลิก
12 | นางสาวยลรดา คูหารุ่งโรจน์
13 | นางสาวณัฐนันท์ จิรมณีรัตน์ | 301
14 | นางสาวปภัชญา สุภะประเสริฐ
15 | นางสาวณัฐปภัสร์ วงศ์บุญเกียรติ | 309
16 | นางสาวพัชรนันท์ พิมพ์มีธรรม
17 | นางสาวจิตตราภรณ์ ประสมศรี | 310
18 | นางสาวสินีนาฏ อยู่สุข
19 | นางสาวดลพร พิทักษ์สิทธิ์ | 311
20 | นางสาวธัญธร แซ่เจี่ย
21 | นางสาวชลธิชา คงลิ้ม | 312
22 | นางสาวญาดา ตรีเกษมมาศ
23 | นางสาวธัญญ์ชยา กิตติทรัพย์เจริญ | 313
24 | นางสาวนัฐกานต์ เศรษฐโกศล
25 | นางสาววรัญญา มไหสวริยะ | 314
26 | นางสาวอินทิพร พนาตรีสวัสดิ์
27 | นางสาวณิชาบูล สุทธิจารุ | 208
28 | นางสาววริศรา งวดชัย
29 | นางสาวภัคจิรา จันทรชมชื่น |  | เสริมเตียง
30 | นายธนกร จรัสเสาวภาคย์ | 209
31 | นายศุภฤกษ์ เตชะจงจินตนา
32 | นายปารเมศ ไกรวัฒนพงศ์ |  | เสริมเตียง
33 | นายชินรัช ศักดิ์พลาดิศัย | 210
34 | นายพุฒิพงศ์ ก่อวัฒนมงคล
35 | นายกฤษฎา ปิยปริญญากิจ | 211
36 | นายวาริชัย บุญประดิษฐ์
37 | นายบุญเขต ช่วงสุวนิช | 212
38 | นายพัชรพล พหลเวชช์
39 | นายปวัน พงษ์พานิช |  | เสริมเตียง
40 | พรข.คณะ1 | 403
41 | พรข.คณะ2
42 | พรข.คณะ3 | 404
43 | พรข.คณะ4
44 | นางอมรรัตน์ บังคมเนตร | 308
45 | นางจรรยา เดชพัฒนกิจ
46 | น้องมะนาว |  | เสริมเตียง
47 | นายถวิล คำเสาร์ | 214
48 | พรข.ยานยนต์

## เมนูอาหาร
คณะนิสิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 39 ท่าน
ระหว่างวันที่ 13 - 16 มกราคม 2560
รหัสงาน 912-B59-220
*** คณะ 39 คน + พขร.คณะ 4 คน+ KLC 4 คน + พขร.ยานยนต์ 1 คน รวม 48 คน
อาหารเช้า | อาหารว่าง - เช้า | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง - บ่าย | อาหารค่ำ
วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2560
เวลา 19.00 น.ห้องอาหารเกรทเธอร์ฯ
| - |  |  | ราคาต่อหัว 200.-
น้ำพริกหนุ่ม-ผักลวก
ยำเห็ดหิมะ
คะน้าหมูกรอบ
ไก่ผัดน้ำพริกเผา
ต้มยำปลาน้ำโขง
ข้าวสวย
ผลไม้รวม
อาหารเช้า | อาหารว่าง - เช้า | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง - บ่าย | อาหารค่ำ
วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2560
เวลา 06.30 น.ห้องอาหารเกรทเธอร์ฯ |  | เวลา 12.00 น.ร้านข้าวซอยป้านางคำและป้าหลอย |  | เวลา 18.30 น.ห้องอาหารเกรทเธอร์ฯ
ราคาต่อหัว 120.- |  |  |  | ราคาต่อหัว 200.-
น้ำพริกเห็ดหอม-ผักสด
อาหารบุฟเฟ่เช้า |  |  |  | ยำใหญ่
ผัดบล็อคโคลี่เห็ดหอม
ปลากระพงสามรส
ต้มจืดเต้าหู้หมูสับสาหร่าย
ข้าวสวย
ผลไม้รวม
อาหารเช้า | อาหารว่าง - เช้า | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง - บ่าย | อาหารค่ำ
วันอาทิตย์ ที่ 15 มกราคม 2560
เวลา 07.00 น.ห้องอาหารเกรทเธอร์ฯ |  | เวลา 12.00 น. ศาลา อบต.แม่ฟ้าหลวง |  | เวลา 19.00 น.ห้องอาหารเกรทเธอร์ฯ
ราคาต่อหัว 120.- |  | ราคาต่อหัว 120.- |  | ราคาต่อหัว 200.-
|  | พะแนงไก่ |  | ลาบหมูคั่ว-ผักสด
อาหารบุฟเฟ่เช้า |  | ลาบอีสาน |  | ยำวุ้นเส้นหมูสับ
|  | ผัดบล๊อคโคลี่หมูกรอบ |  | ผัดผักรวม
|  | ต้มจืดเยื่อไผ่ |  | เมนูปลา (รอยืนยัน)
|  | ข้าวสวย |  | แกงเขียวหวานไก่
|  | ผลไม้ |  | ข้าวสวย
ฟักทองแกงบวช
อาหารเช้า | อาหารว่าง - เช้า | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง - บ่าย | อาหารค่ำ
วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560
เวลา 07.00 น.ห้องอาหารเกรทเธอร์ฯ
ราคาต่อหัว 120.-
อาหารบุฟเฟ่เช้า
หมายเหตุ * โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## ห้องประชุม
รายละเอียดการใช้ห้องประชุม คณะนิสิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 39 ท่าน
ระหว่างวันที่ 13 - 16 มกราคม 2560
รหัสงาน 912-B59-220
ลำดับ | ห้องประชุม | วันที่ / เวลา | หมายเหตุ
1 | ห้อประชุม VIP | วันที่ 14/01/60 : เวลา 08:30-11:00 น. | 20170112-04764
2 | ห้องประชุม เกรทเธอร์ฯ | วันที่ 14/01/60 : เวลา 19:30-21:00 น.
3 | ห้องประชุม เกรทเธอร์ฯ | วันที่ 15/01/60 : เวลา 19:00-21:30 น.
หมายเหตุ * โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม