## ActionPlan
เตรียมการคณะดูงาน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 (จำนวน 100 ท่าน = คณะ 93 + Staff 10 คน)
วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี.ค.60 เวลา 17.00 น.
ค่าใช้จ่ายลงงาน 912-B60-023/ คุณพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้บรรยายหลัก / จนท.ดูแลคณะ (อมรรัตน์/สาวิตรี/มาโนชญ์/ถวิล/จรรยา)
วัน /เวลา | กำหนดการ | จำนวนคน | จำนวนรถ | สิ่งที่ต้องเตรียมการ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560
08:30 น. | คณะ วตท. ออกเดินทางจากโรงงแรมดุสิตธานี อ.เมือง จ.เชียงราย มายังโครงการพัฒนาดอยตุงฯ (ที่หมายคือ หอแห่งแรงบันดาลใจ) | 93 | รถตู้คณะ 14 คัน มีรถตำรวจท่องเที่ยวนำ | ขบวนรถวนต้นตุง มาจอดด้านหอแห่งแรงบันดาลใจเพื่อให้คณะเดินเข้าหอแห่งแรงบันดาลใจ แล้วรถเคลื่อนไปจอดยังจุดจอดรถด้านบ้านรับรอง | ผู้ประสานงานคณะ วตท. คุณเต๋า 086-668-6888 | โกมินทร์เป็นผู้ประสานงานกับ วตท.
09:00 น. | รถตำรวจ สภ.แม่ฟ้าหลวง รอนำรถขบวนคณะ ที่ท่ารถม่วง ดอยตุง มายังหน้าหอแห่งแรงบันดาลใจ |  | รถ สภ.แม่ฟ้าหลวง 1 คัน |  | สารวัตร ประทีม เสียงดี/ตำรวจ .แม่ฟ้าหลวง
09.30 น. | คณะเดินทางถึงหอแห่งแรงบันดาลใจ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 93 |  | - เตรียมเรื่องการจอดรถด้านบ้านพักรับรอง | - โกมินทร์/ มาโนช /ตร.แม่ฟ้าหลวง | มาโนชประสานกับ ตร.แม่ฟ้าหลวง/โกมินทร์ ประสานเบอร์โทรรถตู้คณะ วตท.เพื่อจัดเตรียมการลำดับรถ
| คณะรับเครื่องดื่มต้อนรับ ด้านหน้าทางเข้าหอแห่งแรงบันดาลใจ | 100 |  | - เตรียมเครื่องดื่มต้อนรับ | - พี่โยโย่/ป้าเครือ/ห้องอาหาร | จองไว้ที่ 100 คน
| คณะรับเครื่องดื่ม ทานเสร็จวางแก้วด้านหน้าประตูห้องประชุม FL2. และทะยอยลงบันได |  |  | - เตรียมห้องออดิทอเรียม และห้องน้ำ | - แม่บ้าน (ตู่ /เตี้ย)
| ไปทานอาหารว่างหน้าออดิทอเรียม |  |  | - แจ้งจัดดอกไม้โพเดียมห้องออดิทอเรียม | - โกมินทร์ / เกษตร
|  |  |  | - PPT สำหรับบรรยายสรุป | - คุณน้ำหวาน / IT/พี่แจน
|  |  |  | - จัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ | - IT (...................)
09.40 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ ด้านหน้าห้องออดิทอเรี่ยม หอแห่งแรงบันดาลใจ | 100 |  | - เตรียมเรื่องอาหารว่าง หน้าห้องออดิทอเรียม | - ห้องอาหาร | จองไว้ที่ 100 คน (ตั้งอาหารว่างตั้งแต่เวลา 09:30-11:00 น.
| - โกมินทร์ บรีฟ คุณเต๋าและผู้ประสานงานคณะ เรื่องกระบวนการจัดการต้อนรับคณะอีกครั้ง |  |  | ขนม - ขนมฟรุ๊ตเค้ก / คุกกี้แมคคาฯ
เครื่องดื่ม - ชาร้อน/กาแฟร้อน/น้ำกระเจี้ยบ/น้ำเปล่า
10.00 น. | รับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง "ดอยตุง ต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคม" โดย คุณพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม หอแห่งแรงบันดาลใจ | 93 |  | - ผู้บรรยายสรุป เวลา 45 นาที | คุณน้ำหวาน
10.45 น. | เยี่ยมชมหอแห่งแรงบันดาลใจ | 93 |  | - แบ่งการดูหอแห่งแรงบันดาลใจเป็น 2 กลุ่ม | พี่นันท์/พี่แจน
|  |  |  | กลุ่มที่ 1 บรรยายและนำชมโดยพี่นันท์ | พี่นันท์
|  |  |  | กลุ่มที่ 2 บรรยายและนำชมโดยพี่แจนปิดท้าย | พี่แจน
11.30 น. | พี่สา ล่วงหน้าไปจัดเตรียมเรื่องอาหาร ณ ศาลาลีลาวดี
12:00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาลีลาวดี | 100 | รถคณะ ตู้ 14 คัน | - จัดเตรียมรถตู้รับคณะ หน้าหอแห่งแรงบันดาลใจส่งศาลาลีลาวดี | - โกมินทร์/มาโนชญ์ / ตร.แม่ฟ้าหลวง | จองไว้ที่ 100 คน
|  |  |  | - จัดเตรียมสถานที่ทานอาหารศาลาลีลาวดี | - ช่างดอยตุง/ป้าเครือวัลย์ / พี่โย่ / ห้องอาหาร
|  |  |  | - จัดเตรียมอาหารกลางวัน ณ ศาลาลีลาวดี | - ป้าเครือวัลย์ / พี่โย่ / ห้องอาหาร
|  |  |  | - จัดเตรียมร้านค้าไลฟ์สไตล์จำหน่ายสินค้า ณ ศาลาลีลาวดี | - พี่บอกี้/ร้านค้าไลฟ์สไตล์
รายการอาหาร จัดแบบบุฟเฟ่ต์
น้ำพริกเห็ดหอม+ผักจิ้ม
ยำภูแลเห็ดกรอบ
หมูผัดพริกไทยอ่อน
ไก่ผัดเม็ดมะม่วง
ต้มยำปลาน้ำโขง
ข้าวเหนียวเปียกลำไย/เผือก
ขนมหวานลำใย/พุราจีน/แป๊ะก้วย
ผลไม้สับปะรดภูแล/แตงโม/แคนตาลู๊ป
รายการอาหาร จัดแบบเป็นซุ้ม
ซุ้มข้าวซอยฮ่อไก่
บาร์เครื่องดื่ม - ชาเย็น กาแฟเย็น น้ำสมุนไพรมะขาม เก๊กฮวย และน้ำเปล่า
12:30 น. | จัดรถ สนง.รับอุปกรณ์ลำโพงทีมเจ้าหน้าที่ ที่จะไปเป็นวิทยากรและเตรียมรับคณะที่ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ |  | รถตู้ 1 คัน | - เรียกรถและจัดรถ | - พี่สา/ ยานยนต์
| กรณีรถตู้คณะ ไม่มีให้ .จนท.MFL |  |  | - จัดเตรียมลำโพงและไมค์ ประจำโรงงาน 4 โรงงาน | - พี่สา/ ยานยนต์
13:00 น. | คณะออกเดินทางไปยังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 93 | รถคณะ ตู้ 13 คัน | - จัดขบวนรถตู้รอรับคณะเพื่อเดินทางไป 52 ไร่ | - มาโนชญ์ / ตร.แม่ฟ้าหลวง
| เดินทางถึง 52 ไร่ จนท.MFLFที่นั่งแทรกมากับรถตู้ วตท. พาคณะส่งยังโรงงานต่างๆ |  | คุณเต๋าแยกจากคณะ | - ประสาน วตท. เพื่อขอให้ จนท.MFLF นั่งรถ วตท. | - โกมินทร์
|  |  | โดยรถตู้ 1 คัน | คันที่ 1 (พี่นันท์) เพื่อพาไปโรงงานทอผ้า
คันที่ 5 (พี่แจน) เพื่อพาไปโรงงานกระดาษสา
คันที่ 9 (พี่โนช) เพื่อพาไปโรงงานคั่วกาแฟ
คันที่ 13 (โกมินทร์) เพื่อพาไปโรงงานเซรามิก
13:30 น. | คณะเดินทางถึงศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ |  |  | - เจ้าหน้าที่ประจำจุดบรรยายที่ศูนย์งานมือ
แบ่งกลุ่มเวียนฐาน เป็น 4 กลุ่ม ชมโรงงานละ 20 นาที และการเดินทาง (เฉลี่ย โรงงานละ 30 นาที)
| รถคันที่ 1-4 (กลุ่มที่ 1) เข้าชมโรงงานทอผ้า - กระดาษสา - คั่วกาแฟ - เซรามิก (พี่นันท์) |  | 4 คัน | โรงงานทอผ้า (ป้าคำ) | - พี่นันท์/ ป้าคำ/พี่เอ็ม/พี่คำนวล/พี่อิ้ว
| รถคันที่ 5-7 (กลุ่มที่ 2) เข้าชมกระดาษสา - โรงงานทอผ้า - เซรามิก - คั่วกาแฟ (พี่โนช) |  | 3 คัน | โรงงานกระดาษสา (พี่เอ็ม) | - พี่โนช / พี่เอ็ม/ป้าคำ/พี่อิ้ว/พี่คำนวล
| รถคันที่ 8-11 (กลุ่มที่ 3) เข้าชมโรงงานคั่วกาแฟ - เซรามิก - ทอผ้า - กระดาษสา (พี่แจน) |  | 3 คัน | โรงงานคั่วกาแฟ (พี่คำนวล) | - พี่แจน / คำนวล/พี่อิ้ว/ป้าคำ/พี่เอ็ม
| รถคันที่ 11-13 (กลุ่มที่ 4) เข้าชมโรงงานเซรามิก - คั่วกาแฟ - กระดาษสา - ทอผ้า (โกมินทร์) |  | 3 คัน | โรงงานเซรามิก (พี่อิ้ว) | - โกมินทร์/ พี่อิ๋ว/พี่คำนวล/พี่เอ็ม/ป้าคำ
| - โรงงานกระดาษสา มี น้องอาท แสตนด์บาย ช่วยบรรยายเรื่องเตาชีวมวล โดยลำดับต่อจากบรรยายโรงงานกระดาษสา |  |  | - เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มคณะและพาเดินไป 4 โรงงาน | - พี่นันท์ / โนชญ์ / แจน / โกมินทร์
พี่นันท์ (กลุ่มที่ 1)
พี่โนช (กลุ่มที่ 2)
พี่แจน (กลุ่มที่ 3)
โกมินทร์ (กลุ่มที่ 4)
|  |  |  | - พี่สา จับเวลา และแจ้งเปลี่ยนฐาน ก่อนหมดเวลา 10 นาที | - พี่สา
15.30 น. | เตรียมขบวนรถเพื่อเตรียมเดินทางออกจากศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ
| รถคันที่ 1-8 จอดรอรับคณะที่ถนนหน้าโรงคั่วกาแฟ (พร้อมรถตำรวจนำ) |  | 8 คัน
| รถคันที่ 9-13 จอดรอรับคณะที่ถนนหน้าโรงงานกระดาษสา |  | 7 คัน
16:45 น. | คณะออกเดินทางจากศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ ออกเดินทางไปยังโรงแรมดุสิตธานี | 93 | รถตู้คณะ 13 คัน รถ ตร.ท่องเที่ยว และ สภ.แม่ฟ้าหลวง นำออกพื้นที่ดอยตุง | ออกเส้นทางวัดศาลาเชิงดอย ไปตลาดห้วยน้ำขุ่น เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายใหม่ มุ่งหน้าไปยังถนนพหลโยธิน

## เมนูอาหาร
เมนูอาหารสำหรับคณะหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560 (จำนวน 100 ท่าน)
ค่าใช้จ่ายลงงาน 912-B60-023 /อาหารพขร.จานเดียว 17 ที่ รถนำตำรวจ 2 ที่
วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560 | อาหารว่าง - เช้า/100 ท่าน/120 บาท | อาหารกลางวัน/ 100 ท่าน/530 บาท
หน้าทางเดินเข้าหอแห่งแรงบันดาลใจ 09.30 น. | หน้าห้องออดิทอเรี่ยม 09:30-10:30 น. | ศาลาลีลาวดี / Buffet
รับเวลคัมดริ๊ง | ขนมฟรุ๊ตเค้ก | น้ำพริกเห็นหอม-ผักจิ้ม
100 ท่าน | คุกกี้แมคคา | ยำภูแลเห็ดกรอบ
| ชาร้อน | หมูผัดพริกไทยอ่อน
| กาแฟร้อน | ไก่ผัดเม็ดมะม่วง
| น้ำกระเจี๊ยบ | ต้มยำปลาน้ำโขง
| น้ำเปล่า | ข้าวสวยอินทรีย์
ขนมหวานลำใย/พุราจีน/แป๊ะก้วย
ผลไม้สับปะรดภูแล/แตงโม/แคนตาลู๊ป
ซุ๊ม. ข้าวซอยฮ่อไก่
ชาเย็น กาแฟเย็น น้ำสมุนไพรมะขาม เก๊กฮวย และน้ำเปล่า