## Action Plan
เตรียมการรับคณะ Indiana University
ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560
ค่าใช้จ่ายลงงาน 912-B60079
***ค่าใช้จ่ายในการซักรีด และมินิบาร์คณะจ่ายเอง (ส่งซักรีดทุกเช้าวันที่ 17-19 ต.ค. 60)
เวลา | โปรแกรม | จำนวนคน | จำนวนรถ | เตรียมการ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2560
13:30 - 16:45 น. | คณะเข้าพบกับผู้บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และฟังบรรยายหลักการพัฒนาโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ณ สำนักงานกรุงเทพฯ | 20 คน |  | พี่ไหมช่วยจองห้องประชุม และดูแลคณะที่กรุงเทพฯ(พี่ไหมช่วยแจกแท็กกระเป๋าให้คณะที่ สนง.กรุงเทพ) | พี่ไหม | ที่ดอยตุง : แจนนำกระเป๋าไปใส่ไว้ในห้องพักคณะ
16:45 - 19:50 น. | ออกเดินทางไปยังสนามบินดอนเมือง | 20 คน |  |  | พี่ไหม | พี่ไหมมาพร้อมคณะ
19:50 - 21:10 น. | ออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงราย โดยสายการบิน Air Asia FD 3205 | 20 คน |  |  | พี่ไหม
19.00 -20.00 น. | แจน และยานยนต์ออกเดินทางไปรับคณะที่สนามบินเชียงราย |  | ตู้ 3 คัน/รถกระเป๋า1 | แจนเตรียมน้ำดื่ม ยา ถุงอ้วก และแท็กกระเป๋าขึ้นรถ
21.10 น. | คณะเดินทางถึงสนามบินเชียงราย |  |  | แจนและยานยนต์รอรับคณะที่สนามบิน | แจน/พี่ๆยานยนต์
21.20 - 22.20 น. | ออกเดินทางไปยังโครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 20 คน | ตู้ 3 คัน/รถกระเป๋า1 |  | ยานยนต์
22.20 น. | คณะรับเครื่องดื่มอุ่นๆ ณ ศาลาลีลาวดี | 20 คน |  | จัดเตรียมเครื่องดื่มไว้ ณ ทางเข้าศาลีลาวดี | ป้าเครือ/ห้องอาหาร/พี่โนช | พี่โนชช่วยดูแลเครื่องดื่ม และรอรับคณะที่ศาลีลาวดี
22:30 น. | เช็คอิน ณ ดอยตุงลอด์จ และพักผ่อนตามอัธยาศัย |  |  | แจนและพี่โนช แจกกุญแจห้อง | แจน /พี่โนช | มินิบาร์ไว้ในห้อง แขกจ่ายเอง
เช็คอินเตรียม Wi-Fi ไว้ในห้องพัก
วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2560
08:00 - 08:50 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | 20 |  | แจนลงไปศาลาลีลาวดีเวลา 7.30 น.เพื่อดูแลคณะ | พี่ไหม /แจน/ลิ้ม | ยานยนต์รับลำโพงที่สำนักงาน
08.30 น. | รถรับคณะสแตนบายหน้าศาลาลีลาวดี |  | 3
08:50 - 09:00 น. | ออกเดินทางไปยัง แปลงป่าเศรษฐกิจ นวุติไซด์ 1 | 20 | 3 | ตากล้องขึ้นรถคันที่ 1 | ยานยนต์ | **แจนเช็คความพร้อมล่วงหน้าก่อนคณะเดินทาง
09:00 - 09:45 น. | เยี่ยมชมแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจ แมคคาเดเมีย และโรงงานแปรรูปแมคคาเดเมีย | 20 |  | พี่ไหมบรรยาย และวิทยากรแต่ละจุดสแตนบายให้ข้อมูล | พี่ไหม/พี่โสภน/พี่สุรศักดิ์/พี่นุช | **ชิมแมคคาหลังจากชมการแปรรูปเสร็จแล้ว
09:45 - 10:15 น. | ออกเดินทางไปยังแปลงกาแฟของชาวบ้าน แปลงกาแฟของลุงสมจิต | 20 | 3 | พี่หลวง และลุงสมจิต รอคณะที่แปลงกาแฟลุงสมจิต | พี่ไหม /พี่หลวง/ลุงสมจิต
10:15 - 10:45 น. | ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกาแฟ ที่แปลงกาแฟของลุงสมจิต | 20 |  | พี่ไหมบรรยาย และวิทยากรสแตนบายให้ข้อมูล | พี่ไหม/ลุงสมจิต/พี่หลวง
10:45 - 11:00 น. | ออกเดินทางไปยังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | 20 | 3 | ตากล้องขึ้นรถคันที่ 1 | ยานยนต์ | **แจนเช็คความพร้อมล่วงหน้าก่อนคณะเดินทาง
11:00 - 12:00 น. | ชมศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | 20 |  | ชมแค่โรงกาแฟที่เดียวเนื่องจากเวลาน้อย | พี่ไหม /พี่คำนวล
12:00 - 12:30 น. | ออกเดินทางไปยังโครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 20 | 3 | ตากล้องขึ้นรถคันที่ 1 | ยานยนต์
12:30 - 13:30 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก | 23 |  | จัดเตรียม 23 ที่นั่ง | ป้าเครือ/ห้องอาหาร | แจนแจกคูปองอาหารให้ยานยนต์/IT /ตากล้อง
13.15 น. | รถรับคณะสแตนบายหน้าอาคาร 2 |  | 3
13:30 - 14:00 น. | ออกเดินทางไปยังฐานทหารดอยช้างมูบ | 20 | 3 |  | ยานยนต์
14:00 - 14:30 น. | ชมพื้นที่ชายแดนระหว่างประเทศไทย-เมียนมาร์ ณ ฐานปฏิบัติการทหารดอยช้างมูบ | 20 |  | พี่ไหมนำชมที่ฐานทหารดอยช้างมูบ | พี่ไหม/แจน /ลิ้ม
14:30 - 15:00 น. | ออกเดินทางไปยังโครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 20 | 3 |  | ยานยนต์ | แจนเช็คล่วงหน้าว่าวิทยากรว่าพร้อมไหม
15.00 น.- 15.15 น. | ทานเบรคข้างห้องสัมคม | 37 |  | -ลิ้มช่วยดูแลและต้อนรับวิทยากร +เบรค | ห้องอาหาร
15:15 - 17:00 น. | พูดคุย แลกเปลี่ยนกับกลุ่มผู้อาวุโส ผู้นำชุมชน และกลุ่มคนรุ่นใหม่ดอยตุง ณ ห้องประชุม VIP | 20 |  | -ลิ้มดูเรื่องการจัดที่นั่งให้วิทยากรในจุดที่มองเห็นหน้าทุกคนชัดเจน | พี่ไหม/วิทยากรชาวบ้านแจน/ลิ้ม | ณ ห้องประชุม VIP
17:00 - 18:00 น. | เยี่ยมชมหอแห่งแรงบันดาลใจ | 20 |  | - รับจองออกบัตรเข้าชมที่มีระยะเวลาครอบคลุม 3วัน คือ วันที่ 17-19 ต.ค. 60 - แจกบัตรเข้าชม (แจ้งคณะให้เก็บรักษาบัตรถึงวันที่ 19 ) | รับจอง/พี่ไหม/แจน/ลิ้ม
18:00 - 19:00 น. | รับประทานอาหารเย็น | 23 |  | จัดเตรียม 23 ที่นั่ง | ป้าเครือ/ห้องอาหาร | แจน สั่งข้าวกล่องให้ตากล้อง และIT
19:00 - 20:00 น. | ถอดบทเรียน ณ คลับ 31 | 20 | 3 | - แม่บ้านช่วยจัดโต๊ะ และเก้าอี้ 4 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจัดเก้าอี้กลุ่มละ 6 ตัว และช่วยเตรียมกระดานฟลิบชาร์ท 4 ตัว - แจน เตรียมกระดาษพลิปชาร์ท โพสอิท ปากกา กระดาษา A4 และน้ำดื่มในห้อง | พี่ไหม/แจน/ลิ้ม
วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2560
08:00 - 09:00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | 20 |  | - แจนลงไปศาลาลีลาวดีเวลา 7.30 น.เพื่อดูแลคณะ | แจน
09:00 - 12:00 น. | พูดคุยกับผู้สนับสนุนโครงการ | 28 |  | - แจน เตรียมกระดาษพลิปชาร์ท โพสอิท ปากกา กระดาษา A4 และน้ำดื่มในห้อง |  | ทานเบรคหน้าห้องคลับ 31 เวลา 10.30 น.
11.45 น. | รถรับคณะสแตนบายหน้าศาลาลีลาวดี |  | 3
12:00 - 13:00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก | 28 |  | ห้องอาหารจัดเตรียม 28 ที่นั่ง | ป้าเครือ/ห้องอาหาร | แจกคูปองให้ตากล้อง ยานยนต์ และไอที
13:00 - 18:00 น. | พูดคุยกับผู้สนับสนุนโครงการ | 28 |  | - แจน เตรียมกระดาษพลิปชาร์ท โพสอิท ปากกา กระดาษา A4 และน้ำดื่มในห้อง |  | ทานเบรคหน้าห้องคลับ 31 เวลา 15.00 น.
17.45 น. | รถรับคณะสแตนบายหน้าศาลาลีลาวดี |  | 3
18.00-19.00 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ ครัวตำหนัก | 28 |  | ห้องอาหารจัดข้าวกล่องให้ยานยนต์ ตากล้องจำนวน 4 ชุด | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
คณะศึกษาดูงานกลุ่มหลัก
08:00 - 09:00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | 20 |  | แจนลงไปศาลาลีลาวดีเวลา 7.30 น.เพื่อดูแลคณะ
09:00 - 12:00 น. | Workshop : ถาม-ตอบ กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และผู้สนับสนุนโครงการ | 28 |  | - แม่บ้านช่วยจัดโต๊ะ และเก้าอี้ 4 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจัดเก้าอี้กลุ่ทละ 6 ตัวค่ะ และช่วยเตรียมกระดานฟลิบชาร์ท 4 ตัว - แจน เตรียมกระดาษพลิปชาร์ท โพสอิท ปากกา กระดาษา A4 และน้ำดื่มในห้อง | พี่อุไร/แม่บ้าน/แจน/ลิ้ม | ทานเบรคหน้าห้องคลับ 31 เวลา 10.30 น.
10.30 น. | ทานเบรค
11.45 น. | รถรับคณะสแตนบายหน้าศาลาลีลาวดี |  | 3
12:00 - 13:00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก | 23 |  | จัดเตรียม 22 ที่นั่ง | ป้าเครือ/ห้องอาหาร | แจกคูปองให้ตากล้อง และไอที
13:00 - 16:00 น. | พูดคุย และแลกเปลี่ยนคำถามกับผู้สนับสนุนโครงการ | 28 |  | - แจน เตรียมกระดาษพลิปชาร์ท โพสอิท ปากกา กระดาษา A4 และน้ำดื่มในห้อง |  | ทานเบรคหน้าห้องคลับ 31 เวลา 15.00 น.
16:00 - 17:00 น. | ชมสวนแม่ฟ้าหลวง | 20 |  | ใช้บัตรเข้าชมอันเดิมที่แจกให้ | พี่ไหม /แจน/ลิ้ม
17:00 - 18:00 น. | พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.45 น. | รถรับคณะสแตนบายหน้าศาลาลีลาวดี |  | 3
18:00 - 19:00 น. | รับประทานอาหารเย็น | 22 |  | จัดเตรียม 22 ที่นั่ง | ป้าเครือ/ห้องอาหาร | แจน สั่งข้าวกล่องให้ตากล้อง และIT
18.45 น. | รถรับคณะสแตนบายหน้าอาคาร 2 |  | 3
19:00 - 20:00 น. | ถอดบทเรียน ณ ห้องประชุม คลับ 31 | 20 |  | - แจน เตรียมกระดาษพลิปชาร์ท โพสอิท ปากกา กระดาษา A4 และน้ำดื่มในห้อง | พี่ไหม/ แจน/ ลิ้ม/IT
วันพฤหัสดี ที่ 19 ตุลาคม 2560
08:00 - 09:00 น. | รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอาท์ | 20 |  | - แจนลงไปศาลาลีลาวดีเวลา 7.30 น.เพื่อดูแลคณะ เช็คความเรียบร้อยเรื่องการคืนกุญแจห้อง มินิบาร์ และค่าซักรีดต่างๆ - เช็คกระเป๋าแขกที่จะขึ้นรถ | แจน | แจนประสานหาที่เก็บกระเป๋าแขกก่อนนำขึ้นรถ
09:00 - 12:00 น. | พูดคุยกับผู้สนับสนุนโครงการ | 28 |  | - แจน เตรียมกระดาษพลิปชาร์ท โพสอิท ปากกา กระดาษา A4 และน้ำดื่มในห้อง |  | ทานเบรคหน้าห้องคลับ 31 เวลา 10.30 น.
11.45 น. | รถรับคณะสแตนบายหน้าศาลาลีลาวดี |  | 3
12:00 - 13:00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน | 28 |  | จัดเตรียม 28 ที่นั่ง | ป้าเครือ/ห้องอาหาร | แจกคูปองให้ตากล้อง และไอที
13:00 - 14:00 น. | เยี่ยมชมพระตำหนักดอยตุง | 20 |  | ใช้บัตรเข้าชมอันเดิมที่แจกให้
14:00 - 18:00 น. | เตรียมพรีเซ็นเทชั่น |  |  |  |  | ทานเบรคหน้าห้องคลับ 31 เวลา 15.00 น.
18.00-19.00 น. | ลิ้มรับกระเป๋าคณะที่เช็คอิน และล่วงหน้าไปสนามบินพร้อมรถกระเป๋าคณะ | 1 | รถกระเป๋า1 | พี่ไหมเช็คกับคณะก่อนว่าจะให้Passport ไปเช็คอินล่วงหน้าได้ไหม | ลิ้ม /ยานยนต์ | ดูความเหมาะสมหน้างานอีกครั้ง
17.45 น. | รถรับคณะสแตนบายหน้าศาลาลีลาวดี |  | 3
18.00-19.30 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ ครัวตำหนัก | 23 |  | ห้องอาหารจัดข้าวกล่องให้ยานยนต์จำนวน 4 ชุด | ป้าเครือ/ห้องอาหาร
19.15 น. | รถรับคณะสแตนบายหน้าอาคาร 2 |  | 3
19:30 - 20:30 น. | ออกเดินทางไปยังสนามบินเชียงราย | 20 | ตู้3 |  | ยานยนต์/พี่ไหม/แจน
21:40 น. | ออกเดินทางไปยังกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Asia FD 3206 | 20
วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2560
09.30-12.00 น. | นำเสนองาน ณ สำนักงานกรุงเทพฯ
12.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน
ฅ
ฅ
(
ฅ ฅฅฅ
[7 empty] | ฟ | ฅ

## เมนูอาหาร
คณะ Indiana University ระหว่างวันที่ 16– 19 ตุลาคม 2560
(คณะ 20 + พี่ไหม และเจ้าหน้าที่LU 1 ท่าน +ตากล้อง1+พขร.3 = 26 ท่านค่ะ) **รหัสค่าใช้จ่ายคณะ 912-B60079
**คณะทานไม่เผ็ดค่ะ และมีบางท่านแพ้ 1.แมคคาและถั่วทุกชนิด(เครื่องปรุงที่มีส่วนผสมถั่วต่างๆ) 2.ปลา 3.เนื้อแดง
วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2560
อาหารเช้า | อาหารว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน | อาหารว่างบ่าย | อาหารค่ำ เวลา 22.00 น.
ณ ศาลาลีลาวดี
เมนู
23 คน
น้ำเก๊กฮวยร้อน เสริฟคู่ น้ำผึ้ง
วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2560
อาหารเช้า(08.00 น) | อาหารว่างเช้า(เวลา 9.20 น) | อาหารกลางวัน (12.00 น) | อาหารว่างบ่าย (เวลา 15.00 น.) | อาหารค่ำ (18.00 น.)
| ณ นวุติ | ณ ครัวตำหนัก | ณ ห้องประชุม VIP | ณ ครัวตำหนัก
|  | 23 คน |  | เมนู
| ชิมแมคคาชุดกลาง | ไก่ทอดสมุนไพร | กะหรี่พับใส้ไก่ และใส้เผือก | 23 คน
|  | ผัดบล็อคโลรี่เห็ดหอมกุ้ง | น้ำมะขาม | ไก่อบยอดผัก
อาหารเช้าที่ทางดอยตุงลอด์จจัดไว้ |  | เห็ดอ้อนดอยทอด | กาแฟเย็น | ต้มข่าไก่
|  | แกงเขียวหวานไก่ | จำนวนคน 35 คน | ปลาทอดตะไคร้
|  | ยำผักยอดมะระหวานทอดกรอบ แยกน้ำยำ(ไม่เผ็ด) | คณะ 20 +วิทยากรชาวบ้าน 10 +เจ้าหน้าที่MFLF 3 | ผักผัดรวม
|  | ข้าวสวยอินทรีย์ | IT 1+ ตากล้อง1 | น้ำพริกอ่องไข่+ผักจิ้ม
|  | ผลไม้ |  | ข้าวสวยอินทรีย์
|  | ขนมหวานข้าวเหนียวดำ |  | ผลไม้
น้ำเปล่า
น้ำผลไม้
วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2560
อาหารเช้า(08.00 น) | อาหารว่างเช้า(เวลา 10.00 น.) | อาหารกลางวัน (12.00 น) | อาหารว่างบ่าย (เวลา 15.00 น.) | อาหารค่ำ (18.00 น.)
ณ ครัวดอยตุง | ณ คลับ31 | ณ ครัวตำหนัก | ณ คลับ31 | ณ ครัวตำหนัก
| เมนู | เมนู | เมนู | ผักทอดต่างๆ
| เค้กชาเขียว | ข้าวซอยฮ่อไก่ | เค้กส้ม | ยำเห็ดรวม
อาหารเช้าที่ทางดอยตุงลอด์จจัดไว้ | น้ำชาร้อน | ข้าวผัดดอยตุง | น้ำกระเจี้ยบ | ไก่ผัดแมคคาเดเมีย
| กาแฟร้อน | ปลาทอดซอสมะขาม | กาแฟเย็น | ฮังเลหมู
|  | ต้มซี่โครงหมูเห็ดหอม |  | สลัดผักอาโวคาโด้
|  | ข้าวสวยอินทรีย์ |  | แกงจืดวอเตอร์เครสไก่สับ
|  | น้ำเปล่า |  | ข้าวสวยอินทรีย์
|  | ผลไม้ |  | น้ำเปล่า
|  | ขนมหวาน กล้วยบวชชี |  | ผลไม้
น้ำผลไม้
| 28 คน | 28 คน | 28 คน | 28 คน
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560
อาหารเช้า(08.00 น) | อาหารว่างเช้า (เวลา 10.00 น.) | อาหารกลางวัน (12.00 น) | อาหารว่างบ่าย (เวลา 15.00 น.) | อาหารค่ำ (18.00 น.)
ณ ครัวดอยตุง | ณ คลับ31 | ครัวตำหนัก | ณ คลับ31 | ณ ครัวตำหนัก
| เมนู | เมนู | เมนู | เมนู
| บราวนี่ (ไม่ใส่แมคคา/ถั่ว) | ส้มตำไทย (ไม่ใส่ถั่ว) | เค้กแครอท | ปอเปี๊ยะทอด
อาหารเช้าที่ทางดอยตุงลอด์จจัดไว้ | น้ำชาร้อน | หมูย่าง+ไก่จิ้มแจ่ว | น้ำชาร้อน | ผัดไทยไก่
| กาแฟร้อน | ข้าวหน้าไก่ | กาแฟร้อน | เห็ดหอมอบซีอิ๋ว
|  | กุนเชียงทอด | น้ำมะตูมเย็น | ยำภูแลเห็ดกรอบ
|  | ต้มจืดเห็ดฟาง |  | ต้มยำกุ้งน้ำข้น
ข้าวสวยอินทรีย์
|  | ขนมหวาน : ลำไยต้มน้ำตาล |  | ผลไม้รวม
|  | **หวานปานกลาง |  | น้ำผลไม้
| 28 คน | 28 คน | 23 คน | 23 คน

## รายชื่อคณะ+ห้องพัก
Doi Tung Mountain View
No. | Name - Surname | Room No. | Remark
1 | Thomas Abbott | 201
2 | Sandra Bajamonde | 202
3 | Alexandre Barsi Lopes | 203 | King size bed
4 | Alexander Buchanan | 204
5 | Eric Bridges | 207
6 | Nichole Brown | 208
7 | Sierra Querns | 209 | King size bed
8 | Brian Carvajal | 210
9 | Amanda Casarotto | 211
10 | Angela Cline | 212
11 | Meredith Lewis | 213 | King size bed
12 | Justin Laughlin | 214
13 | Claudia Russell | 215 | King size bed
14 | ShannonRitz | 216
15 | Zachary Macek | 217
16 | Parker Nancollas | 218
17 | Elizabeth Mitros | 219 | King size bed
18 | Jon Shaw | 220 | King size bed
19 | Melissa White | 221 | King size bed
20 | Paddy Wu | 222 | King size bed

## ผังรถ
คณะ Indiana University
ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย
จำนวนรถในขบวน คณะ และเจ้าหน้าที่
MFLF Staff | 3 | IT | 1
MFLF Driver | 4 |  | 0
คณะ | 20 |  | 0
MFLF Executive | 0 |  | 0
|  | รวม | 28
Van No. 1 ทะเบียน
พี่ไหม
MFLF Staff |  | MFLF Driver
ตากล้อง | คณะ |  | คณะ
คณะ | คณะ |  | คณะ
คณะ
Van No. 2 ทะเบียน
MFLF Driver
คณะ | คณะ |  | คณะ
คณะ | คณะ |  | คณะ
คณะ
Van No. 3 ทะเบียน
แจน
MFLF Staff |  | MFLF Driver
คณะ | คณะ |  | คณะ
คณะ | คณะ |  | คณะ
คณะ
ส่วนล่วงหน้า
รถคาร์โก้ (รถกระเป๋า)
ลิ้ม |  | MFLF Driver

## ตารางห้องประชุม
รายละเอียดการใช้ห้องประชุม
คณะ Indiana University
ระหว่าง วันที่ 16-19 ตุลาคม 2560
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ลงรหัสงาน 912-B60079
ลำดับ | ห้องประชุม | วันที่ / เวลา | เลขที่ใบจอง | หมายเหตุ
1 | ห้องประชุม VIP | วันที่ 17/10/60 : เวลา 15:00-17:00 น. | 20170622-06135 | พูดคุยกับชาวบ้าน
2 | ห้องประชุม คลับ 31 | วันที่ 17-18/10/60 : เวลา 19:00-20:00 น. | 20170626-06150และ20170626-06151 | ถอดบทเรียน
3 | ห้องประชุม คลับ 31 | วันที่ 18/10/60 : เวลา 09:00-16:00 น. | 20170626-06152 / 20170626-06155 | Q&A/พูดคุยกับผู้สนับสนุนโครงการ
4 | ห้องประชุม คลับ 31 | วันที่ 19/10/60 : เวลา 09:00-12:00 น. | 20170626-06155 | พูดคุยกับผู้สนับสนุนโครงการ
หมายเหตุ * โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## วิทยากรดอยตุง
รายชื่อวิทยากร ดอยตุง
รับคณะ Indiana University
วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม VIP
ผู้นำชุมชน
กลุ่ม | ลำดับ | ชื่อ-สกุล |  | อายุ | เผ่า | หมู่บ้าน | ตำแหน่งปัจจุบัน | ประเด็นในการพูดคุย | เบอร์โทรศัพท์
| 1 | นายวีรชิต | วรัญชิตกูล | 53 | จีนยูนาน | ห้วยไร่สามัคคี | - นายก อบต.แม่ฟ้าหลวง | ด้านการบริหาร อบต.แม่ฟ้าหลวง | 081-784 8868 089-191 3725
| 2 | นายพงษ์ศักดิ์ | อภิสวัสดิ์สุนทร | 47 | ลาหู่ | มูเซอป่ากล้วย | - ประธานสภา อบต.แม่ฟ้าหลวง | ภาพรวม อบต.แม่ฟ้าหลวง | 081-998 0853
| 3 | นายวันชัย | ปรีชาสถาพรกุล | 35 | อาข่า | ป่าคา | สมาชิก อบต.แม่ฟ้าหลวง | ด้านเยาวชนและวัฒนธรรมอาข่า | 082-189-3564
ผู้อาวุโส
กลุ่ม | ลำดับ | ชื่อ-สกุล |  | อายุ | เผ่า | หมู่บ้าน | ตำแหน่งปัจจุบัน | ประเด็นในการพูดคุย | เบอร์โทรศัพท์
ผู้อาวุโส
| 1 | นายจะคือ | ลาหู่นะ | 64 | ลาหู่ | แม่เปิน | - คณะกรรมการหมู่บ้าน - อาสาสมัครสาธารณสุข - ตำรวจชุมชน - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | - ทหารรับจ้างรบกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ จ.เชียงราย - อาสาบำบัดยาเสพติดเพราะติดฝิ่นมา 25 ปี - ผ่านการอบรมการเป็นทหารรับจ้าง | 087-659 2419
| 2 | นางเพ็ญณี | พรหมบุตร | 59 | ไทยใหญ่ | ปางพระราชทาน | - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ปางพระราชทาน | - การค้าอาวุธสงคราม - การหนีตำรวจในหมู่บ้านเพราะไม่มีบัตรประชาชน - การค้าขายฝิ่น,อาวุธปืน บริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่ (กาดดอยตุง) - เคยช่วยพ่อนับลูกกระสุนในการค้าขายกับชนกลุ่มน้อยบริเวณกาดดอยตุง | 081-473 3621
| 3 | นายชาญชัย | จิราวัฒนากร | 59 | จีนยูนาน | ห้วยไร่สามัคคี | - สมาชิก อบต.แม่ฟ้าหลวง | - คาราวานยาเสพติด - สภาพพื้นที่ก่อนและหลังโครงการพัฒนาดอยตุงฯ - เส้นทางต่างๆ ในเขตโครงการพัฒนาดอยตุงฯ - รูปแบบการค้าเฮโรอีนในอดีต - รับจ้างขนยาเสพติด | 089-854-6033 088-401-6016
กลุ่มคนรุ่นใหม่
กลุ่ม | ลำดับ | ชื่อ-สกุล |  | อายุ | เผ่า | หมู่บ้าน | ตำแหน่งปัจจุบัน | ประเด็นในการพูดคุย | เบอร์โทรศัพท์
| 1 | พี่พี |  |  | ลาหู่ | ขาแหย่งพัฒนา | เจ้าหน้าที่ทีมพัฒนาสังคม
| 2 | พี่พิม |  | 32 | ลาหู่ | ลาบา | เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
| 3 | น้องอร |  |  | ไทใหญ่ | ห้วยนำขุ่น | เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
หมายเหตุ
วิทยากรประจำจุดดูงาน
แมคคาเดเมีย |  | พี่วาทย์ |  | เบอร์โทร | 084-986-1388
|  | พี่โสภณ |  | เบอร์โทร | 085-038-1285
กาแฟ |  | พี่หลวง+ ลุงสมจิต |  | เบอร์โทร | 080-128-2232
โรงทอผ้า |  | ป้าคำ |  | เบอร์โทร | 087-183-1849
โรงกระดาษสา |  | พี่เสาร์ |  | เบอร์โทร | 083-581-5528
โรงคั่วกาแฟ |  | พี่คำนวล |  | เบอร์โทร | 091-079-6400
โรงเซรามิก |  | น้องอิ๋ว |  | เบอร์โทร | 093-820-5998
|  | พี่เล็ก |  | เบอร์โทร | 080-496-7901

## อุปกรณ์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมใช้ วันที่ 16-19 ต.ค. 60
ลำดับที่ | รายการ | หมายเหตุ
1 | น้ำ 17 แพ็ค | ใช้ในรถ และห้องประชุม
2 | กระเป๋าสีเทา 20 ชุด | หนังเล่มแดงอังกฤษ/รายงานภาษาอังกฤษ ปี 59/สมุดโน๊ต/ปากกา/เสื้อกันฝน
3 | กระดาษฟริปชาร์จ | 50 แผ่น
4 | ปากกาเคมี | "- สีแดง 12 ด้าม - สีน้ำเงิน 12 ด้าม - สีดำ 12 ด้าม
5 | โพสต์อิท | 1 กล่อง
6 | กระดาษ A4 | 2 ลิม
7 | ป้ายติดรถ 1-3
8 | วิทยุสื่อสาร 2 ตัว
9 | ชุดลำโพงล้อลาก(เล็ก) 1 ชุด
10 | ถุงยาปฐมพยาบาลประจำรถ 1 กล่อง | เพิ่ม2ชุดเล็ก ประจำรถ
11 | USB รูปคณะ แจก 19 เย็น | แจกช่วงทานอาหารเย็นวันที่19