## Action Plan
ร่างเตรียมการรับคณะผู้บริหารระดับกลาง ม.มหิดล MU-EDP#16 จำนวน 40 ท่าน
ระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
รหัสงาน 912-B60-097
จนท.รับคณะ :คณะ 40 คน+ MFLF 3 คน + ตากล้อง IT 1 คน + พขร.6 คน = รวม 50 คน
อุปกรณ์ที่เตรียม | - กระเป๋า KLC 40 ใบ (กำหนดการ+สมุดกระดาษสา+ปากกา+หนังสือเล่มแดง รอยืนยัน+รายงานสรุปประจำปี 59 )
- น้ำดื่ม 37 แพ็ค (ดอยตุง 15 แพ็ค / ปางมะหัน 22 แพ็ค)
- วิทยุสื่อสาร จำนวน 4 ชุด
- กล่องพยาบาล 1 กล่อง + ถุงอ้วกประจำรถ
***มินิบาร์ ในห้องพักดอยตุงลอดจ์ คงไว้ คณะจ่ายเอง
เวลา | โปรแกรม | จำนวนคน | จำนวนรถ | เตรียมการ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560
06:30 น. | รถรับจนท.รับคณะ (พี่ลิ้ม โกมิน) จากหน้าอาคาร 2 ไปยังสนามบินเชียงราย | 2 คน | ตู้เช่า 5 + รถกระเป๋า 1 | - รถตู้เช่า 1 คัน รับ จนท.รับคณะไปสนามบินเชียงราย ส่วน 4 คันที่เหลือไปเจอกันที่สนามบิน | รถตู้เช่า
| (เผื่อเวลารถติด ทำถนนหน้า ม.แม่ฟ้าหลวง) |  |  | - ยานยนต์จัดรถคาโก้ รับกระเป๋าคณะ | ยานยนต์ / โกมิน
|  |  |  | - น้ำดื่ม+ป้ายรถ | พี่ลิ้ม+โกมิน
08:30 น. | ทีมรับคณะจากดอยตุง เดินทางถึงสนามบินเชียงราย และเตรียมการต้อนรับที่สนามบิน | 2 คน | ตู้เช่า 5 + รถกระเป๋า 1 | - ประสานท่าอากาศยาน เพื่อขอจอดรถรับคณะ | โกมิน | พี่เจี๊ยบ ธุรการ ทำหน้งสือแจ้งการท่าอากาศยานล่วงหน้า
|  |  |  | - ตั้งขบวนรถ ติดป้าย เช็คความเรียบร้อย | รถตู้เช่า
07.30-08.45 น. | คณะเดินทางถึงสนามบินเชียงรายโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8714 | 40 คน |  | - จนท.MFL รับคณะที่ ชร. รอด้านในเกท ติดแท๊กกระเป๋า และพาไปขึ้นรถ (ให้คณะลากกระเป๋าออกมาเอง | พี่ลิ้ม+โกมิน
09:00 น. | เชิญคณะไปขึ้นที่จอดรอด้านหน้าสนามบินเชียงราย | 40 คน | ตู้เช่า 5 | - โกมินเช็คจำนวนคนขึ้นรถว่าครบถ้วนแจ้ง ยานยนต์ | โกมิน
|  |  |  | - ขบวนรถตู้ 5 คัน (คันแรกโกมินนั่ง ) | โกมิน
|  |  |  | - รถกระเป๋าแยกขึ้นดอยตุงต่างหากไม่เข้าขบวน เมื่อมาถึงดอยตุงเอากระเป๋าเข้าห้องพักดอยตุงลอด์จ | พี่ลิ้ม
09:10 น. | คณะออกเดินทางจากสนามบินเชียงรายไปยังโครงการพัฒนาดอยตุงฯ (จอดหน้าหอแห่งแรงบันดาลใจ) | 40 คน | ตู้เช่า 5 |  | พี่โกมิน+ลุงคำอ้าย
10:15 น. | คณะเดินทางถึงโครงการพัฒนาดอยตุงฯ จอดรถให้คณะลงหน้าหอแห่งแรงบันดาลใจ | 40 คน |  | -โกมิน นำคณะไปยังห้องประชุมออดิทอเรียม | โกมิน + รถตู้เช่า | ** รถจอดให้คณะลงแล้วเคลื่อนรถไปลานจอดรถ
10:15 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ หน้าห้องประชุมออดิทอเรียม | 40 คน |  | - ห้องอาหารจัด อาหารว่างหน้าห้องออดิทอเรียม | ป้าเครือ+ห้องอาหาร
| - แจกกระเป๋า KLC 40 ชุด ก่อนเดินเข้าห้องประชุม |  |  |  |  | ของที่อยู่ในกระเป๋าที่แจกคณะ ประกอบด้วย
( กำหนดการ + สมุดปากกา + หนังสือเล่มแดง +
10:30 น. | ฟังการบรรยายในหัวข้อ “หลักการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวง และการพัฒนาขั้นต้นน้ำ ขั้นกลางน้ำ และขั้นปลายน้ำ” และ ศูนย์ข้อมูลโครงการพัฒนาดอยตุงฯการพัฒนาที่มีประสิทธิผลต้องเริ่มจาก “ข้อมูลจริง” และ“การพัฒนาต้องวัดผลได้” โดยการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และพูดคุยกับชาวบ้านอาวุโส ถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ก่อนโครงการเข้ามา |  |  | - เตรียมโต๊ะจัดศูนย์ข้อมูล และเพาเวอร์พ้อยบรรยาย | พี่ตั้ว พัฒนาสังคม + พี่นันท์ KLC | รายงานสรุปประจำปี 59 )
12:00-13:00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารครัวตำหนัก | 43 คน | ครัวตำหนัก (ด้านใน) | - เตรียมพร้อมอาหารกลางวันลงโต๊ะ | จนท.ห้องอาหาร / ลิ้ม
|  |  |  | - ออกคูปอง ให้ จนท.ที่รับคณะ ช่างภาพ และ พขร. 15 ใบ | พี่ลิ้ม
13:00-13:45 น. | ชมหอแห่งแรงบันดาลใจ | 40 คน |  | - เกริ่นนำก่อนเข้าชมหอแห่งแรงบันดาลใจ | พี่นันท์
|  |  |  | - การชมหอแห่งแรงบันดาลใจให้คณะดูแล้วอ่านเอง แต่จะมี จนท.MFL ตามไปดูแลและเผื่ออยากถามอะไร | พี่นันท์ + โกมิน
13:40 น. | ขบวนรถตู้ทุกคัน สแตนบาย หน้าหอแห่งแรงบันดาลใจ เพื่อรอรับคณะ |  | ตู้เช่า 5 คัน | - รถตู้มาสแตนบายหน้าหอแห่งแรงบันดาลใจ รอรับคณะ | พี่ลิ้ม +รถตู้เช่า
13:50 น. | เดินทางไปแปลงป่าเศรษฐกิจ บริษัทนวุติ จำกัด ไซต์ 1 | 40 คน | ตู้เช่า 5 คัน |  | โกมิน+รถตู้เช่า
14:00-14:45 น. | ดูงานแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจ แมคคาเดเมียนัท กาแฟอาราบิก้าดอยตุง และโรงงานแปรรูปแมคคาเดเมียนัท | 40 คน |  | - วิทยากรบรรยาย | พี่วาส/พี่โสภณ +พี่สุรศักดิ์ + พี่หลวง
|  |  |  | - เตรียมชุดชิมแมคคาฯ ชุดกลาง และโต๊ะดิสเพลย์แมคคาฯ | พี่นุช โรงงานแมคคาเดเมีย
|  |  |  | - ล่วงหน้าเตรียมชุดลำโพง เช็ควิทยากรบรรยายประจำสถานที่ดูงาน | ลิ้ม+ยานยนต์
14:45-15:05 น. | ออกเดินทางจากบริษัทนวุติไซด์ 1 ไปยังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | 40 คน | ตู้เช่า 5 คัน | - แจ้งพี่ลิ้ม คณะออกไป 52 ไร่ | โกมิน+รถตู้เช่า
15:05-17:00 น. | ดูงานโรงงานทอผ้าเย็บผ้า โรงงานกระดาษสา โรงงานคั่วกาแฟ และโรงงานเซรามิก ที่ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | 40 คน |  | - วิทยากรบรรยาย | ป้าคำ+พี่เสาร์+พี่คำนวล+พี่อิ๊ว
|  |  |  | - เตรียมอาหารว่างบ่าย ณ โรงงานคั่วกาแฟ | ห้องอาหาร +พี่ลิ้ม
|  |  |  | - ล่วงหน้าเตรียมชุดลำโพง เช็ควิทยากรบรรยายประจำสถานที่ดูงาน และเช็คอาหารว่าง | ลิ้ม+ยานยนต์
15:00 น. | รับประทานอาหารว่างหน้าโรงคั่วกาแฟ | 40 คน |  | - ห้องโรงงานคั่วกาแฟ ชงกาแฟสดให้คณะชิมด้วย | ห้องอาหาร+พี่คำนวล
17:00 น. | ออกเดินทางจากยังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ ไปยังดอยตุงลอดจ์ | 40 คน | ตู้เช่า 5 คัน | - ถ้าจะทานอาหารเย็นก่อนเข้าห้องพัก แจ้งห้องอาหารก่อนออกจาก 52 ไร่ | โกมิน+รถตู้เช่า
|  |  |  | - ส่วนล่วงหน้าไปยังดอยตุงลอดจ์ เตรียมกุญแจ | พี่ลิ้ม+ยานยนต์+เช็คอิน
17:20-18:00 น. | คณะเช็คอินเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย | 40 คน |  | - แจกกุญแจห้องพัก แจ้งเวลาทานอาหาร (กรณีเข้าห้องพักก่อนทานอาหารเย็น) | พี่นันท์+พี่ลิ้ม+โกมิน+เช็คอิน+แม่บ้าน
18:00-19:00 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ ครัวศาลาลีลาวดี | 43 คน |  | - เซตอาหารลงโต๊ะ | ห้องอาหารศาลาลีลาวดี
- ถ้าจะทานอาหารเย็นก่อนเข้าห้องพัก จะแจ้งก่อนออกจาก 52 ไร่
19:00-21:00 น. | กิจกรรมถอดบทเรียน การเรียนรู้ประจำวัน ณ ห้องประชุม คลับ 31 | 40 คน |  | - จัดเก้าอี้เลคเชอร์ 38 ตัว เป็นรูปตัวยู ซ้อน 2 ชั้น +ขาตั้งฟลิปชาร์จ 4 ตัว | แม่บ้าน
|  |  |  | - เตรียมระบบเครื่องเสียง ไมล์ลอย 4 ตัว (สแตนบายโน๊ตบุ๊ค+โปรเจคเตอร์) | IT
|  |  |  | - เตรียมเครืองเขียน กระดาษ A4 กระดาษฟลิปชาร์จ น้ำดื่ม 4 แพ็ค | โกมิน+พี่ลิ้ม
21:00 น. | พักผ่อนตามอัธยาศัย | 40 คน |  |  | แม่บ้าน
วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560
07:00-08:00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | 40 คน |  |  | ห้องอาหาร
|  |  |  | - รับกระเป๋าคณะ 2 ท่าน ที่จะเดินทางกลับ ไว้บนรถล่วงหน้า | พี่ลิ้ม+ยานยนต์
07:30 น. | รถตู้เช่ามาตั้งขบวนดอยตุงลอดจ์ |  | ตู้เช่า 5 คัน |  | รถตู้เช่า + พี่ลิ้ม+ โกมิน
08:10 น. | ออกเดินทางจากดอยตุงลอดจ์ ไปโรงเรียนขาแหย่งพัฒนา | 40 คน | ตู้เช่า 5 คัน | - ล่วงหน้าไปยังโรงเรียนขาแหย่ง เพื่อเช็ค ผอ.สุพิษ + อ.โทนี่ | พี่ลิ้ม+ยานยนต์
|  |  |  | - เช็คคณะขึ้นรถครบ ก่อนออก แจ้งทางทีมล่วงหน้า | โกมิน + รถตู้เช่า
08:15-10:10 น. | ชมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยใช้หลักสูตร Montessori และฟังบรรยายสรุป “เรื่องการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่โครงการฯ” ณ โรงเรียนขาแหย่งพัฒนา | 40 คน |  | - นำชมโรงเรียน | ผอ.สุพิษ + อ.โทนี่
|  |  |  | - บรรยายสรุปการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่โครงการฯ | อ.โทนี่
10:10 น. | ออกเดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง | 40 คน | ตู้เช่า 5 คัน | - ส่วนล่วงหน้าไปยัง อบต.แม่ฟ้าหลวง เช็ควิทยากร และอาหารว่าง | พี่ลิ้ม+ยานยนต์
|  |  |  | - แจ้งทีมล่วงหน้า ก่อนคณะออกจากโรงเรียนขาแหย่งพัฒนา | โกมิน + รถตู้เช่า
10:20-12:00 น. | พูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง และคนรุ่นใหม่ของดอยตุง | 40 คน |  | - ชมวิดีโอแนะนำ อบต.แม่ฟ้าหลวง ก่อนพูดคุยแลกเปลี่ยน | วิทยากรผู้นำ อบต. และวิทยากรคนรุ่นใหม่
10:20 น. | คณะรับประทานอาหารว่างหน้าห้องประชุม อบต.แม่ฟ้าหลวง ไปทานในห้องประชุม | 48 คน |  | - เตรียมอาหารว่าง | ห้องอาหาร
12:00 น. | ออกเดินทางไปยังห้องอาหารครัวตำหนัก | 40 คน | ตู้เช่า 5 คัน | - ส่วนล่วงหน้าไปยังครัวตำหนัก เพื่อเช็คอาหาร | พี่ลิ้ม+ยานยนต์
|  |  |  | - แจ้งทีมล่วงหน้า ก่อนคณะออกจาก อบต.แม่ฟ้าหลวง | โกมิน + รถตู้เช่า
12:15-13:15 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก | 43 คน |  | - เซตอาหารลงโต๊ะ | ห้องอาหาร
|  |  |  | - ออกคูปอง ให้ จนท.ที่รับคณะ ช่างภาพ และ พขร. 10 ใบ | พี่ลิ้ม
13:15-14:15 น. | ชมพระตำหนักดอยตุง | 40 คน |  | - แจ้ง ศท.บ. พระตำหนักเตรียมเครื่องออดิโอ้ 40 เครือง(ภาษาไทย) ให้คณะ | โกมิน+ศท.บ.พระตำหนัก
14:00 น. | - แจ้ง จนท.ยานยนต์ ที่จะรับคณะ 2 ท่าน ส่งสนามบินเชียงราย ( นกแอร์ DD 8723 เวลา 18:25-19:40 น) |  | ฟอร์จูนเนอร์ 1 คัน | - รับกระเป๋าจากรถล่วงหน้า และสแตนบายรอ หน้าอาคาร 2 | พี่ลิ้ม+ยานยนต์ | อาจจะใช้รถล่วงหน้าไปส่งคณะ 2 ท่านเลย
14:15 น. | ออกเดินทางไปยังพระธาตุดอยตุง | 38 คน | ตู้เช่า 5 คัน |  | โกมิน+ยานยนต์
14:45-15:15 น. | คณะนมัสการพระธาตุดอยตุง | 38 คน |  |  | พี่นันท์
15:15 น. | ออกเดินทางไปสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง | 38 คน | ตู้เช่า 5 คัน |  | โกมิน+ยานยนต์
15:30-16:45 น. | ชมสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง ดอยช้างมูบ สวนดอกกุหลาบพันปี | 38 คน |  | - แจ้ง อ.ป๊อด ช่วยเปิดประตูแล็กทางด้าน ลานพระอาทิตย์อัสดง | โกมิน
16:45 น. | ออกเดินทางไปฐานทหารดอยช้างมูบ | 38 คน | ตู้เช่า 5 คัน
17:00-17:40 น. | ชมพระอาทิตย์อัสดง ณ ฐานทหารดอยช้างมูบ | 38 คน |  | - ประสานงานกับ ผก.ฐานทหารช้างมูบ ขอนำคณะดูงานขึ้นไปชมฐานทหาร | โกมิน+ธุรการ (กรณีต้องทำหนังสือ)
17:40 น. | คณะออกเดินทางกลับยังดอยตุงลอด์จ | 38 คน | ตู้เช่า 5 คัน |  | โกมิน+ยานยนต์
| - ถ้าจะทานอาหารเย็นเร็วกว่ากำหนด แจ้งห้องอาหารล่วงหน้า 20 นาที |  |  |  | โกมิน
18:00-19:00 น. | เข้าที่พักดอยตุงลอด์จ และพักผ่อนตามอัธยาศัย | 38 คน |  |  | เช็คอิน+แม่บ้าน
19:00-20:00 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ ครัวศาลาลีลาวดี | 41 คน |  | - เซตอาหารลงโต๊ะ + ทำข้าวกล่อง 3 กล่อง ให้ IT | ห้องอาหาร
20:00-21:30 น. | กิจกรรมถอดบทเรียน การเรียนรู้ประจำวัน ณ ห้องคลับ 31 | 38 คน |  | - จัดเก้าอี้เลคเชอร์ 38 ตัว เป็นรูปตัวยู ซ้อน 2 ชั้น +ขาตั้งฟลิปชาร์จ 4 ตัว | แม่บ้าน
|  |  |  | - เตรียมระบบเครื่องเสียง ไมล์ลอย 4 ตัว (สแตนบายโน๊ตบุ๊ค+โปรเจคเตอร์) | IT
|  |  |  | - เตรียมเครืองเขียน กระดาษ A4 กระดาษฟลิปชาร์จ น้ำดื่ม 4 แพ็ค | โกมิน+พี่ลิ้ม
21:30 น. | พักผ่อนตามอัธยาศัย | 38 คน |  |  | แม่บ้าน
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560
07:00-08:00 น | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี "พร้อมเช็คเอ้าท์" | 38 คน | ตู้เช่า 5 คัน | - เตรียมอาหารเช้า | ห้องอาหาร
|  |  |  | - อำนวยความสะดวกคณะเช็คเอ้าท์ | เช็คอิน+พี่ลิ้ม
07:30 น. | รถตู้เช่ามาตั้งขบวนดอยตุงลอดจ์ |  | ตู้เช่า 5 คัน |  | รถตู้เช่า + พี่ลิ้ม+ โกมิน
| รถล่วงหน้าใส่กระเป๋า |  | รถกระบะมีหลัง 1 คัน | - รับกระเป๋าคณะใส่รถ | ยานยนต์+โกมิน
08:15-10:00 น. | ชมสวนแม่ฟ้าหลวง พร้อมทำกิจกรรม Doi Tung Tree Top Walk ทางเดินเรือนยอดไม้ | 38 คน | ตู้เช่า 5 คัน | - ปริ้นใบ ศท.บ.1 คณะ ให้แคชเชียร์ Tree Top Walk | โกมิน
| เดิน Doi Tung Tree Top Walk จองรอบเดิน 3 รอบ |  |  |  | จนท.Tree Top Walk
- รอบเวลา 08:45 น.,09:00 น.,09:15 น.
10:00-10:30 น. | รับประทานอาหารว่าง หน้าห้องประชุมออดิทอเรียม | 38 คน |  | - จัดอาหารว่าง | ห้องอาหาร
10:30-12:00 น. | รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวง และโครงการขยายผล ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม | 38 คน |  | - วิทยากรบรรยายสรุป | พี่นันท์ KLC
|  |  |  | - เตรียมห้องประชุม / ระบบเครื่องเสียง+โปรเจคเตอร์+ไมล์ลอย 4 ตัว | แม่บ้าน+IT
12:00-13:00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก | 41 คน |  | - เซตอาหารลงโต๊ะ | ห้องอาหาร+พี่ลิ้ม
12:30 น. | รถรับช่างไฟฟ้าไปเซตระบบไฟฟ้า ณ สนง.ปางมะหัน | 2 คน | กระบะ 1 คัน | - ขนน้ำดื่มไปใช้ปางมะหัน ที่หน้าห้องพัสดุกลางดอยตุง | ยานยนต์+ช่างไฟฟ้า+โกมิน | เตรียมข้าวกล่อง 4 กล่องเผื่อช่างที่ไปเซตสถานที่ก่อน
13:00-14:00 น. | เลือกซื้อสินค้าของฝากบนดอยตุง ตามอัธยาศัย | 38 คน |  |  | โกมิน+พี่ลิ้ม
14:00-15:00 น. | บรรยายสรุป “การปลูกป่าปลูกคน” ด้วยวิธีการ “ปลูกป่าแบบปลูกเสริม” พื้นที่ปางมะหัน โดย คุณอาและ อ่วยแม และ “การปลูกป่าแบบ ไม่ปลูก” พื้นที่ปูนะ โดย คุณอภิสิทธิ์ ปอดอแก้ว ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม | 38 คน |  | - วิทยากรบรรยายสรุป | พี่อาและ ปางมะหัน และพี่อภิสิทธิ์ ปูนะ
|  |  |  | - เตรียมห้องประชุม / ระบบเครื่องเสียง+โปรเจคเตอร์+ไมล์ลอย 4 ตัว | แม่บ้าน+IT
15:00-15:30 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ หน้าห้องประชุมออดิทอเรียม | 38 คน |  | - จัดอาหารว่าง | ห้องอาหาร
15:20 น. | รถตู้เช่ามาตั้งขบวนหน้าหอแห่งแรงบันดาลใจ |  | รถล่วงหน้า 1 คัน+ ตู้เช่า 5 คัน | - แจ้งยาแก้เมารถกินก่อนออกเดินทาง | รถตู้เช่า + พี่ลิ้ม+ โกมิน
15:30 น. | คณะออกเดินทางไปยังโครงการปลูกป่าปางมะหัน ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย | 38 คน | รถล่วงหน้า 1 คัน+ ตู้เช่า 5 คัน |  | ยานยนต์+รถตู้เช่า+พี่ฟิลด์+พี่ลิ้ม+โกมิน
17:30-18:30 น. | คณะเดินทางกลับถึงที่พัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย | 38 คน |  | - แจ้งสถานที่ต่างๆเช่นศาลากิจกรรม/สถานกินข้าว/ที่พัก/ห้องน้ำ ชาย+หญิง คณะ และนำคณะเข้าที่พัก | พี่กิ๊ก+จนท.ปางมะหัน +พี่ลิ้ม +โกมิน
|  |  |  | - นัดหมายเวลาทานข้าว และทำกิจกรรม | พี่ฟิลด์
18:30-19:30 น. | รับประทานอาหารค่ำ ณ สำนักงานโครงการปลูกป่าปางมะหัน | 51 คน |  |  | พี่กิ๊ก+จนท.ปางมะหัน
19:30-21:00 น. | กิจกรรมถอดบทเรียน การเรียนรู้ประจำวัน ณ ศาลากิจกรรม ปางมะหัน | 38 คน |  |  | พี่ฟิลด์
|  |  |  | - เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน ปากกาเคมี กระดาษ A4 กระดาษฟลิปชาร์จ | โกมิน+พี่ลิ้ม
21:00 น. | พักผ่อนตามอัธยาศัย | 38 คน
วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560
07:00-08:00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ สำนักงานโครงการปลูกป่าปางมะหัน | 51 คน |  | -เตรียมอาหารเช้า | จนท.ปางมะหัน
| - ให้คณะที่นอนเต็นท์ นำสัมภาระมาไว้เรือนนอน (ล่าง) ห้อง 3 แล้วล๊อกห้องไว้ |  |  |  | จนท.ปางมะหัน+โกมิน
08:00 น. | รถชาวบ้าน (เช่า) ตั้งขบวนหน้าศาลากิจกรรมปางมะหัน | 7 คน | รถ4WD ชาวบ้าน 4 คัน+ ดอยตุง 2 คัน +สนง.ปางมะหัน 1 คัน | - เตรียมน้ำดื่มแจก พร้อมเขียนชื่อติดด้วย (ปากกาเคมี) | พี่กิ๊ก + พี่ลิ้ม
08:15-10:30 น. | คณะเดินสำรวจป่า ศึกษาพื้นที่ป่าต้นน้ำลาธารซึ่งเป็นป่าดั้งเดิม พื้นที่ปางมะหัน | 38 คน |  | - จนท.บรรยาย กลุ่มละ 2-3 คน | จนท.ปางมะหัน
| - จุดปล่อยตัวคณะ ที่แปลงชาน้ำมัน โซน 5 บรรยายร่วมก่อนปล่อยเดิน |  |  | - คณะแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม ในการเดิน | จนท.ปางมะหัน+พี่ลิ้ม+โกมิน
| มีคณะ 1 ท่านคือ อ.ดร.วีระแมน นิยมพล อายุ 53 ปี มีปัญหาเรืองการมองเห็น ถ้าดูแล้วไม่สามารถเดินได้ |  |  |  | พี่ฟิดล์
จะให้รออยู่ที่ สนง. กับพี่ฟิลด์
10:30-10:45 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ ศาลากิจกรรม โครงการปลูกป่าปางมะหัน | 40 คน |  | - เตรียมน้ำแดง เย็นๆรอ +อาหารว่าง | จนท.ปางมะหัน
10:45-11:30 น. | พักผ่อนตามอัธยาศัย (ทำธุระส่วนตัวและเช็คเอ้าท์) | 38 คน |  | - คณะพักผ่อน อาบน้ำ เก็บสัมภาระ ขึ้นรถกระเป๋า | โกมิน
11:30-12:30 น. | พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ ในพื้นที่โครงการปลูกป่า ปางมะหัน และปูนะ เกี่ยวกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ก่อนและหลังโครงการฯเข้ามา | 38 คน |  | - วิทยากรชาวบ้านปางมะหัน 2 คน+ปูนะ 2 คน และ จนท.ปางมะหัน/ปูนะ ร่วมพูดคุย | พี่กิ๊ก+จนท.ปางมะหัน+ปูนะ
|  |  |  | - เตรียมชุดลำโพงในการพูคคุย | จนท.ปางมะหัน+พี่ลิ้ม
12:30-13:30 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ สำนักงานโครงการปลูกป่าปางมะหัน | 51 คน |  | - จัดอาหารกลางวัน | จนท.ปางมะหัน
13:30 น. | ออกเดินทางจากโครงการปลูกป่าปางมะหัน ไปยังสนามบินเชียงราย | 38 คน | รถล่วงหน้า 1 คัน+ ตู้เช่า 5 คัน |  | ยานยนต์+รถตู้เช่า+พี่ฟิลด์+พี่ลิ้ม+โกมิน
17:00-17:30 น. | เดินทางถึงสนามบินเชียงราย / Check in ตั๋วเครื่องบิน และรอเดินทางกลับกรุงเทพฯ | 38 คน |  | - ทีมรับคณะเดินทางกลับดอยตุง | พี่ฟิดล์+พี่ลิ้ม+โกมิน
18:25-19:40 น. | เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Nok Air เที่ยวบิน DD 8723 เวลา 18:25-19:40น. โดยสวัสดิภาพ | 38 คน

## ชื่อคณะ
รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 16
Mahidol University Executive Development Program # 16 (MU-EDP#16)
ลำดับ | รูปคณะ | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | ตำแหน่งทางบริหาร (ถ้ามี) | ส่วนงาน | ภาควิชา/หน่วยงาน | ชื่อเล่น | มือถือ | เดินทางไปกลับสนามบินดอนเมือง | อายุ | Title | Name | Surname
1 |  | นาง | จุฬารักษ์ | เครือจันทร์ | นักวิชาการศึกษา | หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา | สำนักงานอธิการบดี | กองกิจการนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา | อุ๊ | 089 509 0595 | P | 43 ปี 6 เดือน | Mrs. | Chularak | Krueachan
2 |  | นาย | อวยชัย | อิสรวิริยะสกุล | นิติกร (ผู้ชำนาญการ) | รองผู้อำนวยการกองกฎหมาย | สำนักงานอธิการบดี | กองกฎหมาย งานสัญญาและคดี | อวย | 089 783 3952 | P | 45 ปี 0 เดือน | Mr. | Auaychai | Issaraviriyasakul
3 |  | น.ส. | รุ่งอรุณ | จงถาวรวิทยา | นักวิชาการเงินและบัญชี (ชำนาญการ) | หัวหน้างานบริหารงบประมาณ | สำนักงานอธิการบดี | กองคลัง งานบริหารงบประมาณ | ต้อย | 089 996 4712 | P | 55 ปี 6 เดือน | Miss | Rungaroon | Jongtavornvittaya
4 |  | นาย | ปิยชน | โพธารมย์ | นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ชำนาญการ) | หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล | สำนักงานอธิการบดี | กองทรัพยากรบุคคล งานบริหารทรัพยากรบุคคล | ต้น | 089 660 2331 | P | 49 ปี 10 เดือน | Mr. | Piyachon | Photharom
5 |  | นพ. | ตะวัน | อินทิยนราวุธ | แพทย์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก | ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก | - | โบ๊ต | 089 447 6168 | ไปกลับเอง | 38 ปี 1 เดือน | Mr. | Tawan | Intiyanaravut
6 |  | นพ. | สมภพ | สูอำพัน | แพทย์ | - | ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก | ฝ่ายการแพทย์ทางเลือก | ไก่ | 081 848 1305 | P | 39 ปี 9 เดือน | Mr. | Sompop | Soo-ampon
7 |  | นาง | มาลินี | แตงเหลือง | นักวิชาการเงินและบัญชี (ผู้ชำนาญการ) | หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ | ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ | สำนักงานผู้อำนวยการ | มา | 086 787 7890 | P | 54 ปี 6 เดือน | Mrs. | Malinee | Tangluang
8 |  | น.ส. | จันทรา | เทพอวยพร | บรรณารักษ์ (ชำนาญการพิเศษ) | หัวหน้าห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี | หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล | สำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด | จิ๋ม | 086 562 4892 | P | 51 ปี 1 เดือน | Miss | Chantra | Thepouyporn
9 |  | นาย | สิทธา | ครุฑแสง | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | หัวหน้างานปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อม | วิทยาลัยนานาชาติ | งานปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อม/ฝ่ายบริหารและสนับสนุนวิชาการ | เล็ก | 081 913 0921 | P | 51 ปี 5 เดือน | Mr. | Sitta | Kutsang
10 |  | ผศ.ดร. | พัลลภา | ปีติสันต์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | วิทยาลัยการจัดการ | - | ยุ้ย | 081 702 0324 | ไปกลับเอง | 44 ปี | Miss | Phallapa | Petison
11 |  | อ.ดร. | วีระแมน | นิยมพล | อาจารย์ | หัวหน้าภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ | วิทยาลัยราชสุดา | ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ | แมน | 089 200 2203 | P | 53 ปี 6เดือน | Mr. | Wiraman | Niyomphol
12 |  | น.ส. | อรณี | เพ็งดิษฐ์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | หัวหน้างานบริหารทั่วไป | วิทยาลัยศาสนศึกษา | งานบริหารงานทั่วไป | นก | 089 816 4312 | P | 47 ปี 6 เดือน | Miss | Oranee | Pengdit
13 |  | ผศ.ดร. | พจนา | หันจางสิทธิ์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ | สถาบันวิจัยประชากรและสังคม | - | แหม่ม | 081 862 4379 | P | 44 ปี 2 เดือน | Mrs. | Pojjana | Hunchangsith
14 |  | ดร. | นุชนาฎ | รักษี | นักวิจัย | รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย | สถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว | ศูนย์วิจัยวิชาการด้านพัฒนาการมนุษย์ | ไก่ | 081 904 4749 | P | 47 ปี 5 เดือน | Mrs. | Nootchanart | Ruksee
15 |  | ผศ.ดร. | นริศร | กิติยานันท์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | รองผู้อำนวยการฝ่ายคลัง พัสดุ และรายได้ | สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล | กลุ่มวิจัยเซลล์ต้นกำเนิด | โอ๊ต | 086 410 5636 | P | 38 ปี 8 เดือน | Mr. | Narisorn | Kitiyanant
*16 |  | น.ส. | จิราพร | ธารแผ้ว | นักวิชาการโสตทัศนศึกษา | หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ | สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ | งานเทคโนโลยีสารสนเทศ | แป๋ม | 082 206 5669 | P | 42 ปี 3 เดือน | Miss | Jiraporn | Thanpaew
17 |  | อ.ดร.สพ.ญ. | ขวัญวลัย | มากล้น | อาจารย์ | รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิชาการ | คณะสัตวแพทยศาสตร์ | เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข | ขวัญ | 090 973 4512 | P | 35 ปี 10 เดือน | Miss | Khuanwalai | Maklon
18 |  | อ.ดร. | ก่อพร | พันธุ์ยิ้ม | อาจารย์ | รองคณบดีฝ่ายการจัดการด้วยวิศวกรรมดิจิตอล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | โหน่ง/ก่อ | 081 909 1353 | ไปกลับเอง | 39 ปี 1 เดือน | Mr. | Korporn | Panyim
19 |  | ผศ.ดร. | สุภาภรณ์ | เกียรติสิน | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ | ต้อม | 081 866 4207 | ไปกลับเอง | 43 ปี | Miss | Supaporn | Kiattisin
20 |  | ผศ.ดร. | พรทิพย์ | แก่งอินทร์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | หวาน | 081 555 0373 | ไปกลับเอง | 32 ปี 1 เดือน | Miss | Pornthip | Keangin
*21 |  | ผศ.นพ. | สมเกียรติ | อรุณพฤกษากุล | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | รองหัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | ภาควิชาวิสัญญีวิทยา | หมง | 081 207 5588 | ไปกลับเอง | 49 ปี 8 เดือน | Mr. | Somkiat | Aroonpruksakul
22 |  | อ.ดร. | เพชร | สัจจชลพันธ์ | อาจารย์ | ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | เพชร | 095 747 1985 | P | 32 ปี 1 เดือน | Mr. | Petch | Sajjacholapunt
23 |  | ดร.ภก. | วิชิต | โนสูงเนิน | อาจารย์ | รองคณบดีฝ่ายการศึกษา | คณะเภสัชศาสตร์ | เภสัชกรรม |  | 095 516 9683 | ไปกลับเอง | 47 ปี 6 เดือน | Mr. | Wichit | Nosoongnoen
24 |  | อ.ดร. | สุภาภรณ์ | สงค์ประชา | อาจารย์ | รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและนวัตนกรรมการเรียนรู้ | คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | สังคมศาสตร์ | สุ | 081 814 5351 | P | 46 ปี 8 เดือน | Miss | Supaporn | Songpracha
25 |  | ผศ.ดร. | องอาจ | มหิทธิกร | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว | คณะเวชศาสตร์เขตร้อน | ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว | บอย | 089 179 9608 | ไปกลับเอง | 36 ปี 1 เดือน | Mr. | Aongart | Mahittikorn
26 |  | ผศ.ดร. | อุษา | บุญยืน | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ | คณะเวชศาสตร์เขตร้อน | ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน | ไก่ | 082 648 8989 | ไปกลับเอง | 37 ปี 11 เดือน | Mrs. | Usa | Boonyuen
27 |  | ผศ.ทพญ. | ยุวดี | อัศวนันท์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ผู้ช่วยคณบดี | คณะทันตแพทยศาสตร์ | ภาควิชาทันตกรรมเด็ก | ยุ | 081 699 6901 | ไปกลับเอง | 51 ปี | Mrs. | Yuwadee | Asvanund
28 |  | รศ.ดร.ทพญ. | สุภาณี | รัศมีมาสเมือง | รองศาสตราจารย์ | หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา | คณะทันตแพทยศาสตร์ | ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา | เจี๊ยบ | 086 776 6255 | ไปกลับเอง | 51 ปี 4 เดือน | Mrs. | Supanee | Rassameemasmaung
29 |  | อ.ทพญ. | รชยา | จินตวลากร | อาจารย์ | หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน | คณะทันตแพทยศาสตร์ | ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน | ปอ | 092 594 5635 | ไปกลับเอง | 44 ปี 6 เดือน | Mrs. | Rochaya | Chintavalakorn
30 |  | ผศ.ดร. | ประสิทธิ์ | สุวรรณเลิศ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | หัวหน้าภาควิชาพยาธิชีววิทยา | คณะวิทยาศาสตร์ | ภาควิชาพยาธิชีววิทยา | สิทธิ์ | 083 130 0220 | ไปกลับเอง | 38 ปี 6 เดือน | Mr. | Prasit | Suwannalert
31 |  | รศ.ดร. | วิฑูร | แสงศิริสุวรรณ | รองศาสตราจารย์ | หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา | คณะวิทยาศาสตร์ | ภาควิชาสรีรวิทยา | เกี๊ยก | 089 799 0271 | ไปกลับเอง | 46 ปี 7 เดือน | Mr. | Vitoon | Saengsirisuwan
32 |  | ผศ.ดร. | เติมศักดิ์ | ศรีคิรินทร์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | คณะวิทยาศาสตร์ | ภาควิชาฟิสิกส์ | อ้วน | 085 977 3667 | ไปกลับเอง | 49 ปี 1 เดือน | Mr. | Toemsak | Srikhirin
33 |  | รศ. | สยาม | อรุณศรีมรกต | รองศาสตราจารย์ | รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และวิเทศสัมพันธ์ | คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | - | เป็ก | 081 649 2158 | ไปกลับเอง | 51 ปี 6 เดือน | Mr. | Sayam | Aroonsrimorakrot
34 |  | ผศ.ดร. | กีรดา | ไกรนุวัตร | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ | คณะพยาบาลศาสตร์ | ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ | กี | 095 232 9146 | ไปกลับเอง | 53 ปี | Miss | Kerada | Krainuwat
35 |  | ศ.พญ. | ดวงฤดี | วัฒนศิริชัยกุล | ศาสตราจารย์ | รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี | ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ | ดวง | 0 2201 0197 | ไปกลับเอง | 54 ปี 2 เดือน | Mrs. | Duangrurdee | Wattanasirichaigoon
36 |  | ผศ.ดร. | ทิพวัลย์ | ดารามาศ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีด้านบริการวิชาการและบริการรักษาพยาบาล | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี | โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี | ไก่ | 090 971 4141 | ไปกลับเอง | 55 ปี 9 เดือน | Miss | Tipawan | Daramas
37 |  | ผศ.นพ. | เฉลิมพงษ์ | ฉัตรดอกไม้ไพร | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งภาควิชาศัลยศาสตร์/ประธานสภาคณาจารย์ | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี | สาขาวิชาศัลยศาสตร์ | จ๊อด | 081 931 0103 | ไปกลับเอง | 50 ปี 10 เดือน | Mr. | Chalermpong | Chatdokmaiprai
38 |  | ผศ.นพ. | กิติกุล | ลีละวงศ์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี | ภาควิชาจักษุวิทยา | อ้วน | 063 189 7011 | ไปกลับเอง | 54 ปี | Mr. | Kitikul | Leelawongs
เจ้าหน้าที่โครงการฯ
39 |  | น.ส. | กันยารัตน์ | ธนะสันต์ | นักทรัพยากรบุคคล |  | สำนักงานอธิการบดี | กองทรัพยากรบุคคล | มด | 087 937 1233 | P | 31 ปี 1 เดือน | Miss | Kanyarat | Thanasan
40 |  | น.ส. | ฟ้าใส | ทองอยู่ | นักทรัพยากรบุคคล |  | สำนักงานอธิการบดี | กองทรัพยากรบุคคล | แพร | 086 370 1596 | P | 23 ปี 6 เดือน | Miss | Farsai | Tongyoo
หมายเหตุ: 2 ท่าน (ตัวหนังสือสีเขียว) ไม่รวมเดินทางไปปางมะหัน
โดยเดินทางกลับกทม. วันพุธที่ 22 พ.ย. 60 สายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD8723 (18.25 - 19.40 น.)

## อาหาร
เมนูอาหารสำหรับคณะผู้บริหารระดับกลาง ม.มหิดล MU-EDP#16 จำนวน 40 ท่าน
ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2560
รหัสงาน 912-B60-097
คณะ 40 คน + MFLF 3 คน + ตากล้อง IT 1 คน = รวม 44 คน
วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560
อาหารเช้า | อาหรว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน | อาหารเย็น | อาหารว่างรอบดึก
| เวลา 10.00 น.หน้าห้องประชุม ออดิทอเรียม | เวลา 12.00 น. ครัวตำหนัก | เวลา 15.00 น.หน้าโรงคั่วกาแฟ | เวลา 18.00 น. ศาลาลีลาวดี
| ราคาต่อหัว 120.- (จำนวน 40 คน) | ราคาต่อหัว 180.- (จำนวน 40 คน) | ราคาต่อหัว 120.- (จำนวน 40 คน) | ราคาต่อหัว 250.- (จำนวน 40 คน)
| บัตเตอร์เค้ก | น้ำพริกอ่อง+ผักจิ้ม | กระหรี่ฟัพใส้ไก่+ใส้เผือก | น้ำพริกหนุ่ม+ผักจิ้ม
| กาแฟร้อน | ยำเห็ดรวม | กาแฟเย็น | ยำใหญ่
| ชาร้อน | ผัดฮ่องเต้ไก่ | ชาเย็น | ผัดยอดมะเขือเครือน้ำมันหอย
| น้ำเก๊กฮวย | ปลาผัดเปรี้ยวหวาน | น้ำสมุนไพร | ลาบหมูคั่ว ผักสด
| น้ำเปล่า | ซี่โครงหมูตุ๋นมะระจีน | น้ำเปล่า | ต้มยำปลาน้ำโขง
|  | ข้าวสวยออแกนิค |  | ข้าวสวยออแกนิค
|  | ขนมหวานข้าวเหนียวดำเผือก |  | ผลไม้รวม
|  | น้ำเปล่า |  | น้ำผลไม้กระเจี้ยบ
น้ำเปล่า
วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560
อาหารเช้า | อาหารว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง (บ่าย) | อาหารเย็น
เวลา 07.00 น. ศาลาลีลาวดี | เวลา 10.20 น.หน้าห้องประชุม อบต.แม่ฟ้าหลวง | เวลา 12.00 น. ครัวตำหนัก | - | เวลา 19.00 น. ศาลาลีลาวดี
ราคาต่อหัว 250.- (จำนวน 40 คน) | ราคาต่อหัว 120.- (จำนวน 40 คน) | ราคาต่อหัว 180.- (จำนวน 40 คน) |  | ราคาต่อหัว 250.- (จำนวน 40 คน)
บุฟเฟ่อาหารเช้า | ขนมมาเบิ้ลเค็ก | น้ำพริกปลาย่าง+ผักจิ้ม |  | น้ำพริกเห็ดหอม+ผักจิ้ม
| กาแฟเย็น | ยำภูแลเห็ดกรอบ |  | ยำวุ้นเส้นหมูยอ
| ชาร้อน | ผัดบล็อกโคลี่หมู |  | ผัดผักรวมน้ำมันหอย
| น้ำฝรั่ง | ปลาผัดพริกไทยดำ |  | ผัดเผ็ดปลาน้ำโขง
| น้ำเปล่า | แกงแคไก่ |  | ไก่ตุ๋นยาจีน
|  | ข้าวสวยออแกนิค |  | ข้าวสวยออแกนิค
|  | ขนมหวานลอดช่องแคนตาลู๊ป |  | ผลไม้รวม
|  | น้ำเปล่า |  | น้ำเปล่า
*** วิทยากร 8 คน
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560
อาหารเช้า | อาหรว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง (บ่าย) | อาหารเย็น
เวลา 07.00 น.ศาลาลีลาวดี | เวลา 10.00 น.หน้าห้องประชุม ออดิทอเรียม | เวลา 12.00 น. ครัวตำหนัก | เวลา 15.00 น.หน้าห้องประชุม ออดิทอเรียม | เวลา 18.30 น. สนง.ปางมะหัน
ราคาต่อหัว 250.- (จำนวน 40 คน) | ราคาต่อหัว 120.- (จำนวน 40 คน) | ราคาต่อหัว 180.- (จำนวน 40 คน) | ราคาต่อหัว 120.- (จำนวน 40 คน) | ราคาต่อหัว 200.- (จำนวน 40 คน)
บุฟเฟ่อาหารเช้า | ขนมปังหน้าหมู | หลนเต้าเจี้ยว+ผักสด | ขนมถั่วแปบ | จอผักกาดซี่โครงหมู
| กาแฟร้อน | ยำยอดมะเขือทอดกรอบ | สาคูใส้หมู | ลาบหมูคั่ว
| ชาร้อน | ผัดคะน้าหมูกรอบ | ชามะนาว | ไข่เจียว
| น้ำมะขาม | แกงเขียวหวานไก่+ขนมจีน | น้ำดอกอัญชัน | น้ำพริกมะเขือเทศ
| น้ำเปล่า | หมูผัดพริกไทยอ่อน | น้ำเปล่า | ผลไม้ตามฤดูกาล
|  | ข้าวสวยออแกนิค |  | ข้าวสวย
ขนมหวานกล้วยบวดชี
วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560
อาหารเช้า | อาหรว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง (บ่าย) | อาหารเย็น
เวลา 07.00 น.สนง.ปางมะหัน | เวลา 10.30 น.หน้าศาลาประชุมปางมะหัน | เวลา 12.30 น. สนง.ปางมะหัน
ราคาต่อหัว 100.- (จำนวน 40 คน) | ราคาต่อหัว 100.- (จำนวน 40 คน) | ราคาต่อหัว 150.- (จำนวน 40 คน)
ข้าวต้มหมูสับ | ซาลาเปา | ยำไก่ใส่หัวปลี
กุนเชียงทอด | ชา-กาแฟ ร้อน | ผัดกะหล่ำปลีใส่วุ้นเส้น-หมูสับ
หัวไชเท้าดอง | น้ำแดงเฮลบลูบอย | น้ำพริกกะปิ
ไข่ต้ม-ลวก |  | ผักสด-ลวก
ชา-กาแฟ ร้อน |  | ข้าวสวย
ผมไม้ตามฤดูกาล
*** อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## ห้องพัก DTL
รายชื่อผู้เข้าพักคณะ ม.มหิดล ณ ดอยตุงลอดจ์
Chek-in |  | วันที่ 21 พ.ย. 60
Chek-out |  | วันที่ 23 พ.ย. 60
ลำดับ | คำนำหน้า/ชื่อ/สกุล |  |  | เพศ | หมายเลขห้อง | หมายเหตุ
1 | ศ.พญ. | ดวงฤดี | วัฒนศิริชัยกุล | หญิง | 201
2 | ผศ.ดร. | ทิพวัลย์ | ดารามาศ | หญิง
3 | อ.ดร.ทพญ. | รชยา | จินตวลากร | หญิง | 202
4 | รศ.ดร.ทพญ. | สุภาณี | รัศมีมาสเมือง | หญิง
5 | นาง | จุฬารักษ์ | เครือจันทร์ | หญิง | 203
6 | อ.ดร. | วีระแมน | นิยมพล | ชาย | 204
7 | ผศ.ดร. | นริศร | กิติยานันท์ | ชาย
8 | อ.ดร. | สุภาภรณ์ | สงค์ประชา | หญิง | 206
9 | ผศ.ดร. | พจนา | หันจางสิทธิ์ | หญิง
10 | ผศ.ดร. | กีรดา | ไกรนุวัตร | หญิง | 207
11 | อ.ดร.สพ.ญ. | ขวัญวลัย | มากล้น | หญิง
12 | ผศ.ทพญ. | ยุวดี | อัศวนันท์ | หญิง | 208
13 | ผศ.ดร. | อุษา | บุญยืน | หญิง
14 | น.ส. | จิราพร | ธารแผ้ว | หญิง | 209 | Chek-out วันที่ 22 พ.ย. 60
15 | นาง | มาลินี | แตงเหลือง | หญิง | 210
16 | นางสาว | รุ่งอรุณ | จงถาวรวิทยา | หญิง
17 | ผศ.นพ. | เฉลิมพงษ์ | ฉัตรดอกไม้ไพร | ชาย | 211
18 | ผศ.นพ. | กิติกุล | ลีละวงศ์ | ชาย
19 | รศ. | สยาม | อรุณศรีมรกต | ชาย | 212
20 | นาย | สิทธา | ครุฑแสง | ชาย
21 | ดร.ภก. | วิชิต | โนสูงเนิน | ชาย | 214
22 | ผศ.นพ. | สมเกียรติ | อรุณพฤกษากุล | ชาย |  | Chek-out วันที่ 22 พ.ย. 60
23 | นางสาว | อรณี | เพ็งดิษฐ์ | หญิง | 216
24 | นางสาว | จันทรา | เทพอวยพร | หญิง
25 | ผศ.ดร. | พัลลภา | ปีติสันต์ | หญิง | 217
26 | ดร. | นุชนาฎ | รักษี | หญิง
27 | ผศ.ดร. | พรทิพย์ | แก่งอินทร์ | หญิง | 218
28 | ผศ.ดร. | สุภาภรณ์ | เกียรติสิน | หญิง
29 | นางสาว | กันยารัตน์ | ธนะสันต์ | หญิง | 219
30 | นางสาว | ฟ้าใส | ทองอยู่ | หญิง | 220
31 | อ.ดร. | เพชร | สัจจชลพันธ์ | ชาย | 336
32 | ผศ.ดร. | องอาจ | มหิทธิกร | ชาย
33 | ผศ.ดร. | ประสิทธิ์ | สุวรรณเลิศ | ชาย | 337
34 | รศ.ดร. | วิฑูร | แสงศิริสุวรรณ | ชาย
35 | ผศ.ดร. | เติมศักดิ์ | ศรีคิรินทร์ | ชาย | 338
36 | อ.ดร. | ก่อพร | พันธุ์ยิ้ม | ชาย
37 | นพ. | ตะวัน | อินทิยนราวุธ | ชาย | 339
38 | นพ. | สมภพ | สูอำพัน | ชาย
39 | นาย | ปิยชน | โพธารมย์ | ชาย | 340
40 | นาย | อวยชัย | อิสรวิริยะสกุล | ชาย
***มินิบาร์ ในห้องพักดอยตุงลอดจ์ คงไว้ คณะจ่ายเอง

## ห้องพักปางมะหัน
รายชื่อผู้เข้าพักคณะ ม.มหิดล ณ สำนักงานปางมะหัน
Chek-in |  | วันที่ 23 พ.ย. 60
Chek-out |  | วันที่ 24 พ.ย. 60
จำนวนห้องพัก/ เต้นท์ |  | 3 ห้อง/ 21 เต้นท์
ลำดับ | คำนำหน้า/ชื่อ/สกุล |  |  | เพศ | หมายเลขห้อง | หมายเหตุ
เรือนนอน 1 (บน) / ฟูกนอน + มุ้ง (17 ท่าน)
1 | ผศ.ทพญ. | ยุวดี | อัศวนันท์ | หญิง | ห้องที่ 1
2 | อ.ดร.ทพญ. | รชยา | จินตวลากร | หญิง
3 | รศ.ดร.ทพญ. | สุภาณี | รัศมีมาสเมือง | หญิง
4 | ผศ.ดร. | พัลลภา | ปีติสันต์ | หญิง
5 | ดร. | นุชนาฎ | รักษี | หญิง
6 | ผศ.ดร. | อุษา | บุญยืน | หญิง
7 | อ.ดร.สพ.ญ. | ขวัญวลัย | มากล้น | หญิง | ห้องที่ 2
8 | ศ.พญ. | ดวงฤดี | วัฒนศิริชัยกุล | หญิง
9 | ผศ.ดร. | ทิพวัลย์ | ดารามาศ | หญิง
10 | ผศ.ดร. | กีรดา | ไกรนุวัตร | หญิง
11 | ผศ.ดร. | พรทิพย์ | แก่งอินทร์ | หญิง
12 | ผศ.ดร. | สุภาภรณ์ | เกียรติสิน | หญิง
13 | นาง | มาลินี | แตงเหลือง | หญิง | ห้องที่ 3
14 | นางสาว | รุ่งอรุณ | จงถาวรวิทยา | หญิง
15 | นาง | จุฬารักษ์ | เครือจันทร์ | หญิง
16 | นางสาว | อรณี | เพ็งดิษฐ์ | หญิง
17 | นางสาว | จันทรา | เทพอวยพร | หญิง
ลานพลับพลา / เต้นท์ (21 ท่าน)
18 | ดร.ภก. | วิชิต | โนสูงเนิน | ชาย | เต้นท์ | ลานพลับพลา
19 | ผศ.นพ. | เฉลิมพงษ์ | ฉัตรดอกไม้ไพร | ชาย | เต้นท์ | ลานพลับพลา
20 | ผศ.นพ. | กิติกุล | ลีละวงศ์ | ชาย | เต้นท์ | ลานพลับพลา
21 | อ.ดร. | เพชร | สัจจชลพันธ์ | ชาย | เต้นท์ | ลานพลับพลา
22 | ผศ.ดร. | องอาจ | มหิทธิกร | ชาย | เต้นท์ | ลานพลับพลา
23 | ผศ.ดร. | ประสิทธิ์ | สุวรรณเลิศ | ชาย | เต้นท์ | ลานพลับพลา
24 | รศ.ดร. | วิฑูร | แสงศิริสุวรรณ | ชาย | เต้นท์ | ลานพลับพลา
25 | ผศ.ดร. | เติมศักดิ์ | ศรีคิรินทร์ | ชาย | เต้นท์ | ลานพลับพลา
26 | อ.ดร. | ก่อพร | พันธุ์ยิ้ม | ชาย | เต้นท์ | ลานพลับพลา
27 | รศ. | สยาม | อรุณศรีมรกต | ชาย | เต้นท์ | ลานพลับพลา
28 | นาย | สิทธา | ครุฑแสง | ชาย | เต้นท์ | ลานพลับพลา
29 | อ.ดร. | วีระแมน | นิยมพล | ชาย | เต้นท์ | ลานพลับพลา
30 | ผศ.ดร. | นริศร | กิติยานันท์ | ชาย | เต้นท์ | ลานพลับพลา
31 | นพ. | ตะวัน | อินทิยนราวุธ | ชาย | เต้นท์ | ลานพลับพลา
32 | นพ. | สมภพ | สูอำพัน | ชาย | เต้นท์ | ลานพลับพลา
33 | นาย | ปิยชน | โพธารมย์ | ชาย | เต้นท์ | ลานพลับพลา
34 | นาย | อวยชัย | อิสรวิริยะสกุล | ชาย | เต้นท์ | ลานพลับพลา
35 | อ.ดร. | สุภาภรณ์ | สงค์ประชา | หญิง | เต้นท์ | ลานพลับพลา
36 | ผศ.ดร. | พจนา | หันจางสิทธิ์ | หญิง | เต้นท์ | ลานพลับพลา
37 | นางสาว | ฟ้าใส | ทองอยู่ | หญิง | เต้นท์ | ลานพลับพลา
38 | นางสาว | กันยารัตน์ | ธนะสันต์ | หญิง | เต้นท์ | ลานพลับพลา
จนท.รับคณะ
1 | พี่ฟิลด์ |  |  | หญิง |  | บ้านพักเจ้าหน้าที่ หลังที่ 1
2 | พี่ลิ้ม |  |  | หญิง |  | บ้านพักเจ้าหน้าที่ หลังที่ 1
3 | โกมิน |  |  | ชาย | เต้นท์ | ลานพลับพลา
4 | ตากล้อง |  |  | ชาย | เต้นท์ | ลานพลับพลา
5 | ช่างไฟฟ้า 1 |  |  | ชาย | ห้องที่ 2 | เรือนนอนแถวล่าง ห้องที่ 2
6 | ช่างไฟฟ้า 2 |  |  | ชาย |  | เรือนนอนแถวล่าง ห้องที่ 2
7 | ยานยนต์ 1 |  |  | ชาย |  | เรือนนอนแถวล่าง ห้องที่ 2
8 | ยานยนต์ 2 |  |  | ชาย |  | เรือนนอนแถวล่าง ห้องที่ 2
9 | พขร.ตู้ 1 |  |  | ชาย | ห้องที่ 3 | เรือนนอนแถวล่าง ห้องที่ 3
10 | พขร.ตู้ 2 |  |  | ชาย |  | เรือนนอนแถวล่าง ห้องที่ 3
11 | พขร.ตู้ 3 |  |  | ชาย |  | เรือนนอนแถวล่าง ห้องที่ 3
12 | พขร.ตู้ 4 |  |  | ชาย |  | เรือนนอนแถวล่าง ห้องที่ 3
13 | พขร.ตู้ 5 |  |  | ชาย |  | เรือนนอนแถวล่าง ห้องที่ 3
หมายเหตุ : คณะ + จนท.รับคณะ นอนเรือนนอน 28 คน และนอนเต้นท์ 23 คน

## ผังรถ
แบ่งกลุ่มขึ้นรถตู้
โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 16 (MU-EDP#16)
ระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ลำดับ | คำนำหน้า/ชื่อ/สกุล |  |  | หมายเหตุ
รถตู้คันที่ 1
1 | นางสาว | กันยารัตน์ | ธนะสันต์
2 | ผศ.ทพญ. | ยุวดี | อัศวนันท์
3 | ผศ.ดร. | อุษา | บุญยืน
4 | อ.ดร.ทพญ. | รชยา | จินตวลากร
5 | รศ.ดร.ทพญ. | สุภาณี | รัศมีมาสเมือง
6 | ดร.ภก. | วิชิต | โนสูงเนิน
7 | ผศ.นพ. | สมเกียรติ | อรุณพฤกษากุล
8 | ผศ.ดร. | กีรดา | ไกรนุวัตร
รถตู้คันที่ 2
1 | อ.ดร.สพ.ญ. | ขวัญวลัย | มากล้น
2 | ผศ.นพ. | เฉลิมพงษ์ | ฉัตรดอกไม้ไพร
3 | ผศ.นพ. | กิติกุล | ลีละวงศ์
4 | ศ.พญ. | ดวงฤดี | วัฒนศิริชัยกุล
5 | ผศ.ดร. | ทิพวัลย์ | ดารามาศ
6 | อ.ดร. | เพชร | สัจจชลพันธ์
7 | ผศ.ดร. | องอาจ | มหิทธิกร
8 | ผศ.ดร. | เติมศักดิ์ | ศรีคิรินทร์
รถตู้คันที่ 3
1 | ผศ.ดร. | ประสิทธิ์ | สุวรรณเลิศ
2 | รศ.ดร. | วิฑูร | แสงศิริสุวรรณ
3 | อ.ดร. | ก่อพร | พันธุ์ยิ้ม
4 | ผศ.ดร. | พรทิพย์ | แก่งอินทร์
5 | ผศ.ดร. | สุภาภรณ์ | เกียรติสิน
6 | อ.ดร. | สุภาภรณ์ | สงค์ประชา
7 | ผศ.ดร. | พจนา | หันจางสิทธิ์
8 | รศ. | สยาม | อรุณศรีมรกต
รถตู้คันที่ 4
1 | นาย | สิทธา | ครุฑแสง
2 | นางสาว | อรณี | เพ็งดิษฐ์
3 | นางสาว | จันทรา | เทพอวยพร
4 | ผศ.ดร. | พัลลภา | ปีติสันต์
5 | ดร. | นุชนาฎ | รักษี
6 | อ.ดร. | วีระแมน | นิยมพล
7 | ผศ.ดร. | นริศร | กิติยานันท์
8 | นาง | มาลินี | แตงเหลือง
รถตู้คันที่ 5
1 | นางสาว | รุ่งอรุณ | จงถาวรวิทยา
2 | นพ. | ตะวัน | อินทิยนราวุธ
3 | นพ. | สมภพ | สูอำพัน
4 | นางสาว | จิราพร | ธารแผ้ว
5 | นาง | จุฬารักษ์ | เครือจันทร์
6 | นาย | ปิยชน | โพธารมย์
7 | นาย | อวยชัย | อิสรวิริยะสกุล
8 | นางสาว | ฟ้าใส | ทองอยู่
หมายเหตุ: 2 ท่าน (ตัวหนังสือสีเขียว) ไม่รวมเดินทางไปปางมะหัน
โดยเดินทางกลับกทม. วันพุธที่ 22 พ.ย. 60 สายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD8723 (18.25 - 19.40 น.)

## ตารางใช้รถ
วัน / เวลา | กำหนดการ | ประเภทรถ/คัน | จำนวน/คน | ผู้ประสานงาน | หมายเหตุ
รถเช่า - รถดอยตุง
วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560
06:30-17:30 น. | รับคณะที่สนามบินเชียงราย-หอแห่งแรงบันดาลใจ-นวุติ ไซท์ 1 - 52 ไร่ - ดอยตุงลอดจ์ | รถตู้เช่า 5 คัน | 40 คน | ลุงคำอ้าย | สำนักงานไม่มีรถพอให้
06:30-17:30 น. | รถคาโก้ รับกระเป๋าคณะ สนามบินเชียงราย - ดอยตุงลอดจ์ | รถคาโก้ 1 คัน | 1 คน | ยานยนต์
| รถกระบะมีหลังคา เป็นส่วงหน้าคณะ (เอารถคาโก้ รับกระเป๋ามาเปลี่ยน) | กระบะมีหลังคา 1 คัน | 1 คน | ยานยนต์
วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560
07:30-18:00 น. | รับคณะดอยตุงลอดจ์-โรงเรียนขาแหย่งฯ-อบต.แม่ฟ้าหลวง-ครัวตำหนัก | รถตู้เช่า 5 คัน | 40 คน | ลุงคำอ้าย
-พระธาตุดอยตุง - สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง-ฐานทหารช้างมูบ-ดอยตุงดอยตุงลอดจ์
07:30-18:00 น. | รับ จนท.KLC ล่วงหน้ารับคณะ | กระบะมีหลังคา 1 คน | 1 คน | ยานยนต์
14:00-18:30 น. | รถรับคณะ 2 ท่าน เดินทางไป สนามบินเชียงราย สายการบินนกแอร์ DD 8723 | ฟอร์จูนเนอร์ 1 คัน | 2 คน | ยานยนต์
เวลา 18:25-19:40 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560
12:30 น. | รถรับช่างไฟฟ้า ไปเซตระบบไฟฟ้าที่ สนง.ปางมะหัน | รถ 4WD 1 คัน | 2 คน | ยานยนต์ | นอนค้างคืน 1 คืน
07:30-17:30 น. | รถส่วนล่วงหน้า+กระเป๋าคณะ | รถกระบะมีหลังคา 1 คัน | 2 คน | ยานยนต์ | ใช้ขนกระเป๋าคณะด้วย
07:30-17:00 น. | รับคณะจากดอยตุงลอดจ์-หอแห่งแรงบันดาลใจ-ไปปางมะหัน(กรณีที่ 1.ขึ้น สนง.ปางมะหัน | รถตู้เช่า 5 คัน | 40 คน | ลุงคำอ้าย
2.ไปส่งคณะที่กองทุนสุกรเหมยซาน ใหม่ปางมะหัน )
17:00 น. | รถ 4WD ชาวบ้าน รับคณะจากกองทุนสุกรเหมยซาน ขึ้น สนง.ปางมะหัน | รถ 4WD 4 คัน | 40 คน | พี่อาและ/พี่กิ๊ก
วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560
08:00 น. | รถ 4WD ชาวบ้าน รับคณะจาก สนง.ปางมะหัน ขึ้น สนง.จุดเดินป่า ณ แปลงชาน้ำมันโซน 5 | รถ 4WD 4 คัน | 40 คน | พี่อาและ/พี่กิ๊ก | เสริมรถ ยานยนต์ 2 คัน
และรถสนง.ปางมะหัน 1 คัน
13:00-18:00 น. | รับคณะจากปางมะหัน-ไปสนามบินเชียงราย (กรณีที่ 1.รถตู้อยู่ สนง.ปางมะหัน ไปสนามบิน | รถตู้เช่า 5 คัน | 40 คน | ลุงคำอ้าย
เชียงราย 2.รถตู้อยู่ กองทุนสุกรเหมยซาน ไปสนามบินเชียงราย )
13:00-18:00 น. | รถส่วนล่วงหน้า+กระเป๋าคณะ ไปสนามเชียงราย | รถกระบะมีหลังคา 1 คัน | 1 คน | ยานยนต์
*** กรณี รถตู้จอดกองทุนสุกรเหมยซาน รถ4WD รับช่างไฟฟ้า ช่วยรับคณะส่งขึ้นรถตู้ก่อน
รับช่างไฟฟ้ากลับดอยตุง

## ห้องประชุม
รายละเอียดการใช้ห้องประชุม
คณะผู้บริหารระดับกลาง ม.มหิดล MU-EDP#16 จำนวน 40 ท่าน
ระหว่าง วันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2560
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ลงรหัสงาน 912-B60-097
ลำดับ | ห้องประชุม | วันที่ / เวลา | หมายเหตุ
1 | ห้องประชุมออดิทอเรียม | วันที่ 21/11/60 : เวลา 10:00-12:00 น. | 20171106-07095
2 | ห้องประชุมคลับ 31 | วันที่ 21/11/60 : เวลา 19:00-21:00 น. | 20171106-07096
3 | ห้องประชุมคลับ 31 | วันที่ 22/11/60 : เวลา 20:00-21:30 น. | 20171106-07098
4 | ห้องประชุมออดิทอเรียม | วันที่ 23/11/60 : เวลา 10:30-12:00 น. | 20171106-07099
5 | ห้องประชุมออดิทอเรียม | วันที่ 23/11/60 : เวลา 14:00-15:00 น.

## วิทยากร
รายชื่อวิทยากร ดอยตุง
รับคณะผู้บริหารระดับกลาง ม.มหิดล MU-EDP#16 จำนวน 40 ท่าน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม (รอยืนยันวิทยากร)
ประเด็น : 1.เรื่องราวความเปลี่ยนแปลงจากอดีตผู้ปลูก ผู้ผลิต ผู้เสพ ผู้ค้า และอาชีพผิดกฏหมายมาสู่ชีวิตในปัจจุบัน 2.ชาวบ้านได้อะไรจากการพัฒนา
กลุ่ม | ลำดับ | ชื่อ | สกุล | อายุ | เผ่า | หมู่บ้าน | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์ | หัวข้อในการให้ข้อมูล
ผู้อาวุโส | 1 | นายชำนาญ | อภิสุนทรกุล | 68 | อาข่า | อาข่าป่ากล้วย | - ผู้ช่วยผู้นำประกอบพิธีทางศาสนา - ผู้อาวุโสในหมู่บ้าน | 097-925 9095 | - การปลูกฝิ่นและการค้าฝิ่นบนดอยตุง - เคยสูบฝิ่นนานประมาณ 21 ปี และเข้าร่วมโครงการบำบัดยาเสพติดฯ และเลิกได้โดยเด็ดขาด ได้บุตร 1 คน ก่อนหน้านั้นไม่มีบุตร
| 2 | นายชาญชัย | จิราวัฒนาการ | 59 | จีนยูนนาน | ห้วยไร่สามัคคี | - สมาชิก อบต.แม่ฟ้าหลวง | 089-854-6033 088-401-6016 | - คาราวานยาเสพติด - สภาพพื้นที่ก่อนและหลังโครงการพัฒนาดอยตุงฯ - เส้นทางต่างๆ ในเขตโครงการพัฒนาดอยตุงฯ - รูปแบบการค้าเฮโรอีนในอดีต - รับจ้างขนยาเสพติด
| 3 | นางเพ็ญณี | พรหมบุตร | 60 | ไทยใหญ่ | ปางพระราชทาน | - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปางพระราชทาน | 064-363-6955 | - การค้าอาวุธสงคราม - การหนีตำรวจในหมู่บ้านเพราะไม่มีบัตรประชาชน - การค้าขายฝิ่น,อาวุธปืน บริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่ (กาดดอยตุง) - เคยช่วยพ่อนับลูกกระสุนในการค้าขายกับชนกลุ่มน้อยบริเวณกาดดอยตุง
| 4 | นายจะคือ | ลาหู่นะ | 65 | ลาหู่ | แม่เปิน | - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน - อาสาสมัครสาธารณสุข | 087-659-2419 | - ทหารรับจ้างรบกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ จ.เชียงราย - อาสาบำบัดยาเสพติดเพราะติดฝิ่นมา 25 ปี - ผ่านการอบรมการเป็นทหารรับจ้าง
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30-11.45 น. ณ หอประชุม อบต.แม่ฟ้าหลวง (รอยืนยันวิทยากร)
ประเด็น : 1.ชาวบ้านได้อะไรจากการพัฒนา 2.บูรณการแนวทางการพัฒนา รัฐบาลท้องถิ่นวางแผนการพัฒนาที่ตอบโจทย์ชุมชน
3.ชุมชนบริหารจัดการตัวเอง และแผนสำหรับอนาคต
กลุ่ม | ลำดับ | ชื่อ | สกุล | อายุ | เผ่า | หมู่บ้าน | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์ | หัวข้อในการให้ข้อมูล
ผู้นำ | 1 | นายวีรชิต | วรัญชิตกูล | 51 | จีนยูนาน | ห้วยไร่สามัคคี | - นายกอบต.แม่ฟ้าหลวง (วาระที่ 4) | 081-784-8868 089-191-3725 | - ภาพรวมการบริหารจัดการ อบต.แม่ฟ้าหลวง - หลักเกณฑ์การขอลงสถานะสัญชาติไทย
| 2 | นายพงษ์ศักดิ์ | อภิสวัสดิ์สุนทร | 48 | ลาหู่ | มูเซอป่ากล้วย | - ประธานสภา อบต.แม่ฟ้าหลวง | 081-998-0853 | - สรุปภาพรวม บทบาทหน้าที่ของสมาชิก อบต.แม่ฟ้าหลวง
| 3 | นายประเสริฐ | คำลือ | 39 | ไทยลื้อ | ห้วยน้ำขุ่น ม.17 | - รองประธานสภา อบต.แม่ฟ้าหลวง - กลุ่มสหกรณ์สวนชาดอยตุง | 086-915 1653 | - การรวมกลุ่มสหกรณ์ชา - การได้รับสถานะสัญชาติไทยของชนกลุ่มน้อย
| 4 | นายวันชัย | ปรีชาสถาพรกุล | 36 | อาข่า | ป่าคา | - สมาชิก อบต.แม่ฟ้าหลวง | 082-189-3564 | - สรุปภาพรวม กิจกรรมเยาวชนตำบลแม่ฟ้าหลวง - อบรมเยาวชน เรื่องอนุรักษ์ประเพณี ภูมิปัญญาและชุมชนตัวเอง
กลุ่ม | ลำดับ | ชื่อ | สกุล | อายุ | เผ่า | หมู่บ้าน | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์ | หัวข้อในการให้ข้อมูล
คนรุ่นใหม่ | 1 | น.ส.อำภาพร | หล่อซา | 27 | อาข่า | สามัคคีเก่า | จนท.ประสานงานเด็กและเยาวชน | 062-942-8136 | - โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน โครงการพัฒนาดอยตุงฯ และการไปทำงานในต่างประเทศ
| 2 | น.ส.ศกุณตลา | จรูญโกศลเกษม | 21 | อาข่า | สี่หลัง | นักศึกษาทุน (สาขานิเทศศาสตร์(สื่อสารใหม่)) | 0932948467 | ศักยภาพของคนรุ่นใหม่
หมายเหตุ
วิทยากรประจำจุดดูงาน
แมคคาเดเมีย |  | พี่วาส |  | เบอร์โทร | 084-986-1388
|  | พี่โสภณ |  | เบอร์โทร | 085-038-1285
กาแฟ |  | พี่หลวง |  | เบอร์โทร | 080-128-2232
โรงทอผ้า |  | ป้าคำ |  | เบอร์โทร | 087-183-1849
โรงกระดาษสา |  | พี่เสาร์ |  | เบอร์โทร | 083-581-5528
โรงคั่วกาแฟ |  | พี่คำนวล |  | เบอร์โทร | 091-079-6400
โรงเซรามิก |  | พี่อิ้ว |  | เบอร์โทร | 093-820-5998
|  | พี่เล็ก |  | เบอร์โทร | 080-496-7901

## เตรียมอุปกรณ์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมใช้ที่ดอยตุง วันที่ 21-24 พ.ย. 60
ลำดับที่ | รายการ | หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12