## ActionPlan
เตรียมการคณะ ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 99 ท่าน
ระหว่างวันที่ 8 - 12 พฤศจิกายน 2560
รหัสลงงาน 912B60098 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ อมรรัตน์ /กนกวรณ/ภูวิทย์/ถวิล
วันที่ /เวลา | กำหนดการ | จำนวนคน | จำนวนรถ | สิ่งที่ต้องเตรียม | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560
17.15 -18.35 น. | คณะทีมงาน เดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง โดยสายการบิน ThaiLion Air เที่ยวบินที่ SL544 และ สายการบิน Nok Air เที่ยวบินที่ DD 8716 เวลา 17.15-18.35 น. | 16 | รถตู้ 2 คัน และรถกระเป๋า 1 คัน | ห้องพักดอยตุงลอด์จ การ์เด้นท์ วิว ห้องคู่จำนวน 8 ห้อง | บอส /เช็คอิน /ยานยนต์
วันพฤหัสที่ 9 พฤศจิกายน 2560
07.00 -08.00 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | 16 |  | อาหารบุฟเฟ่ห์ | ห้องอาหาร/เช็คอิน/บอส | ทีมที่เดินทางมาตั้งแต่วันที่ 8
07.00-08.45 น. | คณะครูจากภาคใต้เดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวงโดยสายการบิน Nok Air เที่ยวบินที่ DD 8714 เวลา 07.00-08.45 น. | 25 | รถตู้ 3 คัน และรถกระเป๋า 1 คัน | น้ำดื่ม | ลิ้ม /บอส/เช็คอิน /ยานยนต์
10.00-12.00 น. | คณะครูจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเดินทางโดยรถตู้ ถึงโครงการพัฒนาดอยตุง | 45 | รถตู้ 6 คัน | คณะเดินทางมาเอง | ลิ้ม /บอส/โกมินทร์/เช็คอิน | คณะเดินทางมาเอง
| คณะโครงการพระแม่ตา สมเด็จย่า / เช็คอินห้องพัก บางส่วน | 10 | รถตู้ 1คัน
12.00-13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาลีลาวดี | 99 |  | เมนูอาหารกลางวัน | ลิ้ม/มิน/บอส/พี่นันท์
น้ำพริกปลาย่าง - ผักจิ้ม
ยำเห็ดฮังการี
ผัดผักตามฤดูกาล
ปลาผัดพริกไทยดำ
แกงจืดเต้าหู้หมูสับ
ลอดช่องไทย
13.15-13.30 น. | เดินทางไปยังห้องออดิทอเรี่ยมหอแห่งแรงบันดาลใจ ทีมกระบวนการกล่าวต้อนรับ | 99 | รถตู้ 12 คัน |  | คุณบุญธันว์/คุณบุษกร
13.30-14.30 น. | รับฟังบรรยายสรุปโครงการ หลักการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม หอแห่งแรงบันดาลใจ | 99 | รถตู้ 12 คัน | เตรียมห้องออดิทอเรียม,ไมค์ | พี่นัน/ลิ้ม/มิน/บอส | รถทยอยส่งแขกลงที่หน้าหอแห่งแรงบันดาลใจ
14.30 - 15.0 น. | กิจกรรมที่ 1 ความคาดหวังในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ |  |  | ห้องออดิทอเรียม | คุณวัชรมงคล / คุณรัตนา
15.00-15.30 น. | รับประทานอาหารว่าง- บ่าย ณ หน้าห้องออดิทอเรี่ยม | 99 |  | ขนมปังหน้าไก่ | แม่บ้านหอฯ/ห้องอาหาร/มิน
คุกกี้แมคคา
น้ำมะตูม + ชาร้อน
15.30-17.30 น. | อุ่นเครื่องก่อนกิจกรรม: กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์, กิจกรรมผ่านประสบการณ์เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องบทเรียน และ ถอดบทเรียนการเรียนรู้ | 99 |  |  | ลิ้ม/บอส/พี่นันท์ | ห้องพื้นเรียบบรรจุ 100 คน
17.30-18.00 น. | เช็คอิน / เข้าที่พัก ดอยตุงลอด์จ |  | รถตู้ 12 คัน | WiFi Password /กุญแจห้อง | บอส/ลิ้ม /เช็คอิน /ยานยนต์ | คณะบางส่วนเช็คอินในช่วงเช้าบ้างแล้ว
18.00-19.00 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ ศาลาลีลาวดี | 99 |  | เมนูอาหารเย็น
น้ำพริกอ่อง - ผักจิ้ม
ยำวุ้นเส้นหมูยอ
ผัดบร็อคโคลีเห็ดหอมหมูกรอบ
ไก่ผัดเม็ดมะม่วง
แกงส้มปลาทอดผักรวม
สาคูเปียกมะพร้าวอ่อน
19.00-20.30 น. | กิจกรรมที่ 1: สร้างแรงบันดาลใจ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | 99 |  | น้ำดื่มขวด/ฟลิปชาร์จ บอร์ด 6 ตัว, กระดาษฟลิปชาร์จ, ปากกาเมจิก, กระดาษ A4, Post It | ลิ้ม/บอส/พี่นันท์/มิน
| ฝึกทักษะการออกแบบการเรียนรู้ ณ ห้องคลับ 31, โรงยิม, และ ศาลาลีลาวดี | 99
1. เป้าหมาย
2. กระบวนการ
3. คำถามหลัก / คำถามย่อย
4. บทบาทหน้าที่
20.30 น. | เข้าพัก ดอยตุงลอด์จพักผ่อนตามอัธยาศัย | 99
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
07.00-08.30 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | 99 |  | อาหารเช้าบุฟเฟ่ห์
08.30-09.30 น. | รับฟังบรรยายสรุปงานพัฒนาการศึกษาในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม หอแห่งแรงบันดาลใจ
09.30-11.30 น. | แบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม เพื่อลงพื้นที่ศึกษาดูงานการเรียนการสอน
| กลุ่มที่ 1 การเรียนการสอนแบบมอเตสซอรี่ ณ รร.บ้านขาแหย่งพัฒนา |  | รถตู้ 6 คัน
| กลุ่มที่ 2 การเรียนการสอนแบบสายอาชีพ ณ รร. ห้วยไร่สามัคคี |  | รถตู้ 6 คัน
11.30-12.00 น. | เดินทางไปยังศาลาลีลาวดี
12.00-13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาลีลาวดี |  |  | น้ำพริกเห็ดหอม-ผักจิ้ม
ยำภูแลเห็ดกรอบ
ผัดยอดมะเขือเครือ
ปลาผัดเปรี้ยวหวาน
แกงเขียวหวานไก่
ข้าวเหนียวดำเผือก
13.00-15.30 น. | กิจกรรม ที่ 2 สร้างแรงบันดาลใจ และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
(แบ่งกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม) กลุ่มที่ 1-3 ห้องคลับ 31 /กลุ่มที่ 2-6 ศาลาลีลาวดี
ฝึกปฏิบัติการถอดบทเรียนเพื่อสร้างการเรียนรู้
15.30-16.00 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ ศาลาลีลาวดี |  |  | อาหารว่าง
แซนวิชทูน่า
บราวนี่
กาแฟเย็น
16.00-18.00 น. | กิจกรรม ที่ 3 สร้างแรงบันดาลใจ และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
(แบ่งกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม) กลุ่มที่ 1-3 ห้องคลับ 31 /กลุ่มที่ 2-6 ศาลาลีลาวดี
นำเสนอการถอดบทเรียน
แลกเปลี่ยนความรู้และอภิปรายเพิ่มเติม
สรุปประเด็นคุณค่าและความหมายของครูเจ้าฟ้าฯ
18.00-19.00 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ ศาลาลีลาวดี
หลนเต้าเจี้ยวผักสด
เมี่ยงปลาดอยตุง
ผัดฮ่องเต้น้ำมันหอย
ปลาราดซอสมะขาม
แกงฮังเล
ทับทิมกรอบ
19.00-21.00 น. | กิจกรรม ที่ 4 สร้างแรงบันดาลใจ และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม หอแห่งแรงบันดาลใจ
ถอดบทเรียน การฝึกปฏิบัติการในฐานะผู้จัดกระบวนการและผู้ร่วมเรียนรู้
ทบทวนคุณค่า และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกปฎิบัติการ
สรุปเทคนิคและกระบวนการสำคัญในการถอดบทเรียน
ชี้แจงโจทย์การศึกษาเรียนรู้โครงการพัฒนาดอยตุงฯ
21.00 น. | เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560
07.00-08.20 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | 99
แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มสลับกลุ่มศึกษาดูงาน
08.30-10.00 น. | กลุ่มที่ 1 ชมพระตำหนักดอยตุง และ หอแห่งแรงบันดาลใจ | 50
| กลุ่มที่ 2 ศึกษาดูงานแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจแมคคาเดเมีย และแปลงปลูกาแฟอาราบิก้า | 49
10.00-12.00 น. | กลุ่มที่ 1 ศึกษาดูงานแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจแมคคาเดเมีย และแปลงปลูกาแฟอาราบิก้า | 49
| กลุ่มที่ 2 ชมพระตำหนักดอยตุง และ หอแห่งแรงบันดาลใจ | 50
12.00-13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาลีลาวดี | 99 |  | น้ำพริกเห็ดหอม-ผักจิ้ม
ยำภูแล
ผัดยอดมะเขือเครือ
ปลาผัดเปรี้ยวหวาน
แกงเขียวหวานไก่
ข้าวเหนียวดำเผือก
13.00-13.30 น. | ออกเดินทางไปยัง ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ | 99
13.30-14.45 น. | กลุ่มที่ 1 ชมโรงงานทอผ้า และโรงงานกระดาษสา
กลุ่มที่ 2 ชมโรงงานเซรามิคและโรงานคั่วกาแฟ
14.45-15.10 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ โรงงานคั่วกาแฟ |  |  | ปอเปี๋ยะทอด
ถั่วแปบ
น้ำตะไคร้ + ชาร้อน
15.10-16.10 น. | กลุ่มที่ 1 ชมโรงงานคั่วกาแฟฟและโรงงานเซรามิค
กลุ่มที่ 2 ชมโรงงานทอผ้า และโรงงานกระดาษสา
16.20-17.00 น. | ออกเดินทางจากศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือไปยัง ที่พักดอยตุงลอด์จ พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00-20.30 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ ศาลาบีลาวดี พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า ณ ลานการแสดงสนามหญ้า |  |  | หลนแหนมผักสด
| การแสดง รำนก รำโต โดยนร.โรงเรียนห้วยไร่สามัคีและเด็กๆหมู่บ้านห้วยน้ำขุ่น |  |  | ยำใหญ่
ผัดผักรวมน้ำมันหอย
ลาบหมูคั่ว - ผักสด
ต้มยำปลาน้ำโขง
ลอดช่องไทย
20.30 น. | เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560
07.00-08.20 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี / เช็คเอ้าท์
08.30-09.30 น. | ชมสวนแม่ฟ้าหลวง ตามอัธยาศัย
09.30-10.00 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม หอแห่งแรงบันดาลใจ |  | 12 คัน | ฟรุ๊ตเค้ก | ห้องอาหาร/บอส
คุกกี้แมคคา
กาแฟเย็น
10.00-12.00 น. | สรุปกิจกรรมทั้ง 3 วันที่ผ่านมา VS ความคาดหวัง ณ ห้องออดิทอเรี่ยม หอแห่งแรงบันดาลใจ |  |  | ไมค์ / ฉายขึ้นจอ/ฟลิปชาร์จ/น้ำดื่มขวด | ไอที /ลิ้ม/พี่นัน/บอส/มิน
| ทบทวนความคาดหวังและสิ่งที่ได้เรียนรู้ |  |  |  | ไอที /ลิ้ม/พี่นัน/บอส/มิน
| ข้อเสนอแนะต่อกิจกรรม |  |  |  | ไอที /ลิ้ม/พี่นัน/บอส/มิน
12.00-13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาลีลาวดี |  |  | น้ำพริกหนุ่ม ผักจิ้ม | ห้องอาหาร/บอส/มิน
ยำใหญ่
ผัดผักตามฤดูกาล
ซี่โครงหมูตุ๋นมะระ
ลอดช่องไทย
13.30 - 14.30 น. | คณะ มูลนิธิสยามกัมมาจล 3 ท่าน ออกเดินทางไปยังสนามบินแม่ฟ้าหลวง (FD3208) | 3 | รถตู้ 1 คัน | น้ำดื่มขวด | มิน/ยานยนต์
13.30 - 16.30 น. | คณะครูจากภาคใต้ เดินทางไปยัง อ.แม่สาย เยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้า ณ ตลาดการค้าชายแดน ไทย - เมียนมาร์ | 69 | รถตู้ 10 คัน |  | ลิ้ม/บอส/ยานยนต์
17.00-18.30 น. | รับประทนอาหารเย็น ณ ร้านอาหารแถวอ.แม่สาย | 69 | รถตู้ 10 คัน |  |  | คณะจ่ายเอง
18.30-19.30 น. | คณะครูจากภาคใต้ เดินทางไปยังสนามบินแม่ฟ้าหลวง เดินทางกลับโดยสายการบิน Nok Air นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8727 | 69 | รถตู้ 10 คัน
21.30-22.45 น. | คณะครูจากภาคใต้ เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมืองเข้าพักที่ รร. อามารี แอร์พอร์ท | 69
หมายเหตุ * โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## ห้องพัก
รายชื่อและหมายเลขห้องพักคณะ ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ดอยตุงลอด์จ
จำนวน 99 ท่าน ระหว่างวันที่ 8 - 12 พฤศจิกายน 2560
No. | ลำดับห้อง | GUEST/NAME |  | SEX. | Check In | Check Out | Room No. | Remark
1 | 1 | คุณบุษกร | คุณบุษกร | F | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 320 | King Size /ขากลับวันที่ 9 พ.ย. 60 DD8723 เวลา 18:25-19:40 น.
2 | 3 | SCB | คุณอรุณศรี | F | 2017-11-08 | 2017-11-12 | 319 | Triple room
3 |  | SCB | คุณพรทิพย์ | F | 2017-11-08 | 2017-11-12
4 |  | SCB | คุณนภาพร | F | 2017-11-08 | 2017-11-12
5 | 3 | มูลนิธิสยามกัมมาจล | คุณรัตนา กิติกร | F | 2017-11-08 | 2017-11-12 | 321 | Triple room
6 |  | มูลนิธิสยามกัมมาจล | คุณนาถชิดา อินทร์สอาด | F | 2017-11-08 | 2017-11-12
7 |  | มูลนิธิสยามกัมมาจล | คุณปองหทัย สวาคฆพรรณ | F | 2017-11-08 | 2017-11-12
8 | 4 | ทีมค้นคว้า | คุณวิมลพร ใบสนธิ์ | F | 2017-11-08 | 2017-11-12 | 322 | Twin
9 |  | ทีมค้นคว้า | คุณไรญา ต่วนมิหน้า | F | 2017-11-08 | 2017-11-12
10 | 5 | ทีมค้นคว้า | คุณพัชรี ชาติเผือก | F | 2017-11-08 | 2017-11-12 | 336 | Twin
11 |  | ทีมค้นคว้า | คุณสุวิภา ตรีสุนทรรัตน์ | F | 2017-11-08 | 2017-11-12
12 | 6 | ทีมกระบวนการ | นายศิริวัฒน์ คันทารส | M | 2017-11-08 | 2017-11-12 | 337 | Twin
13 |  | ทีมกระบวนการ | นายนิติศักดิ์ โตนิติ | M | 2017-11-08 | 2017-11-12
14 | 7 | ทีมกระบวนการ | นายคะทาวุธ แวงชัยภูมิ | M | 2017-11-08 | 2017-11-12 | 338 | Twin
15 |  | ทีมกระบวนการ | นายอภิชาติ ลือสกล | M | 2017-11-08 | 2017-11-12
16 | 8 | โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า | คุณลุงบุญธันว์ มหาวรรณ์ | M | 2017-11-09 | 2017-11-12 | 339 | Twin
17 |  | โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า | นายอมรเทพ รำไพบรรพต | M | 2017-11-09 | 2017-11-12
18 | 9 | โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า | คุณวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ | M | 2017-11-09 | 2017-11-12 | 301 | Twin
19 |  | โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า | ด.ช.พุทธมงคล เบญจธนะฉัตร์ | M | 2017-11-09 | 2017-11-12
20 | 10 | โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า | คุณสาธิต เจรีรัตน์ | M | 2017-11-09 | 2017-11-12 | 303 | Twin
21 |  | โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า | คุณญาณิศา เจรีรัตน์ | F | 2017-11-09 | 2017-11-12
22 | 11 | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูนฤมล | F | 2017-11-09 | 2017-11-12 | 302 | King Size
23 |  | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูจอมขวัญ | F | 2017-11-09 | 2017-11-12
24 | 12 | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูสากีน๊ะ | F | 2017-11-09 | 2017-11-12 | 304 | King Size
25 |  | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูแวเยาะ | F | 2017-11-09 | 2017-11-12
26 | 13 | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูบุญกิจ | F | 2017-11-09 | 2017-11-12 | 213 | King Size
27 |  | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูรอปีอะห์ | F | 2017-11-09 | 2017-11-12
28 | 14 | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูสำเนียง | F | 2017-11-09 | 2017-11-12 | 215 | King Size
29 |  | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูสิริถาวร | F | 2017-11-09 | 2017-11-12
30 | 15 | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูสิงหา | M | 2017-11-09 | 2017-11-12 | 307 | King Size
31 |  | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูอดิศักดิ์ | M | 2017-11-09 | 2017-11-12
32 | 16 | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูสุพจน์ | M | 2017-11-09 | 2017-11-12 | 308 | King Size
33 |  | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูอาดัม | M | 2017-11-09 | 2017-11-12
34 | 17 | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูโสภณ | M | 2017-11-09 | 2017-11-12 | 318 | King Size
35 |  | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูสุเทพ | M | 2017-11-09 | 2017-11-12
36 | 18 | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูประทาน | M | 2017-11-09 | 2017-11-12 | 320 | King Size
37 |  | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูไสว | M | 2017-11-09 | 2017-11-12
38 | 19 | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูอดุลย์ | M | 2017-11-09 | 2017-11-12 | 323 | King Size
39 |  | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูมณี | M | 2017-11-09 | 2017-11-12
40 | 20 | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูเอกชัย | M | 2017-11-09 | 2017-11-12 | 324 | King Size
41 |  | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูสุระชัย | M | 2017-11-09 | 2017-11-12
42 | 21 | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูพนารัตน์ | M | 2017-11-09 | 2017-11-12 | 333 | King Size
43 |  | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูบรรเจิด | M | 2017-11-09 | 2017-11-12
44 | 22 | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูศิริโรจน์ | M | 2017-11-09 | 2017-11-12 | 334 | King Size
45 |  | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูพิทักษ์ | M | 2017-11-09 | 2017-11-12
46 | 23 | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูอนุศักดิ์ | M | 2017-11-09 | 2017-11-12 | 203 | King Size
47 |  | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูยรรยงค์ | M | 2017-11-09 | 2017-11-12
48 | 24 | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูพัฒนา | F | 2017-11-09 | 2017-11-12 | 209 | Twin
49 |  | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูสุณิศา | F | 2017-11-09 | 2017-11-12
50 | 25 | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูวนัสนันท์ | F | 2017-11-09 | 2017-11-12 | 317 | Twin
51 |  | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูเนตรนภา | F | 2017-11-09 | 2017-11-12
52 | 26 | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูอิสริยาภรณ์ | F | 2017-11-09 | 2017-11-12 | 325 | Twin
53 |  | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูฐิติกานต์ | F | 2017-11-09 | 2017-11-12
54 | 27 | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูเจริญรัตน์ | M | 2017-11-10 | 2017-11-12 | 326 | Twin
55 |  | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูคณิต | M | 2017-11-10 | 2017-11-12
56 | 28 | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูสัญญา | M | 2017-11-10 | 2017-11-12 | 327 | Twin
57 |  | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูประสิทธิ | M | 2017-11-10 | 2017-11-12
58 | 29 | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูวัชรินทร์ | M | 2017-11-09 | 2017-11-12 | 335 | Twin
59 |  | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูชัยณรงค์ | M | 2017-11-09 | 2017-11-12
60 | 30 | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูนิพนธ์ | M | 2017-11-09 | 2017-11-12 | 340 | Twin
61 |  | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูมะนาวี | M | 2017-11-09 | 2017-11-12
62 | 31 | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูเกียรติศักดิ์ | M | 2017-11-09 | 2017-11-12 | 341 | Twin
63 |  | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูสุมน | M | 2017-11-09 | 2017-11-12
64 | 32 | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูชัชวาล | M | 2017-11-09 | 2017-11-12 | 342 | Twin
65 |  | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูเฉลิมชัย | M | 2017-11-09 | 2017-11-12
66 | 33 | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูวิโรจน์ | M | 2017-11-09 | 2017-11-12 | 201 | Twin
67 |  | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูวินัย | M | 2017-11-09 | 2017-11-12
68 | 34 | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูสมเกียรติ | M | 2017-11-09 | 2017-11-12 | 202 | Twin
69 |  | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูน้อย | M | 2017-11-09 | 2017-11-12
70 | 35 | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูอรพินท์ | F | 2017-11-09 | 2017-11-12 | 206 | Twin
71 |  | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูสมศรี | F | 2017-11-09 | 2017-11-12
72 | 36 | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูกาญจนา | F | 2017-11-09 | 2017-11-12 | 207 | Twin
73 |  | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูซาบีย๊ะ | F | 2017-11-09 | 2017-11-12
74 | 37 | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูภคธีรา | F | 2017-11-09 | 2017-11-12 | 208 | Twin
75 |  | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูนารีรัตน์ | F | 2017-11-09 | 2017-11-12
76 | 38 | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูดวงใจ | F | 2017-11-09 | 2017-11-12 | 210 | Twin
77 |  | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูปวรวรรณ | F | 2017-11-09 | 2017-11-12
78 | 39 | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูจันทร์แรม | F | 2017-11-09 | 2017-11-12 | 211 | Twin
79 |  | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูนันทนา | F | 2017-11-09 | 2017-11-12
80 | 40 | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูอเนก | M | 2017-11-09 | 2017-11-12 | 212 | Twin
81 |  | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูเพียร | M | 2017-11-09 | 2017-11-12
82 | 41 | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูผกา | F | 2017-11-09 | 2017-11-12 | 214 | Twin
83 |  | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูสุรภี | F | 2017-11-09 | 2017-11-12
84 | 42 | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูดนัย | M | 2017-11-10 | 2017-11-12 | 216 | Twin
85 |  | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูประชันย์ | M | 2017-11-09 | 2017-11-12
86 | 43 | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูวัชรินทร์ ยศรุ่งโรจน์ (ตชด) | M | 2017-11-09 | 2017-11-12 | 217 | Twin
87 |  | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูสมดุลย์ | M | 2017-11-09 | 2017-11-12
88 | 44 | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูภัชรินทร์ | F | 2017-11-09 | 2017-11-12 | 218 | Twin
89 |  | คณะครูเจ้าฟ้า | ครูเกษร | F | 2017-11-09 | 2017-11-12
90 | 45 | คคช. สังกัด กศน. | ครูดาวรุ่ง เครือไชยา | M | 2017-11-09 | 2017-11-12 | 219 | King Size
91 | 46 | ทีมกระบวนการ | น.ส.ลัดดา วิไลศรี | F | 2017-11-09 | 2017-11-12 | 220 | King Size
92 |  | ทีมกระบวนการ | น.ส.ดวงรักษ์ เลิศมั่งมี | F | 2017-11-09 | 2017-11-12
93 | 47 | โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า | ดร. วิเลขา ลีสุวรรณ (พักเดี่ยว) | F | 2017-11-09 | 2017-11-12 | 221 | King Size
94 | 48 | โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า | a | M | 2017-11-09 | 2017-11-12 | 222 | King Size
95 | 49 | โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า | คุณชุลีพร ผาตินินนาท | F | 2017-11-09 | 2017-11-12 | 305 | Twin
96 | 50 | โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า | นายรณชัย โตรักษาสกุล | M | 2017-11-09 | 2017-11-12 | 306 | Twin
97 |  | โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า | นายสมนึก ตาชุ่ม | M | 2017-11-09 | 2017-11-12
Note on I4: PORNTHIP ORANSARITKUL: ขากลับเปลี่ยน Flight ค่ะ

## เมนูอาหาร
เมนูอาหารสำหรับคณะครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 99 ท่าน
ระหว่างวันที่ 9 - 12 พฤศจิกายน 2560
อาหารเช้า | อาหารว่าง - เช้า | อาหารกลางวัน บุฟเฟ่ 180 | อาหารว่าง - บ่าย/120 | อาหารค่ำ /250 บาท/ 99 คน
|  | 12.00 น. ศาลาลีลาวดี | หน้าออดิฯ 15.00-15.30 น. | 18.00 น. ศาลาลีลาวดี
วันพฤหัสที่ 9 พฤศจิกายน 2560 |  | น้ำพริกปลาย่าง - ผักจิ้ม | ขนมปังหน้าไก่ | น้ำพริกอ่อง - ผักจิ้ม
อาหารเช้าแบบบุพเฟต์ |  | ยำเห็ดฮังการี(ไม่มีเนื้อสัตว์) | คุกกี้แมคคารวมรส | ยำวุ้นเส้นไก่ยอ
มีคณะเข้าพักวันที่ 8 จำนวน 16 ท่าน |  | ผัดผักตามฤดูกาล | น้ำมะตูม + ชาร้อน | ผัดบร็อคโคลี่หมุกรอบ
|  | ปลาผัดพริกไทยดำ |  | ไก่ผัดเม็ดมะม่วง
|  | แกงจืดเต้าหู้หมูสับ |  | แกงส้มปลาทอดผักรวม
|  | ลอดช่องไทย |  | สาคูเปียกมะพร้าวอ่อน
อาหารเช้า | อาหารว่าง - เช้า/120 บาท/99 คน | อาหารกลางวัน/180บาท/99 คน | อาหารว่างบ่าย/120 บาท/99คน | อาหารค่ำ /250 บาท/99 คน
ศาลาลีลาวดี | 10.30 น./โรงงานคั่วกาแฟ | ศาลาลีลาวดี |  | 18.00 น./ศาลาลีลาวดี
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
อาหารเช้าแบบบุพเฟต์ |  | น้ำพริกเห็ดหอม-ผักจิ้ม | แซนวิชทูน่า | หลนแหนมผักสด
|  | ยำภูแล | บราวนี่ | ยำใหญ่
|  | ผัดยอดมะเขือเครือ | กาแฟเย็น | ผัดผักรวมน้ำมันหอย
|  | ปลาผัดเปรี้ยวหวาน |  | ลาบหมูคั่ว - ผักสด
|  | แกงเขียวหวานไก่ |  | ต้มยำปลาน้ำโขง
|  | ข้าวเหนียวดำเผือก |  | กล้วยบวชชี
อาหารเช้า | อาหารว่างเช้า/120 บาท/99 คน | อาหารกลางวัน/250 บาท/99 คน | อาหารว่าง - บ่าย/99 คน | อาหารค่ำ /350 บาท/99 คน
ศาลาลีลาวดี |  | 12.00 น.ครัวตำหนัก |  | ศาลาลีลาวดี
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560
อาหารเช้าแบบบุพเฟต์ |  | น้ำพริกอ่อง - ผักจิ้ม | ปอเปี๊ยะทอด | หลนเต้าเจี้ยวผักสด
|  | ยำวุ้นเส้นหมูยอ | ถั่วแปบ | เมี่ยงปลาดอยตุง
|  | ผัดผักรวมน้ำมันหอย | น้ำตะไคร้ + ชาร้อน | ผัดฮ่องเต้น้ำมันหอย
|  | หมูผัดพริกไทยอ่อน |  | ปลาราดซอสมะขาม
|  | ต้มข่าไก่ |  | แกงฮังเล
|  | ลำไยต้มน้ำตาล |  | ทับทิมกรอบ
อาหารเช้า | อาหารว่างเช้า/120 บาท/99คน | อาหารกลางวัน/99 คน | อาหารว่างบ่าย/99 คน | อาหารค่ำ /350 บาท/99 คน
ศาลาลีลาวดี |  | 12.30 น. |  | ศาลาลีลาวดี
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560
อาหารเช้าแบบบุพเฟต์ | ฟรุ๊ตเค้ก | น้ำพริกหนุ่ม ผักจิ้ม แคบหมู
| คุกกี้แมคคา | ยำยอดมะเขือเครือ
| กาแฟเย็น | ปลาผัดคื่นช่าย
ผัดผักตามฤดูกาล
ซี่โครงหมูตุ๋นมะระ
ซาหริ่มกะทิสด
หมายเหตุ * โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## อาหารฮาลาล
รายการอาหารเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รุ่นที่ 1-9 ปี 2560”
ณ โครงการพัฒนาดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
วันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2560
รายการอาหารสำหรับแขกทานฮาลาล จำนวน 9 ท่าน |  |  |  | จัดโต๊ะแยกเฉพาะ
วันที่ | อาหารเช้า | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง | อาหารเย็น
9 |  | 12.00-13.00 น | 15.00-15.30 น | 18.00-19.00 น
|  | ศาลาลีลาวดี | หน้าออดิทอเรียม | ศาลาลีลาวดี
|  | ชุด A / 180 บาท | 120 บาท | ชุด B / 250 บาท
|  | น้ำพริกปลาย่าง - ผักจิ้ม | ขนมปังหน้าไก่ | น้ำพริกมะเขือเทศ- ผักจิ้ม
|  | ยำเห็ดฮังการี(ไม่มีเนื้อสัตว์) | คุกกี้แมคคา | ยำวุ้นเส้นไก่ยอ
|  | ผัดผักตามฤดูกาล | น้ำมะตูม + ชาร้อน | ผัดบร็อคโคลีเห็ดหอม
|  | ปลาผัดพริกไทยดำ | น้ำเปล่า | ไก่ผัดเม็ดมะม่วง
|  | แกงจืดเต้าหู้ไก่สับ |  | แกงส้มปลาทอดผักรวม
|  | ลอดช่องไทย |  | ข้าวสวยออแกนิค
สาคูเปียกมะพร้าวอ่อน
ผลไม้แตงโม/แคนตาลุ๊ป
10 |  | 12.00-13.00 น | 15.30-16.00 น | 18.00-19.00 น
|  | ศาลาลีลาวดี | ศาลาลีลาวดี | ศาลาลีลาวดี
|  | ชุด A / 180 บาท | 120 บาท | ชุด B / 250 บาท
|  | น้ำพริกเห็ดหอม-ผักจิ้ม | แซนวิชทูน่า | น้ำพริกหนุ่ม+ผักจิ้ม
|  | ยำภูแล | บราวนี่ | ยำใหญ่
|  | ผัดยอดมะเขือเครือ | กาแฟเย็น | ผัดผักรวมน้ำมันหอย
|  | ปลาผัดเปรี้ยวหวาน | น้ำฟักข้าวเสาวรส | ลาบไก่คั่ว - ผักสด
|  | แกงเขียวหวานไก่ | น้ำเปล่า | ต้มยำปลาน้ำโขง
|  | ข้าวสวยออแกนิค |  | ข้าวสวยออแกนิค
|  | ข้าวเหนียวดำเผือก |  | ลอดช่องไทย
ผลไม้สับปะรด/ฝรั่ง
น้ำผลไม้กระเจี้ยบ
11 |  | 12.00-13.00 น | 15.20-15.40 น | 18.00-20.30 น
|  | ศาลาลีลาวดี | โรงงานคั่วกาแฟ | ศาลาลีลาวดี
|  | ชุด A / 180 บาท | 150 บาท | ชุด C / 350 บาท
|  | น้ำพริกอ่องไข่+ ผักจิ้ม | ปอเปี๋ยะทอด | หลนเต้าเจี้ยวไก่สับ+ผักสด
|  | ยำวุ้นเส้นเห็ดรวม | ถั่วแปบ | เมี่ยงปลาดอยตุง
|  | ผัดผักรวมน้ำมันหอย | น้ำตะไคร้ + ชาร้อน | ผัดฮ่องเต้น้ำมันหอย
|  | ไก่ผัดพริกไทยอ่อน | น้ำเปล่า | ปลาราดซอสมะขาม
|  | ต้มข่าไก่ |  | แกงฮังเลเนื้อ
|  | ข้าวสวยออแกนิค |  | ข้าวสวยออแกนิค
|  | สาคูเปียกมะพร้าวอ่อน |  | ทับทิมกรอบ
ผลไม้สาลี/แอ๊ปเปิ้ล
น้ำผลไม้เก๊กฮวย
12 |  | 12.00-13.00 น | 9.30-10.00 น
|  | ศาลาลีลาวดี | หน้าออดิทอเรียม
|  | ชุด A / 180 บาท | 120 บาท
|  | น้ำพริกหนุ่ม ผักจิ้ม | ฟรุ๊ตเค้ก
|  | ยำยอดมะเขือเครือทอดกรอบ | คุกกี้แมคคา
|  | ผัดผักตามฤดูกาล | กาแฟเย็น
|  | ไก่ตุ๋นมะระ | น้ำมะขาม
|  | ข้าวสวยออแกนิค | น้ำเปล่า
ลอดช่องไทย

## การใช้รถ
ตารางการใช้รถ คณะครูเจ้าฟ้านราธิวาสราชนครินทร์
ระหว่างวันที่วันที่ 8 - 12 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 99 ท่าน
วันที่ | เวลาใช้รถ | ประเภทรถ | จำนวน/คัน | รายละเอียด | หมายเหตุ
วันพุธที่ 8 พ.ย. 2560 | 17.45-18.35 น. | รถตู้ ยานยนต์ | 2 | รับคณะ 16 ท่าน เดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ SL 544/ และ นกแอร์ DD 8716 เวลา 17.15-18.35 น. | เลขที่ใบจอง 37707
|  | รถกระเป๋า | 1
วันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ย. 2560 | 06.00 -10.30 น. | รถตู้ยานยนต์ | 3 | รับคณะ 24 ท่าน เดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง โดยสายการบินนกแอร์แอร์ DD 8714 เวลา 07.30-08.45 น. | เลขที่ใบจอง 37709
|  | รถกระเป๋า | 1
| 18.00-20.00 น. | รถแวนยานยนต์ | 1 | รับคุณบุษกร SCB เดินทางกลับโดยสายการบิน DD8727 เวลา 21.30-22.45 | เลขที่ใบจอง 37708
วันศุกร์ที่ 10 พ.ย. 2560 | 09.00-12.00 น. | รถตู้ยานยนต์ | 2+4 | รับคณะ 50 คนจากห้องออดิทอเรี่ยม ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา | เลขที่ใบจอง 37716
| 08.00 - 12.00 น. | รถส่วนล่วงหน้า | 1 | ส่วนล่วงหน้า
| 09.00-12.00 น. | รถตู้ลุงอ้าย | 6 | รับคณะ 49 คนจากห้องออดิทอเรี่ยม ศึกษาดูงาน โรงเรียนห้วยไร่วิทยา | รถตู้ลุงอ้าย 3 วัน 10 คัน
วันเสาร์ที่ 11 พ.ย. 2560 | 08.00-10.00 น. | รถตู้ลุงอ้าย | 6 | คณะดูงานกลุ่มที่ 1 ออกเดินทางจากศาลาลีลาวดีไปยัง บริษัท นวุติ | เลขที่ใบจอง 37716 และรถตู้ลุงอ้าย
| 10.00-12.00 น. | รถตู้ยานยนต์+ลุงอ้าย | 2+6 | คณะดูงานกลุ่มที่ 2 ออกเดินทางจากศาลาลีลาวดีไปยัง บริษัท นวุติ
| 13.00-17.00 น. | รถตู้ยานยนต์+ลุงอ้าย | 12 | ออกเดินทางจากศาลาลีลาวดีไปยังศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ
|  | รถส่วนล่วงหน้า | 1
วันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย.2560 | 13.00-15.00 น. | รถตู้ยานยนต์ | 1 | คณะ 3 ท่านเดินทางออกจากโครงการพัฒนาดอยตุงไปยังสนามบินแม่ฟ้าหลวง เดินทางกลับโดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD 3208 เวลา 15.50-17.20 น. | เลขที่ใบจอง 37716 และรถตู้ลุงอ้าย
| 13.00-17.00 น. | รถตู้ลุงอ้าย | 11 | คณะครูเจ้าฟ้าเดินทางไปยังตลาดการค้าชายแดนอ.แม่สาย รับประทานอาหารที่ อ.แม่สาย
| 19.00-20.00 น. |  |  | ส่งคณะครูเจ้าฟ้าภาคใต้ จำนวน 69 ท่านเดินทางไปบังสนามบินแม่ฟ้าหลวงเดินทางกลับโดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8727 เวลา 21.30-22.45 น.
|  | รถคาร์โก้กระเป๋า | 1

## การใช้ห้องประชุมและสถานที่
ตารางการใช้ห้องประชุม คณะ ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 99 ท่าน
ระหว่างวันที่ 8 - 12 พ.ย. 2560
วันที่ | เวลา | ห้องประชุม/สถานที่ | การใช้ห้องประชุม/สถานที่ | เลขที่ใบจองห้อง | หมายเหตุ
วันพฤหัสที่ 9 พ.ย. 2560 | 13.00-14.30 น. | ห้องออดิทอเรี่ยม หอแห่งแรงบันดาลใจ | กล่าวต้อนรับโดย..... / รับฟังบรรยายสรุป หลักการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวง | No. 070041 | เสริมโต๊ะขาวยาว 1 ตัว /เก้าอี้ขาว 10 ตัว
| 19.00-21.00 น. | กลุ่มที่ 1-5 โรงยิม /53 คน | กิจกรรมที่ 1 : สร้างแรงบันดาลใจและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ |  | จัดเก้าอี้ครึ่งวงกลม ฟลิปชาร์จ 6 ตัว, ปากกา, โพสต์อิท, A4
| 19.00-21.00 น. | กลุ่มที่ 6 คลับ 31 / 17 คน
วันศุกร์ที่ 10 พ.ย. 2560 | 08.30-09.30 น. | ห้องออดิทอเรี่ยม หอแห่งแรงบันดาลใจ | รับฟังบรรยายสรุปเรื่องการศึกษาในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง | No.07032
| 10.00-11.30 น. |  | แบ่ง 2 กลุ่มลงพื้นที่ ศึกษาดูงานการเรียนการสอน กลุ่มที่ 1 ห้องประชุมโรงเรียนห้วยไร่สามัคคี กลุ่มที่ 2 ห้องประชุมโรงเรียนขาแหย่งพัฒนา |  | แจ้ง ไอที เซตเครื่องเสียงที่ห้องประชุมรร.ขาแหย่งพัฒนา
| 13.00-18.00 น. | คลับ 31 | กลุ่มที่ 1 นำเสนอผลงาน / ถอดบทเรียน | No.7033 | จัดเก้าอี้ครึ่งวงกลม ขอเครื่องเสียงกำหนดการวันรุ่งขึ้น ฟลิปชาร์จ 3 ตัว, ปากกา, โพสต์อิท, A4
|  | ศาลาลีลาวดี | กลุ่มที่ 2 นำเสนอผลงาน / ถอดบทเรียน | แจ้งการจองทางอีเมลล์ | จัดเก้าอี้ครึ่งวงกลม ขอเครื่องเสียงกำหนดการวันรุ่งขึ้น ฟลิปชาร์จ 3 ตัว, ปากกา, โพสต์อิท, A4
| 19.00-21.00 น. | โรงยิม | กิจกรรม การถอดบทเรียนการเรียนรู้ประจำวัน
|  | คลับ 31 |  | No.7033 | อาจเปลี่ยนไปเป็นใช้ห้องออดิทั้งหมด
วันเสาร์ที่ 11 พ.ย. 2560 | 19.00-20.30 | ลานการแสดง / ศาลาลีลาวดี | ชมการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า |  | แจ้ง ช่างไฟเซทไฟส่องสว่างบริเวณลานสนามหญ้าคลับ 31 31/10/60
วันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย. 2560 | 09.30-10.00 น. | หน้าห้องออดิทอเรี่ยม หอแห่งแรงบันดาลใจ | รับประทานอาหารว่าง | No.07021
| 10.00-12.00 น. | ห้องออดิทอเรี่ยม หอแห่งแรงบันดาลใจ | กิจกรรม สรุปบทเรียนการเรียนรู้ 3 วันที่ผ่านมา VS ความคาดหวัง ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ ข้อเสนอแนะต่อกิจกรรม

## ผังรถตู้ 10
คณะครูเจ้าฟ้า: Van Arrangement |  | MFLF Staff | 3
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 |  | MFLF Driver | 6
โรงเรียนห้วยไร่สามัคคี |  | ครูเจ้าฟ้า | 50
|  | Photographer | 1
|  | Total | 60
| Van No. 1 |  |  | 8
| 1 |  | (M)
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
| Van No. 2 |  |  | 9
(M)
| ครูเจ้าฟ้า |  | MFLF Driver
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า
| Van No. 3 |  |  | 9
(M)
| ครูเจ้าฟ้า |  | MFLF Driver
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า
| Van No. 4 |  |  | 10
(M)
| ครูเจ้าฟ้า |  | MFLF Driver
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า
| Van No. 5 |  |  | 10
(M)
| ครูเจ้าฟ้า |  | MFLF Driver
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า
| Van No. 6 |  |  | 10
| 2 |  | (M)
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
ครูเจ้าฟ้า
ส่วนล่วงหน้า
| Car |  |  | 3
| 3 |  | (M)
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
Photographer

## ผังรถตู้ 10 (2)
คณะครูเจ้าฟ้า: Van Arrangement |  | MFLF Staff | 3
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 |  | MFLF Driver | 6
โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา |  | ครูเจ้าฟ้า | 49
|  | Photographer | 1
|  | Total | 59
| Van No. 1 |  |  | 8
| 1 |  | (M)
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
| Van No. 2 |  |  | 9
(M)
| ครูเจ้าฟ้า |  | MFLF Driver
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า
| Van No. 3 |  |  | 10
(M)
| ครูเจ้าฟ้า |  | MFLF Driver
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า
| Van No. 4 |  |  | 10
(M)
| ครูเจ้าฟ้า |  | MFLF Driver
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า
| Van No. 5 |  |  | 10
(M)
| ครูเจ้าฟ้า |  | MFLF Driver
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า
| Van No. 6 |  |  | 9
| 2 |  | (M)
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
ครูเจ้าฟ้า
ส่วนล่วงหน้า
| กระบะ 4 ประตูมีหลังคา |  |  | 3
| 3 |  | (M)
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
Photographer

## ผังรถตู้ 11
คณะครูเจ้าฟ้า: Van Arrangement |  | MFLF Staff | 5
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 |  | MFLF Driver | 12
ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ |  | ครูเจ้าฟ้า | 99
|  | Photographer | 2
|  | Total | 118
| Van No. 1 |  |  | 8
| 1 |  | (M)
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
| Van No. 2 |  |  | 9
(M)
| ครูเจ้าฟ้า |  | MFLF Driver
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า
| Van No. 3 |  |  | 10
(M)
| ครูเจ้าฟ้า |  | MFLF Driver
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า
| Van No. 4 |  |  | 10
(M)
| ครูเจ้าฟ้า |  | MFLF Driver
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า
| Van No. 5 |  |  | 10
(M)
| ครูเจ้าฟ้า |  | MFLF Driver
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า
| Van No. 6 |  |  | 10
| 2 |  | (M)
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
1
| ครูเจ้าฟ้า | Photographer
| Van No. 7 |  |  | 10
(M)
| ครูเจ้าฟ้า |  | MFLF Driver
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
1
| ครูเจ้าฟ้า | Photographer
| Van No. 8 |  |  | 10
(M)
| ครูเจ้าฟ้า |  | MFLF Driver
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
1
| ครูเจ้าฟ้า | Photographer
| Van No. 9 |  |  | 10
(M)
| ครูเจ้าฟ้า |  | MFLF Driver
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
1
| ครูเจ้าฟ้า | Photographer
| Van No. 10 |  |  | 10
(M)
| ครูเจ้าฟ้า |  | MFLF Driver
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
1
| ครูเจ้าฟ้า | Photographer
| Van No. 11 |  |  | 10
(M)
| ครูเจ้าฟ้า |  | MFLF Driver
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
1
| ครูเจ้าฟ้า | Photographer
| Van No. 12 |  |  | 10
(M)
| ครูเจ้าฟ้า |  | MFLF Driver
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
| ครูเจ้าฟ้า | ครูเจ้าฟ้า |  | ครูเจ้าฟ้า
1
| ครูเจ้าฟ้า | Photographer
ส่วนล่วงหน้า
| กระบะ 4 ประตูมีหลังคา |  |  | 5
| 3 |  | (M)
| MFLF Staff |  | MFLF Driver
| 4 | 2 |  | 5
| MFLF Staff | Photographer |  | MFLF Staff