## Action Plan
ร่างเตรียมการรับคณะ EDP Class of Year 2018 Domestic Field Trip จำนวน 65 ท่าน
ระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รหัสงาน 912-B60-138
จนท.รับคณะ :คณะ 65 คน+ ช่างภาพคณะ 1 คน +จนท.KLC-CSE 4 คน+ ตากล้อง IT 1 คน + รถตู้เช่า 8 คน + ยานยนต์ 1 คน = รวม 80 คน
อุปกรณ์ที่เตรียม | - กระเป๋า KLC 65 ใบ (กำหนดการ+สมุดกระดาษสา+ปากกา+หนังสือเล่มแดง รอยืนยัน+รายงานสรุปประจำปี 59 )
- น้ำดื่ม 30 แพ็ค (ดอยตุง 3 แพ็ค / ปางมะหัน 27 แพ็ค)
- วิทยุสื่อสาร จำนวน 5 ชุด
- กล่องพยาบาล 1 กล่อง + ถุงอ้วกประจำรถ
***มินิบาร์ ในห้องพักดอยตุงลอดจ์ คงไว้ คณะจ่ายเอง
เวลา | โปรแกรม | จำนวนคน | จำนวนรถ | เตรียมการ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560
07:00 น. | รถรับจนท.รับคณะ (พี่นันท์ พี่เจ็ท โกมิน น้องบอส) จากหน้าอาคาร 2 ไปยังสนามบินเชียงราย | 4 คน | ตู้เช่า 8 + รถกระเป๋า 1 | - รถตู้เช่า 1 คัน รับ จนท.รับคณะไปสนามบินเชียงราย ส่วน 7 คันที่เหลือไปเจอกันที่สนามบิน | รถตู้เช่า
| (เผื่อเวลารถติด ทำถนนหน้า ม.แม่ฟ้าหลวง) |  |  | - ยานยนต์จัดรถคาโก้ รับกระเป๋าคณะ | ยานยนต์ / โกมิน
|  |  |  | - ป้ายรถ+ถุงชุดยา+น้ำดื่ม | น้องบอส+โกมิน
7.30 น. | ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์เที่ยวบิน DD8714 | 65 คน
มายังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (07:30-08:45 น.)
8:15 น. | ทีมรับคณะ และทีมรถตู้เช่า เดินทางถึงหน้าสนามฟุตบอลเชียงราย หน้าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง | 13 คน | ตู้เช่า 8 + รถกระเป๋า 1 | - ติดป้ายรถ เซตชุดยา+น้ำดื่ม ใส่รถตู้เช่า | โกมิน
|  |  |  | - ประสานงานกับการท่าขอจอดรถด้านหน้ารับคณะ | น้องบอส
8:45 น. | คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง |  |  | - เข้าไปรอรับคณะในเกรทผู้โดยสารขาเข้า (ในประเทศ) ให้คณะลากกระเป๋าที่รถกระเป๋าเอง | พี่นันท์ + โกมิน
|  |  |  | - คณะติดแท๊กกระเป๋ามาจาก กทม. | พี่หลิน EDP
09.00 น. | ออกเดินทางจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ไปยัง มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ | 65 คน | ตู้เช่า 8 คัน | - แจ้งจำนวนคณะขึ้นรถครบ ก่อนออกเดินทาง | พี่เจ็ท+น้องบอส
(ไร่เชิญตะวัน) ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
9:05 น. | รถกระเป๋านำสัมภาระคณะเดินทางท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงไปยังดอยตุงลอดจ์ | 2 คน | รถกระเป๋า 1 | - รับกระเป๋าจากคณะเอาขึ้นรถ โดยมี จนท.EDP ช่วยเช็คจำนวนกระเป๋าขึ้นรถ | โกมิน+จนท.EDP+ยานยนต์
9.45 น. | เดินทางถึงมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (ไร่เชิญตะวัน) ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย | 65 คน | ตู้เช่า 8 คัน |  | พี่นันท์/พี่เจ็ท/น้องบอส/รถตู้เช่า
10.00-11.30 น. | กราบนมัสการท่านว.วชิรเมธี และฟังธรรมะบรรยาย ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ | 65 คน |  | - คณะประสานตรงกับพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี | พี่เก๋+พี่หลิน EDP
10:30 น. | รถกระเป๋าเดินทางถึงดอยตุงลอดจ์ | 2 คน | รถกระเป๋า 1 | - ประสานงานเช็คอิน+แม่บ้านดอยตุงลอดจ์ ช่วยรับกระเป๋าเข้าห้องพักตามแท๊กกระเป๋า | โกมิน+เช็คอิน+แม่บ้าน+ยานยนต์
12.00-13.30 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ที่ไร่เชิญตะวัน | 65 คน |  | - คณะประสานเรื่องอาหารกับทางไร่เชิญวัน เอง | พี่หลิน EDP
13.30-15.30 น. | ออกเดินจากไร่เชิญตะวัน ไปยังดอยตุงลอด์จ โครงการพัฒนาดอยตุง ต.แม่ฟ้าหลวง | 65 คน | ตู้เช่า 8 คัน |  | พี่นันท์/พี่เจ็ท/น้องบอส/รถตู้เช่า
| อ.แม่ฟ้าหลวง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เผื่อเวลารถติดซ่อมถนนหน้า ม.แม่ฟ้าหลวง) |  |  | - คณะเดินทางถึงเลี้ยวซ้ายขึ้นดอยตุง แจ้งล่วงหน้า (โกมิน) | น้องบอส
15:15 น. | ส่วนล่วงหน้า + IT ตากล้อง(ตามถ่ายภาพตลาดการดูงาน) เดินทางไป นวุติ ไซด์ 1 | 2 คน | รถยานยนต์ 1 คัน | - ล่วงหน้าพร้อมชุดลำโพง 1 ชุดไปนวุติ ไซด์ 1 และประสานวิทยากรประจำสถานที่ดูงาน | โกมิน | เคลียร์เรื่องรถจอดเก่กะ
15.30-16.30 น. | ดูงานที่แปลงป่าเศรษฐกิจ นวุติไซด์ 1 และโรงงานแปรรูปแมคคาเดเมีย | 65 คน |  | - วิทยากรสถานที่ดูงานบรรยายให้ความรู้คณะ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มดูงาน สลับการดูงาน
|  |  |  | กลุ่มที่ 1 (รถตู้คันที่ 1-4) ดูงานแมคคาฯ - กาแฟ | พี่วาส/พี่โสภณ+พี่นันท์+พี่เจ็ท
|  |  |  | กลุ่มที่ 2 (รถตู้คันที่ 5-8) ดูงานกาแฟ - แมคคาฯ | พี่หลวง+โกมิน+น้องบอส
|  |  |  | - โรงงานแมคคาฯจัดแมคคาฯชิม ชุดกลาง 2 ชุด | พี่นุช + จนท.โรงงานแมคคาฯ
15:30 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ โรงงานแมคคาเดเมีย | 65 คน |  | - เตรียมอาหารว่าง | ห้องอาหาร
16:00 น. | ส่วนล่วงหน้าเดินทางไปดอยตุงลอดจ์ | 1 คน | รถยานยนต์ 1 คัน | - เตรียมโต๊ะแจกกุญแจ | โกมิน + เช็คอิน
16:00 น. | IT เซตระบบเครื่องเสียง ณ ศาลาลีลาวดี | 2 คน |  | - เซตระบบเครื่องเสียง ไมล์ลอย 4 ตัว | IT
16:30 น. | ออกเดินทางจากแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจ นวุติไซด์ 1 ไปยังดอยตุงลอดจ์ | 65 คน | ตู้เช่า 8 คัน |  | พี่นันท์/พี่เจ็ท/น้องบอส/รถตู้เช่า
16:45-17:30 | คณะเดินทางถึงดอยตุงลอดจ์ เช็คอินเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย | 65 คน |  | - แจกกุญแจ (WiFi ไว้ในห้องพัก) และแจกชุดกระเป๋าดูงานให้คณะ นำคณะเข้าห้องพัก | เช็คอิน และทีมรับคณะ
|  |  |  | - แจ้งเวลานัดหมายออกมาภพกันเริ่มกิจกรรม | พี่นันท์/จนท.EDP
17.30-18.30 น. | ทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ ณ ศาลาลีลาวดี | 65 คน |  | - เจ้าหน้าที่ EDP (พี่เก๋ เป็นคนทำเอง) ทำกิจกรรม สานสัมพันธ์แนะนำตัวพูดคุยทำความรู้จักกัน | พี่เก๋+ จนท.EDP
18:00 น. | เซตสถานที่ ห้องรคาราโอเกะ ณ ห้องคลับ 31 | 2 คน |  | - เซตระบบเครืองเสียง ลำโพง ไมล์ โปรเจคเตอร์ | IT + พี่ปุ้ย
|  |  |  | - จัดโต๊ะ เก้าอี ในห้องคลับ 31 แบบคณะกรุงศรี + ทำความสะอาดห้องน้ำข้างห้องคลับ 31 | พีปู +แม่บ้านดอยตุงลอดจ์
|  |  |  | - เตรียมแก้วไวท์ + เครื่องดื่ม ซอฟดริ้ง น้ำแข็ง | ห้องอาหาร
18.30-19.30 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ ศาลาลีลาวดี | 65 คน |  | - ลงอาหารบุฟเฟ่ | ป้าเครือ+ห้องอาหาร
|  |  |  | - แจ้งกำหนดการดูงานในวันถัดไป | พี่นันท์ + โกมิน
19.30-22.00 น. | กิจกรรมสันทนาการ ณ ห้องคาราโอเกะคลับ 31 | 65 คน |  | - คณะเตรียมไวน์มาเอง | พี่หลิน EDP
|  |  |  | - เตรียมไมล์+เศษกระดาษ+ปากกา (ไว้จดขอเพลง) | พี่ปุ้ย + โกมิน+บอส+พี่เจ็ท
22:30 น. | กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย | 65 คน |  |  | แม่บ้านดอยตุงลอดจ์
วันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2560
6.00-7.00 น. | คณะทำกิจกรรมโยคะ ณ ลานหญ้าด้านหน้า ตึก 2 ชั้น ดอยตุงลอด์จ | 65 คน |  | - เตรียมเสื่อกก (อยู่ระหว่างหายังไม่ครบ 25 ผืน) ให้คณะเล่นโยคะ | แม่บ้าน+พี่เจ็ท
7.00-7.50 น. | รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี | 65 คน |  | - ห้องอาหารจัดเตรียมอาหารเช้า | ป้าเครือ+ห้องอาหาร
7.30 น. | รถตู้เช่ามาสแตนบายดอยตุงลอดจ์ |  | ตู้เช่า 8 คัน | - เช็ค+เซต รถตู้ (ป้ายรถ น้ำดื่ม ชุดถุงยา ถุงพลาสติกกันอ้วก) | โกมิน+น้องบอส
7:30 น. | ส่วนล่วงหน้าไปห้องประชุมออดิทอเรียม | 1 คน | รถยานยนต์ 1 คัน | - เช็ค IT วิทยากร (พี่ตั้ว สังคม และผอ.สลักจิต) | โกมิน
7.50-8.00 น. | ออกเดินจากศาลาลีลาวดี ไปยังห้องประชุมออดิทอเรียม หอแห่งแรงบันดาลใจ | 65 คน | ตู้เช่า 8 คัน |  | พี่นันท์/พี่เจ็ท/น้องบอส/รถตู้เช่า
8:00 น. | รถรับช่างไฟฟ้า เดินทางไป สนง.ปางมะหัน เซตไฟฟ้าที่ปางมะหัน | 2 คน | รถยานยนต์ 1 คัน | - ยานยนต์รับช่าง + น้ำดื่ม และอุปกรณ์ฯ | ช่างไฟฟ้า+ยานยนต์
8:30 น. | กรณียานยนต์ไม่มีรถให้ 2 คัน (รถรับส่งช่าง+รถส่วนล่วงหน้า) | 3 คน | รถยานยนต์ 1 คัน | - รับช่างไฟฟ้า + รับน้ำดื่มและอุปกรณ์ฯ +จนท.ส่วนล่วงหน้า ไปปางมะหัน | ยานยนต์
8.00-8.15 น. | ตั้งศูนย์ข้อมูลโครงการพัฒนาดอยตุงฯการพัฒนาที่มีประสิทธิผลต้องเริ่มจาก “ข้อมูลจริง” | 65 คน |  | - พี่ตั้ว พัฒนาสังคม สแตนบายช่วยให้ข้อมูลเสริม ผอ.สลักจิต (พี่จอย) | พี่ตั้ว
| และ“การพัฒนาต้องวัดผลได้” โดยการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง |  |  | - IT เตรียมระบบเครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ไมล์ลอย 4 ตัว | IT
8.00-9.15 น. | บรรยายสรุปเรื่อง “การพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง | 65 คน |  | - ผอ.สลักจิต บรรยาย | ผอ.สลักจิต (พี่จอย)
และโครงการขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆ” และตอบข้อซักถาม โดย นางสาวสลักจิต มั่นธรรมรักษา
ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนโครงการพัฒนา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ณ ห้องออดิทอเรียม หอแห่งแรงบันดาลใจ
|  |  |  | - แจกยาแก้เมารถให้ทาน (เช็คคณะที่จะทานยาแพ้ยาอะไร) | พี่เจ็ท
|  |  |  | - นำคณะเดินจากหอแห่งแรงบันดาลใจไปขึ้นรถหน้าซุ้มงานสีสันแห่งดอยตุง (ซุ้มขึ้นรถ นทท.) | พี่นันท์/พี่เจ็ท/น้องบอส
9.30-11.30 น. | เดินทางจากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ไปยังโครงการปลูกป่าปางมะหัน ต.เทอดไทย (ใช้เวลา 2 ชั่วโมง) | 65 คน | ตู้เช่า 8 คัน | - ประสานงานรถตู้เช่า รับคณะตรงซุ้มขึ้นรถนักท่องเที่ยว | น้องบอส+รถตู้เช่า
| (รถตู้เดินทางไปยังสหกรณ์ชาตรงข้ามหน้าโรงเรียนไตรมิตร เพื่อเปลี่ยนใช้รถ 4WD ชาวบ้าน) |  |  | *** ประสานงานกับ สภ.เทอดไทย ขอเข้าคณะแวะเข้าห้องน้ำ/หรือแวะร้านอาหารถิงถิง เข้าห้องน้ำ | โกมิน
11:00 น. | คณะเดินทางโดยรถตู้ถึงสหกรณ์ชา เปลี่ยนมานั่งรถ 4WD ชาวบ้าน ขึ้น สนง.ปางมะหัน | 65 คน | รถ4WDชาวบ้าน 6 คัน +รถยานยนต์ 2 คัน | - รถ4WDชาวบ้าน 6 คัน +รถยานยนต์ 2 คัน รวม 8 คัน สแตนบายรอรับคณะขึ้น สนง.ปางมะหัน | พี่หล่อทา/ชาวบ้าน/ยานยนต์/โกมิน
11.30-12.15 น. | ฟังบรรยายการปลูกป่าปลูกคน โดยวิธีการ “ปลูกป่าแบบปลูกเสริม” โครงการปางมะหัน | 65 คน |  | - เตรียมโปรเจคเตอร์ + ชุดลำโพงล้อลาก ปางมะหัน | พี่อภิสิทธิ์ + จนท.ปางมะหัน
| และฟังบรรยายการปลูกป่าปลูกคน โดยวิธีการ “ปลูกป่าแบบไม่ปลูก” |  |  | *** พี่อภิสิทธิ์ เป็นคนบรรยายทั้งปางมะหันและปูนะ (พี่อาและ เดินทางไปอีสาน)
โครงการปูนะ โดยนายอภิสิทธิ์ ปอดอแก้ว
12.15-13.15 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ สำนักงานโครงการปลูกป่าปางมะหัน | 65 คน |  | - ความสะอาด เรียมร้อย ทีสำนักงานปางมะหัน จุดทานอาหารกลางวัน | พี่กิ๊ก + จนท.ปางมะหัน
|  |  |  | *** สั่งอาหารให้ พขร.ตู้เช่า 8 คน ให้ทาน | พี่กิ๊ก + โกมิน
13.15-15.30 น. | กิจกรรมเดินป่าเพื่อได้เห็นสัมผัสสภาพป่าอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธาร และแปลงชาน้ำมันพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ | 65 คน |  | - แบ่ง 3 กลุ่ม และเตรียมไม้ไผ่ช่วยคล่ำเดินเผื่อคณะลื่นล้ม | พี่อภิสิทธิ์+จนท.ปางมะหัน
กลุ่มที่ 1 นายวัชรพล เซหมื่อ,นายแสง นามอ้าย
กลุ่มที่ 2 นายอาสึ แซ่เฉิน,นายแสง สมบูรณ์
กลุ่มที่ 3 นายพิทักษ์ รจิตทยิดา,นายอาก่อง บ่อแฉะ
15:30-15:45 น. | รับประทานอาหารว่างบ่าย ณ ศาลากิจกรรม | 65 คน |  | - เตรียมอาหารว่าง + น้ำแดง (ผ้าเย็น โกมิน เตรียมไปจากดอยตุง) | จนท.ปางมะหัน
15.45-17.00 น. | กิจกรรมเก็บผักทำกิน ทำอาหารเย็นร่วมกัน ที่โครงการปางมะหัน | 65 คน |  | *** แบ่งออกในการเก็บวัตถุดิบ และทำอาหาร เป็น 3 กลุ่ม
|  |  |  | - กลุ่มที่ 1 เก็บผักกาดข้าว+ผักบุ้ง เอามาล้างและหั่นเตรียมผัด (คณะผัดผักบุ้ง) | จนท.ปางมะหัน 1+พี่เจ๊ท+พี่นันท์
*** จนท.ปางมะหัน รับผักกาดขาวไปต้มในครัว
|  |  |  | - กลุ่มที่ 2 เผาปลา + ย่างมะเขือเทศ/พริก/กระเทียม/หัวหอม | จนท.ปางมะหัน 2+น้องบอส
|  |  |  | - กลุ่มที่ 3 ไปเก็บยอดใบชา-ล้าง-ลวก-หั่นซอย-ใส่ไข่ (คณะเจียวไข่ยอดใบชา) | จนท.ปางมะหัน 3 +โกมิน
| ***จัดเตรียมสถานที่ทำอาหารคณะ |  |  | **จัดโต๊ะ 3 จุด (จุดละ 2 ตัว) ว่างอุปกรณ์ และเครื่องปรุงรส +เตาแก๊ส 2 ชุด | พี่กิ๊ก + จนท.ปางมะหัน
|  |  |  | **เตรียมจุดล้างผัก และล้างอุปกรณ์บ้างอย่าง ใกล้จุดทำอาหาร | พี่กิ๊ก + จนท.ปางมะหัน
|  |  |  | **ทำจุดทิ้งขยะ โดยแยกขยะด้วย (1.ขยะไม่ขัดแยก 2.ขยะย่อยสลายได้) | พี่กิ๊ก + จนท.ปางมะหัน
17.00-20.00 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ ลานพลับพลา และชมการแสดงชาวไทยภูเขา | 65 คน |  | - เตรียมสถานที่ ทานอาหารเย็นแบบขันโตก 15 โตก (1 โตกนั่งได้ 5 คน) | พี่กิ๊ก + จนท.ปางมะหัน
|  |  |  | *** สั่งอาหารให้ พขร.ตู้เช่า 8 คน ให้ทาน | พี่กิ๊ก + โกมิน
18:00 น. | การแสดงชุดแรก เริ่มแสดง ( 10 นาที) | 10 คน |  | - แสดง ณ ลานพลับพลา | พี่หล่อทา+นักแสดง
18:45 น. | การแสดงชุดสอง เริ่มแสดง ( 10 นาที) | 10 คน |  |  | พี่หล่อทา+นักแสดง
19:30 น. | การแสดง 2 ชุดเล่นพร้อมกัน คณะร่วมเต้นกับนักแสดง | 20 คน |  |  | พี่หล่อทา+นักแสดง
19:50 น. | สแตนบ่ายรถ 4WD ชาวบ้าน (ให้คณะเข้าห้องน้ำก่อนขึ้นรถ) |  | รถ4WDชาวบ้าน 6 คัน +รถยานยนต์ 2 คัน |  | พีหล่อทา+ยานยนต์
20.00-22.00 น. | ออกเดินทางจากโครงการปลูกป่าปางมะหันฯ กลับยังที่พักดอยตุงลอด์จ | 65 คน | ตู้เช่า 8 คัน | - ประสานงานแจ้ง พขร.ตู้เช่า เตรียมรถรับคณะเดินทางกลับดอยตุงลอดจ์ | โกมิน+น้องบอส/รถตู้เช่า
20:15 น. | รถ 4WD ชาวบ้าน ส่งคณะขึ้นรถตู้ สหกรณ์ชาหน้าโรงเรียนไตยมิตร เพื่อเดินทางกลับดอยตุงลอดจ์ | 65 คน | รถ4WDชาวบ้าน 6 คัน +รถยานยนต์ 2 คัน |  | ชาวบ้าน+รถตู้เช่า
22.00 น. | คณะเดินทางถึงดอยตุงลอด์จ และพักผ่อนตามอัธยาศัย | 65 คน | ตู้เช่า 8 คัน | - เตรียมกุญแจห้องพักให้คณะ (กรณีคณะฝากกับเช็คอิน) | แม่บ้านดอยตุงลอดจ์
วันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม 2560
6.00-7.00 น. | คณะทำกิจกรรมโยคะ ณ ลานหญ้าด้านหน้า ตึก 2 ชั้น ดอยตุงลอด์จ | 65 คน |  | - เตรียมเสื่อกก (อยู่ระหว่างหายังไม่ครบ 25 ผืน) ให้คณะเล่นโยคะ | แม่บ้าน+พี่เจ็ท
7.00-8.30 น. | รับประทานอาหารเช้า พร้อมเช็คเอ้าท์ ณ ศาลาลีลาวดี | 65 คน |  | - ห้องอาหารจัดเตรียมอาหารเช้า | ป้าเครือ+ห้องอาหาร
|  |  |  | - จัดสถานที่ รับกระเป๋าคณะเช็คเอ้าท์ และอำนวยความสะดวกในการเช็คเอ้าท์ | พี่เจ็ท+น้องบอส+เช็คอิน
|  |  |  | - ออกบัตรเข้าสถานที่ แบบรวม (เช็คอินออกคูปองให้ 65 ท่าน) | โกมิน+เช็คอิน
|  |  |  | *** แจ้งกำหนดการ เวลา+สถานที่ 11:45 น. นัดขึ้นรถตู้ทะยอยลงมาทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาลีลาวดี | น้องบอส
09:30 น. | ประสานงานรถขึ้นลง ดอยตุงลอดจ์และรถกอล์ฟ รับกระเป๋าคณะ ไปขึ้นรถคาโก้ ที่ยานยนต์ เพื่อรอเดินทางไปสนามบินเชียงราย |  |  | - เช็คจำนวนกระเป๋าคณะ และเช็คแม่บ้านคณะลืมของในห้องหรือป่าว / เช็คมีคณะท่านใดไม่ชำระค่ามินิบาร์ ให้เรียบร้อย | โกมิน+น้องบอส +ยานยนต์+เช็คอิน
08.30-11.45 น. | ชมพระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง หอแห่งแรงบันดาลใจ และเดินเที่ยวชมงานสีสันแห่งดอยตุงตามอัธยาศัย | 65 คน | รถตู้รับส่งต้อน้ำ 2 คัน | - ประสานงานรถตู้ 2 คัน สแตนบายรับคณะทะยอยส่งหน้าอาคารส่ง | พี่เจ็ท+ห้องอาหาร
12.00-13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาลีลาวดี | 65 คน |  | - ประสานงานเรื่องคณะทานอาหารกลางวัน | พี่เจ็ท
|  |  |  | - IT เอา USB ที่เก็บภาพถ่ายตลาดการดูงาน แจกคณะตอนทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาลีลาวดี | IT ตากล้อง
12:30 น. | รถคาโก้ (รถกระเป๋า) ออกเดินทางจากดอยตุงไปยังสนามบินเชียงราย | 1 คน | รถคาโก้ 1 คัน | - เช็ค+ยืนยันเรื่องกระเป๋า ก่อนออกไปสนามบินเชียงราย | โกมิน+ยานยนต์
12:50 น. | รถตู้รอรับคณะจากต้นน้ำ ดอยตุงลอดจ์ขึ้นไปส่งหน้าอาคาร 2 |  | รถตู้รับส่งต้อน้ำ 2 คัน | - ประสานงานรถตู้ 2 คัน สแตนบายรับคณะทะยอยส่งหน้าอาคาร 2 | น้องบอส+ยานยนต์
13:00 น. | นำคณะเดินจากหน้าอาคาร 2 ไปซุ้มจุดขึ้นรถกลับหน้างานสีสันแห่งดอยตุง |  |  | - ประสานงานแจ้งรถตู้เช่า 8 คัน มารับคณะหน้าซุ้มขึ้นรถนักท่องเที่ยวหน้างานสีสันแห่งดอยตุง (คณะพร้อมกัน)
13.15-15.00 น. | ออกเดินจากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ใช้เวลา 2 ชั่วโมง เผื่อรถติด) | 65 คน | ตู้เช่า 8 คัน |  | พี่นันท์/พี่เจ็ท/น้องบอส/รถตู้เช่า
15.00 น. | เดินทางถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย / Check in / พักผ่อนตามอัธยาศัย | 65 คน | ตู้เช่า 8 คัน | - คณะเดินทางใกล้ถึงสนามบินเชียงราย ประสานงานแจ้ง ส่วนล่วงหน้ารถกระเป๋า เพื่อขนกระเป๋าลงจากรถและเตรียมรถเข็น | น้องบอส+โกมิน+ยานยนต์
16.00 น. | ออกเดินทางโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD8719 ไปสนามบินดอนเมือง (16:00-17:15 น.) | 65 คน |  | - คณะรับกระเป๋า เดินเข้าสนามบินเชียงราย เข้าไปเช็คอิน และรอขึ้นเครื่องบินกล้บ กทม. | จนท.EDP
คณะเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
15:30-17:00 น. | ทีมรับคณะส่งกระเป๋าให้คณะ และอำลาคณะเรียบร้อย และเดินทางกลับขึ้นดอยตุง | 4 คน | รถตู้เช่า 1 คัน | - ขอรถตู้เช่า 1 คันรอรับ จนท.รับคณะกลับขึ้นดอยตุง | พี่นันท์/พี่เจ็ท/โกมิน/น้องบอส/รถตู้เช่า

## ชื่อคณะ
รายชื่อคณะ EDP Class of Year 2018 Domestic Field Trip จำนวน 65 ท่าน
ลำดับ | รูปคณะ | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | ตำแหน่งทางบริหาร (ถ้ามี) | ส่วนงาน | ภาควิชา/หน่วยงาน | ชื่อเล่น | มือถือ | เดินทางไปกลับสนามบินดอนเมือง | อายุ | Title | Name | Surname

## อาหาร
เมนูอาหารสำหรับ คณะ EDP Class of Year 2018 Domestic Field Trip จำนวน 65 ท่าน
ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2560
รหัสงาน 912-B60-138
จำนวนคณะ 65 คน+ ช่างภาพคณะ 1 คน +จนท.KLC-CSE 4 คน+ ตากล้อง IT 1 คน + รถตู้เช่า 8 คน + ยานยนต์ 1 คน = รวม 80 คน
***คณะมีไม่ทานหมู 2 ท่าน (คุณเก๋ และช่างภาพคณะ)
ป
อาหารเช้า | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง (บ่าย) | อาหารเย็น
| เวลา 12.00 น. | เวลา 15.30 น. โรงงานแมคคาฯ | เวลา 18.30 น.ศาลาลีลาวดี | เวลา 19.30 น. คลับ 31
| ณ ไร่เชิญตะวัน | ราคาต่อหัว 120.- (จำนวน 65 คน) | ราคาต่อหัว 250.- (จำนวน 65 คน) | ราคาต่อหัว 50.- (จำนวน 65 คน)
|  | ปอเปี้ยะทอด | หลนแหนม+ผักสด | เครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้งค์+แก้วไวน์
|  | กาแฟเย็น | ยำใหญ่ | น้ำอัดลม
|  | ชาเย็น | ผัดมะเขือเสวย | น้ำแข็ง
|  | น้ำกระเจี้ยบ | ต้มยำปลาน้ำโขง | โซดา
|  | น้ำเปล่า | ไก่ผัดแมคคาฯ
ข้าวสวยออแกนิค
ขนมหวานลอดช่องแตงไทย
|  |  | ผลไม้รวม | *** คณะเตรียมไวน์แดง 5 ลัง
น้ำเก๊กฮวย
วันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2560
อาหารเช้า | อาหารว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง (บ่าย) | อาหารเย็น
เวลา 07.00 น. ศาลาลีลาวดี |  | เวลา 12.00 น. สนง.ปางมะหัน | เวลา 15.30 น.ศาลากิจกรรม ปางมะหัน | เวลา 17.00 น. ลานพลับพลา
ราคาต่อหัว 250.- (จำนวน 65 คน) | - | ราคาต่อหัว 150.- (จำนวน 65 คน) | ราคาต่อหัว 100.- (จำนวน 65 คน) | ราคาต่อหัว 300.- (จำนวน 65 คน)
บุฟเฟ่อาหารเช้า |  | จอผักกาดใส่ซี่โครงหมู | มันเทศนึ่ง | เมนูอาหาร สนง.ทำ
|  | ยำไก่ | ข้าวโพดสาลี | ต้มผักกาดขาวซี่โครงหมู
|  | น้ำพริกปลาย่าง | น้ำแดง | ผัดผักบุ๊งไฟแดง
|  | ผักลวก+ผักสด | ชาร้อน | น้ำพริกมะเขือเทศ
|  | ผมไม้ตามฤดูกาล | กาแฟร้อน | ผักลวก+ผักสด
หมูทอด
ผมไม้ตามฤดูกาล
ชาร้อน+กาแฟร้อน
เมนูอาหาร คณะทำ
ไข่เจียวใบชา
ปลาเผา
เก็บผัก+ย่างพริก-กระเทียม-หัวหอม-มะเขือเทศ
*** ปลานิด 30 ตัว
** จนท.ทำเป็นหลัก ส่วนคณะช่วยทำ
วันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม 2560
อาหารเช้า | อาหรว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน | อาหารว่าง (บ่าย) | อาหารเย็น
เวลา 07.00 น.ศาลาลีลาวดี |  | เวลา 12.00 น. ศาลาลีลาวดี
ราคาต่อหัว 250.- (จำนวน 65 คน) |  | ราคาต่อหัว 350.- (จำนวน 65 คน)
บุฟเฟ่อาหารเช้า |  | ข้าวฟืนทอด
สลัดบาร์ดอยตุง
น้ำพริกหนุ่ม,น้ำพริกเห็ดหอม,น้ำพริกมะเขือเทศ,ผักจิ้ม,แคบหมู
ยำภูแล
ไก่ทอดกระเทียม
ปลาผัดพริกไทยดำ
ผัดผักตามฤดูกาล
แกงฮังเลหมู
ซี่โครงหมูตุ๋นยาจีน
ข้าวหอมมะลิออแกนนิค/ข้าวธัญพืช/ข้าวเหนียว
ก๋วยเตี๋ยวประจำวัน
น้ำสมุนไพร 3 อย่าง
ผลไม้ตามฤดูกาล
ขนมหวานประจำ
*** อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## เมนูคณะทำอาหาร
เมนูอาหารที่คณะสามารถทำได้ (ตามวัตถุดิบที่มีอยู่)
| เมนูอาหาร | คณะทำ | สนง.ปางมะหัน ทำ | หมายเหตุ
| ต้มผักกาดขาวซี่โครงหมู | เก็บผักกาด-ล้าง-หั่นเตรียม | เอาผักไปต้มใส่ซี่โครงหมู
| ผัดผักบุ๊งไฟแดง | เก็บผักบุ้ง-ล้าง-หั่น/เด็ดเตรียม-ช่วยผัด | เตรียมเครื่องปรุง+กระเทียม+พริก -ผัดผักบุ้ง
| น้ำพริกมะเขือเทศ+ผักลวก-ผักสด | ช่วยย่างมะเขือเทศ+พริกเตรียมวัตถุดิบ เพื่อตำ | ตำน้ำพริกมะเขือเทศ
| หมูทอด |  | หมักหมูและทอดหมู
| ปลาเผา+น้ำจิ้มซี | เผาปลา | เตรียมปลาเพื่อเผา+ทำน้ำจิ้มซีฟู๊ดส์
| ไข่เจียวยอดใบชา | เก็บยอดอ่อนใบชา-ล้าง-ลวก-หั่นซอย-เจียวไข่ใส่ใบชา | เตรียมเครื่องปรุงและอุปกรณ์ (ช่วย)
| ข้าวสวย |  | หุงข้าวสวย
| ผลไม้ตามฤดูกาล |  | เตรียม
| ชาร้อน |  | เตรียม
| น้ำเปล่า |  | เตรียม

## ห้องพัก DTL
รายชื่อผู้เข้าพักคณะ EDP Class of Year 2018 Domestic Field Trip จำนวน 65 ท่าน
In 15 - Out 17 ธันวาคม 2560
ลำดับห้อง | ลำดับที่ | รายชื่อ-สกุล |  | หมายเลขห้อง | หมายเหตุ
1 | 1 | คุณจิรสีห์ | กาสุวรรณ | 212
| 2 | คุณอัมรินทร์ | สิมะโรจน์
2 | 3 | คุณวีระวัฒน์ | เตชะสุนทโรวาท | 214
| 4 | คุณกวีวุฒิ | เต็มภูวภัทร
3 | 5 | คุณกิตติพันธ์ | ศรีวรรณวิทย์ | 216
| 6 | คุณมานิจ | บรรจงธนกิจ
4 | 7 | คุณรัชนัย | ธีระเจตกูล | 301
| 8 | คุณกิตติภูมิ | สุขสุกานินท์
5 | 9 | คุณพิพัฒน์ | คติกุล | 303
| 10 | คุณอครินทร์ | ภูรีสิทธิ์
6 | 11 | คุณรองฤทธิ์ | ธรรมสถิต | 305
| 12 | คุณนิพันธ์ | ศรีสุขุมบวรชัย
7 | 13 | คุณอมฤต | มณีเสาวนพ | 306
| 14 | คุณวิวรรธน์ | เจริญสุขรุ่งเรือง
8 | 15 | คุณปกรณ์ | มโนรมย์ภัทรสาร | 309
| 16 | คุณธัชชัย | ศีลพิพัฒน์
9 | 17 | คุณศุภพงศ์ | กรรโมปกรณ์ | 310
| 18 | คุณวิศัลย์ | เอกธรรมกุล
10 | 19 | คุณมงกุฎ | เตโชฬาร | 311
| 20 | คุณธีรวุฒิ | นิรมานสกุล
11 | 21 | คุณพัสกร | กมลสุวรรณ | 317
| 22 | คุณไพรัช | ธนาชัยแสง
12 | 23 | คุณประสิทธิ์ | วุฒิสุทธิเมธาวี | 319
| 24 | คุณดอน | ทยายาน
13 | 25 | คุณยุทธพงษ์ | ภูมิบ่อพลับ | 321
| 26 | คุณตะวัน | อังสุนันท์
14 | 27 | คุณวรุตม์ | เตมีย์ | 213 | เตียงใหญ่ | นอนเดี่ยว
15 | 28 | คุณจีราวัฒน์ | พัฒนสมสิทธิ์ | 215 | เตียงใหญ่
16 | 29 | Mr. Nattaphon | Jengsuwan | 333
| 30 | Mr. James Michael | Lawrence
17 | 31 | MR. TITISAK | WANGKASEM | 334
18 | 32 | คุณฐิติมา | แสนคำ | 326
| 33 | คุณกนิษสม | ตระการวิโรจน์
19 | 34 | คุณชินาภา | ตั้งมิตรประชา | 327
| 35 | คุณดารบุษป์ | ปภาพจน์
20 | 36 | คุณเบญจพร | กำเพ็ชร | 322
| 37 | คุณสายทิพย์ | มั่นศรี
21 | 38 | คุณพิมลรัตน์ | จิตต์ภาวนาสกุล | 325
| 39 | คุณรุ่งกานต์ | ศรีประเสริฐสุข
22 | 40 | คุณไพลิน | วัฒนะรัตน์ | 335
| 41 | คุณพัทธ์ธีรา | ไพรัชเวทย์
23 | 42 | คุณสมบัติศิริ | เชาวกุล | 336
| 43 | คุณฉัตราภรณ์ | เศวตนพโรจน์
24 | 44 | คุณกิตยานี | อัศวาณิชย์ | 337
| 45 | คุณอภิณห์พร | เจียมจิตรวนิชา
25 | 46 | คุณสุมิตรา | ประเทพ | 338
| 47 | คุณหฤทัยกาญจน์ | พานสุวรรณ
26 | 48 | คุณสุนันทา | ฐิติขจร | 339
| 49 | คุณรัตนกมล | พุ่มเสนาะ
27 | 50 | คุณนงนุช | อธิพันธุ์อำไพ | 340
| 51 | คุณศุภรา | เจียมมานิสกุล
28 | 52 | คุณชนิภรณ์ | ชิตวรากร | 341
| 53 | คุณวีรยา | บูรพพัฒนพงศ์
29 | 54 | คุณอรชพร | จงวัฒนา | 342
| 55 | คุณบุญญาพร | ดอนนาปี
30 | 59 | คุณวาสนา | เวชกรปฏิวงศ์ | 304 | เตียงใหญ่ | เหลือ
| 60 | คุณอภิวันท์ | สิงห์ทวีศักดิ์
31 | 61 | คุณสรัญญา | ดารกานนท์ | 219 | เตียงใหญ่ | ค้าง 1 คืนกลับวันที่16
32 | 62 | คุณจุฑาทิพ | อดุลพันธุ์ | 220 | เตียงใหญ่ | นอนเดี่ยว
33 | 63 | คุณสุพพตา | ธีมากร | 302 | เตียงใหญ่ | นอนเดี่ยว
34 | 64 | คุณเพ็ญศรี | สุธีรศานต์ | 324 | เตียงใหญ่
35 | 65 | คุณพิมลเทพ | รัตนมุณี | 343 | + เตียงเสริม
| 66 | คุณอิงครัตน์ | บุนนาค
| 67 | คุณคนธมาศ | ผ่องสวัสดิ์
36 |  |  |  | 307 | เตียงใหญ่
37 |  |  |  | 308 | เตียงใหญ่
38 |  |  |  | 318 | เตียงใหญ่
39 |  |  |  | 320 | เตียงใหญ่
40 |  |  |  | 323 | เตียงใหญ่
*** ห้องพัก 5 ห้อง ที่เหลือสแตนบายไว้ เผื่อคณะท่านใด ต้องการนอนเดี่ยว (กุญแจเอาให้คณะถือเลย)
** จะมีเสริมเตียง 1 ห้อง (ห้อง 343) และ แขกที่พักห้อง 219 จะอิน 15 เอ้าท์ 16

## ผังรถ
ผังนั่งรถตู้
คณะ EDP Class of Year 2018 Domestic Field Trip
ระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ลำดับ | คำนำหน้า/ชื่อ/สกุล |  | หมายเหตุ |  | ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ทะเบียนรถ | เบอร์โทร
รถตู้คันที่ 1 |  | ทะเบียน : 30-1114 ชร. | นายนพพล มงคลดี |  | รถตู้ 1 | นายนพพล มงคลดี | ทะเบียน : 30-1114 ชร. | 083-765-9049
1 | คุณจิรสีห์ | กาสุวรรณ |  |  | รถตู้ 2 | นายสุทธิพล สุขสวัสดิ์ | ทะเบียน : นข.8139 ชร. | 090-606-0311
2 | คุณอัมรินทร์ | สิมะโรจน์ |  |  | รถตู้ 3 | นายนพดล จันทร์ตาคำ | ทะเบียน : 30-1003 ชร. | 085-039-2495
3 | คุณฐิติมา | แสนคำ |  |  | รถตู้ 4 | นายพิจิตร ศักดิ์สกุลมงคล | ทะเบียน : 30-1054 ชร. | 080-733-2729
4 | คุณกนิษสม | ตระการวิโรจน์ |  |  | รถตู้ 5 | นายชัยณรงค์ เนาชมภู | ทะเบียน : นข.5823 ชร. | 081-022-1413
5 | คุณวิลักษณ์ | โหลทอง |  |  | รถตู้ 6 | นายทณงค์ศักดิ์ วิมลขจรโชค | ทะเบียน : 30-0986 ชร. | 080-586-0471
6 | คุณเพ็ญศรี | สุธีรศานต์ |  |  | รถตู้ 7 | นายสมเกียติ เพ็ญกุล | ทะเบียน : 30-0864 ชร. | 087-302-7014
7 | Mr. Nattaphon | Jengsuwan |  | วันที่ 15 | รถตู้ 8 | นายศรี สุเรียมมา | ทะเบียน : 30-1113 ชร. | 081-765-9591
8 | Mr. James Michael | Lawrence |  | วันที่ 16-17 |  | นายปรีชา ภาณุวัฒน์สกุล | ทะเบียน : 30-6189 ชร. | 089-555-6189
รถตู้คันที่ 2 |  | ทะเบียน : นข.8139 ชร. | นายสุทธิพล สุขสวัสดิ์
1 | คุณวีระวัฒน์ | เตชะสุนทโรวาท
2 | คุณกวีวุฒิ | เต็มภูวภัทร
3 | คุณศุภพงศ์ | กรรโมปกรณ์
4 | คุณวิศัลย์ | เอกธรรมกุล
5 | คุณชินาภา | ตั้งมิตรประชา
6 | คุณดารบุษป์ | ปภาพจน์
7 | คุณสุมิตรา | ประเทพ
8 | MR. TITISAK | WANGKASEM
รถตู้คันที่ 3 |  | ทะเบียน : 30-1003 ชร. | นายนพดล จันทร์ตาคำ
1 | คุณกิตติพันธ์ | ศรีวรรณวิทย์
2 | คุณมานิจ | บรรจงธนกิจ
3 | คุณมงกุฎ | เตโชฬาร
4 | คุณธีรวุฒิ | นิรมานสกุล
5 | คุณเบญจพร | กำเพ็ชร
6 | คุณสายทิพย์ | มั่นศรี
7 | คุณนงนุช | อธิพันธุ์อำไพ
8 | คุณศุภรา | เจียมมานิสกุล
รถตู้คันที่ 4 |  | ทะเบียน : 30-1054 ชร. | พิจิตร ศักดิ์สกุลมงคล
1 | คุณรัชนัย | ธีระเจตกูล
2 | คุณกิตติภูมิ | สุขสุกานินท์
3 | คุณจีราวัฒน์ | พัฒนสมสิทธิ์
4 | คุณไพรัช | ธนาชัยแสง
5 | คุณพิมลรัตน์ | จิตต์ภาวนาสกุล
6 | คุณรุ่งกานต์ | ศรีประเสริฐสุข
7 | คุณชนิภรณ์ | ชิตวรากร
8 | คุณวีรยา | บูรพพัฒนพงศ์
รถตู้คันที่ 5 |  | ทะเบียน : นข.5823 ชร. | นายชัยณรงค์ เนาชมภู
1 | คุณพิพัฒน์ | คติกุล
2 | คุณอครินทร์ | ภูรีสิทธิ์
3 | คุณประสิทธิ์ | วุฒิสุทธิเมธาวี
4 | คุณดอน | ทยายาน
5 | คุณไพลิน | วัฒนะรัตน์
6 | คุณพัทธ์ธีรา | ไพรัชเวทย์
7 | คุณอรชพร | จงวัฒนา
8 | คุณคนธมาศ | ผ่องสวัสดิ์
รถตู้คันที่ 6 |  | ทะเบียน : 30-0986 ชร. | นายทณงค์ศักดิ์ วิมลขจรโชค
1 | คุณรองฤทธิ์ | ธรรมสถิต
2 | คุณนิพันธ์ | ศรีสุขุมบวรชัย
3 | คุณยุทธพงษ์ | ภูมิบ่อพลับ
4 | คุณตะวัน | อังสุนันท์
5 | คุณสมบัติศิริ | เชาวกุล
6 | คุณฉัตราภรณ์ | เศวตนพโรจน์
7 | คุณสุนันทา | ฐิติขจร
8 | คุณอิงครัตน์ | บุนนาค
รถตู้คันที่ 7 |  | ทะเบียน : 30-0864 ชร. | นายสมเกียติ เพ็ญกุล
1 | คุณอมฤต | มณีเสาวนพ
2 | คุณวิวรรธน์ | เจริญสุขรุ่งเรือง
3 | คุณวรุตม์ | เตมีย์
4 | คุณกิตยานี | อัศวาณิชย์
5 | คุณอภิณห์พร | เจียมจิตรวนิชา
6 | คุณสรัญญา | ดารกานนท์
7 | คุณจุฑาทิพ | อดุลพันธุ์
8 | คุณรัตนกมล | พุ่มเสนาะ
9 | คุณพิมลเทพ | รัตนมุณี
รถตู้คันที่ 8 |  | ทะเบียน :
1 | คุณปกรณ์ | มโนรมย์ภัทรสาร
2 | คุณธัชชัย | ศีลพิพัฒน์
3 | คุณพัสกร | กมลสุวรรณ
4 | คุณสุพพตา | ธีมากร
5 | คุณหฤทัยกาญจน์ | พานสุวรรณ
6 | คุณวาสนา | เวชกรปฏิวงศ์
7 | คุณบุญญาพร | ดอนนาปี
8 | คุณอภิวันท์ | สิงห์ทวีศักดิ์

## ตารางใช้รถ
คณะ EDP Class of Year 2018 Domestic Field Trip
ระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560
วัน / เวลา | กำหนดการ | ประเภทรถ/คัน | จำนวน/คน | ผู้ประสานงาน | หมายเหตุ
รถเช่า - รถดอยตุง
วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560
07:00-17:00 น. | รับคณะที่สนามบินเชียงราย-ไร่เชิญตะวัน-นวุติ ไซด์ 1 - ดอยตุงลอดจ์ | รถตู้เช่า 8 คัน | 65 คน | ลุงคำอ้าย
คณะเดินทางมาโดยสายการบินนกแอร์ DD 8714 เวลา 07:30-08:45 น.
07:00-17:30 น. | รถคาโก้ รับกระเป๋าคณะ สนามบินเชียงราย - ดอยตุงลอดจ์ | รถคาโก้ 1 คัน | 1 คน | ยานยนต์
| รถกระบะมีหลังคา เป็นส่วงหน้าคณะ (เอารถคาโก้ รับกระเป๋ามาเปลี่ยน) | กระบะมีหลังคา 1 คัน | 1 คน | ยานยนต์
วันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2560
08:00-สิ้นสุดภารกิจ | รถรับช่างไฟฟ้า ไปเซตระบบไฟฟ้าที่ สนง.ปางมะหัน | รถ 4WD 1 คัน | 2 คน | ยานยนต์ | นอนค้างคืน 1 คืน
07:30-สิ้นสุดภารกิจ | รถส่วนล่วงหน้า+กระเป๋าคณะ | รถ 4WD 1 คัน | 2 คน | ยานยนต์ | ใช้รับ จนท.KLC ขนน้ำดื่มและของต่างๆล่วงหน้าไปปางมะหัน
07:30-สิ้นสุดภารกิจ | รับคณะจากดอยตุงลอดจ์-หอแห่งแรงบันดาลใจ-หน้าซุ้มงานสีสันแห่งดอยตุง-ไปปางมะหัน | รถตู้เช่า 8 คัน | 65 คน | ลุงคำอ้าย | ใช้เส้นทางแม่จัน
- สหกรณ์ชา ตรงข้ามโรงเรียนไตยมิตร(จอดรถตู้ย้ายคนขึ้นรถ 4DW ชาวบ้านไป สนง.ปางมะหัน)
- กลับดอยตุงลอดจ์
11:00-20:30 น. | รับคณะจากสหกรณ์ชาตรงข้ามโรงเรียนไตยมิตร-สำนักงานปางมะหัน-แปลงชาน้ำมันโซน 5 | รถ 4WDชาวบ้าน 6 คัน | 65 คน | ชาวบ้าน+ยานยนต์
| - รับคณะจาก สนง.ปางมะหันไปสหกรณ์ชา (ขึ้นรถตู้กลับที่พัก) | + รถ4WD ยานยนต์ 2 คัน
วันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม 2560
09:00 น. | รถคาโก้ (รถกระเป๋า) ** รถกอล์ฟหน้าอาคาร 2 ช่วยขนไปใส่รถคาโก้ ที่ สนง.ยานยนต์ | รถกอล์ฟ 2 คัน | 2 คน | เซ็คอิน+ยานยนต์
12:30-18:00 น. | รถคาโก้ (รถกระเป๋า) - สนามบินเชียงราย - ดอยตุง | รถคาโก้ 1 คัน | 1 คน | ยานยนต์
13:00-17:00 น. | รับคณะจากหน้าซุ้มงานสีสันแห่งดอยตุง-ไปสนามบินเชียงราย | รถตู้เช่า 8 คัน | 65 คน | ลุงคำอ้าย
คณะเดินทางกลับโดยสายการบินนกแอร์ DD 8719 เวลา 16:00-17:15 น.

## ห้องประชุม
รายละเอียดการใช้ห้องประชุม
คณะ EDP Class of Year 2018 Domestic Field Trip จำนวน 65 ท่าน
ระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ลงรหัสงาน 912-B60-138
ลำดับ | ห้องประชุม | วันที่ / เวลา | หมายเหตุ
1 | ห้องประชุมคลับ 31 | วันที่ 15/12/60 : เวลา 18:00-23:00 น. | 20171208-07393
2 | ห้องประชุมออดิทอเรียม | วันที่ 16/12/60 : เวลา 08:00-09:30 น. | 20171208-07394

## ชุดการแสดงชนเผ่า
ชุดการแสดงชนเผ่า
รับคณะ EDP Class of Year 2018 Domestic Field Trip จำนวน 65 ท่าน
วันที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00-19.30 น. ณ ลานพลับพลา
1. การแสดงเต้นกระทุ้งไม้ไผ่ | ชนเผ่าอาข่า | 10 คน
2.การแสดงเต้นจะคึ | ชนเผ่าลาหู่ | 10 คน

## เตรียมอุปกรณ์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมใช้ที่ดอยตุง-ปางมะหัน วันที่ 15-17 ธ.ค. 60
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หมายเหตุ
1 | ผ้าเย็น | 100
2 | กาแฟดริปดอยตุง (สูตรคั่วกลาง) | 12 | เช็คของในสต็อกก่อน
3 | ถุงมือแพทย์ | 50
4 | คีมคีบอาหารปิ้งย่าง | 6
5 | นมสด | 1
6 | เซตชุดยาประจำรถตู้ 8 คัน | 8
7 | เซตชุดกล่องยาใหญ่ | 1
8 | ยากันยุง | 12 | มีในสต็อกอยู่
9 | กระดาษทิชชู่แบบกล่อง | 12 | เช็คของในสต็อกก่อน
10 | โฟมล้างมือ | 6 | มีอยู่แล้ว
11 | ผ้ากันเปื้อน พลาสติก | 5
12 | เสื่อกก / เสื่อปูเล่นโยคะ | 25 | หาอยู่/อาจจะต้องยืมวัด
13 | ตะกร้าเก็บชา (อันเล็ก) | 17 | ยืมทีมเด็ก
14 | เสื้อกันฝน | 65 | เช็คของในสต็อกก่อน
15 | ปากกาลูกลื่น | 70
16 | ถุงหิ้ว (ใช้เผื่ออ้วก) | 3 (แพ็ค)
17
18
19
20
21
22
23
24
25