## Action Plan
เทศกาล “สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 4” โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง พร้อมสัมผัสประสบการณ์ “สานต่อ” ไปไม่มีสิ้นสุด กับ 360 นาที 30 วัน 3,000 ก้าว
ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2560
รหัสงาน 450-100-002
สื่อมวลชนกรุงเทพฯ 10 คน+คณะสื่อท้องถิ่น 20 คน + แขกผู้ใหญ่จากเชียงราย 50 คน+PR นอก 3 คน = 83 คน
อุปกรณ์ที่เตรียม | 1. กระเป๋า KLC สำหรับแจกสื่อมวลชน จำนวน 50 ใบ |  | ทีม LU เตรียมแล้ว
| 1.1.Press kit |  | รอเอกสารจากทางสื่อสารองค์กร
| 1.2.พัด จำนวน 70 ชิ้น |  | รอของจากทางพี่หนู หัตถกรรม | **หากของเหลือจะโอนคืนหัตถกรรมค่ะ
| 1.3.ซองกระดาษสาใส่คูปอง 70 ชิ้น |  | รอของจากทางพี่หนู หัตถกรรม | **หากของเหลือจะโอนคืนหัตถกรรมค่ะ
| 1.4.คูปอง (1.คูปองอาหารเครื่องดื่มสำหรับทานอาหาร เครื่องดื่มที่ร้านค้าชุมชน 2.คูปองสำหรับกาแฟดอยตุง ) |  | รอคูปองจากทางมาเก็ตติ้ง
| 1.5.แฟ้มใส |  | ทีม LU เตรียมแล้ว
| 2. วิทยุสื่อสาร พร้อมหูฟังจำนวน 8 ชุด |  | ทีม LU เตรียมแล้ว
| 3.น้ำดื่มดอยตุง/ คุ๊กกี้/ แมคคา รับรองสื่อมวลชนบนรถตู้ |  | ทีม LU เตรียมแล้ว
| 4. กล่องพยาบาล 1 กล่อง |  | ทีม LU เตรียมแล้ว
***ค่าใช้จ่ายในการซักรีด และมินิบาร์ ดอยตุงลอดจ์ ลงค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 450-100-002
เวลา17:28F6517:2717:3017:2917:217:28 | โปรแกรม | จำนวนคน | จำนวนรถ | เตรียมการ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560
11.45 – 12.30 น. | ทีมพีอาร์ รอรับสื่อมวลชนนัดหมายสื่อมวลชน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ เคาน์เตอร์ สายการบิน Bangkok Airways แถว F (ทีม Extra 3 คน / ทีมมูลนิธิฯ จำนวน 2 คน) ประสานงานการเช็คอิน การโหลดสัมภาระ | 14 |  | - ป้ายห้อยคอ (สื่อมวลชน กทม.) '- รายชื่อ/เบอร์ติดต่อ (Internal) - PR นอก ติดแท๊กกระเป๋าคณะสื่อ จาก กทม. ก่อนเช็คอิน |  | *เช็คอินออนไลน์ล่วงหน้า **ประสาน Check In
12.30 - 14.00 น. | รถรับจนท.(น้องคริส+แจน)หน้าอาคาร 2 เพื่อเดินทางไปรับคณะที่สนามบินเชียงราย |  | ตู้ 2 | - จัดรถตู้ยานยนต์เพื่อรับคณะ 2 คัน | พงษ์ศักดิ์
| (เผื่อเวลารถติด ทำถนนหน้า ม.แม่ฟ้าหลวง) |  |  | - คุ๊กกี้แมคคาแบบกล่อง 6 กล่อง+แมคคากระป๋อง 3 รส จำนวน 6 กะป๋อง+น้ำดื่ม+ป้ายรถ+กระดาษทิชชู่ + วอ | เจ้าหน้าที่รับคณะ
13.20 น. | คณะสื่อเดินทางสู่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยเที่ยวบิน PG 233 | 14
14:00 - 14.45 น. | ทีมรับคณะจากดอยตุง เดินทางถึงสนามบินเชียงราย และเตรียมการต้อนรับที่สนามบิน |  | ตู้ 2 | - ยื่นจดหมายและประสานท่าอากาศยาน เพื่อขอจอดรถรับคณะ และขอห้องVIP | น้องคริส | พี่เจี๊ยบ ธุรการ ทำหน้งสือแจ้งการท่าอากาศยานล่วงหน้าแล้ว
|  |  |  | - ตั้งขบวนรถ ติดป้าย เช็คความเรียบร้อย | น้องคริส ,ยานยนต์
14.45 น. | คณะสื่อเดินทางถึงสนามบินเชียงรายโดยสายการบินบางกอกแอร์ เที่ยวบินที่ PG 233 | 14 |  | - จนท.MFLF รับคณะที่ ชร. ด้านในเกท เพื่อช่วยรับกระเป๋า
14.45 – 15.00 น. | คณะเดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง เข้าห้องน้ำตามอัธยาศัย เดินทางออกจากสนามบิน | 14 |  | - จนท.MFLF รับกระเป๋าและนำกระเป๋าไปใส่รถกระเป๋า | คริส แจน
|  |  |  | - เตรียมเครื่องดื่มและอาหารว่างบนรถตู้ (คุ้กกี้แมคคา แมคคา น้ำดื่มดอยตุง) | คริส แจน
15.00 – 16.30 น. | มุ่งหน้าสู่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ | 14 | ตู้ 2 | - จนท.MFL เชิญแขกขึ้นรถตู้
- PR นอก เช็คจำนวนคนขึ้นรถว่าครบถ้วนแจ้งเจ้าMFLF
16.30 – 16.45 น. | คณะเดินทางถึงโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ลงหน้าหอแห่งแรงบันดาลใจ | 14 | ตู้ 2 | - จอดรถให้คณะลงบริเวณหน้าป้ายหอแห่งแรงบันดาลใจ |  | ปรับตามสถานการณ์หน้างาน
| รับ Welcome Drink ณ เคาท์เตอร์หน้าหอแห่งแรงบันดาลใจ |  |  | - พี่พรงานรอต้อนรับคณะหน้าป้ายหอแห่งแรงบันดาลใจ | พี่โย่ และทีมห้องอาหาร
| *** ทีมงานนำกระเป๋าคณะไปเช็คอินเข้าห้องพัก |  | ตู้ 2 | -เมื่อคณะลงรถเรียบร้อยแล้วน้องคริสนำกระเป๋าคณะลงไปเช็คอินเข้าห้องพักล่วงหน้า | น้องคริส แจน
16.45 – 17.15 น. | สื่อมวลชน กทม.เยี่ยมชมหอแห่งแรงบันดาลใจ | 13 |  | -พี่ไหมนำคณะเยี่ยมชมหอแห่งแรงบันดาลใจ | พี่ไหม
| **ระหว่างที่คณะเยี่ยมชมหอฯทีมเตรียมงานพิธีเปิดเดินดูความเรียบร้อยเรื่องสถานที่จัดงาน |  |  |  | พี่เอิร์ต พี่อุ๋ม พี่อ้อม พี่มิ่ง พี่พร
17.00 น. | รถตู้สแตนบายรับคณะหน้าหอแห่งแรงบันดาลใจ | 13 | ตู้ 2 | -รถตู้ 2 คันสแตนบายรอรับคณะหน้าหอแห่งฯ
17.15 – 17.30 น. | สื่อมวลชน กทม.เดินทางเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย | 13 | ตู้ 2 | -แจนรอต้อนรับคณะและแจกกุญแจห้อง ณ จุด Check-in | แจน
17.30 – 20.00 น. | รับประทานอาหารเย็น ณ ศาลาลีลาวดี | 20 TBC |  | -จัดเมนูอาหารที่เป็นเมนูเด่น และขึ้นชื่อของดอยตุง | ป้าเครือ พี่โย่ ห้องอาหาร | จำนวนคนที่แน่นอนจะยืนยันอีกครั้งค่ะ
-มีตัวแทนผู้บริหารร่วมรับประทานอาหารเย็น เพื่อเป็นการต้อนรับอย่างไม่เป็นทางการ
20.00 น. | พักผ่อนตามอัธยาศัย |  |  | -แจ้งโปรแกรมของวันที่ 2 ธ.ค. ก่อนคณะเข้าห้องพัก | สื่อสารองค์กร
วันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2560
07:00 -08:00 น. | สื่อมวลชนกรุงเทพฯรับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี พร้อมเช็คเอาท์ | 13 |  | - จัดเตรียมอาหารเช้าสำหรับคณะ | ป้าเครือ พี่โย่ ห้องอาหาร
- ทีมงานรอรวบรวมรับกุญแจห้อง และค่อยดูแลคณะ
07.00 – 07.30 น. | รถตู้รอรับสื่อมวลชนท้องถิ่น ณ จุดนัดหมาย | 20 TBC | ตู้ 2 TBC
07.30-08.15 น. | สื่อมวลชนท้องถิ่นออกเดินทางจากจุดนัดหมายเพื่อเดินทางมายังพื้นที่การจัดงานพิธีเปิด |  | ตู้ 2 TBC | -รถตู้ จำนวน 2 คัน TBC '-เตรียมรถกอล์ฟเพื่อรับ-ส่งนักข่าวจากที่จอดรถมายังสถานที่จัดพิธีเปิด |  | **อาจมีสื่อท้องถิ่นเอารถมาเอง จอดที่บริเวณลานจอด P3 สายเก่า
08.00 น. | รถตู้รับคณะดอยตุงสแตนบายรับคณะหน้าศาลาลีลาวดี |  | ตู้ 2 |  | ยานยนต์
08.00 น. | ยานยนต์เดินทางไปรับสื่อมวลชนจากโพส ทู เดย์ ณ สนานมบินเชียงราย | ?? | ตู้ 1 | - ขอชื่อคนขับ เบอร์โทรคนขับ และเลขทะเบียนรถ | ยานยนต์
08.15 - 10.00 น. | สื่อมวลชนกรุงเทพฯ ออกเดินทางจากดอยตุงลอด์จ ลงรถหน้าอาคาร 2 เยี่ยมชมงานตามอัธยาศัย | 15 | ตู้ 2 | -พี่ฟิลด์ คริส รอรับคณะ
08.30 น. | เซ็ตอัพโต๊ะลงทะเบียน และป้าย จำนวน 3 โต๊ะ
09.00 น. | ตั้งเครื่องดื่ม Welcome Drink หน้าครัวตำหนัก ??? |  |  | -จัดเตรียมโต๊ะลงทะเบียน และป้ายสื่อมวลชน | ทีมมาเก็ตติ้ง และสื่อสารองค์กร
-กำหนดจุดตั้ง welcome drink อีกครั้ง
10.00 – 10.30 น. | -สื่อมวลชน (ทั้ง กทม. และท้องถิ่น) เดินทางมาถึงบริเวณงาน ลงทะเบียนสื่อมวลชน รับของที่ระลึก ตั้งกล้องในจุดที่กำหนด และประจำในจุดที่นั่งของสื่อมวลชน | 50 |  | -แจกกระเป๋าKLC+ของที่ระลึกสำหรับสื่อ 50 set | ทีมมาเก็ตติ้ง และสื่อสารองค์กร
-ทีมสื่อสารองค์กรดูแลใบลงทะเบียน และอุปกรณ์การลงทะเบียน รวมทั้งป้ายห้อยคอสื่อท้องถิ่น
10.30 – 10.45 น. | พิธีกรกล่าวต้อนรับ และเชิญแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนมายังบริเวณต้นตุง/กล่าวแนะนำสิ่งที่มีในงาน |  |  | -สื่อสารองค์กรเตรียมสคริปสำหรับการกล่าวเปิดงานของประธาน และสคริปของพิธีกร | -คุณดุ๊ก (ประธานกล่าวเปิดงาน) - ลิ้ม ( พิธีกร) | รอสคริปจากทางสื่อสารองค์กร
-พิธีกรเรียนเชิญ ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
| - ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดงานเทศกาลสีสันแห่งดอยตุงอย่างเป็นทางการ พร้อมตีฆ้องเปิดงาน(ดนตรีนกโตขึ้นหลังประธานตีฆ้องเสร็จ) |  |  | - พี่นุยดูแลนักแสดง และค่อยจัดคิว | - แจนสนับสนุน และประสานงาน
| - พิธีกร เชิญ ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมถ่ายภาพร่วมกัน |  |  | -ช่างภาพดอยตุงถ่ายภาพนิ่ง และ VDO+ โดรน
| ** นักแสดงตั้งแถวรอต้อนรับคณะก่อนพิธีเปิดจะเสร็จสิ้น |  |  | -พี่นุยค่อยจัดคิว | พี่นุย
10.45 - 11.00 น. | ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำขบวนแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมเทศกาลสีสันแห่งดอยตุง |  |  | -นำเดินไปทางฝั่งอาหารทานเล่น
10.30 น. | นักข่าวโพส ทู เดย์ มาถึงดอย |  |  | แจนรับ /สแตนบายรถกอล์ฟ 1 คัน | แจน
11.00 – 13.00 น. | แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนรับประทานอาหารกลางวัน และเยี่ยมชมงานตามอัธยาศัย |  |  | -ใช้คูปองอาหารที่แจกให้แลกอาหาร และเครื่องดื่ม
|  |  |  | -แจ้งจุดเจาะบัตร จุดwork shop ว่าจะมีแขกเข้า และทำกิจกรรมฟรี |  | ลงค่าใช้จ่ายภายหลัง 450100002
|  |  |  | -แจ้งร้านกาแฟว่าคณะที่มีบัตรสามารถทานเครื่องดื่มฟรี | -แจน คริส
|  |  |  | -จัดเจ้าหน้าที่ดูแลแขกผู้ใหญ่จากทางจังหวัด และแขกจาก ปปส. | - พี่เจี้ยบ พี่พร พี่ฟิลด์
12.30 น. | สื่อ นสพ.ไทยรัฐเดินทางกลับก่อน (สายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG 234) | ?? | ตู้1 ,รถกอล์ฟ1 ??? | -สแตนบายตู้ และรถกอล์ฟเพื่อรับ-ส่งคณะ | แจน
14.00 น. | คณะสื่อมวลชนสื่อท้องถิ่นขึ้นรถกลับ (TBC) |  | ตู้ 2 ,รถกอล์ฟ 2 ??? | -สแตนบายตู้ และรถกอล์ฟเพื่อรับ-ส่งคณะ |  | **อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากประสาน final กับสื่อท้องถิ่น
15.45 น. | รถตู้ และรถกอล์ฟสแตนบายรับ- ส่งคณะสื่อมวลชน กทม.
16.00-17.30 น. | คณะสื่อมวลชน (กรุงเทพฯ) และPR นอก เดินทางไปในตัวเมืองเชียงราย | 13 | ตู้ 2 | -ลิ้มเดินทางไปส่งสื่อมวลชนด้วย
17.30 – 18.30 น. | คณะสื่อมวลชน(กรุงเทพฯ)รับประทานอาหารเย็น ในตัวเมืองเชียงราย | 13 | ตู้ 2 | -สำรองที่นั่ง และอาหารล่วงหน้าบางส่วน |  | *ร้านอาหารภูแล หรือร้านมโนรมย์ TBC
18.30 - 20.15 น. | คณะสื่อมวลชนเดินทางสู่สนามบินเชียงราย และนั่งรอเครื่องออก ณ ห้องVIP | 13 | ตู้ 2 | -ประสานงานการเช็คอิน / การโหลดสัมภาระ
20.15 – 21.45 น. | คณะออกเดินทางจากเชียงราย โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG 236 | 13 |  | -เตรียมอาหารว่าง และเครื่องดื่มไว้ในห้องรับรอง VIP ???
21.45 น. | เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ทีมพีอาร์ ส่งนักข่าว / เสร็จสิ้นกิจกรรม
หมายเหตุ :โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

## ห้องพักสื่อมวลชน
คณะสื่อมวลชน-งานสีสัน ดอยตุง ครั้งที่ 4
In 1 - Out 2 ธันวาคม 2560
ลำดับห้อง | ลำดับที่ | รายชื่อ-สกุล |  | หมายเลขห้อง | หมายเหตุ
1 | 1 | น.ส.พิรุณพร เลิศผาติวงศ์ | BLT ฐานเศรษฐกิจ | 201
| 2 | น.ส.สุพรรณิการ์ ชารีนิวัตร | Go Journey Together
2 | 3 | นายสุริยันต์ พาโนมัย | M2F | 204
| 4 | นายอานนท์ จันทราช | PR Extra 1
3 | 5 | นายสุชาติ กุลบุษราคัม | Mono 29 | 210
| 6 | นายกีรติ ศรีน้อย | Mono 29
4 | 7 | นายรัชษนนท์ เนาว์สุวรรณ | Nation TV | 211
| 8 | นายสุทธิพงษ์ ศรีอักษร | Nation TV
5 | 9 | น.ส.นุชรัตน์ ผลหิรัญกิจ | ไทยรัฐ | 213
10
6 | 11 | ทีมงาน | เช้านี้ที่หมอชิต | 214
| 12 | ทีมงาน | เช้านี้ที่หมอชิต
7 | 13 | คุณหนอยแน่ | เช้านี้ที่หมอชิต | 215
14
8 | 15 | มัณฑนา มณโฑ | PR Extra | 216
| 16 | ทรงฉัตร เลิศวัฒนกูล | PR Extra
9 | 17 | นายคิดชนะ เลอศักดิ์วณิชกุล | The Nation | 217
18
10 | 19 | ชลิดา ตรูทัศนวินท์ | สื่อสารองค์กร | 218
| 20 | ธัญธร์รัตน์ โพธานันท์ | สื่อสารองค์กร

## รายชื่อแขกจากจังหวัดเชียงราย
เชิญร่วมพิธีเปิดงานสีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 4 " สานต่อ ต่อยอด"
ลำดับ | หน่วยงาน |  | ร่วม | ไม่ร่วม | จำนวนคน | ผู้เข้าร่วม | เบอร์โทร
1 | ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย | แฟกซ์ | / |  | 1 | นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
2 | ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย | แฟกซ์ | / |  | 1 | พ.ต.อ.ธรรมนูญ ประยืนยง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย | 053-711437
3 | ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย | แฟกซ์ | / |  | 3 | ผู้สื่อข่าว | 053-177327
4 | ผู้อำนวยการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย | แฟกซ์ |  | x |  |  | 053-150169
5 | ผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 37 | แฟกซ์ | / |  | 2 | พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สนองคุณ รองเสนาธิการ และ ร.ต.ภูธร สุริยะไชย | 053-718257
6 | นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง | ส่งเอง | / |  | 1 |  | 053-767455
7 | ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย | แฟกซ์ | / |  | 5 | นายวิสูตร คำยอด ผอ.ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และผู้ติดตาม | 053-798100
8 | ททท.สำนักงานเชียงราย | แฟกซ์ | / |  | 3 | นายเลิศชาย หวังตระกูล ผอ. ททท.ชร. น.ส.ยุรีพรรณ แสนใจยา รอง ผอ. และผู้ติดตาม | 053-717433 , 053744674
9 | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง | ส่งเอง | / |  | 5 | นายก อบต.แม่ฟ้าหลวง และผู้ติดตาม | 053-767465-7
10 | สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย | แฟกซ์ | / |  | 1 | รองนายแพทย์สาธารณสุขฯ
11 | กำนันตำบลแม่ฟ้าหลวง | ส่งเอง |  | x |  |  | 089-9535212
12 | หัวหน้าชุดปฏิบัติการทหารพราน 31 ดอยตุง | ส่งเอง | / |  | 1 | นายมนตรี คุณโป หัวหน้าชุดทหารพรานดอยตุง | 086-2006639
13 | ผบ.ร้อย ม.2 ฉก.ม.3 ช้างมูบ | ส่งเอง | / |  | 3 | รท.จตุภูมิ ผบ.ฐานดอยช้างมูบ และผู้ติดตาม | 064-3435551
14 | ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี | ส่งเอง | / |  | 2 | รองผอ. และผู้ติดตาม
15 | ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง | ส่งเอง | / |  | 2 | ผอ.รร.อนุบาลแม่ฟ้าหลวงและติดตาม | 081-9809964
16 | ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าซางนาเงิน | ส่งเอง |  | x
17 | ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา | ส่งเอง | / |  | 1 | ผอ.รร.ขาแหย่ง | 080-5021749
18 | ผู้อำนวยการโรงเรียน ตชด.ศรีสมวงศ์ | ส่งเอง | / |  | 1 |  | 081-2888532
19 | ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาฮี้ | ส่งเอง | / |  | 1 | ผอ.รร.ผาฮี้
20 | ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 | ส่งเอง | / |  | 1
21 | ผู้อำนวยการโรงเรียน ตชด.สังวาลย์วิท 8 | ส่งเอง |  | x
22 | สาธารณสุขอำเภอแม่ฟ้าหลวง | ส่งเอง | / |  | 1 | นายวิเชียร สุวรรณรัตน์ สาธารณสุขอำเภอแม่ฟ้าหลวง | 084-0420818
23 | ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวง | ส่งเอง | / |  | 1 | พ.ต.ท.ประทีป เสียงดัง
24 | หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าดอยตุง | ส่งเอง | / |  | 2 | นายกลิ่นศักดิ์ ปิติวงษ์ และนายอัศวิน บุญรอด | 064-0598829 คุณกลิ่นศักดิ์
25 | หัวหน้าส่งเสริมเกษตรที่สูงดอยตุง | ส่งเอง | / |  | 2 | ผู้แทนฯ
26 | หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าฯ ดอยตุง | ส่งเอง | / |  | 4 | หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าฯ ดอยตุง และผู้ติดตาม | 081-2886585
27 | หัวหน้าหน่วยบำรุงทางดอยตุง | ส่งเอง | / |  | 2 | ผู้แทนหัวหน้าหน่วยบำรุงทางดอยตุง
28 | หัวหน้าสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชินี (ดอยตุง) | ส่งเอง | / |  | 2 | นางเรืองรอง หัวหน้าสถานีอนามมัย และ ทพ.ญ.หนึ่งฤทัย สมคำ
29 | ผู้จัดการสถานีพัฒนาพันธุ์กาแฟอาราบิก้า (บริษัทเนสท์เล่ย์ ดอยตุง) | ส่งเอง | / |  | 2 | นายวราวิทย์ พูลสวัสดิ์ และผู้ติดตาม
50

## รายชื่อสื่อท้องถิ่น
ลิสต์รายชื่อสื่อมวลชน จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ | รายชื่อสื่อ
1 | หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์
2 | หนังสือพิมพ์เชียงรัฐ
3 | หนังสือพิมพ์ไทยสยาม
4 | www.chiangraifocus.com
5 | เฟสบุ๊คแฟนเพจ เชียงราย
6 | เชียงใหม่นิวส์
7 | ข่าวสด
8 | เชียงรายรีพอร์ต
9 | บางกอกโพสต์
10 | ไทยรัฐทีวี
11 | สปริงนิวส์
12 | TV 3
13 | NBT
14 | News TV
15 | เชียงรายออนไลน์

## เมนูอาหาร
คณะสื่อมวลชนร่วมงานสีสันดอยตุง
ระหว่างวันที่ 1- 2 ธันวาคม 2560
รหัสงาน 450-100-002
วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560
อาหารเช้า | อาหารว่าง (เช้า) | อาหารกลางวัน | อาหารว่างบ่าย | อาหารค่ำ (เวลา 17.30 น.)
|  |  | ณ หอแห่งแรงบันดาลใจ | ณ ศาลาลีลาวดี
|  |  | จำนวน 15 คน | จำนวน 20 คน
|  |  | Welcome drink (น้ำแดง+เสาวรส+โซดา) | ผักทอดต่างๆ
|  |  | หน้าเคาท์เตอร์หอแห่งฯ | ออเดิฟดอยตุง
น้ำพริกสะปะ
ยำภูแล
ผัดผักซาโยเต้
แกงฮังเล
ปลาทอด แยกซอสมะขาม/ซอสสามรส
แกงจืดวอเตอร์เครส
ข้าวผัดดอยตุง
ข้าวสวยออแกนิค / ข้าวธัญยาพืช
ไอติมวนิลาดอยตุง + อโวคาโด้น้ำผึ้งดอกแมคคา เสริฟพร้อมชาอู่หลงยอดน้ำค้าง
น้ำมะตูม / น้ำเปล่า
วันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2560
อาหารเช้า | อาหารว่าง (เช้า) เวลา 9.00 น | อาหารกลางวัน | อาหารว่างบ่าย | อาหารค่ำ
หน้าครัวตำหนัก
Welcome drink
สำหรับต้อนรับสื่อมวลชนและแขกที่ร่วมงาน
ประมาณ 90 ท่าน