## Action plan
ร่างกำหนดการเตรียมงาน
คณะสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
วันเสาร์ ที่ 03 สิงหาคม 2562
วัน / เวลา | รายละเอียด | จำนวน | สถานที่ | รายการเตรียมต้อนรับ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
เตรียมการก่อนล่วงหน้า
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
จดหมาย | สำหรับคณะ จำนวน 40 ท่าน รถนำตำรวจ 1 คัน รถพยาบาล 1 คัน |  | โครงการพัฒนาดอยตุง | สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากทางคณะ | เจ้าหน้าที่คณะ | รถตำรวจ 1 คัน รถพยาบาล 1 คัน
สถานที่
ห้องประชุม VIP | ห้องประชุม VIP welcome drink |  | ห้องประชุม VIP | ห้องอาหารจัด welcome drink | พี่นันทนา ห้องอาหาร | ประสานเรียบร้อยแล้ว
ห้องประชุม VIP | รับฟังบรรยายจาก จนท.เผยแพร่องค์ความรู้ |  | ห้องประชุม VIP | พี่จอย สลักจิต บรรยาย พี่แจน จรรยา / ศทบ. / ฝ่ายขาย ดูแล | LU /ศทบ. | พี่โนญช์ จองแล้ว
พระตำหนัก | พระตำหนักดอยตุง |  | พระตำหนักดอยตุง | จนท.พระตำหนัก บรรยยาย / สแตนบายเครื่องบรรยาย 40 เครื่อง | กวาง ศทบ. | ประสานเรียบร้อยแล้ว
หอแห่งแรงบันดาลใจ | หอแห่งแรงบันดาลใจ |  | หอแห่งแรงบันดาลใจ | ศทบ.ดูแล | LU /ศทบ.
สวนแม่ฟ้าหลวง | สวนแม่ฟ้าหลวง |  | สวนแม่ฟ้าหลวง | จนท. ศทบ.ดูแลคณะ | LU /ศทบ.
ครัวตำหนัก | รับประทานอาหารกลางวัน |  | ครัวตำหนัก | ห้องอาหารจัดเมนูอาหารและสถานที่ | พี่นันทนา/ห้องอาหาร
สิ่งอำนวยความสะดวก
| รถกอล์ฟ 3 คัน |  | อาคาร2 | ขอสแตนบายรถกอล์ฟ 3 คัน หน้าอาคาร 2 | ยานยนต์ | นัท ประสานเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว
| ประสานตำรวจในพื้นที่ |  | อาคาร2 | ประสานตำรวจในพื้นที่ให้ดูช่องทางการจอดรถของคณะรัฐมนตรี (ตำรวจตูมตาม) | กวาง ศทบ. | กวาง ประสานเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว
อุปกรณ์
| เตรียมร่ม 40 คัน / เสื้อกันฝน |  | ประชาสัมพันธ์ | เตรียมร่มสแตนบาย 40 คัน / เสื้อกันฝน | ศทบ.
วันที่ 03 ส.ค. 62 | ค่าใช้จ่ายคณะจ่ายผ่าน 422
11:30 - 12:00 น. | คณะเดินทางมาถึงโครงการพัฒนาดอยตุง | 21 | ดอยตุง | คณะมาโดยรถตู้ของคณะ จนท.ศทบ. ยืนรอต้อนรับหน้าห้องหน้าอาหาร และ แจ้งจนท.ห้องอาหาร ให้เตรียมความพร้อมของเมนูอาหารคณะ | เจ้าหน้าที่ คณะ เจ้าหน้าที่ ศทบ.
12:00 - 13:00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ครัวตำหนัก | 21 | ครัวตำหนัก | จนท.ห้องอาหาร เตรียมอาหารตามเมนู | ครัวตำหนัก
13:00 - 14:30 น. | -เยี่ยมชมหอแห่งแรงบันดาลใจ เรื่องราวของการส่งผ่านแรงบันดาลใจของราชสกุลมหิดลสู่ประชาชนชาวไทย -เยี่ยมชมสวนแม่ฟ้าหลวง -เยี่ยมชมทางเดินธรรมชาติ ป่าดั้งเดิม แปลงกาแฟขั้นบันได Tree Top Walk | 21 | หอแห่งแรงบันดาลใจ สวนแม่ฟ้าหลวง Tree Top | จนท.LU บรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับหอแหงแรงบันดาลใจ สวนแม่ฟ้าหลวง จนท.ศทบ. ประสานงานกับส่วนงานtreetop ดูรอบ/เวลา จนท.tree top บรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับสะพานเรือนยอดไม้ | เจ้าหน้าที่ Lu ชื่อ.......... เจ้าหน้าที่ ศทบ. เจ้าหน้าที่ Tree Top
14:30 - 15:30 น. | คณะร่วมกิจกรรมทำตุงใส้หมู นำไปถวายพระธาตุดอยตุง เพื่อความเป็นสิริมงคล | 21 | ศาลาลีลาวดี | จนท.กิจกรรม เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ทำตุงใส้หมูและจัดสถานที่ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง จนท.ศทบ. ร่วมกันทำกิจกรรรมตุงใส้หมู บรรยายประวัติความเป็นมาของกิจกรรมดังกล่าว | เจ้าหน้าที่ ศทบ.
15:30 น. | คณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ | 21 |  | เดินทางกลับโดยรถตู้คณะ | เจ้าหน้าที่คณะ
เบอร์ติดต่อ | ธนดล ต๊ะศรี 0849495394
ผู้ประสานงานคณะ
*** หมายเหตุ โปรแกรมอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

## เมนูอาหาร
รายการอาหารกลางวัน คณะสื่อและเจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ ครัวตำหนัก
ลูกค้า 21 ท่าน พขร.5 ท่าน
จัดเป็นโต๊ะละ 10 ท่าน 2 โต๊ะ
ลำดับ | รายการอาหาร | หน่วย | จำนวน | หมายเหตุ
1 | ยำเห็ดกรอบภูแล | จาน | 2
2 | ปลาทอดตระไคร้กรอบ | จาน | 2
3 | ไก่ผัดแมคคาเดเมีย | จาน | 2
4 | ไข่เจียวหมูสับ | จาน | 2
5 | ผัดเห็ดหอมสดกุ้ง | จาน | 2
6 | ต้มยำไก่ | ถ้วย | 2
7 | ผลไม้ตามฤดูกาล | ชุด | 2
8 | ข้าวสวย | โถ | 2
9 | ข้าวกระเพราะไก่ +ไข่ดาว (ข้าวกล่อง) | กล่อง | 5